## MATRIZ MARCO LOGICO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO/CADENA DE VALOR | [12 empty] | Adquisicion, operacion y mantenimiento de sedes, equipos, redes y software
NOMBRE DEL PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REFORESTACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE MERCADERES | [11 empty] | Apoyo logistico a talleres y eventos
DESCRIPCIÓN | INDICADOR(META) | UNIDAD DE MEDIDA | META | CRONOGRAMA | [5 empty] | Fuente de verificacion | Riesgos |  | Obras civiles y/o de mejoramiento ambiental
|  |  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 |  |  |  | Equipos e insumos de oficina
P1- Hectáreas de áreas en proceso de restauración implementadas | [12 empty] | Materiales e insumos de campo y servicios de laboratorio
A.1.1 Implementar acciones de conservación y/o recuperación y/o rehabilitación mediante estrategias activa o pasiva en ecosistemas estratégicos
A1.1.1 : Efectuar el Prealistamiento relacionado con la priorizacion, caracterización y georreferenciación de las áreas interés ambiental a conservar y recuperar en el Municipio de Mercaderes Cauca | Hectareas caracterizadas y georreferenciadas | Hectarea | 30 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | Informe que contenga fichas o anexos con Base de datos que indique vereda, subzona hidrográfica, propietario, contacto, shape file con area y perímetro, formatos de caracterización, actas de acuerdos y concertación, reportes de visita y listados de asistencia y demás documentos que sean necesarios). | 1.Procesos de Administrativos y de contratación. 2. Tiempos climáticos para la ejecución de las tareas propuestas. 3. Problemas de orden público en el municipio. 4. Caso fortuito. 5.Falta de apropiación de la comunidad. 6.,Insuficiente personal. | 30 | Arrendamiento de sedes y vehiculos | 6.5
A1.1.2: Implementar la estrategia activa mediante la reintroducción de material vegetal en las áreas viabilizadas, caracterizadas y georreferenciadas para esta estrategia. | Hectareas con resturacion activa y pasiva | Hectarea | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | Iinforme de ejecución, soportado con registro fotográfico y fílmico, base de datos de propietario que indique vereda, subzona hidrográfica, contacto, hectáreas impactada, perímetro aislado, insumos entregados por predio, actas de entregas de materiales e insumos, listados de asistencia a minsgas de trabajo y demás documentos que sean necesarios | 1.Procesos de Administrativos y de contratación. 2. Tiempos climáticos para la ejecución de las tareas propuestas. 3. Problemas de orden público en el municipio. 4. Caso fortuito. 5.Falta de apropiación de la comunidad. 6.,Insuficiente personal. | 2
A1.1.3:Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | Hectareas con resturacion pasiva | Hectarea | 20 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Iinforme de ejecución, soportado con registro fotográfico y fílmico, base de datos de propietario que indique vereda, subzona hidrográfica, contacto, hectáreas impactada, perímetro aislado, insumos entregados por predio, actas de entregas de materiales e insumos, listados de asistencia a minsgas de trabajo y demás documentos que sean necesarios | 1.Procesos de Administrativos y de contratación. 2. Tiempos climáticos para la ejecución de las tareas propuestas. 3. Problemas de orden público en el municipio. 4. Caso fortuito. 5.Falta de apropiación de la comunidad. 6.,Insuficiente personal. | 20 |  | 10
P1- Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas | [11 empty] | 0 | Materiales e insumos de campo y servicios de laboratorio
A.1.2 Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación y adaptación al cambio climático y/o residuos sólidos en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental en el departamento del Cauca. | [11 empty] | 0
A1.2.1: Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | Hectareas con resturacion pasiva | Hectarea | 8 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | Iinforme de ejecución, soportado con registro fotográfico y fílmico, base de datos de propietario que indique vereda, subzona hidrográfica, contacto, hectáreas impactada, perímetro aislado, insumos entregados por predio, actas de entregas de materiales e insumos, listados de asistencia a minsgas de trabajo y demás documentos que sean necesarios | 1.Procesos de Administrativos y de contratación. 2. Tiempos climáticos para la ejecución de las tareas propuestas. 3. Problemas de orden público en el municipio. 4. Caso fortuito. 5.Falta de apropiación de la comunidad. 6.,Insuficiente personal. | 8
A.1.3 : Fortalecer los procesos de educación ambiental con diferentes actores SINA y el sector productivo | [11 empty] | 0
A1.3.1: Realizar la socialización de la estrategia activa o pasiva a implementar con la comunidad priorizada del Municipio de Mercaderes | Jornadas de socializacion | Unidad | 2 | 2 | [5 empty] | Informe tecnico y anexos (listado de asistencia,acta compromisos comunitarios, registro fotografico) | 1.Procesos de Administrativos y de contratación. 2. Tiempos climáticos para la ejecución de las tareas propuestas. 3. Problemas de orden público en el municipio. 4. Caso fortuito. 5.Falta de apropiación de la comunidad. 6.,Insuficiente personal. | 2
A1.3.2: Realizar encuentros comunitarios teóricos - practicos que fortalezcan el conociemiento para preservar las areas de interes ambiental en el Municipio de Mercaderes - Cauca | Numero de encuentros comunitarios teorico practicos realizados | Unidad | 7 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Memorias del taller teórico - práctico que contenga: la metodología, número de asistentes, observaciones, recomendaciones y conclusiones. Soportado con registro fotográfico y listados de asistencia. | 1.Procesos de Administrativos y de contratación. 2. Tiempos climáticos para la ejecución de las tareas propuestas. 3. Problemas de orden público en el municipio. 4. Caso fortuito. 5.Falta de apropiación de la comunidad. 6.,Insuficiente personal. | 9
A-1.3.3: Realizar seguimiento a las estrategias de recuperacion y conservacion establecidas (pots-actividad) | Realizar seguimiento mensual al 100 % de las hectáreas intervenidas durante la ejecución del proyecto. | Mes | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | Informes de seguimiento, anexos como registros fotograficos, filmicos, especificaciones, medidas y demas | 1.Procesos de Administrativos y de contratación. 2. Tiempos climáticos para la ejecución de las tareas propuestas. 3. Problemas de orden público en el municipio. 4. Caso fortuito. 5.Falta de apropiación de la comunidad. 6.,Insuficiente personal.
Note on B15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La 1.5.1 pasara a 1.4.1

## PONDERADO
PESOS DE PRODUCTOS EN LOGRO DE OBJETIVO Y DE ACTIVIDADES EN EL LOGRO DE PRODUCTOS
NOMBRE DEL PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REFORESTACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE MERCADERES
OBJETIVO GENERAL/PRODUCTOS | PESO DE PRODUCTOS EN EL LOGRO DEL OBJETIVO, EN PORCENTAJE
Producto 1 | P1- Hectáreas de áreas en proceso de restauración implementadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.1 Implementar acciones de conservación y/o recuperación y/o rehabilitación mediante estrategias activa o pasiva en ecosistemas estratégicos | 74% |  |  |  | 0.67786
Producto 1 | P1- Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas
A.1.2 Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación y adaptación al cambio climático y/o residuos sólidos en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental en el departamento del Cauca. | 20% |  |  |  | 0.20788
A.1.3 : Fortalecer los procesos de educación ambiental con diferentes actores SINA y el sector productivo | 6% |  |  |  | 0.11427
TOTAL | 100%
A.1.1 Implementar acciones de conservación y/o recuperación y/o rehabilitación mediante estrategias activa o pasiva en ecosistemas estratégicos
A1.1.1 : Efectuar el Prealistamiento relacionado con la priorizacion, caracterización y georreferenciación de las áreas interés ambiental a conservar y recuperar en el Municipio de Mercaderes Cauca | 25%
A1.1.2: Implementar la estrategia activa mediante la reintroducción de material vegetal en las áreas viabilizadas, caracterizadas y georreferenciadas para esta estrategia. | 10%
A1.1.3:Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | 65% |  |  | 100%
A.1.2 Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación y adaptación al cambio climático y/o residuos sólidos en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental en el departamento del Cauca.
A1.2.1: Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | 100%
A.1.3 : Fortalecer los procesos de educación ambiental con diferentes actores SINA y el sector productivo
A1.3.1: Realizar la socialización de la estrategia activa o pasiva a implementar con la comunidad priorizada del Municipio de Mercaderes | 20%
A1.3.2: Realizar encuentros comunitarios teóricos - practicos que fortalezcan el conociemiento para preservar las areas de interes ambiental en el Municipio de Mercaderes - Cauca | 70%
A-1.3.3: Realizar seguimiento a las estrategias de recuperacion y conservacion establecidas (pots-actividad) | 10%

## PRESUPUESTO
Adquisición, operación y mantenimiento de sedes, equipos, redes y software
PRESUPUESTO GENERAL | [10 empty] | Apoyo logístico a talleres y eventos
PROYECTO: | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE REFORESTACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL RECURSO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE MERCADERES | [9 empty] | Incentivos, capacitación, viáticos y gastos de transporte
ÍTEM | RESULTADOS/ ACTIVIDADES | OBJETO de GASTO | Tipo de gasto | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  | Obras civiles y/o de mejoramiento ambiental
[9 empty] | CRC | EJECUTOR | Equipos e insumos de oficina
Resultado. 1 | P1- Hectáreas de áreas en proceso de restauración implementadas | [9 empty] | Materiales e insumos de campo y servicios de laboratorio
A.1.1.1 | A1.1.1 : Efectuar el Prealistamiento relacionado con la priorizacion, caracterización y georreferenciación de las áreas interés ambiental a conservar y recuperar en el Municipio de Mercaderes Cauca | 2.2.2.9.1-Convenios / Contrato | 2.2.2.8.1-Servicios personales | Hectareas | 30 | 748608.3333 | 22458250 | 15708250 | 1478290 | 14229960
|  |  | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos |  |  |  |  | 6750000 | 6750000 |  |  | 22458250
A.1.1.2 | A1.1.2: Implementar la estrategia activa mediante la reintroducción de material vegetal en las áreas viabilizadas, caracterizadas y georreferenciadas para esta estrategia. | 2.2.2.9.1-Convenios / Contrato | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos | Hectareas | 2 | 10898263.2 | 21796526.4 | 2523754.4 | 1261877.2 | 1261877.2
|  |  | Materiales e insumos de campo y servicios de laboratorio |  |  |  |  | 11292772 | 11292772 | 0
|  |  | 2.2.2.8.1-Servicios personales |  |  |  |  | 7980000 | 7980000 |  |  | 21796526.4
A.1.1.3 | A1.1.3:Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | 2.2.2.9.1-Convenios / Contrato | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos | Hectareas | 20 | 7270559.2 | 145411184 | 20051864 | 10025932 | 10025932 |  |  | 189665960.4
|  |  | Materiales e insumos de campo y servicios de laboratorio |  |  |  |  | 94609320 | 94609320
|  |  | 2.2.2.8.1-Servicios personales |  |  |  |  | 30750000 | 16601809 | 14148191 |  | 145411184
Subtotal actividad 1.1 | [6 empty] | 189665960.4 | 189665960.4 | 150000000.2 | 39665960.2 |  | 189665960.4
Resultado. 1 | P1- Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas | [9 empty] | Materiales e insumos de campo y servicios de laboratorio
A.1.2 | Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación y adaptación al cambio climático y/o residuos sólidos en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental en el departamento del Cauca.
Acción 1.2.1 | A1.1.3:Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | 2.2.2.9.1-Convenios / Contrato | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos | Hectareas | 8 | 7270559.2 | 58164473.6 | 8020745.6 | 8020745.6 |  |  |  | 58164473.6
|  |  | Materiales e insumos de campo y servicios de laboratorio |  |  |  |  | 37843728 | 37843728
|  |  | 2.2.2.8.1-Servicios personales |  |  |  |  | 12300000 | 7000000 | 5300000 |  | 58164473.6
Subtotal actividad 1.2 | [6 empty] | 58164473.6 | 58164473.6 | 52864473.6 | 5300000
A.1.3 | Fortalecer los procesos de educación ambiental con diferentes actores SINA y el sector productivo
Accion 1.3.1 | A1.3.1: Realizar la socialización de la estrategia activa o pasiva a implementar con la comunidad priorizada del Municipio de Mercaderes | 2.2.2.9.1-Convenios / Contrato | 2.2.2.8.1-Servicios personales | Taller | 2 | 1135459 | 2270918 | 440918 | 440918
|  |  | 2.2.2.6.2-Apoyo logístico a talleres y eventos |  |  |  |  | 1080000 | 1080000
|  |  | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos |  |  |  |  | 750000 | 750000
Accion 1.3.2 | A1.3.2: Realizar encuentros comunitarios teóricos - practicos que fortalezcan el conociemiento para preservar las areas de interes ambiental en el Municipio de Mercaderes - Cauca | 2.2.2.9.1-Convenios / Contrato | 2.2.2.8.1-Servicios personales | Taller | 7 | 1615917 | 11311419 | 3086419 | 3086419
|  |  | Apoyo logístico a talleres y eventos |  |  |  |  | 5600000 | 5600000
|  |  | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos |  |  |  |  | 2625000 | 2625000 |  |  | 11311419
Accion 1.3.3 | A-1.3.3: Realizar seguimiento a las estrategias de recuperacion y conservacion establecidas (pots-actividad) | 2.2.2.9.1-Convenios / Contrato | 2.2.2.8.1-Servicios personales | Mes | 2 | 9195000 | 18390000 | 16590000 | 5000000 | 11590000
|  |  | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos |  |  |  |  | 1800000 | 1800000 |  |  | 31972337
Subtotal Actividad 1.3 | [6 empty] | 31972337 | 31972337 | 20382337 | 11590000
Subtotal fuentes de financiación | [6 empty] | 279802771 | 279802771 | 223246810.8 | 56555960.2
TOTAL PROYECTO | [8 empty] | 279802771
|  |  | ANTICIPO 50% | [5 empty] | #REF!
|  |  | ACTA 1 20% | [5 empty] | #REF!
|  |  | ACTA 2 20% | [5 empty] | #REF!
|  |  | ACTA 3 10% | [5 empty] | #REF!
|  |  | TOTAL | [5 empty] | #REF!
#REF!
41970415.65
41970415.65
#REF!
340976374

## MATRIZ DE A. INVOL
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS
ACTOR | ENTIDAD | POSICIÓN | INTERÉS- EXPECTATIVA | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
Municipal | Resguardo Indigena Paez de Toez | Beneficiario | Participación activa en la implementación de la propuesta. - Fortalecimiento de sensibilización sobre la importancia de la protección y conservación de la Cuenca hidrográfica. | Mano de obra no calificada para las jornadas de siembra y aislamiento.
Sonstenibilidad de las acciones realizadas y multiplicacion de resultados
Departamental | CRC | Cooperante | Participación en las propuestas que favorezcan la protección del ambiente y fortalezca la gestión ambiental en el Departamento | Financiación de la ejecución del proyecto.
|  |  | Cumplimiento misional | Acompañamiento técnico para la implementación del proyecto.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PRODUCTOS | ACTIVIDADES | ACCIONES | FECHA DE INCIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD | MESES | [5 empty] | COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
P1- Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas | A.1.1 Implementar acciones de conservación y/o recuperación y/o rehabilitación mediante estrategias activa o pasiva en ecosistemas estratégicos | A1.1.1 : Efectuar el Prealistamiento relacionado con la priorizacion, caracterización y georreferenciación de las áreas interés ambiental a conservar y recuperar en el Municipio de Mercaderes Cauca | 2025-10-15 | 2026-01-15 | 5614562.5 | 5614562.5 | 5614562.5 | 5614562.5 |  |  | 22458250
|  | A1.1.2: Implementar la estrategia activa mediante la reintroducción de material vegetal en las áreas viabilizadas, caracterizadas y georreferenciadas para esta estrategia. | 2026-02-15 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 10898263.2 | 10898263.2 | 21796526.4
|  | A1.1.3:Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | 2025-12-15 | 2026-04-15 |  |  | 36352796 | 36352796 | 36352796 | 36352796 | 145411184
P1- Acciones de conservación y mejoramiento ambiental con actores SINA y sectores productivos implementadas | A.1.2 Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación y adaptación al cambio climático y/o residuos sólidos en articulación con actores del Sistema Nacional Ambiental en el departamento del Cauca. | A1.2.1: Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas) | 2025-01-15 | 2026-04-15 |  |  |  | 19388157.8667 | 19388157.8667 | 19388157.8667 | 58164473.6
| A.1.3 : Fortalecer los procesos de educación ambiental con diferentes actores SINA y el sector productivo | A1.3.1: Realizar la socialización de la estrategia activa o pasiva a implementar con la comunidad priorizada del Municipio de Mercaderes | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 2270918 | [5 empty] | 2270918
|  | A1.3.2: Realizar encuentros comunitarios teóricos - practicos que fortalezcan el conociemiento para preservar las areas de interes ambiental en el Municipio de Mercaderes - Cauca | 2025-11-15 | 2026-04-15 |  | 2262283.8 | 2262283.8 | 2262283.8 | 2262283.8 | 2262283.8 | 11311419
|  | A-1.3.3: Realizar seguimiento a las estrategias de recuperacion y conservacion establecidas (pots-actividad) | 2026-02-15 | 2026-04-15 |  |  |  |  | 9195000 | 9195000 | 18390000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 7885480.5 | 7876846.3 | 44229642.3 | 63617800.1667 | 78096500.8667 | 78096500.8667 | 279802771

## Accion1.1.1 Prealistamiento, pr
[7 empty] | COSTOS DE GESTION PARA EL ENRIQUECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE |  | COSTOS DE GESTION PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES
A1.1.1 : Efectuar el Prealistamiento relacionado con la priorizacion, caracterización y georreferenciación de las áreas interés ambiental a conservar y recuperar en el Municipio de Mercaderes Cauca | [7 empty] | 2010 | AÑO | 3
Caracterización y Georreferenciación | ha | 6
|  |  |  | Unidad de medida |  | Ha
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD / DEDICACION | / DEDICACION | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL ($) | COSTO/HA ($) |  |  |  |  | 2497500
1.Personal | [10 empty] | 83250
Profesional (ambiental/forestal/etc., encargado del lineamiento y desarrollo de trabajo de campo) | Jornal | 1 | 100% | 237416.6667 | 237416.6667 | 237416.6667 |  |  |  |  | 237416.6667 | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos | 225000
Profesional del área SIG, para capturade información, digitalización y especialización de polígonos de trabajo | Jornal | 1 | 70% | 237416.6667 | 166191.6667 | 166191.6667 |  |  |  |  | 237416.6667 | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 523608.3333
Guías comunitarios | Jornal | 2 | 100% | 60000 | 120000 | 120000
2.Transporte
Transporte general con el fin de realizar los recorridos de campo (vehículo, moto u otros) con el fin de garantizar el acceso a las zonas de trabajo | Unidad | 1 | 15% | 1500000 | 225000 | 225000 | [6 empty] | 748608.3333
748608.3333
Total actividad 1.1.1 | [5 empty] | 748608.3333 |  |  |  |  | 568396
Note on G7: Jose Antonio Arteaga Ceron: A cuanto corresponde el aporte de cada parte?
Note on B14: Corresponden al servicio que se contratará para garantizar el transporte permanente del equipo técnico en la(s) zona(s) del proyecto. (Motos, Camperos, Auxilio de transporte)

## A 1.1.2 RMV ACTIVA
COSTO DE ESTABLECIMIENTO
SISTEMA A IMPLEMENTAR: | Reintroducción de Material Vegetal al Azar - RMV -
ENTIDAD FORMULADORA: | MUNICIPIO DE EL TAMBO
NOMBRE DEL PROYECTO: | RESTAURACIÓN EN ZONAS DE INTERÉS ECOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
DISTANCIA
Costo Unitario $
1. Número de Plántulas Arbóreas por Ha |  | 200 | 2800
2. Número de Plántulas Arbustivas por Ha |  | 0 | 2800
3. Número de Plántulas Herbáceas por Ha |  | 0 | 0
2. Porcentaje de reposición 10% |  | 20 | 2800
3. Cantidad de Fertilizante Orgánico Bulto por Ha. | Abono Orgánico | 1.98 | 41900
5. Cantidad de Correctivos Kilo por Ha. | Cal Agicola | 22 | 370
6. Cantidad de Microelementos Kilo por Ha. | Boro | 1.98 | 21900
7. Cantidad de Insecticida Kg por Hectárea | Alisin | 1 | 28000
8. Costo por Jornal | 0 | 0 | 60000
9. Herramientas (% de la MO) | 0 | 5%
10. Transporte Insumos ( % de Insumos) | 0 | 20%
|  |  | METAS TOTALES | 5 | Has.
Categoría de inversión | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO $ | VALOR TOTAL HA $ | VALOR TOTAL PROYECTO $
1. COSTOS DIRECTOS
1.1 MANO DE OBRA | [5 empty] | mano de obra | materiales y herr | transporte
Limpieza selectiva (Preparación del terreno) | Jornal | 2 | 60000 | 120000 | 600000 | 2452500 | 915920 | 259284 | 3627704
Trazado | Jornal | 2 | 60000 | 120000 | 600000
Plateo | Jornal | 2 | 60000 | 120000 | 600000
Ahoyado | Jornal | 2 | 60000 | 120000 | 600000
Aplicación de fertilizantes y correctivos | Jornal | 2 | 60000 | 120000 | 600000
Transporte interno de insumos | Jornal | 1 | 60000 | 60000 | 300000
Plantación (siembra) | Jornal | 4 | 60000 | 240000 | 1200000
Control fitosanitario | Jornal | 2 | 60000 | 120000 | 600000
Reposición (Replante) | Jornal | 2 | 60000 | 120000 | 600000
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 19 |  | 1140000 | 5700000
1.2 INSUMOS
Plántulas + 10% repos. | Plántulas | 220 | 2800 | 616000 | 3080000
Cantidad de Fertilizante Orgánico / Ha. | Kilo | 88 | 1047.5 | 92180 | 460900
Cantidad de Correctivos / Ha | Kgr. | 22 | 370 | 8140 | 40700
Cantidad de Microelementos / Ha. | Kgr. | 4 | 21900 | 87600 | 438000
Cantidad de Insecticida /Ha. | Kg/Lt | 1 | 28000 | 28000 | 140000
Cantidad de Hidroretenedor | Kg | 1 | 27000 | 27000 | 135000
SUBTOTAL INSUMOS |  |  |  | 858920 | 4294600
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 1998920 | 9994600
2. COSTOS DIRECTOS
Herramientas |  |  | 5% | 57000 | 285000
Transporte insumos hasta las áreas priorizadas por el proyecto (vías terciarias, o hasta donde la vía lo permita) |  |  | 20% | 171784 | 858920
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 228784 | 1143920
COSTO ESTABLECIMIENTO |  |  |  | 2227704 | 11138520
COSTO PERSONAL ACTIVIDAD 1.2 |  |  |  |  | 6562500
COSTO TRANSPORTE PERSONAL |  |  |  |  | 437500
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 18138520
COSTO TOTAL POR Ha |  |  |  |  | 3627704

## A 1.1.2 y 1.1.3 PASIVA
COSTOS DE AISLAMIENTO
SISTEMA A IMPLEMENTAR: | Aislamiento de bosque natural (Restauración pasiva)
DISEÑO DE AISLAMIENTO |  |  | COSTO UNITARIO $
1. Distancia entre postes mts. |  | 2.5 | 0 |  |  |  | 80 | 560
2. Distancia pie amigos mts. |  | 30 | 0 |  |  |  | 46.6667
3. Hilos alambre |  | 3 | 0
4. # Postes plásticos (hincados con pie de amigos) (0,2 km) |  | 400 | 48195 |  | 560
5. # Postes Piamigo/KM |  | 33 | 25000 |  | 46 |  | 560
6. Rollos alambre/KM |  | 10 | 315500
7. Grapas/km en kg. |  | 10 | 11000
8. Costo por Jornal |  | 1 | 60000
9. Costo Transp. mayor ( % de insumos) |  | 20%
10. Herramientas (% M.O.) |  | 5% |  | METAS TOTALES
11. Perímetro a aislar / ha (ML) |  | 200 |  | Ha. | Km
|  |  |  | 7 | 1.4
ITEM | COSTOS KM |  |  | COSTOS ML | COSTO HA (0,2 KM) | COSTO TOTAL AISLAMIENTO
| CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | [5 empty] | MANO DE OBRA | 1537500
1 MANO DE OBRA
TRAZADO | 4 | 60000 | 240000 | 240 | 48000 | 336000 |  |  | TRANPORTES | 1002593.2
AHOYADO | 7 | 60000 | 420000 | 420 | 84000 | 588000
TRANSPORTE MENOR | 25 | 60000 | 1500000 | 1500 | 300000 | 2100000 |  |  | INSUMOS Y HERRAMIENTAS | 4730466
HINCADO | 6 | 60000 | 360000 | 360 | 72000 | 504000
TEMPLADO Y GRAPADP | 8 | 60000 | 480000 | 480 | 96000 | 672000 |  |  |  | 7270559.2
SUBTOTAL MANO DE OBRA | 50 | 0 | 3000000 | 3000 | 600000 | 4200000
2. INSUMOS
ALAMBRE DE PUA ROLLO | 10 | 315500 | 3155000 | 3155 | 631000 | 4417000
POSTES | 400 | 48195 | 19278000 | 19278 | 3855600 | 26989200 | 560
PIE DE AMIGO | 33 | 25000 | 825000 | 825 | 165000 | 1155000 | 46.2
GRAPA KG | 10 | 11000 | 110000 | 110 | 22000 | 154000
CLAVOS 5´ KG | 10 | 13433 | 134330 | 134.33 | 26866 | 188062
SUBTOTAL INSUMOS |  |  | 23502330 | 23502.33 | 4700466 | 32903262
Transporte insumos hasta las áreas priorizadas por el proyecto (vías terciarias, o hasta donde la vía lo permita) | 20% |  | 4700466 | 4700.466 | 940093.2 | 6580652.4
Herramientas | 5% |  | 150000 | 150 | 30000 | 210000
SUBTOTAL AISLAMIENTO |  |  | 4850466 | 4850.466 | 970093.2 | 6790652.4
TOTAL AISLAMIENTO |  |  | 31352796 | 31352.796 | 6270559.2 | 43893914.4
COSTO PERSONAL ACTIVIDAD 1.3 | [5 empty] | 6562500
COSTO TRANSPORTE PERSONAL | [5 empty] | 437500
COSTO TOTAL | [5 empty] | 50893914.4 | 7270559.2
COSTO POR HECTAREA | [5 empty] | 7270559.2
TIPO DE PIE DE AMIGO | madera plástica |  | NUMERO DE HILOS |  | 3
TIPO DE POSTES | madera |  | DISTANCIA ENTRE HILOS |  | 35 cm
DIMENSION | 15x15x2 |  | METROS POR ROLLO ALAMBRE |  | 350
DISTANCIA ENTRE POSTES | 2.5 |  | POSTES Y PIE KM |  | 433
DISTANCIA ENTRE PIE | 30 |  | KILOS DE GRAPA KM |  | 10
CALIBRE ALAMBRE DE PUA | 12.5 |  | KILOS DE CLAVOS KM |  | 10
ROLLOS DE ALAMBRE KM | 10

## Acción 1.3.1 Socialización
A1.3.1: Realizar la socialización de la estrategia activa o pasiva a implementar con la comunidad priorizada del Municipio de Mercaderes
|  |  | UND | TALLER
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL POYECTO
Apoyo Logístico | [5 empty] | 2.2.1.0.1-Equipos, Materiales e insumos de campo | 200000
Almuerzo (Acorde a condiciones locales, incluye entrada ,plato fuerte y bebida) | Unid | 20 | 17000 | 340000 |  | 2.2.2.6.2-Apoyo logístico a talleres y eventos | 340000
Equipos, Implementos de oficina (Marcadores, video bean, sonido, computador) | Global | 1 | 200000 | 200000 |  | 2.2.2.8.1-Servicios personales | 220459
Total |  |  |  | 540000 |  | 2.2.2.6.3-Alquiler de vehículos | 375000
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD / DEDICACION |  | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |  | 1135459
Personal
Coordinador del proyecto | JORNADA | 1 | 50% | 237417 | 118709 | 237417
Promotor Social | UNIDAD | 1 | 50% | 203500 | 101750 | 203500
Apoyo transporte ejecución proyecto | Viaje | 1 | 25% | 1500000 | 375000
Total |  |  |  |  | 595459
Total actividad 1.3.1 |  |  |  |  | 1135459 | 1047500
Note on B14: Corresponden al servicio que se contratará para garantizar el transporte permanente del equipo técnico en la(s) zona(s) del proyecto. (Motos, Camperos, Auxilio de transporte)

## Acción 1.3.2 Educación
A1.3.2: Realizar encuentros comunitarios teóricos - practicos que fortalezcan el conociemiento para preservar las areas de interes ambiental en el Municipio de Mercaderes - Cauca
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL POYECTO
Apoyo logistico
Almuerzo ( 20 personas) | Unid | 20 | 17000 | 340000
Refrigerios (20 personas) | und | 20 | 13000 | 260000 |  | 600000
apoyo logistico (papeleria,apoyo audiovisual, sitio etc) | Global | 1 | 200000 | 200000 |  | 200000
Total |  |  |  | 800000
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD / DEDICACION |  | COSTO UNITARIO | COSTO/HA ($)
1.Personal
Ingeniero forestal o ambiental o afin | unidad | 1 | 100% | 237417 | 237417
Promotor Social | unidad | 1 | 100% | 203500 | 203500 | 440917
Apoyo transporte ejecucion proyecto | Viaje | 1 | 25% | 1500000 | 375000 | 375000
Total |  |  |  |  | 815917
Toatal actividad 1,3,2 |  |  |  |  | 1615917
[5 empty] | 635000 | toez
Note on B14: Corresponden al servicio que se contratará para garantizar el transporte permanente del equipo técnico en la(s) zona(s) del proyecto. (Motos, Camperos, Auxilio de transporte)

## 1.4 SEGUIMIENTO
A-1.3.3: Realizar seguimiento a las estrategias de recuperacion y conservacion establecidas (pots-actividad)
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD / DEDICACION | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL ($)
1. ASISTENCIA TECNICA
Coordinador (Profesional Ingeniero Forestal, Ingeniero Ambiental, Ecólogo, Administrador agropecuario, relacionado con áreas en enfoque ambiental y/o Agroecológico) | 1 | Mes | 1 | 3300000 | 3300000
Guías comunitarios | 2 | Mes | 1 | 2497500 | 4995000
Gastos de transporte de personal para asistencia técnica de cada una de las actividades a realizar (Camioneta) | 1 | Mes | 60% | 1500000 | 900000
Total |  |  |  |  | 9195000

## Acción 1.1.2 y 1.2.1
A1.1.3:Implementar acciones identificadas y priorizadas de conservación y/o mejoramiento ambiental mediante estrategias de resturacion, y/o mitigación (pasivas)
| DISEÑO DE AISLAMIENTO |  |  | Costo Unitario $
| 1. Distancia entre postes mts. |  | 3
| 2. Hilos alambre |  | 3
| 3. # Postes plasticos (hincados con pie de amigos) (0,2 km) pie de amigos cada 20m |  | 70 | 48195
8.5714 | 4. Rollos alambre x 350 mts calibre 12,5 / para los 0,2 KM |  | 2 | 351362
| 5. Grapas/para los (0,2 km) en kg |  | 2 | 13500
#DIV/0! | N/A |  | 0 | 0
| 8. Costo por Jornal |  |  | 60000
| 9. Costo Transp. mayor ( % de insumos) |  | 9%
| 10. Herramientas (5% M.O.) |  | 10% |  | METAS TOTALES
| 11. Perimetro a aislar / ha (ML) |  | 200 |  | 1.2 | Km
| 12. Hectareas de impacto |  | 6 |  | 6 | Ha
| Costos proyectados en pesos | 2025
| ITEM | COSTOS (200 ML) |  |  | COSTOS/ ML $ | COSTO TOTAL AISLAMIENTO
|  | Cantidad | Valor Unitario $ | Valor Total $
1. MANO DE OBRA
| Trazado | 2 | 60000 | 120000 | 120 | 720000
| Ahoyado | 1 | 60000 | 60000 | 60 | 360000
| Transporte menor | 2 | 60000 | 120000 | 120 | 720000
| Hincado | 2 | 60000 | 120000 | 120 | 720000
| Cercado y templado | 3 | 60000 | 180000 | 180 | 1080000
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | 10 |  | 600000 | 600 | 3600000 |  | 600000 | 137500
2. INSUMOS
| Alambre de aluminio (Kilo) | 12 | 351362 | 4216344 | 4216.344 | 25298064
| Postes plasticos | 70 | 48195 | 3373650 | 3373.65 | 20241900
| Grapas | 12 | 13500 | 162000 | 162 | 972000
| N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL INSUMOS |  |  | 7751994 | 7751.994 | 46511964 |  | 7751994 | 60000
| Transporte mayor |  |  | 697679.46 | 697.6795 | 4186076.76 |  | 697679.46 | 150000
| Herramientas |  |  | 60000 | 60 | 360000 |  | 60000
| TOTAL AISLAMIENTO |  |  | 9109673.46 | 9109.6735 | 54658040.76
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD / DEDICACION |  | COSTO UNITARIO | COSTO/HA ($)
1.Personal
| 1.2 Promotor Social de la comunidad | UNIDAD | 1 | 30% | 2750000 | 825000 |  | 137500
| 1.3. Apoyo transporte ejecucion proyecto | Viaje | 1 | 30% | 3000000 | 900000 |  | 150000
1725000
| Total actividad 1,1,3 |  |  |  |  | 56383040.76
| Total por Ha |  |  |  |  | 9397173.46 | toez | 9397173.46 | 9397173.46
| Tipo de poste | plastico |  | Número de hilos |  | 3
| Dimensión (Largo m - Diámetro cm) | 8X8X2m |  | Distancia entre hilos (cm) |  | 35 cm
| Inmunización | no |  | Metros de alambre por rollo |  | 350
| Distancia entre postes (m) | 3 |  | Dimensión del hoyo cms. (prof. x lados) |  | 40x10
| Distancia entre pie de amigos (m) | N.A |  | Aisladores |  | 0
| Calibre alambre de aluminio | 12.5 |  | Postes y Pie Amigos / Ha |  | 70
| Rollos de Alambre / Ha | 2
Note on B40: Corresponden al servicio que se contratará para garantizar el transporte permanente del equipo técnico en la(s) zona(s) del proyecto. (Motos, Camperos, Auxilio de transporte)
Note on B46: Escriba si es en madera, plástico o cemento.
Note on B48: Escriba SI o NO