## Hoja1
Elemento | Responsable | Observaciones | Fecha límite
Definir lista final de invitados institucionales y ponentes | Coordinación técnica SDS | Confirmar: Secretaría,Chef PorkColombia, sabedora tradicional, lideresa comunitaria. | 2025-10-17
Elaborar cronograma operativo (día del evento + montaje) | Equipo organizador | Cosas por comprar, gestionar, recoger, llevar. | 2025-10-17
Diseño de piezas gráficas (invitación, banner, redes, QR de compromisos) | Equipo de comunicaciones SDS | Diseño aprobado con identidad visual PDEAN. Kit: afiche, invitación, mensaje modelo de WhatsApp, imagen para redes locales. Grabación de un video corto (30 segundos) con el chef, la sabedora o el secretario invitando a las familias. #SaboresQueNutrenBogotá | 2025-10-17
Difusión de inscripción a través de CLSAN, Mesas Locales Bienestar, aliados comunitarios, radios, redes sociales subredes, etc. | Delegados de PPSAN Subred Centro Oriente | Presentar el propósito del simposio e invitarlos a ser “embajadores de Sabores que Nutren”: Mensaje con enfoque cercano y cotidiano: “Ven con tu familia a la Plaza de La Concordia a cocinar, sembrar y recordar los sabores que nos nutren”. | 2025-10-30
Envío de invitaciones oficiales a entidades, universidades y comunidades | Comunicaciones – Apoyo administrativo | Vía correo institucional y redes sociales. Confirmar asistencia. | 22–24 oct 2025 | 🥕🌽 ¡Ven con tu familia al Simposio “Sabores que Nutren”! 🌿🥗 Cuerpo del mensaje: La Secretaría Distrital de Salud te invita a vivir una mañana llena de sabores, historias y aprendizajes sobre cómo la alimentación familiar puede transformar la salud y el bienestar en nuestros hogares. 🍎 Simposio Distrital de Educación Alimentaria y Nutricional – “Sabores que Nutren” 🗓 Jueves 6 de noviembre de 2025 🕘 9:00 a.m. a 12:00 m 📍 Plaza Distrital de Mercado La Concordia ✨ Participa con tu familia en charlas inspiradoras, experiencias gastronómicas, siembra de semillas y degustaciones saludables. 🌿 Descubre cómo los saberes tradicionales, la cocina y la educación se unen para fortalecer nuestros hábitos alimentarios. 👉 Evento gratuito. Cupos limitados. Regístrate aquí: [🔗 Agregar enlace QR o formulario de inscripción] ¡Trae tu curiosidad, tus recuerdos y tus ganas de compartir los sabores que nos nutren! 💚 #SaboresQueNutrenBogotá #PDEAN #SecretaríaDistritalDeSalud
Publicar historias cortas de familias contando su receta o alimento favorito | Comunicaciones SDS | Seleccionar algunas para proyectar durante el evento. | 2025-10-30
Creación de formulario de registro digital | Logística / comunicaciones | Link activo con nombre, institución, correo y teléfono. | 2025-10-23
Confirmación de cubrimiento de la OAC | Comunicaciones SDS | Definir quién graba y toma fotografías. | 2025-10-27
Validar y ajustar agenda final | Coordinación técnica PDEAN | Alinear tiempos, transiciones y pausas. | 2025-10-22
Preparar preguntas del panel - moderadora | Equipo académico SDS | Construcción guion del panel y conexión temática. | 2025-10-25
Reunión con ponentes y panelistas para revisar contenidos y enfoque | Equipo académico SDS | Revisión del guion del panel y conexión temática. | 2025-10-25
Elaborar guion del maestro/a de ceremonias | Comunicaciones – coordinación | Texto breve de bienvenida, presentación de agend | 2025-10-28
Definir y preparar materiales para el ejercicio vivencial (“Conexión con el alimento” y “Semillero”) | Equipo pedagógico / Logística | Selección de alimentos representativos, semillas, materiales de siembra, tarjetas de preguntas. | 2025-10-30
Entregar “pasaporte de experiencias” (pequeña tarjeta donde las familias marcan cada actividad vivida: charla, conexión con el alimento, semillero, degustación) | Equipo pedagógico | Al completar el pasaporte reciben el kit de siembra. | 2025-10-31
Diseñar recetario digital para compartir por correo posterior al evento, o que tenga acceso por QR. | Equipo pedagógico | Sabores que nutren en familia | 2025-11-01
Listado de requerimientos logísticos (sillas, mesas, sonido, micrófono, carpa, señalización, papelería, kit de siembra, etc.) | Equipo logístico SDS | Check-list aprobado. | 2025-10-23
Diseño de ambientación del espacio (zonas: registro, escenario, panel, semillero, degustación, música, plantas) | Logística + Comunicaciones | Plan visual y de recorrido. | 2025-10-30
Montaje del evento | Equipo logístico | Decoración, señalización y entrega de materiales. | 5 nov 2025 (tarde)
Kit de participantes (credencial, agenda, tarjeta compromiso QR, material del PDEAN, receta saludable) | Comunicaciones / Logística | 100 unidades aprox. | 2025-11-03
Materiales vivenciales (alimentos, semillas, guantes, recipientes, tierra) | Equipo pedagógico | Según guía del semillero. | 2025-11-03
Aderezo saludable para degustación y tarjetas de receta | Chef Jardín Botánico / Logística | Degustación lista para 100 personas. | 2025-11-05
Banner institucional y señalética del simposio | Comunicaciones SDS | Incluye logos, lema y programa. Banner con hashtag #SaboresQueNutrenBogotá para fotos familiares. | 2025-11-05
Recolección de compromisos QR y sistematización de datos | Comunicaciones / pedagógico | Base de datos con compromisos y testimonios. | 2025-11-08
Informe de relatoría y memoria fotográfica | Equipo académico / Comunicaciones | Documento con descripción, asistentes, reflexiones y conclusiones. | 2025-11-13
Reunión de evaluación interna | Coordinación SDS | Identificación de aprendizajes y mejoras. | 2025-11-14
Envío de agradecimientos a ponentes e invitados | Apoyo administrativo | Correo oficial con memoria adjunta. | 2025-11-15
Montaje final, prueba de sonido, llegada de ponentes | Logística | Día del evento | 7:00–8:30 a.m.
Registro de asistentes | Equipo logístico | Día del evento | 8:30–9:00 a.m.
Desarrollo del simposio según agenda | Coordinación general | Día del evento | 9:00–12:00 m
Desmontaje y agradecimientos | Todo el equipo | Día del evento | 12:00–12:30 p.m.