## PRESUPUESTO OFICIAL
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
INVITACIÓN PÚBLICA
IP-DTE-SPI-042-2025
OBJETO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DEL PUENTE MAIBA EN LA VIA MAIBA – LLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS
FORMULARIO 1
|  | PLAZO TOTAL | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. ENTREGABLE | TITULO DEL VOLUMEN | PRODUCTO | VALOR DEL ENTREGABLE
1 | PRESENTACION Y RECIBO DE METODOLOGÍA DE TRABAJO A LA INTERVENTORÍA: 1. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 2. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 3. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 4. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 5. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 6. ESTUDIO DE RIESGOS 7. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 8. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 9. ESTUDIO AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD 10. INFORME FINAL EJECUTIVO Se reconocerá un 10% del valor total total del entregable por cada metodología que presente el Consultor y sea recibida por la interventoría, hasta reconocer el total de valor total del entregable. | PRODUCTO I
2 | METODOLOGÍA DE TRABAJO APROBADA POR INTERVENTORÍA: 1. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 2. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 3. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 4. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 5. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 6. ESTUDIO DE RIESGOS 7. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 8. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 9. ESTUDIO AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD 10. INFORME FINAL EJECUTIVO Se reconocerá un 10% del valor total del entregable por cada metodología que presente el Consultor y sea aprobada por la interventoría, hasta reconocer el total de valor total del entregable. | PRODUCTO II
3 | REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS VOLUMENES POR INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTES (AL 50 % DEL PLAZO DE EJECUCIÓN): 1. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 2. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 3. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 4. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 5. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 6. ESTUDIO DE RIESGOS 7. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 8. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 9. ESTUDIO AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD 10. INFORME FINAL EJECUTIVO Se reconocerá un 10% del valor total del entregable por cada volumen tecnico preliminar (al 50% del plazo de ejecución) que entregue el Consultor y sea aprobado por interventoría, hasta reconocer el total de valor total del entregable. | PRODUCTO III | 46100000 | NO MODIFICAR
4 | APROBACIÓN DE VOLUMENES TECNICOS DEFINITIVOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 1. ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 2. ESTUDIO DE GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA 3. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 4. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN 5. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 6. ESTUDIO DE RIESGOS 7. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 8. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 9. ESTUDIO AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD 10. INFORME FINAL EJECUTIVO Se reconocerá un 10% del valor total del entregable por cada volumen tecnico definitivo que entregue el Consultor y sea aprobado por interventoría, hasta reconocer el total de valor total del entregable. | PRODUCTO IV | 50500000 | NO MODIFICAR
VALOR TOTAL BÁSICO = (A)
IVA = 19% * (A) = (B)
COSTO TOTAL = (A) + (B)
NOTAS:
1.- Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, invitación pública, contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.1. Los costos directos deben estar soportados de acuerdo a la forma de pago y se anexarán a la factura para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1.2. Para la estimación de los costos se debe tener en cuenta el equipo mínimo de profesionales y especialistas requeridos en el Estudio Previo, al igual que las demás actividades necesarias para cumplir con el objeto contractual.
1.3. Los valores deben ser en pesos colombianos COP
1.4. Los valores de las propuestas deben ser números enteros (sin decimales)
1.5.- Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
2.- El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la entidad ha establecido en el formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
3.- Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
4.- En ningún caso el valor de cada uno de los ítems o del valor de cada uno de los entregables podrán exceder el valor establecido por la entidad en el presupuesto oficial.
| NOMBRE DEL PROPONENTE: | REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):
FECHA: