## Hoja1
Instrumento de control de Jornadas - Operarios Camino de Lengerke
Día | Hugo | Pedro | rodolfo | Observaciones de planificacion. | Observaciones de ejecucion
2001-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2002-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2003-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2004-10-01 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | DESCANSO
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | DESCANSO
2005-10-01 | Descanso | Descanso | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Descanso | Descanso | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2006-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2007-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2008-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2009-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2010-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2011-10-01 | Descanso | Descanso | Descanso
ejecucion | Descanso | Descanso | Descanso
2012-10-01 | Descanso | Descanso | Descanso
ejecucion | Descanso | Descanso | Descanso
2013-10-01 | Descanso | Descanso | Descanso
ejecucion | Descanso | Descanso | Descanso
2014-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2015-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2016-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2017-10-01 | Apoyo a la comunidad y presencia intitucional para fundida de las placas huellas en el sector de la Siberia. | Apoyo a la comunidad y presencia intitucional para fundida de las placas huellas en el sector de la Siberia. | Apoyo a la comunidad y presencia intitucional para fundida de las placas huellas en el sector de la Siberia.
ejecucion | Se realizo el apoyo operativo a la comunidad del sector de la siberia para la fundida de la placa huellas en el sector de los corrales de la siberia. Esta placa huella es de gran importanmcia para la comunidad y el sector ya que beneficia los campesinos del sector y a los emprensiemientos turisticos de la zona. | Se realizo el apoyo operativo a la comunidad del sector de la siberia para la fundida de la placa huellas en el sector de los corrales de la siberia. Esta placa huella es de gran importanmcia para la comunidad y el sector ya que beneficia los campesinos del sector y a los emprensiemientos turisticos de la zona. | Se realizo el apoyo operativo a la comunidad del sector de la siberia para la fundida de la placa huellas en el sector de los corrales de la siberia. Esta placa huella es de gran importanmcia para la comunidad y el sector ya que beneficia los campesinos del sector y a los emprensiemientos turisticos de la zona.
2018-10-01 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | PVyC monitoreo al turismo no regulado | Descanso
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | Descanso
2019-10-01 | Descanso | Descanso | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Descanso | Descanso | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2020-10-01 | Descanso | Descanso | Descanso
ejecucion | Descanso | Descanso | Descanso
2021-10-01 | Limpieza y mantenimiento de equipos, trabajo de oficina | Limpieza y mantenimiento de equipos, trabajo de oficina | Limpieza y mantenimiento de equipos, trabajo de oficina
ejecucion | Se realizo la limpieza de guadañas, arreglo de cabos de azadones, y llenado y revision de formatos de campo | Se realizo la limpieza de guadañas, arreglo de cabos de azadones, y llenado y revision de formatos de campo | Se realizo la limpieza de guadañas, arreglo de cabos de azadones, y llenado y revision de formatos de campo
2022-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2023-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2024-10-01 | Realizar monitoreo de impactos asociados al ecoturismo sobre El Camino de Lengerke | descanso | Realizar monitore de impactos asociados al ecoturismo sobre El Camino de Lengerke
ejecucion | Se realiza el apoyo correspondiente al monitoreo de impactos asociados al Camino de Lengerke. | descanso | Se realiza el apoyo correspondiente al monitoreo de impactos asociados al Camino de Lengerke.
2025-10-01 | PVyC monitoreo al turismo no regulado | descanso | PVyC monitoreo al turismo no regulado
ejecucion | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC | descanso | Se establecio el punto de seguimiento al turismo no regulado en el predio la Lagiuna, se realizo el recorrido de PVyC
2026-10-01 | descanso | descanso | descanso
ejecucion | descanso | descanso | descanso
2027-10-01 | descanso | descanso | descanso
ejecucion | descanso | descanso | descanso
2028-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2029-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2030-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
2031-10-01 | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino. | Labores de despeje del camino, retiro del capote y material orgnico que se e cuentra sobre el empedrado del camino.
ejecucion | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino. | Se inicio el descapote, despeje y recuperacion del sendero, se retiro el material vegetal, barro y derrumbes que cubrian el camino, se habilita paso en los puntos donde se perdio la calsada del camino.
TODAS LAS ACCIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SEGUN SEAN NECESARIAS O LO REQUIERA EL EQUIPO DE ECOTURISMO DE PNNSYA