## Semana 13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | DIRECTIVO / PROFESIONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD | GRUPO |  | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
|  | ID GRUPO | INTEGRANTES DEL GRUPO |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
06/10/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred | Referente Entorno Comunitario Subred Centro Oriente | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Trabajadora Social Psicologa | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | PUNTO DE ENCUENTRO: ESTACION TRANSMILENIO SANTA LUCIA Cl. 46 Sur #19 20 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO SE DIRIGEN A 1. ROTONDA SANTA LUCIA, TRANSVERSAL 14 ENTRE DIAGONAL 45B SUR Y CALLE 46 SUR. 2 CONTENEDORES QUIROGA AVDA CARACAS CON CALLE 32 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
08/10/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur | Referente Entorno Comunitario Subred Sur | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Trabajadora Social Psicologa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | PUNTO DE ENCUENTRO: Alcaldia Local Ciudad Bolivar Dg. 62 Sur #20f-20 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO REALIZAREMOS RECORRIDO ENTORNOS Y SEPARADOR. 1. MEISSEN ENTORNOS HOSPITAL. 2. SEPARADOR AVDA BOYACA FRENTE AL LUCERO. 3. SECTOR COMERCIAL SAN FRANCISCO CRA 19D DESDE LA DIAGONAL 62 HASTA LA CALLE 56. 5. SEPARADOR AVDA VILLAVICENCIO, FRENTE CC EL ENSUEÑO. SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
10/10/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur Occidente | Referente Entorno Comunitario | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Trabajadora Social Psicologa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: CDC LA GIRALDA Carrera 104B # 22J - 15 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | Desde el punto de encuentro realizaremos recorrido en los siguientes puntos 1. Parque la Giralda, 2. Estación del tren Cl 22 Kra 100, 3. Kra 106 CL 22 4. Parque Boston, 5. Plaza de mercado, 6. Parque fundacional SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE