## Semana 15
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | DIRECTIVO / PROFESIONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD | GRUPO |  | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
|  | ID GRUPO | INTEGRANTES DEL GRUPO |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
20/10/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred | REFERENTE ENTORNO DE BIENESTAR COMUNITARIO | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | TRABAJADOR SOCIAL PSICOLOGO | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Calle 72 No. 11-86 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO HASTA LA CALLE 94 NQS SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
22/10/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur | REFERENTE ENTORNO DE BIENESTAR COMUNITARIO | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | TRABAJADOR SOCIAL PSICOLOGO | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: CALLE 153 CRA SEPTIMA PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: CALLE 153 CRA 7 Y 9 CALLE 166 CRA 17 CALLE 165 CRA 17 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
24/10/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur | REFERENTE ENTORNO DE BIENESTAR COMUNITARIO | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | TRABAJADOR SOCIAL PSICOLOGO | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | PUNTO DE ENCUENTRO: Salón Comunal la sureña, Calle 74 b bis a sur #7 96 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO NOS TRASLADAMOS A LA FUENTE HIDRICA Y EL RECORRIDO SE LLEVARA A CABO POR ESTE CANAL SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE