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	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL CENTRAL/NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Santa Fe)



	Fecha de Solicitud: (27) de (12) de (2019)
	Área de Origen: (PLANEACION - INFRAESTRUCTURA)

	I. RESUMEN CONTRACTUAL

	Número Contrato: 046-2019
	Fecha de Suscripción: (08) de (03) de (2019)
	Tipo de Contrato:  INTERVENTORIA

	Plazo Inicial: (10) meses
	Fecha de Inicio: (20) de (03) de (2019)
	Fecha de. Terminación: (19) de (01) de (2020)

	Contratista: DE LA ESPRIELLA C&C

	Interventor/ Supervisor: YEBRAIL FERNANDO VARGAS BAYONA
	Valor Inicial: $ 250.000.000

	II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
	SUSPENSION No. 1

	Adición Valor
	Prórroga Tiempo
	Suspensión o aclaración otras cláusulas

	$
	Tiempo: (__) meses y (__) días.
	TRES (3) MESES

	
	
	

	CDP No.: N/A
	Fecha Terminación Final: 
	

	CDP Valor: N/A
	
	

	III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES


	Adición Valor
	Prórroga Tiempo
	Modificación o aclaración otras cláusulas

	CDP No.:  N/A
	Tiempo: N/A
	N/A

	Valor: N/A
	
	

	CDP No.:  N/A
	Fecha Terminación Final: N/A
	

	Valor: N/A
	
	

	CDP No.:  N/A
	
	

	Valor: N/A
	
	


	IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

	Información general del contrato:
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORÍA QUE TIENE COMO OBJETO: ACTUALIZACION, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRAMITES PARA LA INTERVENCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO LAS CRUCES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
Valor total ejecutado a la última factura: $ 142.500.000
Plazo de ejecución actual: (10) meses

Fecha de vencimiento: (19) de (01) de (2020)

Multas o sanciones impuestas: No




	Estado financiero del contrato:

Valor Total:                                                            $ 250.000.000
Valor ejecutado a (27) de (12) de (2019):            $ 142.500.000
Valor Adicional:                                                    $ N/A


	

	Conveniencia y Justificación de la Suspensión: 

EL Consultor solicitó a través de los comunicados CB-FDLSF-126 y CB-FDLSF-133 con fechas 10 de diciembre y 17 de diciembre de 2019 respectivamente la suspensión del contrato en referencia por motivos de fuerza mayor. En este caso existe una dependencia de varios terceros (trámites para la obtención de licencia de construcción, permisos y trámites necesarios para este caso ante las entidades: (i) Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), (ii) Curaduría Urbana, (iii) El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y (iv) El Ministerio de Cultura), Así las cosas, la consultoría no finalizaría dentro del plazo contractual, y de acuerdo a la solicitud formulada por el contratista e interventor DE LA ESPRIELLA C&C, se hace necesario realizar simultáneamente la suspensión del contrato de interventoría, hasta tanto se surtan los tramites con las entidades distritales mencionadas anteriormente.


	Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A


	 APROBACIONES

El FDLSF teniendo en cuenta que la interventoría del Contrato de Obra Pública No. 046 de 2019, DE LA ESPRIELLA C&C consideró las siguientes razones: “…existe una dependencia de varios terceros (trámites para la obtención de licencia de construcción, permisos y trámites necesarios para este caso ante las entidades: (i) Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), (ii) Curaduría Urbana, (iii) El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y (iv) El Ministerio de Cultura, para dar continuidad al contrato de consultoría…”
El apoyo a la supervisión avala la solicitud de suspensión de la interventoría, puesto que no hay razones para mantener el contrato activo, si el contrato objeto de interventoría se encuentra suspendido. De acuerdo a las razones anteriormente expuestas se avala la suspensión por un término igual de Tres (3) meses o antes si se solucionan los inconvenientes.

	Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la suspensión del Contrato 
de interventoría No. 046 de 2019
_________________________________________                                              __________________________________
Supervisor(a)

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES

ALCALDE LOCAL DE SANTA FE
_________________________________________                                              __________________________________
Apoyo a la Supervisión (Cuando aplique)
YEBRAIL FERNANDO VARGAS BAYONA
INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA
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