SPI – 160 –

Leticia, 20 de octubre de 2025

Señores:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN C

Bogotá, D.C.

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

ACCIONANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE AMAZONAS

ACCIONADO: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

VINCULADO: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

RADICACIÓN: 25000-23-41-000-2024-01042-00

ASUNTO: Solicitud de prórroga para la práctica y rendición del dictamen pericial

Honorables Magistrados:

Ángela Andrea González Villa, Secretaria de Planeación e Infraestructura de Leticia, respetuosamente solicito prórroga para la práctica y rendición del dictamen pericial decretado por ese Despacho, con fundamento en los siguientes:

I. Antecedentes relevantes

- Por auto de 6 de febrero de 2025 se dispuso de oficio la práctica del dictamen pericial a cargo de esta Secretaría, respecto de la I.E. Casa Arana en el corregimiento de La Chorrera.

- Mediante auto de 2 de octubre de 2025 se requirió la entrega del dictamen en cinco (5) días hábiles.

- Desde febrero y septiembre de 2025 informé las limitaciones de competencia territorial y acceso a La Chorrera (zona no municipalizada), propuse alternativas y manifesté plena disposición de colaboración.

- El 17 de junio de 2025 reenvié internamente el correo con el auto del 6 de junio para su gestión jurídica. La demora sobrevino por una omisión de revisión del apoyo legal, no por renuencia de esta Secretaría. Aun así, activamos las gestiones logísticas para cumplir.

- Solicitud de prórroga para la rendición del dictamen pericial

Desde el momento en que la suscrita tuvo conocimiento de que se había confirmado la práctica del dictamen pericial, he actuado con plena disposición de colaboración y buena fe, procurando cumplir de la mejor manera posible con la orden judicial. Sin embargo, la realidad geográfica y logística del territorio ha hecho materialmente imposible atender el requerimiento dentro del término de cinco (5) días hábiles dispuesto en el auto del 2 de octubre de 2025.

El dictamen debe practicarse en el corregimiento de La Chorrera, una zona de difícil acceso en la Amazonía a la cual solo es posible llegar por vía fluvial o aérea, ambas con limitaciones la opción fluvial de tiempo y de seguridad por razones de orden público y disponibilidad. El desplazamiento fluvial implica más de doce horas de navegación, con riesgos de orden público y condiciones climáticas impredecibles que podrían comprometer la seguridad de los funcionarios; por su parte, el transporte aéreo que sería la opción mas viable atendiendo a la necesidad de un tratamiento seguro, es sumamente restringido, ya que los vuelos hacia ese destino no operan regularmente, y dependen de cupos disponibles y condiciones meteorológicas favorables.

Pese a estas dificultades, la Secretaría ha adelantado todas las gestiones necesarias para cumplir con la orden judicial, se logró asegurar una ventana de desplazamiento para los días 22 y 23 de octubre de 2025, durante los cuales se llevará a cabo la visita técnica, la inspección ocular del inmueble, el levantamiento fotográfico y la recopilación de la evidencia documental que servirá de base para la elaboración del dictamen.

Una vez realizado el desplazamiento y obtenido el material técnico, se requiere un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para procesar la información, analizar los registros fotográficos y estructurales, elaborar las conclusiones técnicas y consolidar el informe final debidamente suscrito. Por lo tanto, respetuosamente solicito se conceda una prórroga de cinco (5) días hábiles contados a partir del 23 de octubre de 2025, esto es, hasta el 30 de octubre de 2025, para la entrega del dictamen.

Reitero que mi actuación ha estado guiada por el respeto absoluto hacia las órdenes del Tribunal y por la voluntad permanente de cooperar con la administración de justicia, dentro de las posibilidades reales de desplazamiento y las condiciones técnicas del equipo institucional que represento.

- Solicitud de reconsideración / archivo del incidente sancionatorio

Respetuosamente solicito reconsiderar la apertura del incidente sancionatorio y disponer su archivo; en subsidio, suspender su trámite hasta la fecha en que radicaré el dictamen. Todas mis actuaciones han estado guiadas por la buena fe, la colaboración permanente con el Tribunal y un propósito inequívoco de cumplimiento.

1) Buena fe, rol técnico y desconocimiento razonable de SAMAI.

No soy parte procesal ni experta en actuaciones judiciales; mi dependencia es técnica y nunca antes había actuado como auxiliar de la justicia ni recibido capacitación en SAMAI. Por ello, las primeras gestiones se canalizaron por correo institucional y, ante las dificultades, acudí de inmediato al apoyo de un abogado para encauzar la radicación formal. En el expediente reposan el acuse de ventanilla virtual (10 de marzo de 2025) y constancias de devolución de correo, lo que evidencia diligencia y voluntad de cumplimiento, no renuencia.

2) Principio de confianza legítima y comunicación del 17 de junio: actuación leal y error humano ajeno a mi control.

El 17 de junio de 2025, al recibir el mensaje con el auto del 6 de junio, lo reenvié de inmediato a quien me presta apoyo jurídico, confiando —como es razonable— en que ejecutaría la gestión correspondiente. Esa confianza en la cadena interna de apoyo es legítima en una secretaría técnica como la que dirijo. La no apertura oportuna de ese correo por parte de mi apoyo jurídico fue un error humano que él mismo ha asumido expresamente, y que no puede imputarse a mi conducta. De mi parte, cumplí con trasladar la comunicación y no actué de mala fe.

Adicionalmente, la primera comunicación que me impuso un término perentorio de cinco (5) días no refería el auto de junio, y el estado masivo del 9 de junio no garantiza comprensión efectiva para quien no es sujeto procesal ni usuaria habitual de SAMAI. Al revisar los adjuntos, no hallé copia del auto del 6 de junio —como sí ocurrió con el auto del 2 de octubre, que sí venía adjunto y me permitió conocer con precisión la exigencia vigente.

3) Diligencia sobreviniente y plan cierto de cumplimiento: la sanción sería innecesaria.

Una vez tuve plena claridad sobre el alcance del requerimiento, activé el plan logístico y hoy presento cronograma verificable: 22 y 23 de octubre (desplazamiento y recaudo in situ: inspección, registro fotográfico, georreferenciación) y 30 de octubre (entrega del dictamen). Así, el fin del incidente —obtener el dictamen— quedará satisfecho de manera pronta; una sanción, entonces, tendría un carácter meramente punitivo y carecería de finalidad práctica, contrariando los principios de instrumentalidad de las formas y finalidad de las medidas correccionales.

4) Historial de colaboración y transparencia.

Desde febrero y septiembre de 2025 informé las limitaciones territoriales y logísticas de La Chorrera, propuse alternativas interinstitucionales y mantuve disposición constante de colaborar dentro de mis competencias. Este comportamiento sostenido es incompatible con cualquier lectura de desacato o resistencia injustificada.

- Plan de trabajo y entregables

Con el propósito de garantizar el cumplimiento oportuno y la calidad técnica del dictamen, se ha estructurado el siguiente plan de trabajo, el cual refleja la programación realista y segura para la ejecución de las actividades:

El 22 de octubre de 2025, se efectuará el desplazamiento al corregimiento de La Chorrera, donde se llevará a cabo el levantamiento fotográfico, la verificación visual de la estructura, la georreferenciación básica y la bitácora de hallazgos.

El 23 de octubre de 2025, se realizará el cierre de campo y el retorno al municipio de Leticia, con el propósito de consolidar y cotejar los registros recolectados durante la inspección.

Entre el 24 y el 30 de octubre de 2025, se procederá al procesamiento y análisis de la información técnica, aplicando metodologías de evaluación visual rápida y registro gráfico. En este mismo periodo se elaborarán las conclusiones técnicas, los anexos (planos, archivos EXIF, georreferencias, croquis) y la suscripción del dictamen pericial, el cual será radicado formalmente ante el Tribunal dentro del plazo ampliado solicitado.

Este cronograma refleja la planificación responsable y transparente de las actividades necesarias para cumplir con el encargo judicial, reafirmando mi compromiso institucional y de buena fe con la administración de justicia.

- Petitorio

En atención a lo expuesto, y reiterando mi plena disposición de colaboración con el Tribunal, respetuosamente solicito:

- Prorrogar el término para la rendición del dictamen pericial por el lapso de cinco (5) días hábiles contados a partir del 23 de octubre de 2025, esto es, hasta el 30 de octubre de 2025, con el fin de garantizar una visita técnica segura, completa y técnicamente sustentada.

- Reconsiderar y disponer el archivo del incidente sancionatorio iniciado en mi contra; o, de manera subsidiaria, suspender su trámite hasta la fecha prevista para la entrega del dictamen, en la medida en que se ha demostrado mi actuación de buena fe, mi diligencia constante y la ausencia de cualquier propósito de desacato.

Anexos:

1. Correo electrónico del 17 de junio de 2025. Mensaje reenviado por la señora Ángela Andrea González Villa a Wilder Orlando Colonia Ortiz, con el asunto “URGENTE REQUERIMIENTO EXP. 25000-23-41-000-2024-01042-00”. Este adjunto demuestra que la funcionaria trasladó oportunamente la comunicación recibida del Tribunal y actuó de buena fe, así como que el retraso posterior se debió a una omisión involuntaria del destinatario.

2. Declaración extrajuicio suscrita por Wilder Orlando Colonia Ortiz. Manifestación bajo gravedad de juramento en la que se asume expresamente la responsabilidad por la no revisión oportuna del correo del 17 de junio de 2025, aclarando que se trató de un error humano, no doloso, y solicitando que no se atribuya responsabilidad sancionatoria a la Secretaria de Planeación.

3. Cronograma y soportes logísticos. Itinerario de desplazamiento, resoluciones de comisión para los traslados, del equipo técnico que se va a desplazar, actos administrativos donde se otorgan las respectivas comisiones.

En mérito de lo expuesto, reitero con el mayor respeto la solicitud de prórroga por cinco (5) días hábiles contados a partir del 23 de octubre de 2025, con el fin de garantizar una visita técnica segura, completa y verificable, así como la entrega del dictamen el 30 de octubre del presente año. De igual modo, solicito reconsiderar el trámite del incidente sancionatorio o, en subsidio, suspender su curso hasta la entrega del dictamen, en atención a que ha quedado plenamente demostrado que no existió mala fe ni desatención deliberada, sino un error humano razonable y ya subsanado, cuya consecuencia se ha asumido con transparencia y responsabilidad. La Secretaría, y en especial quien suscribe, reafirman su voluntad permanente de colaboración con el Tribunal y su compromiso de aportar al esclarecimiento técnico requerido, conforme a los principios de buena fe, confianza legítima e instrumentalidad del proceso.

Atentamente,

ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA

Secretaria de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Wilder Orlando Colonia Ortiz -Abogado SPI