RESPUESTAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. 25001321 H4 de 2025, objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA 03-21, ZONAS DE SEGURIDAD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTO. DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE INCLUYE ROCERÍA Y CANALES, DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA (VF)”.

En respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del proceso de licitación No. 25001321 de 2025, agradecemos el tiempo y la atención dedicados a revisar el documento y sus aportaciones valiosas. A continuación, detallamos nuestra respuesta a cada una de las observaciones recibidas, así:

- INTERESADO: CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Observación del interesado:

Respuesta de la entidad:

La Aeronáutica Civil informa que, conforme a lo señalado en los estudios previos del proceso, las fechas para la realización de la visita será establecida dentro del cronograma correspondiente. En tal sentido, una vez se efectúe la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se procederá a ajustar el cronograma del proceso, incorporando la fecha y hora destinada  para llevar a cabo la visita, la cual está dirigida a los interesados en participar en el proceso de selección.

Por otro lado, respecto a los requisitos para  la visita, estos se encuentran estipulados  en  los  numerales 5, 5.1 y 5.2 de los estudios previos del proceso.

- INTERESADO: AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Respuesta de la entidad:

La Aeronáutica Civil le aclara al al observante que si es el mismo proceso No. 24001417 H4 de 2024, el cual  no se adelantó debido a que entidad no obtuvo la aprobación de la respectiva vigencia futura que le permitiera contar con el respaldo presupuestal necesario para llevar a cabo el proceso de selección. En consecuencia, durante la vigencia 2025 se realizaron las gestiones correspondientes para adelantar el proceso de selección No. 25001321 H4 de 2025.

Es preciso aclarar que ambos procesos corresponden a periodos presupuestales diferentes y se encuentran en estricta observancia de la normatividad aplicable en materia de contratación pública.

De igual manera, se solicitará al área competente la actualización del estado del proceso No. 24001417 H4 de 2024 en la plataforma SECOP II.

- INTERESADO: C&G Ingeniería y Construcciones

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1:

La Aeronáutica civil informa al observante que, en el marco del proceso de selección publicado en la plataforma Secop II, se encuentra el documento titulado “04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta”, el cual contiene la información detallada sobre la composición e integración del rubro correspondiente a la APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

En cuanto al ítem denominado “Bolsa de amigable componedor”, se precisa que la asignación de su valor,  se realizó teniendo en cuenta el monto histórico establecido para dicho concepto en procesos de selección anteriores adelantados por esta  entidad en condiciones similares al proceso en cuestión .

Respecto la forma de pago de ambos ítems se encuentra establecida en el numeral 8.3. de los estudios previos, igualmente publicados en la plataforma SECOP II.

Finalmente, en caso de requerirse recursos adicionales para la ejecución de las actividades  previstas, se deberá adelantar el procedimiento establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2:

La Aeronáutica Civil informa al observante que el componente correspondiente a Administración, Imprevistos y Utilidad, AIU, se aplica sobre el costo directo de la obra, En consecuencia la forma de pago de dicho rubro se encuentra establecida en el numeral 8.3. de los estudios previos, los cuales han sido publicados en la plataforma SECOP II, en el marco del respectivo proceso de selección.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3:

Se solicitó proyección de respuesta a la Dirección financiera, sin embargo, se incluye la respuesta aportada en otros proceso:

La Aeronáutica Civil informa que, el proponente es el directo responsable de contemplar por su cuenta y riesgo, así como de considerar en su oferta, todos los costos y deducciones correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes del orden nacional, seccional y local que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, por tanto, la Aerocivil no asume obligación alguna en materia de información tributaria para los procesos de selección y contratación.

Como referencia le enunciamos algunos de los impuestos y deducciones que este contrato puede tener, los cuales fueron tenidos en cuenta en el estudio económico realizado, aclarándose que ello no excluye la existencia de otros tributos que le corresponda al futuro contratista, según su situación:

- Retención en la fuente 2%

- Retención de IVA

- Retención de ICA en cada Municipio en el cual desarrolla el contrato.

- Contribución especial o Impuesto de Guerra 5%

- Estampilla Pro-Universidad Nacional de acuerdo con el valor del contrato así:

- Para los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%.

- Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1%

- los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%.

Los impuestos se calculan sobre el valor de cada factura antes de IVA.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica Civil informa que, conforme a lo señalado por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en Sentencia del 14 de octubre de 2011 (Exp. 20811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio), el AIU, de uso común en los contratos de tracto sucesivo –como en los contratos de obra– no cuenta con una definición normativa expresa.

No obstante, la jurisprudencia ha identificado elementos que permiten delimitar su alcance y contenidos, los cuales se describen a continuación:

“(…) el AIU propuesto para el contrato, corresponde a:

i) los costos de administración o costos indirectos para la operación del contrato, tales como los gastos de disponibilidad de la organización del contratista, esto es: A;

ii) los imprevistos, que es el porcentaje destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato, esto es, el álea normal del contrato: I;

iii) la utilidad o el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución del contrato, esto es: U.

Ahora, teniendo en cuenta que no existe ninguna reglamentación que establezca porcentajes mínimos o máximos para determinar el A.I.U., cada empresa o comerciante de acuerdo con su infraestructura, experiencia, las condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a celebrar, entre otros factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se compromete a ejecutar cabalmente un contrato en el caso de que le sea adjudicado (…)”

Así mismo, en el numeral 4.1.1. A.I.U del documento base o pliego tipo, se indica que:

(“…”) El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado (“…”).

Por lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el Concepto C-030 de 26 de febrero de 2021 emitido por Colombia Compra eficiente, y en concordancia con las practicas adoptadas por la mayoría de entidades estatales, la Aerocivil incluyo el rubro de AIU con el finde establecer un precio más estable, que sirviera como parámetro de referencia para la formulación de las ofertas por parte de los futuros proponentes.;

El valor estimado del AIU fue calculado  adicionalmente, teniendo en cuenta los costos usualmente incluidos bajo el componente Administración corresponden, entre otros, a los gastos de la oficina central, honorarios del director de obra, y del personal especializado, es importante tener en cuenta que dichos costos, en la práctica pueden ser compartidos entre varios contratos de obra que el contratista ejecute de manera simultánea.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el literal R) del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO del documento base o pliego tipo, se establece que, la sumatoria del AIU no podrá ser superior a lo establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario Presupuesto oficial.

En este sentido, y dado que el cálculo de la administración efectuado por la entidad, tiene un carácter meramente referencial, corresponde a cada proponente realizar su propio análisis y determinar el valor del AIU conforme a sus condiciones operáticas y económicas particulares, por lo tanto, la Aerocivil no considera procedente ni necesario publicar el análisis detallado del componente Administración, toda vez que su inclusión en el presupuesto oficial tiene como único propósito servir como guía estimativa y no como un parámetro obligatorio o definitivo.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 5:

La Aeronáutica Civil informa que, se realizará a actualizar el link correspondiente con la totalidad de los estudios y diseños requeridos para el proceso.

De igual forma, se precisa que conforme a lo establecido en el numeral 8.1. Plazo de ejecución del contrato de los estudios previos, el plazo previsto  para la etapa de preconstrucción (revisión y apropiación de estudios y diseños) es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio de contrato.

A su vez, en el caso de que durante la ejecución contractual se identifique la necesidad de contar con recursos adicionales para la realización de las actividades,  deberá adelantarse el proceso establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil informa que, el análisis de precios unitarios se encuentra publicado en la plataforma SECOP II en el archivo denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta, el cual hace parte de los documentos del proceso de selección.

Observación No. 7 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 7:

La Aeronáutica Civil informa que, las canteras y sitios de disposición contemplados dentro del estudio de mercado son los siguientes:

              - Escombrera municipal de San José Cúcuta.

              - Trituradora La Roca

              - Preconcretos S.A.

              - Transmateriales S.A.

              - CTZ Concretos & Triturados

No obstante, se aclara que corresponde a los interesados en el proceso, adelantar por su propia cuenta y responsabilidad, la verificación de los proveedores y fuentes de materiales requeridos para la estimación de su oferta.

Observación No. 8 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil informa que los valores que son inmodificables dentro del proceso contractual son:

- Ítem 8.1. apropiación, complementación y/o actualización de estudios y diseños.

- ítem  8.2. Bolsa de amigable componedor

- ítem 9.1. Bolsa de monto agotable para intervención de ayudas visuales.

Con el fin de  brindar mayor claridad de los interesados, se incluirá una nota informativa en los Estudios y Documentos Previos, específicamente en el  numeral 6.2. ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, así como en el documento de Formulario 1 – Presupuesto oficial, en los siguientes terminos:

“… Nota 4: El valor del presupuesto oficial incluye el valor de los ítems 8.1. APROPIACION, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 8.2. BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR y 9.1. BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES, los cuales son inmodificables y fijos, por lo tanto, no serán ofertables…”

A su vez, es importante precisar que el proponente en su oferta podrá modificar los valores teniendo en cuenta que no se encuentra incluida en las causales de rechazo, establecidas en el numeral 1.15 del documento base. Sin embargo, se aclara que el valor total ofertado no podrá superar el valor del presupuesto oficial.

Observación No. 9 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 9:

La Aeronáutica Civil informa que, la elaboración del presupuesto oficial se realizó con base en los valores correspondientes a la vigencia 2025.

Observación No. 10 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 10:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 6.2.6.16 MANEJO AMBIENTAL del anexo 1 – Anexo técnico, establece todas las condiciones y gestiones que deberá tener en cuenta el futuro contratista para la adecuada ejecución del proyecto, en particular lo relacionado con los permisos ambientales se señala que “El contratista debe contemplar los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros que sea necesario tramitar ante la Autoridad Ambiental Competente”.

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta las consideraciones establecidas en el concepto ambiental del proyecto, emitido por la Coordinadora Grupo Gestión Ambiental y Control Fauna, disponible en el SECOP II.

Observación No. 11 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 11:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES del anexo 1 – Anexo técnico, establece que “… si para la ejecución del proyecto se requiere la utilización de los recursos naturales, el CONTRATISTA, deberá obtener los permisos, concesiones y/o autorizaciones de que trata el Decreto 1076 DE 2015, ante la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto, esto previo al inicio de las obras, lo anterior con la finalidad de mantener indemne a la AEROCIVIL de las sanciones y medidas que contempla la Ley 1333 de 2009”. En este sentido, el futuro contratista es el responsable de la gestión y obtención de los permisos, trámites y licencias correspondientes para el presente proceso.

Observación No. 12 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 12:

La Aeronáutica Civil informa que, en caso de requerirse  recursos adicionales para la ejecución de las actividades previstas a ejecutar, deberá adelantarse el procedimiento establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución No.  02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 13 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 13:

La Aeronáutica Civil informa que, en lo referente a la disposición de áreas para la oficina administrativa, almacenaje y acopio de los materiales para el contratista de obra, se deberá atender  a lo establecido en los numerales 6.2.6.2.1 ZONA DE TRABAJO y 6.2.6.5. ÁREA DE ALMACENAJE, respectivamente, del anexo técnico del proceso de selección.

No obstante, el contratista podrá disponer de algún área del aeropuerto, siempre y cuando exista la disponibilidad al inicio de la ejecución del contrato, previa coordinación con la Interventoría y se gestionen las autorizaciones respectivas.

Finalmente en lo relacionado con la disposición de un área para acopio de materiales y ubicar la oficina de profesionales del proyecto, dicha disponibilidad estará sujeta a la existencia de espacios al inicio de la ejecución contractual, por lo tanto, dichas gestiones se deberán solicitar y gestionar en su momento.

Observación No. 14 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 14:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 6.2.6.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, establece que el contratista deberá coordinar con la Interventoría del contrato las actividades y horarios en que se deban ejecutarse las obras, atendiendo las restricciones propias de las zonas del aeropuerto.

Observación No. 15 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 15:

Remitirse a la respuesta brindada al interesado AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S., previamente brindada sobre el particular.

Observación No. 16 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 16:

La Aeronáutica Civil informa que, el plazo asignado para la etapa de preconstrucción es el suficiente para realizar una adecuada revisión de los estudios y diseños, así como para su apropiación.

Adicionalmente, para la determinación de dicho plazo, se tomo en consideración la duración establecida en proyectos similares previamente ejecutados por la Entidad.

Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones

Observación al riesgo No. 1:

Respuesta a la observación al riesgo No. 1:

La Aeronáutica Civil informa que, el Contratista es quien posee la mayor experiencia, conocimiento técnico y capacidad para gestionar las variables que determinan el valor de la inversión, las cuales guardan relación directa con el lucro de la actividad para la cual se contrata.

Lo anterior infiere que el contratista cuenta de la información suficiente para realizar el costeo y para implementar los mecanismos necesarios de mitigación del riesgo con el fin de dar continuidad al proyecto y cumplimiento de los plazo y las obligaciones contractuales.

Adicionalmente, al estar a su cargo de la revisión de la información y del ajuste de los diseños (en determinado caso que fuere necesario), el contratista podrá ejercer un mayor control sobre los supuestos, programas, planes y costos asociados a la realización de las obras e intervenciones requeridas para el desarrollo del proyecto.

Observación al riesgo No. 3:

Respuesta a la observación al riesgo No. 3:

La Aeronáutica Civil reitera que, el Contratista es quien posee mayor experiencia, conocimiento técnico y capacidad de manejo sobre las variables que determinan el valor de la inversión, las cuales guardan relación directa con la rentabilidad de la actividad para la cual se contrata.

Lo anterior se infiere que el contratista cuenta con la información suficiente para efectuar el costeo correspondiente y adoptar los mecanismos adecuados para la mitigación del riesgo con el fin de dar continuidad al proyecto y cumplimiento de los plazos y las obligaciones contractualmente previstas.

Adicionalmente, al tener a su cargo la revisión de la información y ajuste los diseños (en determinado caso que fuere necesario), el contratista puede tener mayor control sobre los supuestos, programas, planes y costos asociados a la realización de las obras e intervenciones requeridas para la ejecución del proyecto.

Observación al riesgo No. 5:

Respuesta a la observación al riesgo No. 5:

La Aeronáutica Civil informa que, de conformidad con lo establecido en el documento CONPES 3714 DE 2011 y conforme al objeto de proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo acorde con la debida gestión del proyecto a la comunidad (de llegarse a presentar inconvenientes), por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo, pero sí de colaborar con la gestión necesaria como entidades del Estado, tanto así que dicho CONPES indica sobre los Riesgos Social y Políticos que pueden ser previsibles acudiendo a "(...) autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)".

Por lo anterior el contratista adjudicatario deberá tener en cuenta la zona geográfica en la que se desarrollará el proyecto,  así mismo, el contratista está obligado a contar con un stock de materiales, herramientas y equipos además del equipo de contingencia del proceso para el normal desarrollo del proyecto cuando llegase a presentar situación similar mientras esta es solucionada de acuerdo con el tratamiento.

De acuerdo con lo citado, su solicitud NO procede.

Observación al riesgo No. 7:

Respuesta a la observación al riesgo No. 7:

La Aeronáutica Civil informa que, por ser un riesgo atribuido al contratista, corresponde a este asumir los costos asociados a su ocurrencia, en consecuencia, no se contempla una bolsa de recursos dentro del proyecto para cubrir tales eventualidades.

Observación al riesgo No. 8:

Respuesta a la observación al riesgo No. 8:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. A su vez, es importante precisar que la Aerocivil no tiene registros en los últimos años de sabotajes, robos, incendios a equipos o campamento de obra

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación al riesgo No. 18:

Respuesta a la observación al riesgo No. 18:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. En este sentido, cualquier situación relaciona con la afectación de garantías de contratos anteriores, las mismas deberán ser informadas a la Entidad.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación al riesgo No. 23:

Respuesta a la observación al riesgo No. 23:

La Aerocivil aclara que, las condiciones climáticas constituyen riesgos previsibles, toda vez que pueden ser anticipadas mediante pronósticos meteorológicos que permiten la adoptar  medidas preventivas y de planificación para la ejecución de los trabajos, por lo anterior, es responsabilidad del contratista, mitigar los afectos que dichas condiciones puedan generar sobre la logística y el desarrollo de las actividades de obra del aeropuerto tal como lo indica el objeto contractual. Así las cosas, la observación no procede se mantiene lo indicado inicialmente en la matriz de riesgos.

Observación al riesgo No. 25:

Respuesta a la observación al riesgo No. 25:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES del anexo 1 – Anexo técnico, establece que “… si para la ejecución del proyecto se requiere la utilización de los recursos naturales, el CONTRATISTA, deberá obtener los permisos, concesiones y/o autorizaciones de que trata el Decreto 1076 DE 2015, ante la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto, esto previo al inicio de las obras, lo anterior con la finalidad de mantener indemne a la AEROCIVIL de las sanciones y medidas que contempla la Ley 1333 de 2009”. En este sentido, el futuro contratista es el responsable de la gestión y obtención de los permisos, trámites y licencias correspondientes para el presente proceso.

Observación al riesgo No. 26:

Respuesta a la observación al riesgo No. 26:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. En este sentido, cualquier situación relaciona con hallazgos arqueológicos, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos, dichas situaciones deberán ser informadas a la Entidad.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observaciones al anexo técnico por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones

Respuesta a las observaciones al anexo técnico:

La Aeronáutica Civil informa que, teniendo en cuenta el tipo de intervención prevista y que los profesionales estimados para los cargos de residente de obra y residente eléctrico, deberán acreditar experiencia especifica en la ejecución de proyectos de obra de construcciones y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mantenimiento en pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de aeródromos. En este sentido, la entidad mantiene las exigencias inicialmente establecidas para dichos perfiles profesionales.

No obstante, teniendo en cuenta que para la ejecución del proyecto se requieren dos residentes de obra, distribuidos para las actividades del capítulo de I. MEJORAMIENTO DE PISTA y capítulo II. MANTENIMIENTO LADO AIRE, para el caso de este último se efectuará la modificación de uno de los perfiles de residente de obra en el Anexo 1 – Anexo Técnico numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: quedando de la siguiente manera:

| Profesional ofrecido para el cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra No. 1 Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y vías. Dedicación (100%) | Mínimo seis (6) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre de la presente licitación pública. | Experiencia de cuatro (4) años, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 1. Ejercicio profesional en la empresa privada como: DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA en proyectos de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación de: pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de: aeródromos. 2. Ejercicio profesional en entidades estatales o en organismos multilaterales, como funcionario del nivel directivo o asesor o ejecutivo o como coordinador o profesional especializado o contratista de prestación de servicios profesionales siempre y cuando se haya desempeñado en actividades en la dirección y/o coordinación y/o supervisión y/o estructuración de proyectos de obra para construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación de: pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de: aeródromos. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución. |
| Residente de Obra No. 2 Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y vías. Dedicación (100%) | Mínimo seis (6) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre de la presente licitación pública. | Experiencia de cuatro (4) años, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 1. Ejercicio profesional en la empresa privada como: DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA en proyectos de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mantenimiento de: pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de aeródromos. 2. Ejercicio profesional en entidades estatales o en organismos multilaterales, como funcionario del nivel directivo o asesor o ejecutivo o como coordinador o profesional especializado o contratista de prestación de servicios profesionales siempre y cuando se haya desempeñado en actividades en la dirección y/o coordinación y/o supervisión y/o estructuración de proyectos de obras de: construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mantenimiento de pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de aeródromos. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución. |

- INTERESADO: GRUPO HYCSA

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1:

La Aeronáutica Civil informa que, las opciones de forma de pago contempladas en la cláusula 8 – Forma de pago de la minuta del contrato y que cita el interesado, corresponde a los documentos tipo, y conforme se determina en la Resolución Número 465 de 2024 de Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, deben seleccionar una de las opciones de la forma de pago allí previstas

Para el caso en particular del presente proceso, a Aeronáutica Civil ha seleccionado la opción 1, pagos parciales mensuales por avance de obra, conforme a lo establecido en el numeral 8.3. de los estudios previos publicados.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2:

La Aeronáutica Civil informa que, la disponibilidad de áreas dentro del aeropuerto así como la autorización para su utilización, deberá ser coordinada directamente entre el futuro contratista y la gerencia aeroportuaria, adicionalmente, será responsabilidad del contratista verificar que dichas áreas disponibles cuenten con la autorización respectiva en el marco del Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto para la instalación y operación de una una planta de asfalto móvil.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3:

La Aeronáutica Civil informa que, el valor del anticipo correspondiente al presente proceso es de Veintitrés Mil Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos M/CTE ($23.084.653.186,oo), en este sentido, se procederá a realizar el ajuste respectivo en el numeral 8.3 Anticipo y/o Pago Anticipado del documento base de la licitación.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica Civil informa que, el anexo matriz 2- Indicadores Financieros será publicado conjuntamente  con los pliegos de condiciones definitivos.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica Civil informa que, las intervenciones objeto del contrato se realizarán en un aeropuerto en operación, en este sentido, no será posible autorizar jornadas de trabajo continuo sobre la pista 03-21. Por su parte, las ventanas que se habiliten para el desarrollo de las actividades deberán ser gestionadas y definidas de manera conjunta entre la entidad, el contratista y las aerolíneas que operan en el aeropuerto, garantizando la continuidad de la operación aérea y la seguridad operacional.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil informa que, conforme a lo señalado en los estudios previos del proceso, las fechas de visita serán definidas dentro del cronograma del proceso En este sentido, una vez se efectúe la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste al cronograma del proceso, incorporándose la fecha y hora para la realización de la visita por parte de los interesados en participar en el proceso de selección.