RESPUESTAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. 25001321 H4 de 2025, objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA 03-21, ZONAS DE SEGURIDAD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTO. DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE INCLUYE ROCERÍA Y CANALES, DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA (VF)”.

En respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del proceso de licitación No. 25001321 de 2025, agradecemos el tiempo y la atención dedicados a revisar el documento y sus aportaciones valiosas. A continuación, detallamos nuestra respuesta a cada una de las observaciones recibidas, así:

- INTERESADO: CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Observación del interesado:

Respuesta de la entidad:

La Aeronáutica Civil informa que, conforme se indicó en los estudios previos del proceso, las fechas de visita serán definidas dentro del cronograma del mismo. En este sentido, una vez se realice la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste al cronograma del proceso, incorporándose la fecha y hora para la realización de la visita por parte de los interesados en participar en el proceso de selección. Por su parte, en lo referente a los requisitos de la visita, en el numeral 5, 5.1 y 5.2 de los estudios previos se establecen.

- INTERESADO: AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

Respuesta de la entidad:

La Aeronáutica Civil informa que, el proceso No. 24001417 H4 de 2024 no se adelantó teniendo en cuenta que la entidad no obtuvo la aprobación de la respectiva vigencia futura que le permitiera contar con el respaldo presupuestal respectivo para el proceso de selección. En este sentido, en la vigencia 2025 se realizaron las gestiones respectivas para adelantar el proceso de selección No. 25001321 H4 de 2025. Es importante aclarar que los mencionados procesos corresponden a periodos presupuestales diferentes y cumplen con la normatividad de contratación pública. A su vez, se solicitará al área encargada que efectúe la actualización del estado del proceso No. 24001417 H4 de 2024 en la plataforma SECOP II.

- INTERESADO: C&G Ingeniería y Construcciones

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1:

La Aeronáutica civil informa que, en la plataforma Secop II del proceso de selección se publicó el documento denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta, en donde se encuentra la información completa de cómo se encuentra compuesto e integrado el rubro relacionado con la APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

En lo relacionado con la Bolsa de amigable componedor, para la asignación del valor se tuvo en cuenta el monto histórico establecido para este mismo ítem en otros procesos de selección adelantados por la entidad.

La forma de pago de ambos ítems se encuentra establecida en el numeral 8.3. de los estudios previos, publicados en la plataforma SECOP II.

Finalmente, de requerirse recursos adicionales para la ejecución de las actividades a ejecutar, se deberá adelantar el proceso establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2:

La Aeronáutica Civil informa que, la Administración, Imprevistos y Utilidad, AIU, se aplica sobre el costo directo de la obra, por lo que su forma de pago se encuentra establecida en el numeral 8.3. de los estudios previos, publicados en la plataforma SECOP II.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3:

Se solicitó proyección de respuesta a la Dirección financiera, sin embargo, se incluye la respuesta aportada en otros proceso:

La Aeronáutica Civil informa que, el proponente es el directo responsable de contemplar por su cuenta y riesgo, así como de considerar en su oferta, todos los costos y deducciones correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes del orden nacional, seccional y local que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, por tanto, la Aerocivil no asume obligación alguna en materia de información tributaria para los procesos de selección y contratación.

Como referencia le enunciamos algunos de los impuestos y deducciones que este contrato puede tener, los cuales fueron tenidos en cuenta en el estudio económico realizado, aclarándose que ello no excluye la existencia de otros tributos que le corresponda al futuro contratista, según su situación:

- Retención en la fuente 2%

- Retención de IVA

- Retención de ICA en cada Municipio en el cual desarrolla el contrato.

- Contribución especial o Impuesto de Guerra 5%

- Estampilla Pro-Universidad Nacional de acuerdo con el valor del contrato así:

- Para los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%.

- Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1%

- los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%.

Los impuestos se calculan sobre el valor de cada factura antes de IVA.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica Civil informa que, de acuerdo con la Sentencia del 14 de octubre de 2011 de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado (Exp. 20811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio), el AIU, concepto de común utilización en los contratos de tracto sucesivo –entre ellos, los contratos de obra– no cuenta con una definición normativa, pero hay elementos que permiten precisar su alcance, así:

“(…) el AIU propuesto para el contrato, corresponde a:

i) los costos de administración o costos indirectos para la operación del contrato, tales como los gastos de disponibilidad de la organización del contratista, esto es: A;

ii) los imprevistos, que es el porcentaje destinado a cubrir los gastos con los que no se contaba y que se presenten durante la ejecución del contrato, esto es, el álea normal del contrato: I;

iii) la utilidad o el beneficio económico que pretende percibir el contratista por la ejecución del contrato, esto es: U.

Ahora, teniendo en cuenta que no existe ninguna reglamentación que establezca porcentajes mínimos o máximos para determinar el A.I.U., cada empresa o comerciante de acuerdo con su infraestructura, experiencia, las condiciones del mercado, la naturaleza del contrato a celebrar, entre otros factores, establece su estructura de costos conforme a la cual se compromete a ejecutar cabalmente un contrato en el caso de que le sea adjudicado (…)”

Así mismo, en el numeral 4.1.1. A.I.U del documento base o pliego tipo, se indica que:

(“…”) El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar el desglose del A.I.U. ofertado (“…”).

Por lo anterior, y conforme se establece en el Concepto C-030 de 26 de febrero de 2021 de Colombia Compra eficiente, como lo realiza la mayor de las entidades estatales, la Aerocivil acudió al AIU con la finalidad de establecer un precio más estable, de tal forma que se calculó un valor estimado que, a su vez, sirve de guía  para que los futuros proponentes formulen sus ofertas; adicionalmente, teniendo en cuenta que los costos que suelen incluirse en la Administración corresponden a gastos de la oficina central, honorarios del director de obra, y del personal especializado, generalmente estos costos pueden estar compartidos con los diversos contratos de obra que en forma simultánea ejecuta el contratista. Pese a lo expuesto anteriormente, de acuerdo con lo establecido en el literal R) del numeral 1.15 CAUSALES DE RECHAZO del documento base o pliego tipo se señala que, la sumatoria no podrá ser superior a lo establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario Presupuesto oficial.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el cálculo de la administración realizado por la entidad es de referencia, cada proponente deberá efectuar su propio cálculo conforme a sus condiciones, por lo tanto, la Aerocivil no considera pertinente y conveniente realizar la publicación del análisis de la Administración.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 5:

La Aeronáutica Civil informa que, se realizará la actualización del link con la totalidad de los estudios y diseños, por su parte el numeral 8.1. Plazo de ejecución del contrato de los estudios previos establece que el plazo para la etapa de preconstrucción (revisión y apropiación de estudios y diseños) es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

A su vez, en el evento que se requieran recursos adicionales para la ejecución de las actividades a ejecutar, se deberá adelantar el proceso establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil informa que, el análisis de precios unitarios se encuentra publicado en la plataforma SECOP II y corresponde al archivo denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta.

Observación No. 7 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 7:

La Aeronáutica Civil informa que, las canteras y sitios de disposición que se contemplaron dentro del estudio de mercado son las siguientes:

              - Escombrera municipal de San José Cúcuta.

              - Trituradora La Roca

              - Preconcretos S.A.

              - Transmateriales S.A.

              - CTZ Concretos & Triturados

Sin embargo, es importante aclarar que los interesados en el proceso deberán adelantar por su parte la verificación de los proveedores y fuentes de materiales requeridos para la estimación de su oferta.

Observación No. 8 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil aclara que, los valores que son inmodificables corresponden al ítem 8.1. apropiación, complementación y/o actualización de estudios y diseños, 8.2. Bolsa de amigable componedor y 9.1. Bolsa de monto agotable para intervención de ayudas visuales. Para claridad de los interesados en los Estudios y Documentos Previos numeral 6.2. ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO y en el documento de Formulario 1 – Presupuesto oficial se realizará la inclusión de la respectiva NOTA, de la siguiente manera:

“… Nota 4: El valor del presupuesto oficial incluye el valor de los ítems 8.1. APROPIACION, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 8.2. BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR y 9.1. BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES, los cuales son inmodificables y fijos, por lo tanto, no serán ofertables…”

A su vez, es importante precisar que el proponente en su oferta podrá modificar los valores teniendo en cuenta que no se encuentra incluida en las causales de rechazo, establecidas en el numeral 1.15 del documento base. Sin embargo, se aclara que el valor total ofertado no podrá superar el valor del presupuesto oficial.

Observación No. 9 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 9:

La Aeronáutica Civil informa que, la elaboración del presupuesto oficial corresponde a valores de la vigencia 2025.

Observación No. 10 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 10:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 6.2.6.16 MANEJO AMBIENTAL del anexo 1 – Anexo técnico, establece todas las condiciones y gestiones que debe tener en cuenta el futuro contratista para el desarrollo del proyecto, concretamente en lo relacionado con los permisos ambientales se establece que “El contratista debe contemplar los permisos, autorizaciones, lineamientos, entre otros que sea necesario tramitar ante la Autoridad Ambiental Competente”, a su vez, se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas en el concepto ambiental del proyecto, emitido por la Coordinadora Grupo Gestión Ambiental y Control Fauna, disponible en el SECOP II.

Observación No. 11 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 11:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES del anexo 1 – Anexo técnico, establece que “… si para la ejecución del proyecto se requiere la utilización de los recursos naturales, el CONTRATISTA, deberá obtener los permisos, concesiones y/o autorizaciones de que trata el Decreto 1076 DE 2015, ante la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto, esto previo al inicio de las obras, lo anterior con la finalidad de mantener indemne a la AEROCIVIL de las sanciones y medidas que contempla la Ley 1333 de 2009”. En este sentido, el futuro contratista es el responsable de la gestión y obtención de los permisos, trámites y licencias correspondientes para el presente proceso.

Observación No. 12 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 12:

La Aeronáutica Civil informa que, en el evento que se requieran recursos adicionales para la ejecución de las actividades a ejecutar, se deberá adelantar el proceso establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 13 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 13:

La Aeronáutica Civil informa que, en lo referente a la disposición de áreas para la oficina administrativa, almacenaje y acopio de los materiales para el contratista de obra, se debe recurrir a lo establecido en los numerales 6.2.6.2.1 ZONA DE TRABAJO y 6.2.6.5. ÁREA DE ALMACENAJE, respectivamente, del anexo técnico del proceso de selección. Sin embargo, el contratista podrá disponer de algún área del aeropuerto, siempre y cuando exista la disponibilidad al inicio de la ejecución del contrato, sea coordinado con la Interventoría y se gestionen las autorizaciones respectivas; finalmente en lo relacionado con la disposición de un área para acopio de materiales y ubicar la oficina de profesionales del proyecto, como se indicó en líneas precedentes depende de la disponibilidad existente al inicio de la ejecución del contrato, por lo tanto, dichas gestiones se deberán solicitar y gestionar en su momento.

Observación No. 14 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 14:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 6.2.6.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo establece que el contratista deberá coordinar con el Interventoría del contrato las actividades y horarios en que se deban desarrollar las obras, atendiendo las restricciones de las zonas del aeropuerto.

Observación No. 15 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 15:

La Aeronáutica Civil informa que, el proceso No. 24001417 H4 de 2024 no se adelantó teniendo en cuenta que la entidad no obtuvo la aprobación de la respectiva vigencia futura que le permitiera contar con el respaldo presupuestal respectivo para el proceso de selección. En este sentido, en la vigencia 2025 se realizaron las gestiones respectivas para adelantar el proceso de selección No. 25001321 H4 de 2025.

Observación No. 16 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 16:

La Aeronáutica Civil informa que, el plazo asignado para la etapa de preconstrucción es el suficientes para realizar una debida revisión de los estudios y diseños y efectuar su apropiación. Adicionalmente, para la estimación del tiempo se tuvo en cuenta el plazo establecido en otros proyectos ejecutados por la Entidad.

Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones

Observación al riesgo No. 1:

Respuesta a la observación al riesgo No. 1:

La Aeronáutica Civil informa que, el Contratista es quien cuenta con mayor experiencia, conocimiento técnico y capacidad de manejo sobre las variables que determinan el valor de la inversión, lo cual tiene relación directa con el lucro de la actividad para la cual se contrata. Lo anterior infiere que el contratista cuenta con la información suficiente para realizar el costeo y buscar los mecanismos adecuados para la mitigación del riesgo con el fin de dar continuidad al proyecto y cumplir los plazo y las obligaciones previstas contractualmente. Adicionalmente, al tener a su cargo la revisión de la información y ajuste los diseños (en determinado caso que fuere necesario), el contratista puede tener mayor manejo de los supuestos, programas, planes y costos asociados a la realización de las obras e intervenciones requeridas para la ejecución del proyecto.

Observación al riesgo No. 3:

Respuesta a la observación al riesgo No. 3:

La Aeronáutica Civil reitera que, el Contratista es quien cuenta con mayor experiencia, conocimiento técnico y capacidad de manejo sobre las variables que determinan el valor de la inversión, lo cual tiene relación directa con el lucro de la actividad para la cual se contrata. Lo anterior infiere que el contratista cuenta con la información suficiente para realizar el costeo y buscar los mecanismos adecuados para la mitigación del riesgo con el fin de dar continuidad al proyecto y cumplir los plazo y las obligaciones previstas contractualmente. Adicionalmente, al tener a su cargo la revisión de la información y ajuste los diseños (en determinado caso que fuere necesario), el contratista puede tener mayor manejo de los supuestos, programas, planes y costos asociados a la realización de las obras e intervenciones requeridas para la ejecución del proyecto.

Observación al riesgo No. 5:

Respuesta a la observación al riesgo No. 5:

La Aeronáutica Civil informa que, de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y conforme al objeto de proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes. En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo acorde con la debida gestión del proyecto a la comunidad (de llegarse a presentar inconvenientes), por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo, pero sí de colaborar con la gestión necesaria como entidades del Estado, tanto así que dicho CONPES indica sobre los Riesgos Social y Políticos que pueden ser previsibles acudiendo a "(...) autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)".

Por lo anterior para el desarrollo del contrato el contratista adjudicatario del presente proceso deberá tener en cuenta la zona de ubicación geográfica e injerencia en la que se ejecutará este proyecto, así mismo, el contratista está obligado a contar con un stock de materiales, herramientas y equipos además del equipo de contingencia del proceso para el normal desarrollo del proyecto cuando llegase a presentar situación similar mientras esta es solucionada de acuerdo con el tratamiento.

De acuerdo con lo citado, su solicitud NO procede.

Observación al riesgo No. 7:

Respuesta a la observación al riesgo No. 7:

La Aeronáutica Civil informa que, por ser un riesgo atribuido al contratista, es quien debe asumir los cotos asociados, por lo tanto no se cuenta con una bolsa en el proyecto.

Observación al riesgo No. 8:

Respuesta a la observación al riesgo No. 8:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. A su vez, es importante precisar que la Aerocivil no tiene registros en los últimos años de sabotajes, robos, incendios a equipos o campamento de obra

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación al riesgo No. 18:

Respuesta a la observación al riesgo No. 18:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. En este sentido, cualquier situación relaciona con la afectación de garantías de contratos anteriores, las mismas deberán ser informadas a la Entidad.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación al riesgo No. 23:

Respuesta a la observación al riesgo No. 23:

La Aerocivil aclara que, las condiciones climáticas son previsibles en función de pronósticos que permiten la adopción de medidas para adelantar los trabajos, por lo anterior, es responsabilidad del contratista, mitigar las afectaciones que se puedan presentar como causa de las condiciones climáticas y que afecten la logística y el desarrollo de las actividades de obra del aeropuerto tal como lo indica el objeto contractual. Así las cosas, la observación no procede se mantiene lo indicado inicialmente en la matriz de riesgos.

Observación al riesgo No. 25:

Respuesta a la observación al riesgo No. 25:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES del anexo 1 – Anexo técnico, establece que “… si para la ejecución del proyecto se requiere la utilización de los recursos naturales, el CONTRATISTA, deberá obtener los permisos, concesiones y/o autorizaciones de que trata el Decreto 1076 DE 2015, ante la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto, esto previo al inicio de las obras, lo anterior con la finalidad de mantener indemne a la AEROCIVIL de las sanciones y medidas que contempla la Ley 1333 de 2009”. En este sentido, el futuro contratista es el responsable de la gestión y obtención de los permisos, trámites y licencias correspondientes para el presente proceso.

Observación al riesgo No. 26:

Respuesta a la observación al riesgo No. 26:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. En este sentido, cualquier situación relaciona con hallazgos arqueológicos, yacimientos rocosos, evidencias forenses, hundimientos o rellenos, dichas situaciones deberán ser informadas a la Entidad.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observaciones al anexo técnico por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones

Respuesta a las observaciones al anexo técnico:

La Aeronáutica Civil informa que, teniendo en cuenta el tipo de intervención y que los profesionales estimados para los cargos de residente de obra y residente eléctrico, por lo que se debe garantizar que acrediten experiencia especifica en proyectos de obra de construcciones y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mantenimiento en pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de aeródromos. En este sentido, la entidad mantiene las mismas especificaciones para los profesionales en mención.

Sin embargo, teniendo en cuenta que para la ejecución del proyecto se requieren dos residentes de obra, distribuidos para las actividades del capítulo de I. MEJORAMIENTO DE PISTA y capítulo II. MANTENIMIENTO LADO AIRE, para el caso de este último se efectuará la modificación de uno de los perfiles de residente de obra en el Anexo 1 – Anexo Técnico numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: quedando de la siguiente manera:

| Profesional ofrecido para el cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra No. 1 Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y vías. Dedicación (100%) | Mínimo seis (6) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre de la presente licitación pública. | Experiencia de cuatro (4) años, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 1. Ejercicio profesional en la empresa privada como: DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA en proyectos de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación de: pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de: aeródromos. 2. Ejercicio profesional en entidades estatales o en organismos multilaterales, como funcionario del nivel directivo o asesor o ejecutivo o como coordinador o profesional especializado o contratista de prestación de servicios profesionales siempre y cuando se haya desempeñado en actividades en la dirección y/o coordinación y/o supervisión y/o estructuración de proyectos de obra para construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación de: pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de: aeródromos. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución. |
| Residente de Obra No. 2 Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y vías. Dedicación (100%) | Mínimo seis (6) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre de la presente licitación pública. | Experiencia de cuatro (4) años, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 1. Ejercicio profesional en la empresa privada como: DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA en proyectos de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mantenimiento de: pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de aeródromos. 2. Ejercicio profesional en entidades estatales o en organismos multilaterales, como funcionario del nivel directivo o asesor o ejecutivo o como coordinador o profesional especializado o contratista de prestación de servicios profesionales siempre y cuando se haya desempeñado en actividades en la dirección y/o coordinación y/o supervisión y/o estructuración de proyectos de obras de: construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación y/o mantenimiento de pistas y/o calles de rodaje y/o plataformas de aeródromos. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO donde se indique claramente el nombre del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato, fecha de iniciación, fecha de terminación, lugar de ejecución. |

- INTERESADO: GRUPO HYCSA

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1:

La Aeronáutica Civil informa que, las opciones de formas de pago establecidas en la cláusula 8 – Forma de pago de la minuta del contrato y que cita el interesado, corresponde a los documentos tipo, y conforme se determina en la Resolución Número 465 de 2024 de Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, deben seleccionar una de las opciones de la forma de pago, que para el caso en particular corresponde a la opción 1, pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo a lo determinado en el numeral 8.3. de los estudios previos publicados.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2:

La Aeronáutica Civil informa que, las áreas disponibles dentro del aeropuerto y la autorización para su utilización se tendrá que coordinar directamente entre el futuro contratista y la gerencia aeroportuaria, adicionalmente, se tendrá que verificar que dichas áreas disponibles cuenten con la autorización respectiva por el Plan de Manejo Ambiental del aeropuerto para la instalación de una planta de asfalto móvil.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3:

La Aeronáutica Civil informa que, el valor del anticipo es de Veintitrés Mil Ochenta y Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos M/CTE ($23.084.653.186,oo), en este sentido, se realizará el ajuste en el numeral 8.3 Anticipo y/o Pago Anticipado del documento base de la licitación.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica Civil informa que, el anexo matriz 2- Indicadores Financieros serán publicados con los pliegos de condiciones definitivos.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica Civil informa que, las intervenciones se realizarán en un aeropuerto en operación, en este sentido, no se podrán autorizar jornadas de trabajo continuo sobre la pista 03-21. Por su parte, las ventanas que se habiliten para el desarrollo de las actividades se tendrán que gestionar y determinar de manera conjunta entre la entidad, el contratista y las aerolíneas que operan en el aeropuerto.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil informa que, conforme se indicó en los estudios previos del proceso, las fechas de visita serán definidas dentro del cronograma del mismo. En este sentido, una vez se realice la publicación de los pliegos de condiciones definitivos se realizará el ajuste al cronograma del proceso, incorporándose la fecha y hora para la realización de la visita por parte de los interesados en participar en el

proceso de selección.

- INTERESADO: ANONYMOUS

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1:

La Aeronáutica Civil aclara que, la unidad de medida establecida para la actividad de fresado de carpeta asfáltica fue establecida por la consultoría encargada de la elaboración de los estudios y diseños del proyecto, con base en la información recopilada en campo y analizada por los especialistas de la misma, para tal efecto se tomaron en cuenta los espesores promedio de la capa asfáltica existente, determinándose que dicha actividad presentaba una mayor eficiencia para su ejecución  bajo la unidad de medida.

Adicionalmente, se precisa que el fresado en su ejecución física, evidenciará las fallas presentes en las capas base, lo cual permitirá determinar las intervenciones requeridas sobre las mismas .

Por lo tanto, la observación presentada no resulta procedente.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 4 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3:

La Aeronáutica Civil informa que, en el numeral 6.2.9.3. CANTIDADES DE OBRAS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, específicamente en el apartado denominado BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES, se encuentra establecido  la forma de pago a dicha actividad, en consecuencia, se invita al interesado a consultar dicho numeral para mayor detalle.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica civil informa que, conforme a la metodología establecida para el pago de la bolsa de gastos agotable, numeral 6.2.9.3. CANTIDADES DE OBRAS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, específicamente en el apartado denominado BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES, las cotizaciones que para determinar el valor de los insumos y su instalación, deberá contemplar la totalidad de los costos asociados a dichas actividades.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 5:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 14 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil precisa que, conforme se indicó en el punto anterior, el numeral 6.2.6.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, establece que el contratista deberá coordinar con la Interventoría del contrato, las actividades y horarios en que se deban desarrollar las obras, atendiendo las restricciones de las zonas del aeropuerto. En ese sentido, el contratista deberá estructurar su plan de trabajo e intervención sujeto a dichos horarios y condiciones. Por lo tanto, y conforme a lo establecido en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo Técnico la entidad no realizará pagos ni reconocerá de ninguna manera valores por concepto de stand by de equipo o maquinaria.

Observación No. 7 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 7:

La Aeronáutica civil aclara que, conforme a la metodología establecida para el pago de la bolsa de gastos agotable, prevista numeral 6.2.9.3. CANTIDADES DE OBRAS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, en el aparte denominado BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES, las cotizaciones que se presenten deben incluir tanto el valor del insumo como su instalación por parte del contratista.

Observación No. 8 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 8:

La Aeronáutica Civil aclara que, conforme se denomina el ítem, este corresponde a una bolsa con recursos limitados, la cual se irá utilizando o agotando progresivamente conforme las necesidades que se presenten durante la ejecución de la actividad para cual  se estableció.

Adicionalmente, en el evento que se requieran recursos adicionales para la ejecución de las actividades previstas, se deberá adelantarse el procedimiento establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

- INTERESADO: TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL – INGENIEROS CONTRATISTAS

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 1:

Se solicitó proyección de respuesta a la Dirección financiera, sin embargo, se incluye la respuesta aportada en otros proceso:

La Aeronáutica Civil informa que, el proponente es el directo responsable de contemplar por su cuenta y riesgo, así como de considerar en su oferta, todos los costos y deducciones correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes del orden nacional, seccional y local que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, por tanto, la Aerocivil no asume obligación alguna en materia de información tributaria para los procesos de selección y contratación.

Como referencia le enunciamos algunos de los impuestos y deducciones que este contrato puede tener, los cuales fueron tenidos en cuenta en el estudio económico realizado, aclarándose que ello no excluye la existencia de otros tributos que le corresponda al futuro contratista, según su situación:

- Retención en la fuente 2%

- Retención de IVA

- Retención de ICA en cada Municipio en el cual desarrolla el contrato.

- Contribución especial o Impuesto de Guerra 5%

- Estampilla Pro-Universidad Nacional de acuerdo con el valor del contrato así:

- Para los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%.

- Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1%

- los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%.

Los impuestos se calculan sobre el valor de cada factura antes de IVA.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 2:

.

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 4 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 3:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 14 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 4:

La Aeronáutica Civil informa que, se ha verificado nuevamente la disponibilidad y funcionalidad del enlace referido, el cual permite el acceso y  la consulta de la información allí dispuesta por parte de la entidad, en consecuencia, se invita al interesado a realizar nuevamente la consulta a través del mismo.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 5:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 13 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 6:

La Aeronáutica Civil informa que, conforme a lo dispuesto en el título CONDICIONES GENERALES del complemento Anexo 1 – Anexo Técnico de los pliegos o documentos tipo en el párrafo séptimo estable lo siguiente: “El contratista deberá gestionar anticipadamente los permisos y licencias que requiera para excavación, de cierre de vías y/o corte de servicios. Los correspondientes gastos de gestión, derechos, licencias y consumo de servicios públicos correrán por cuenta exclusiva del contratista y deberán tenerse en cuenta dentro del presupuesto de la obra”. En este sentido, se le aclara al contratista asumirá la totalidad de los costos asociados al consumo de los servicios públicos requeridos para la operación de su infraestructura administrativa.

Observación No. 7 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 7:

La Aeronáutica Civil informa que, en el documento denominado tituado 04. Estudio de Mercado Obra Mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta, publicado en la plataforma SECOP II, se encuentra debidamente discriminada la partida correspondiente a APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑOS.

Observación No. 8 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 8:

La Aeronáutica Civil informa que, en el Formulario 1 – Presupuesto Oficial y en Formulario de Propuesta Económica el ítem APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑOS, se encuentra establecido como un valor global,  el desglose se encuentra incluido en el estudio de mercado es de referencia, por lo tanto, corresponde el contratista efectuar su propio cálculo, sin incurrir en alguna de las causales de rechazo establecidas en el numeral 1.15 del Documento base.

Observación No. 9 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 9:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 8 presentada por usted, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 10 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 10:

La Aeronáutica Civil informa que, en los documentos tipo se encuentra publicado el anexo denominado APROPIACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS en donde se establece el procedimiento a seguir: “- Para los casos de contratos pactados a precio unitario, ante la imposibilidad absoluta del Contratista de apropiarlos para la construcción o la imposibilidad de apropiación de uno o más componentes, se seguirán las siguientes reglas…”. En este sentido, conforme lo observado se deberá adelantar dicho procedimiento.

Observación No. 11 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 11:

La Aeronáutica Civil informa que, el sitio de disposición contemplado en el estudio de mercado para la actividad de mejoramiento y mantenimiento del aeropuerto corresponde a la  Escombrera municipal de San José Cúcuta, conforme se indica en el documento denominado “Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta”, publicado en la plataforma SECOP II.

Observación No. 12 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 12:

La Aeronáutica Civil informa que, para la disposición y acopio del material producto resultante del fresado de la carpeta asfáltica, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.2.6.16.2 del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos o pliegos tipo, el cual regula las condiciones técnicas y ambientales aplicables a dicha actividad.

Observación No. 13 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 13:

La Aeronáutica Civil aclara que, la fórmula de reajuste se fundamenta en la variación de precios reportada en el Boletín DANE para el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles, ICOCIV, que precisamente cuenta con resultados precisos y confiables sobre la evolución de los precios de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles.

Observación No. 14 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 14:

La Aerocivil aclara que, para el presente proceso se realizará el reajuste anual de los precios unitarios que contienen el AIU de los ítems del presupuesto oficial. Aplicando la fórmula establecida por el Boletín del DANE correspondiente al Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV).

Así las cosas, el reajuste de precios se realizará de forma anual, tal como se indicó anteriormente. Por lo anterior, la observación no procede y se mantiene lo publicado.

Observación No. 15 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 15:

La Aeronáutica civil informa que, se estableció un solo pago por tratarse de un solo producto que se ejecutará en un término de dos (2) meses. Por lo anterior, su observación no procede y se mantiene lo publicado.

Observación No. 16 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 16:

La Aeronáutica Civil aclara que, el último pago deberá ser equivalente como mínimo, al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. En este sentido, se procederá a corregir dicho porcentaje en el parágrafo 1 de la opción 2 de la minuta del contrato.

Observación No. 17 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 17:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 3 presentada por el interesado GRUPO HYCSA, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación

Observación No. 18 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 18 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Entidad informa que, bajo la premisa de contar con información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, el riesgo se traslada al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007".

Así mismo, Aerocivil aclara que los riesgos económicos hacen parte del modelo económico del futuro contratista y debe ser tenido en cuenta en su oferta Económica, por lo cual, el tratamiento de este riesgo se encuentra publicado en el Anexo 9 – Matriz de Riesgos. Esto es acorde con el tratamiento del riesgo en cuestión, toda vez que implica acciones por parte del contratista para evitar la materialización de las consecuencias de la ocurrencia del riesgo, acciones que están por fuera de la órbita de acción de la Entidad contratante.

Adicional a lo anterior, se le reitera que para el desarrollo del contrato se contará con la fórmula de reajuste de precios conforme al apartado - Fórmula del reajuste de precios - del numeral 8.3 - FORMA DE PAGO de los estudios previos y el mismo apartado del Numeral 5 – FORMA DE PAGO del anexo 1 – Anexo Técnico del proceso, la cual será empleada para todos y cada uno de los costos directos contemplado en el presupuesto oficial y de conformidad con los valores ofertados por quien resulte adjudicatario del proceso.

Por lo anterior, su observación no procede.

Observación No. 19 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 19 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Aerocivil aclara que, el contratista está obligado a contar con el personal que permita el desarrollo y cumplimiento total del futuro contrato, considerando que existen las condiciones para que el interesado evalúe las características de la zona del proyecto, por lo tanto, su observación no procede y se mantiene lo publicado en la matriz de riesgo.

Observación No. 20 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 20 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. A su vez, es importante precisar que la Aerocivil no tiene registros en los últimos años de sabotajes, robos, incendios a equipos o campamento de obra

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 21 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 21 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Entidad aclara que, en la matriz de riesgos publicada del presente proceso, se precisa lo siguiente en el tratamiento a implementar sobre este riesgo: “El Contratista no debe incurrir en gastos ni costos diferentes a los necesarios para perfeccionar el contrato y hasta contar con la confirmación de firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoría por parte de la AEROCIVIL.

La Entidad debe iniciar oportunamente los trámites para seleccionar el Interventor en concordancia con el Contratista de obra.

Revisar la pertinencia de dar o no continuidad al contrato.

Si luego de seis (6) meses no se cuenta con Interventoría , la  Entidad podrá terminar el contrato de obra sin que proceda ninguna reclamación..”

Por lo tanto, la observación no procede y se mantiene el riesgo conforme esta publicado.

Observación No. 22 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 22 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Aeronáutica informa que, el Contratista deberá atender con la logística, los equipo, el material y el personal idóneo, para la atención de contingencias o emergencias las 24 horas del día siete días a la semana, para dar solución a eventos en el menor tiempo posible. Adicionalmente deberá mitigar los efectos del código azul acorde con su experticia. Sin embargo, de llegarse a activar el código azul, este tiene una duración breve en el transcurso del día, por lo que su impacto en el cronograma de obras no será significativo.

Además el contratista deberá establecer coordinación permanente con el explotar del Aeropuerto para disponer contingencias cuando se restrinja movilidad.

Así las cosas, ante eventuales interferencias ocasionadas por la activación de código azul, el contratista deberá presentar un plan de contingencia, que permita reprogramar las actividades que se tenían prevista en ese lapso, lo anterior manteniendo el plazo establecido para la terminación del contrato, previa gestión de los permisos que correspondan.

De acuerdo con lo citado, su solicitud no procede.

Observación No. 23 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 23 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Aerocivil aclara que, en el documento publicado Anexo 1 – Anexo Técnico numeral 6.2.4.1 Plan de Seguridad Operacional de la obra, se establece, entre otras: “El CONTRATISTA deberá asegurar que todo vehículo que ingrese a un Área de Movimiento no ingrese en sus llantas FOD (Foreign Object Debris / Damage), por lo tanto, es obligación realizar acciones de control de FOD antes y después del ingreso, también aplica al cubrimiento de volquetas para limitar perdida de material particulado en estas áreas.”.

Así las cosas, su observación no procede y se mantiene lo publicado en la matriz de riesgo en la medida que quien tiene el control sobre el FOD y las incursiones en las zonas restringidas por el desarrollo de las obras recae en el Contratista.

Observación No. 24 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 24 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Entidad aclara que, en la matriz de riesgos publicada del presente proceso, se precisa lo siguiente en el tratamiento a implementar sobre este riesgo: “Solicitar a Aerocivil  los planos de circuitos de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP  que cruzan la zona de las obras.

Disponer de stock de repuestos para atender contingencias en los circuitos de Energía o comunicaciones instalados en el aeropuerto  y capacitaciones al personal de mantenimiento y/o operativo del contratista para su atención o coordinaciones con  el Grupo de Soporte Técnico de la Dirección Regional Correspondiente.

Señalizar y demarcar la zona de trabajo en particular el área de ubicación de redes”.

Así las cosas, su observación no procede y se mantiene lo publicado en la matriz de riesgo en la medida que quien tiene la obligación de tener claro los planos de circuito de redes REAN / REAP/RTAN / RTAP  que cruzan la zona de las obras, es el contratista.

Observación No. 25 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 25 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Entidad aclara que, en la matriz de riesgos publicada del presente proceso, se precisa lo siguiente en el tratamiento a implementar sobre este riesgo: “Solicitar a la empresa de servicios públicos correspondiente directamente y/o a través del explotador del aeródromo o la Regional un plano de la red y los pozos existentes, con sus cotas, en el área de ejecución de la obra

Implementar planes de mitigación y en caso de afectación a la red de aguas residuales o enterramiento de pozos de la red, aplicar las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato  en caso de ser necesario realizar arreglos de esta infraestructura”.

Así las cosas, su observación no procede y se mantiene lo publicado en la matriz de riesgo en la medida que quien tiene la obligación de obtener un plano de la red y los pozos existentes, con sus cotas, en el área de ejecución de la obra, es el contratista.

Observación No. 26 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 26 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Entidad aclara que, en la matriz de riesgos publicada del presente proceso, se precisa lo siguiente en el tratamiento a implementar sobre este riesgo: “Coordinar con Aerocivil y con quien corresponda el permiso  y actas de vecindad que permita el ingreso provisional a áreas que se requiera para realizar la intervención "traslado de redes"

Fechas de inicio de intervención, Horarios de intervenciones,  esquemas de seguridad, equipos a emplear y las condiciones del área antes de iniciar la intervención, cronograma de la intervención

Coordinar con Aerocivil la notificación a la Autoridad Ambiental Competente que corresponda del detalle de la intervención conforme con lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente de la intervención a realizar por el contratista de Aerocivil en el área de la obra y área de influencia correspondiente.

Coordinar con Aerocivil la obtención de permisos con empresas públicas prestadoras del servicio”.

Así las cosas, su observación no procede y se mantiene lo publicado en la matriz de riesgo en la medida que es el contratista de obra es el que tiene el control sobre las intervenciones a realizar.

Observación No. 27 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 27 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Aeronáutica Civil informa que, en atención a la observación, y de conformidad con lo establecido en el CONPES 3714 DE 2011 y al objeto del proceso de contratación, la asignación de los riesgos previsibles en los procesos de contratación depende de la capacidad de administración y mitigación de las partes.

En este proceso de contratación, es el contratista quien cuenta con la información, experticia y formas para mitigar este riesgo, por lo que la Aerocivil no estaría en la posibilidad de administrarlo y mitigarlo. Al contrario, si los riesgos afectan las obligaciones y actividades establecidas en los Estudios Previos del presente proceso será el contratista quien, a través de su debida diligencia y propia gestión de los riesgos, deberá aplicar el tratamiento o control a implementar que se encuentra establecido en el formato Matriz 3 Riesgos, mediante el cual podrá mitigar o administrar las consecuencias de estos. En este sentido, cualquier situación relaciona con la afectación de garantías de contratos anteriores, las mismas deberán ser informadas a la Entidad.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 28 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 28 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Aerocivil aclara que, de conformidad con el documento especificaciones técnicas, numeral 6.2.4.1 Plan de seguridad Operacional de la obra, establece:

“El CONTRATISTA deberá planear con suficiente anticipación las intervenciones en áreas de seguridad, mediante el plan de seguridad operacional de la obra, el cual deberá ser Aprobado por la AEROCIVIL. El contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El trámite oportuno de las respectivas autorizaciones definidas como (NOTAM) Notice To Airmen, conforme los lineamientos de procedimiento establecidos por la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea/Grupo de Información Aeronáutica, el cual se encuentra publicado en la página web de la AEROCIVIL. “Los NOTAM contienen información temporal cuyo previo conocimiento es de vital importancia para la realización del vuelo. Se publican por medio del Servicio fijo aeronáutico (AFS)”.

Por lo anterior, su observación no procede y se mantiene lo publicado, toda vez que el contratista es el responsable del trámite oportuno de los NOTAM.

Observación No. 29 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 29 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Aerocivil aclara que, las condiciones climáticas son previsibles en función de pronósticos que permiten la adopción de medidas para adelantar los trabajos, por lo anterior, es responsabilidad del contratista, mitigar las afectaciones que se puedan presentar como causa de las condiciones climáticas y que afecten la logística y el desarrollo de las actividades de obra del aeropuerto tal como lo indica el objeto contractual. Así las cosas, la observación no procede se mantiene lo indicado inicialmente en la matriz de riesgos.

Observación No. 30 del interesado sobre la matriz de riesgos:

Respuesta a la observación No. 30 del interesado sobre la matriz de riesgos:

La Entidad aclara que, en la matriz de riesgos publicada del presente proceso, se precisa lo siguiente en el tratamiento a implementar sobre este riesgo: “Los posibles oferentes realizarán visita al sitio de la obra para advertir situaciones adversas.

Contratista evaluará en la etapa de estructuración de la oferta los estudios y diseños puestos a disposición de los posibles oferentes.

Aerocivil solicitará el concepto de la interventoría de obra.

Aerocivil dará traslado a la interventoría de la consultoría y al consultor.

Aerocivil aplicará pólizas Garantía al consultor de ser necesario.

Contratista realizará el ajuste, complementación y actualización a los estudios y diseños”.

Así las cosas, su observación no procede y se mantiene lo publicado en la matriz de riesgo en la medida que es el contratista de obra debe coordinarse con la entidad de manera oportuna cuando se identifiquen dichas situaciones dentro de los estudios y diseños, de tal manera que se puedan realizar los requerimientos necesarios al consultor y adelantar las gestiones pertinentes.

Observaciones No. 31, 32, 33, 34, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 36, 36.1, 36.2, 37 y 38 del interesado sobre la minuta contractual fueron trasladas a la Dirección Administrativa para su respuesta.

Observación No. 39 del interesado sobre el plazo de ejecución:

Respuesta a la observación No. 39 del interesado sobre el plazo de ejecución:

La Aeronáutica Civil aclara que, dado el tipo de actividades a contratar, se considera que el tiempo de ejecución de 7 meses se estima conveniente para desarrollar las actividades propuestas teniendo en cuenta lo siguiente:

- La importancia del proyecto es de interés general, toda vez que las condiciones actuales de la pista requieren intervención urgente, dadas las patologías que presenta la estructura del pavimento como: piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, fisuras transversales, que se presentan a lo largo de la pista, con mayor severidad en los primeros 480 m de la cabecera 21 y en los primeros 360 metros de la cabecera 03. Lo anterior, teniendo en cuenta que han requerido de reparaciones inmediatas efectuadas con los últimos contratos de mantenimiento.

- En este sentido, el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta cuenta con dos pistas cruzadas, una de ellas la pista 03-21, objeto de este proceso, la cual no es la de mayor operación, y la otra, la pista 16-34, de más alta operación, de esta manera, se podrá tener un mayor periodo de ejecución de las intervenciones incrementando los rendimientos de avance de obra, situación que permitirá tener varios frentes de trabajo, aumentando la capacidad técnica y operativa de ejecución de las actividades.

Así mismo las actividades estimadas para el capítulo de mejoramiento pueden ser ejecutadas de maneras simultaneas por unidades funcionales conforme los subcapítulos del proyecto (pista, franja, muro de contención) y las actividades del mantenimiento del lado aire de igual forma son independientes a las del mejoramiento, es decir que se pueden ejecutar de manera paralela. Por cuanto no representan la ruta crítica de las obras del proyecto.

Por lo tanto, la observación no procede, y se mantiene el plazo de ejecución conforme fue publicado, en este sentido, tampoco procede la modificación del rubro de administración, conforme lo solicitado.

Observación No. 40 del interesado sobre prorroga presentación de ofertas:

Respuesta observación No. 40 del interesado sobre prorroga presentación de ofertas:

La Aeronáutica Civil informa que, considera suficiente el el plazo establecido para la presentación de ofertas. A su vez aclara que, se ha verificado verificó nuevamente la disponibilidad y acceso al enlace referido, el cual permite la consulta de la información dispuesta por la entidad, por lo que se invita al interesado a consultarla nuevamente.

Por lo tanto, la observación no procede.

- INTERESADO: SIN IDENTIFICARSE

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta a la observación No. 1 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 4 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta a la observación No. 2 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 1 presentada por el interesado ANONYMOUS, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica civil informa que, teniendo en cuenta la metodología establecida para el pago de la bolsa de gastos agotable, numeral 6.2.9.3. CANTIDADES DE OBRAS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, en el aparte denominado BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES, las cotizaciones que se presentan para establecer el valor de los insumos y la instalación, debe contemplar dichos costos.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta a la observación No. 4 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, conforme se denomina el ítem, este corresponde a una bolsa con recursos limitados, que se irá utilizando o agotando conforme las necesidades requeridas para el desarrollo de la actividad para la que se estableció.

A su vez, en el evento que se requieran recursos adicionales para la ejecución de las actividades a ejecutar, se deberá adelantar el proceso establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta a la observación No. 5 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, en el numeral 6.2.9.3. CANTIDADES DE OBRAS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, en el aparte denominado BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES, se establece la forma de pago, por lo que se invita al interesado a consultarla.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta a la observación No. 6 del interesado:

La Aeronáutica Civil precisa que, conforme se indicó en el punto anterior, el numeral 6.2.6.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo establece que el contratista deberá coordinar con el Interventoría del contrato, las actividades y horarios en que se deban desarrollar las obras, atendiendo las restricciones de las zonas del aeropuerto. Por lo tanto, el futuro contratista deberá estructurar su plan de trabajo e intervención sujeto a dichos horarios. Por lo tanto, y conforme se establece en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo Técnico la entidad no realizará pagos ni reconocerá de ninguna manera stand by de equipo o maquinaria.

Observación No. 7 del interesado:

Respuesta a la observación No. 7 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 6.2.6.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo establece que el contratista deberá coordinar con el Interventoría del contrato, las actividades y horarios en que se deban desarrollar las obras, atendiendo las restricciones de las zonas del aeropuerto.

Observación No. 8 del interesado:

Respuesta a la observación No. 8 del interesado:

La Aeronáutica civil aclara que, teniendo en cuenta la metodología establecida para el pago de la bolsa de gastos agotable, numeral 6.2.9.3. CANTIDADES DE OBRAS del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos tipo, en el aparte denominado BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DE AYUDAS VISUALES, las cotizaciones que se presentan incluye el insumo y su instalación por parte del contratista.

- INTERESADO: TECNIORIENTE ENERGY AND WELL SERVICES S.A.S.

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica civil informa que, en la plataforma Secop II del proceso de selección se publicó el documento denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta, en donde se encuentra la información completa de cómo se encuentra compuesto e integrado el rubro relacionado con la APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

En lo relacionado con la Bolsa de amigable componedor, como bien se establece en su definición corresponde a una bolsa, que para la asignación del valor se tuvo en cuenta el monto histórico establecido para este mismo ítem en otros procesos de selección adelantados por la entidad.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, el personal requerido para el desarrollo de las actividades de APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, se encuentran incluidos.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica civil informa que, en la plataforma Secop II del proceso de selección se publicó el documento denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta, en donde se encuentra la información completa de cómo se encuentra compuesto e integrado el rubro relacionado con la APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

En lo relacionado con la Bolsa de amigable componedor, para la asignación del valor se tuvo en cuenta el monto histórico establecido para este mismo ítem en otros procesos de selección adelantados por la entidad.

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta a la observación No. 3 del interesado:

La Aeronáutica civil informa que, la forma de pago de los ítems APROPIACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  y la Bolsa de amigable componedor, se encuentran establecida en el numeral 8.3. de los estudios previos, publicados en la plataforma SECOP II.

Finalmente, de requerirse recursos adicionales para la ejecución de las actividades a ejecutar, se deberá adelantar el proceso establecido en el numeral 2.3.4.1. de Manual de Contratación de la Aerocivil, adoptado mediante Resolución número 02059 del 20 de septiembre de 2024.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta a la observación No. 5 del interesado:

La Aerocivil aclara que, para el presente proceso se realizará el reajuste anual de los precios unitarios que contienen el AIU de los ítems del presupuesto oficial. La fórmula por aplicar es la establecida por el Boletín del DANE para el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), conforme se establece en el numeral 8.3. FORMA DE PAGO de los estudios previos.

Así las cosas, el reajuste de precios se realizará de manera anual como se indicó anteriormente.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta a la observación No. 6 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, la Administración, Imprevistos y Utilidad, AIU, se aplica sobre el costo directo de la obra, por lo que su forma de pago se encuentra establecido en el numeral 8.3. de los estudios previos, publicados en la plataforma SECOP II.

Observación No. 7 del interesado:

Respuesta a la observación No. 7 del interesado:

Se solicitó proyección de respuesta a la Dirección financiera, sin embargo, se incluye la respuesta aportada en otros proceso:

La Aeronáutica Civil informa que, el proponente es el directo responsable de contemplar por su cuenta y riesgo, así como de considerar en su oferta, todos los costos y deducciones correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes del orden nacional, seccional y local que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, por tanto, la Aerocivil no asume obligación alguna en materia de información tributaria para los procesos de selección y contratación.

Como referencia le enunciamos algunos de los impuestos y deducciones que este contrato puede tener, los cuales fueron tenidos en cuenta en el estudio económico realizado, aclarándose que ello no excluye la existencia de otros tributos que le corresponda al futuro contratista, según su situación:

- Retención en la fuente 2%

- Retención de IVA

- Retención de ICA en cada Municipio en el cual desarrolla el contrato.

- Contribución especial o Impuesto de Guerra 5%

- Estampilla Pro-Universidad Nacional de acuerdo con el valor del contrato así:

- Para los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%.

- Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1%

- los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%.

Los impuestos se calculan sobre el valor de cada factura antes de IVA.

Observación No. 8 del interesado:

Respuesta a la observación No. 8 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 4 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 9 del interesado:

Respuesta a la observación No. 9 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, se realizará la actualización del link con la totalidad de los estudios y diseños, por su parte, el numeral 8.1. Plazo de ejecución del contrato de los estudios previos establece que el plazo para la etapa de preconstrucción (revisión y apropiación de estudios y diseños) es de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Observación No. 10 del interesado:

Respuesta a la observación No. 10 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, el análisis de precios unitarios se encuentra publicado en la plataforma SECOP II y corresponde al archivo denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta.

Observación No. 11 del interesado:

Respuesta a la observación No. 11 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 7 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 12 del interesado:

Respuesta a la observación No. 12 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 8 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 13 del interesado:

Respuesta a la observación No. 13 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 9 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 14 del interesado:

Respuesta a la observación No. 14 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 10 y 11 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 15 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 15 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 12 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 16 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 16 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 13 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 17 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 17 del intersado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 14 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación No. 18 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 18 del interesado:

Remitirse a la respuesta brindada al interesado AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S., previamente brindada sobre el particular

Observación No. 19 del interesado:

Respuesta de la entidad a la observación No. 19 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, el estudio de mercado detallado se encuentra publicado en la plataforma SECOP II y corresponde al archivo denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta.

Observaciones a la matriz de riesgos efectuadas por el interesado

Observación al riesgo No. 1:

Respuesta a la observación al riesgo No. 1:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 1 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 3:

Respuesta a la observación al riesgo No. 3:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 3 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 5:

Respuesta a la observación al riesgo No. 5:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 5 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 7:

Respuesta a la observación al riesgo No. 7:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 7 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 8:

Respuesta a la observación al riesgo No. 8:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 8 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 18:

Respuesta a la observación al riesgo No. 18:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 18 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 23:

Respuesta a la observación al riesgo No. 23:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 23 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 25:

Respuesta a la observación al riesgo No. 25:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 25 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

Observación al riesgo No. 26:

Respuesta a la observación al riesgo No. 26:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 26 Observaciones a la Matriz de Riesgos por parte del interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación.

- INTERESADO: LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO – IGC CONSTRUCCIONES SAS

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisada la observación realizada por el interesado, mantiene el valor referencia de la actividad, dado que el valor estimado del asfalto proviene de un estudio de mercado realizado con las plantas de asfalto de la zona influencia del proyecto, y de esta manera, a través de cotizaciones, se obtuvo un valor promedio de mercado para la mezcla asfáltica P401 modificada, con las condiciones de suministro requeridas.

Por lo tanto, la observación no procede.

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, en la estructuración de los APU considero este incremento y se tuvo en cuenta en los rendimientos de equipos, transporte y mano de obra, en este sentido, fueron consideradas las labores en horarios nocturnos.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta a la observación No. 3 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 4 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones, en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta a la observación No. 4 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, conforme se establece en el numeral 6.2.6.16.2 del Anexo 1 – Anexo Técnico de los documentos o pliegos tipo, la disposición y acopio del material producto del fresado de la carpeta asfáltica, se tiene proyectado disponer dentro del área del aeropuerto, y el valor y cantidad de este está considerado en el transporte y disposición de materiales pétreos.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta a la observación No. 5 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, una vez revisada la observación realizada por el interesado, mantiene el valor referencia de la actividad, dado que el valor estimado del asfalto proviene de un estudio de mercado realizado con las plantas de asfalto de la zona influencia del proyecto, y de esta manera, a través de cotizaciones, se obtuvo un valor promedio de mercado para el material granular para relleno de estructuras (Tipo base), con las condiciones de suministro requeridas.

Por lo tanto, la observación no procede.

- INTERESADO: TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta a la observación No. 1 del interesado:

La Aeronáutica Civil aclara que, en los APUS publicados para los ítems “Suministro s instalación Sub-base granular Clase B – Ítem 2.4” y “Material granular para relleno de estructuras (tipo base) – Ítem 4.7”, no se incluye el costo del transporte de los materiales al sitio de la obra, teniendo en cuenta que, los proveedores a los que se les cotizaron los mencionados materiales o insumos, indicaron que el transporte ya se encontraba incluido dentro del valor establecido.

- INTERESADO: TAI COLOMBIA S.A.S.

Observación No. 1 del interesado:

Respuesta a la observación No. 1 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 1 presentada por el interesado CALZADA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación

Observación No. 2 del interesado:

Respuesta a la observación No. 2 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, las opciones de formas de pago establecidas en la cláusula 8 – Forma de pago de la minuta del contrato y que cita el interesado, corresponde a los documentos tipo, y conforme se determina en la Resolución Número 465 de 2024 de Colombia Compra Eficiente, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, deben seleccionar una de las opciones de la forma de pago, que para el caso en particular corresponde a la opción 1, pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo a lo determinado en el numeral 8.3. de los estudios previos publicados.

Observación No. 3 del interesado:

Respuesta a la observación No. 3 del interesado:

Remítase a la respuesta dada a la Observación No. 14 presentada por el interesado C&G Ingeniería y Construcciones., en la cual se abordó el mismo asunto objeto de la presente observación

Observación No. 4 del interesado:

Respuesta a la observación No. 4 del interesado:

Se solicitó proyección de respuesta a la Dirección financiera, sin embargo, se incluye la respuesta aportada en otros proceso:

La Aeronáutica Civil informa que, el proponente es el directo responsable de contemplar por su cuenta y riesgo, así como de considerar en su oferta, todos los costos y deducciones correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes del orden nacional, seccional y local que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato, por tanto, la Aerocivil no asume obligación alguna en materia de información tributaria para los procesos de selección y contratación.

Como referencia le enunciamos algunos de los impuestos y deducciones que este contrato puede tener, los cuales fueron tenidos en cuenta en el estudio económico realizado, aclarándose que ello no excluye la existencia de otros tributos que le corresponda al futuro contratista, según su situación:

- Retención en la fuente 2%

- Retención de IVA

- Retención de ICA en cada Municipio en el cual desarrolla el contrato.

- Contribución especial o Impuesto de Guerra 5%

- Estampilla Pro-Universidad Nacional de acuerdo con el valor del contrato así:

- Para los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%.

- Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1%

- los contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%.

Los impuestos se calculan sobre el valor de cada factura antes de IVA.

Observación No. 5 del interesado:

Respuesta a la observación No. 5 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, el análisis de precios unitarios se encuentra publicado en la plataforma SECOP II y corresponde al archivo denominado 04. Estudio de Mercado Obra mejoramiento y Mantenimiento LA Cúcuta.

Observación No. 6 del interesado:

Respuesta a la observación No. 6 del interesado:

La Aeronáutica Civil informa que, el numeral 12. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES del anexo 1 – Anexo técnico, establece que “… si para la ejecución del proyecto se requiere la utilización de los recursos naturales, el CONTRATISTA, deberá obtener los permisos, concesiones y/o autorizaciones de que trata el Decreto 1076 DE 2015, ante la autoridad ambiental del área de influencia del proyecto, esto previo al inicio de las obras, lo anterior con la finalidad de mantener indemne a la AEROCIVIL de las sanciones y medidas que contempla la Ley 1333 de 2009”. En este sentido, el futuro contratista es el responsable de la gestión y obtención de los permisos, trámites y licencias correspondientes para el presente proceso.

Observación No. 7 del interesado:

Respuesta a la observación No. 7 del interesado:

La Aerocivil aclara que, para el presente proceso se realizará el reajuste anual de los precios unitarios que contienen el AIU de los ítems del presupuesto oficial. La fórmula por aplicar es la establecida por el Boletín del DANE para el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV).