- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. Contrato:; CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. Número:; 23001258 H4 DE 2023; Fecha:; 13/12/2024. Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO DE FLANDES (VF). Contratista:; CONSORCIO GP FLANDES. Interventor y/o Supervisor:; CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES. Valor inicial del contrato:; $ 48.620.604.781. Plazo inicial de ejecución del contrato:; 19 MESES. Fecha de inicio del contrato:; 28-05-2024; Fecha de terminación del contrato:; 31-12-2025. PRÓRROGAS. Número de Prórroga; Plazo. No aplica; No aplica. Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):; No aplica. ADICIONES. Número de Adición; Valor ($). 1; $ 1.840.566.718. Valor total del contrato:; $ 50.392.081.817. SUSPENSIONES. Número del Acta de Suspensión; Tiempo. No aplica; No aplica. Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión: No aplica; No aplica. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ). Número de la Modificación; Cláusula Nº; Descripción. - Aclaratorio No.1; CLÁUSULA PRIMERA.-; ACLARAR a la Cláusula Segunda – Objeto, la cual quedará así: “CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO - El objeto del contrato es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF).”. - Modificatorio No.2; CLÁUSULA PRIMERA.-; Balance de mayores y menores cantidades e Inclusión de ocho (8) ítems no previstos (NP) en la ejecución del contrato de Obra número 23001258 H4 de 2023, los cuales se relacionan a continuación: # ITEM; # DESCRIPCION; # UNIDAD. # NP-01; # SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 70-10; # M3. # NP-02; # SUBBASE GRANULAR P-154R, CON RECICLADO DE CARPETA ASFÁLTICA; # M3. # NP-03; # COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LIMO ORGANICO EN ZONAS DE SEGURIDAD; # M2. # NP-04; # CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO I (TUBERÍA 4"); # M. # NP-05; # CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO II (TUBERÍA 6"); # M. # NP-06; # CONSTRUCCION DE FILTROS TIPO III (TUBERÍA 8"); # M. # NP-07; # ADECUACION CUARTO ELECTRICO; # UND. # NP-08; # TRASLADO DEL SISTEMA DE CONTROL Y CONEXIÓN DE REGULADORES; # UND. # NP-09; # REVESTIMIENTO DE CANAL CON PIEDRA PEGADA PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS; # M2.. - Aclaratorio No.3; CLÁUSULA PRIMERA.-; ACLARAR el Objeto del contrato del modificatorio 02, el cual es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, FRANJAS DE SEGURIDAD, CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF)”. CESIONES. Cedente; Cesionario. No aplica; No aplica. SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD. Causal; Acto Administrativo; (Clase de Sanción). No aplica; No aplica; No aplica. GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO. Clase de Garantía:; - Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento - Póliza de cumplimiento a favor de entidades estatales. Número de Garantía:; 2057668 y 2057667 respectivamente. Fecha de Expedición de la Garantía.; 10-05-2024; Fecha de Aprobación de la garantía; 10-05-2024. Descripción del Amparo:; Responsabilidad Civil Extracontractual: PLO Predios, labores y operaciones Contratistas y subcontratistas Responsabilidad civil patronal Vehículos propios y no propios Cumplimiento a favor de entidades estatales: Cumplimiento del contrato Buen manejo y correcta inversión del anticipo Calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados Estabilidad y calidad de la obra Pago de salarios y prestaciones sociales. Porcentaje:; Responsabilidad Civil Extracontractual: PLO Predios, labores y operaciones: 5% Contratistas y subcontratistas: 5% Responsabilidad civil patronal: 5% Vehículos propios y no propios: 5% Cumplimiento a favor de entidades estatales: Cumplimiento del contrato: 30% Vr. contrato Buen manejo y correcta inversión del anticipo: 100% Calidad y correcto funcionamiento de los equipos suministrados: 2% Vr. contrato Estabilidad y calidad de la obra: 30% Vr. contrato Pago de salarios y prestaciones sociales: 20% Vr. Contrato. Anexo:; Ninguno. - ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente SOLICITUD, como se relaciona a continuación: Se inició con la Etapa de construcción el 29 de septiembre de 2024. El día 4 de agosto de 2025 se termina la FASE II de la etapa de construcción y se abre el aeropuerto de Flandes con la operación de los primeros 1.200 m de longitud de pista y las dos calles de rodaje mejoradas. Con corte al 12 de septiembre de 2025, se tiene un adelanto con respecto a la programación del 6,01% valorado en $ 2.919.800.799 que corresponde a 16 días calendario. A la fecha, se lleva un avance del 80% en la ejecución vs un avance programado de XXX y actualmente se trabaja en ampliación de pista en el sector sur, zonas de seguridad, canales, obras eléctricas y filtros, como se detalla a continuación: Ampliación de pista: Se está trabajando desde el K0+000 al K0+485 con la instalación de la base granular en la plataforma de viraje e imprimación del tramo de pista ampliado 85 m en su longitud y a 30 m a lo ancho, queda pendiente la instalación de 1.245 m3 de mezcla asfáltica. Zonas de seguridad: Se trabaja en la conformación de limo orgánico de 15 cm de espesor, como capa final desde el borde de pista hasta el límite con los canales, adicionalmente se está instalando el mejoramiento en la zona RESA SUR y franja de pista, está pendiente la tala de los árboles para terminar la conformación correspondiente. Canales perimetrales: Se continúa con la construcción del canal izquierdo, entre el K0+200 a K0+350 con una sección de 50 cm de base y 90 cm de altura, queda pendiente la construcción del canal del descole en donde se requiere un revestimiento con piedra pegada. Obra eléctrica y ayudas visuales: se avanza en la construcción de cajas eléctricas y canalizaciones en tubería 4x4”, completando un avance del 62%. Ya se completó el proceso de importación de las luces y se espera iniciar instalación para el mes de octubre. También se avanza en la instalación del cono de viento y cableado eléctrico. Filtros: como obras complementarias se está terminando la instalación de filtros de 8” en el sector sur y queda pendiente los filtros transversales en 6” y los filtros de 4” proyectados en la zona baja del lote contra el cerramiento de la malla sur del aeropuerto.. 2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El Contratista CONSORCIO GP FLANDES muestra un buen desempeño en la ejecución del contrato, completando los siguientes frentes de trabajo: - Zona Norte (K1+000 a K1+685): - Construcción de pista a nivel de pavimento, L=685 m - Zonas de seguridad a nivel de limo, Franja de extremo de pista y RESA Norte - Canales perimetrales revestidos en concreto f’c=21 Mpa - Construcción de filtros de 6” y 8” - Construcción de obra civil eléctrica (cajas de inspección y canalizaciones tubería 4x4”) - Calles de rodaje: - Calle de rodaje Alpha a nivel de pavimento, con su box Coulvert y mejoramiento de franjas - Calle de rodaje Bravo a nivel de pavimento, con su box Coulvert y mejoramiento de franjas - Zona de seguridad entre calles de rodaje y plataforma, totalmente conformada con limo orgánico y pendientes de escorrentía - Construcción de filtros de 6” y 8” - Construcción de obra civil eléctrica (cajas de inspección y canalización 4x4”) - Zona centro (K0+500 a K1+000) - Construcción de pista a nivel de pavimento, L= 500 m - Zonas de seguridad a nivel de limo - Canales perimetrales revestidos en concreto f’c=21 Mpa - Construcción de filtros de 6” y 8” - Construcción de obra civil eléctrica (cajas de inspección y canalizaciones tubería 4x4”) - Zona sur (K0-150 a K0+500) - Construcción de pista a nivel de pavimento, L= 500 m - Zonas de seguridad a nivel de limo - Canales perimetrales revestidos en concreto f’c=21 Mpa - Construcción de filtros de 6” y 8” - Construcción de obra civil eléctrica (cajas de inspección y canalizaciones tubería 4x4”) - Box Coulvert - Box Coulvert # 1, ubicado en la calle de rodaje Alpha, L=67 m - Box Coulvert # 2, ubicado en la calle de rodaje Bravo, L=63 m - Box Coulvert # 3, ubicado en la calle de rodaje Bravo 1, L=65 m - Box Coulvert # 4, ubicado a la salida del canal norte, L=5 m. 2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. BALANCE GENERAL. CONCEPTO; VALOR CONTRATO; VALOR EJECUTADO; VALOR ORDEN DE PAGO. VALOR INICIAL DEL CONTRATO; $ 48.620.604.781; $ 39.001.237.027; $ 39.001.237.027. ADICIONES. AJUSTES. MAYOR CANTIDAD OBRA. OBRA EJECUTADA. SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR. OTROS. VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA. VALOR TOTAL CONTRATO; $ 48.620.604.781; $ 39.001.237.027; $ 39.001.237.027.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En calidad de Consorcio Interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración.”, con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito: - Modificar el formulario 1 – Presupuesto oficial para incluir cantidades adicionales con los ítems de contrato y ajustar cantidades, según los diseños entregados en la etapa de apropiación, sin que esto genere prórroga.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. En desarrollo del Contrato de Obra No. 23001258 H4 de 2023, cuyo objeto consiste en el mejoramiento de la pista, calles de rodaje, franjas de seguridad, canales e infraestructura complementaria, incluye suministro e instalación de ayudas visuales Aeropuerto de Flandes (VF), se ha presentado la necesidad de realizar una adición presupuestal con el fin de cubrir mayores cantidades de obra necesarias para garantizar la buena calidad de las obras planteadas durante la etapa constructiva. Es preciso señalar que las actividades adicionales no alteran el alcance contractual inicialmente pactado, toda vez que se enmarcan dentro de la necesidad de asegurar la calidad, estabilidad y seguridad operativa de la infraestructura aeroportuaria, conforme a los diseños y especificaciones técnicas debidamente aprobadas. Durante la ejecución se han identificado condiciones de campo que hacen necesaria la incorporación de trabajos adicionales, orientados a mejorar la capacidad estructural de la pista, optimizar el sistema de drenajes, fortalecer la seguridad operacional y garantizar la adecuada integración de la infraestructura con los sistemas eléctricos, hidráulicos y de apoyo visual. Las actividades que fundamentarán la adición presupuestal serán las siguientes: No.; Descripción de las acciones propuestas. 1; MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN PISTA: Se requiere hacer un mejoramiento de la subrasante en algunos sitios de la pista, en donde han aflorado estratos blandos y de mala calidad, con el fin de garantizar su estabilidad y capacidad estructural.. 2; ESTRUCTURA DE MITIGACION: Es necesario construir una estructura en concreto reforzado al final del canal de descole, que ayude a disminuir la energía del agua captada al interior del aeropuerto para mitigar una posible erosión del terreno en la entrega en el Rio Magdalena. 3; CAMBIO DE LUCES PAPI: Se recomienda remplazar el juego existente de luces PAPI de la cabecera “02”, debido a que es un sistema halógeno, cambiándolo por un juego de luces tipo LED XXX que facilita el mantenimiento y homogeniza la operación del sistema de ayudas visuales con un solo tipo de tecnología. Por otro lado, durante el replanteo de las luces de borde de las calles de rodaje se requiere colocar tres (3) luces empotradas para evitar obstáculos en el transito de aviones desde las escuelas de aviación, para mejorar la entrada a estos hangares.. 4; DRENAJES EN FRANJAS DE CALLES DE RODAJE: XXX Se realizará el mejoramiento de los drenajes de las calles de rodaje Alpha y Bravo y las zonas tributarias adyacentes, con el propósito de optimizar la evacuación de aguas y evitar afectaciones estructurales por la escorrentía, interceptando el aporte de aguas proveniente de predios vecinos al aeropuerto.. 5; TALA DE ARBOLES POR SEGURIDAD OPERCIONAL: Se debe llevar a cabo la tala de árboles con un DAP<10 los cuales no quedaron en el inventario inicial dado que solo se tuvieron en cuenta los que requieren tramitar permiso ante Cortolima, pero que representen un riesgo para la seguridad operacional del aeropuerto al tratarse de una especie invasiva y de rápido crecimiento.. 6; EMPALMES A CALLES DE RODAJE EXISTENTES: Durante la rehabilitación de las calles de rodaje Bravo y Alpha se tuvo que cambiar la rasante para mejorar el drenaje, por lo cual los empalmes a calles de rodaje que no fueron intervenidas presentan una diferencia de nivel, debido a esto se debe garantizar la continuidad funcional y operativa de las áreas de movimiento desde las bases de los operadores con unas transiciones entre las calles de rodaje existentes y las calles de rodaje mejoradas.. 7; PROTECCION DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS: de acuerdo con el XXX es necesario realizar el recubrimiento en concreto estructural, para proteger las tuberías eléctricas en zonas de tránsito de aeronaves y la correspondiente restitución en mezcla asfáltica, en los sitios donde se requiere canalizar por zonas pavimentadas.. 8; DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES: Durante la conformación de las zonas de seguridad se encontraron sendas bases de concreto, estructuras y tuberías de la infraestructura antigua, las cuales deben ser demolidas dado que interfieren con los niveles definitivos de los diseños.. 9; REJILLA CANAL DE SALIDA: Al final del canal de salida en la esquina nor-oriental, donde se intercepta el canal con el cerramiento en malla, queda una vulnerabilidad física para el aeropuerto, por lo que se propone construir una rejilla con barrotes cilíndricos de 3” y concreto reforzado, la cual permita el paso del agua del canal, pero impida el ingreso de personal no autorizado a la zona restringida del aeropuerto.. Estas actividades permitirán mejorar la infraestructura aeroportuaria y asegurar que cumpla con las condiciones técnicas, de seguridad y de operación previstas, como se justifica detalladamente a continuación para cada una de las condiciones previamente descritas: MEJORAMIENTOS EN SUBRASANTE DE PISTA: Los afloramientos de suelos blandos identificados durante la etapa constructiva corresponden a materiales con baja capacidad portante y alta compresibilidad, típicamente limos o arcillas saturadas, que no garantizan el soporte requerido para la estructura de pavimento aeroportuario. Desde el punto de vista geotécnico, la permanencia de estos suelos bajo la pista generaría asentamientos diferenciales, pérdida de capacidad estructural y deformaciones prematuras en la superficie de rodadura, afectando directamente la seguridad operacional. Por ello, el mejoramiento de la subrasante en estas áreas se hace indispensable para asegurar uniformidad en la capacidad portante del terreno, cumplir con los criterios de la RAC 14 y garantizar la durabilidad y confiabilidad de la infraestructura. Para ejecutar el mejoramiento de la subrasante en la pista, se debe realizar una excavación de la zona blanda identificada, luego se procede a retirar el material de baja capacidad portante y colocar en su remplazo piedra rajón cruda de río, con el fin de aumentar su capacidad portante, reducir asentamientos diferenciales y garantizar una adecuada transferencia de cargas a las capas superiores. Esto permitirá asegurar la durabilidad del pavimento de pista frente a las exigencias operacionales de las aeronaves de diseño. ESTRUCTURA DE MITIGACION EN DESCARGA DE CANALES: Para la caída final de 14 m se recomienda una solución mixta, con un canal escalonado o cascada de pequeñas secciones disipadoras en el tramo superior, seguida de una cubeta de disipación con sillón final y bloques deflectores/contraparedes, para controlar el salto hidráulico y evitar socavación en el pie. Esta combinación permitirá disipar energía progresivamente (reduciendo velocidades) y concentrar el mayor esfuerzo de corte en una zona controlada y protegida. REMPLAZO DE LUCES PAPI HALÓGENAS: Actualmente, parte de la infraestructura existente cuenta con luces de aproximación antiguas tipo halógenas, tecnología que, si bien fue ampliamente utilizada en décadas pasadas, presenta limitaciones en términos de eficiencia energética, vida útil reducida de las lámparas, mayor generación de calor, altos costos de mantenimiento y menor uniformidad en la intensidad de iluminación. Además, estas luminarias suelen requerir cambios frecuentes de bombillos y no siempre cumplen con los niveles de intensidad lumínica exigidos en los reglamentos actuales, lo cual impacta la confiabilidad del sistema en condiciones de baja visibilidad. La sustitución y modernización de estas luces por sistemas PAPI tipo LED más eficientes, permitirá mejorar la uniformidad de la señal luminosa, reducir el consumo energético, disminuir costos de mantenimiento y garantizar la compatibilidad con las normas internacionales de seguridad aérea. Con ello, se asegurará que la infraestructura aeroportuaria responda a las exigencias actuales y futuras de operación, en beneficio tanto de la seguridad de las aeronaves como de la sostenibilidad del sistema. DRENAJES FRANJAS CALLES DE RODAJE: Se construirá un sistema de captación y conducción que permitirá evacuar rápida y eficientemente las aguas superficiales de la plataforma aeroportuaria, además de recibir y conducir los caudales aportados por predios vecinos, con el fin de evitar encharcamientos, deterioro del pavimento, generación de FOD y riesgos para la seguridad operacional. TALA DE ÁRBOLES POR SEGURIDAD OPERACIONAL: en la zona xxx se encuentra un área de aproximadamente XXX conformada por la especie arbórea conocida como Leucaena, esta se caracteriza por su alta capacidad de dispersión y regeneración vegetativa, lo que la convierte en una plaga ambiental y operativa dentro de las zonas de influencia aeroportuaria, debido a que produce grandes cantidades de semillas, capaces de germinar rápidamente incluso en suelos pobres, además presenta un sistema radicular agresivo y gran capacidad de rebrote desde raíces que avanzan lateralmente. Durante el último periodo invernal, la disponibilidad de humedad ha favorecido la germinación masiva de semillas y la reaparición de plántulas, lo que ha intensificado su presencia en franjas de seguridad. Su rápido crecimiento le permite desplazar especies nativas y formar masas monoespecíficas, reduciendo la diversidad vegetal y aumentando los costos de control, generando obstáculos verticales en las trayectorias de aproximación y despegue, que interfieren con las superficies limitadoras de obstáculos (SLO) definidas en el RAC 14. EMPALMES A CALLES DE RODAJE EXISTENTES: Con el propósito de garantizar continuidad, funcionalidad y seguridad en la operación de aeronaves, se requiere desarrollar el empalme de las estructuras existentes con las nuevas cotas de operación de las TWYestos empalmes deberán cumplir con las especificaciones técnicas, como pendientes mínimas transversales entre el 1,0% y el 1,5%, conforme a lo recomendado la norma RAC 14 para una adecuada evacuación de aguas superficiales, evitando encharcamientos que puedan deteriorar el pavimento, manteniendo las condiciones de seguridad operacional en la transición de los accesos a los hangares existentes y que permita el drenaje sin comprometer la seguridad del rodaje. PROTECCION DE TUBERIAS ELECTRICAS: Se debe realizar el recubrimiento de tuberías con concreto de alta resistencia y hacer los parcheos con mezcla asfáltica, necesarios para reforzar las áreas intervenidas, con el fin de garantizar la resistencia estructural y superficial frente al tráfico de aeronaves y vehículos aeroportuarios. Basada en dos problemáticas específicas, como se describe a continuación: - Cruce de canalización eléctrica con calles de rodaje, en los puntos donde la canalización eléctrica atraviese las calles de rodaje, se recubrirán los ductos con concreto estructural de alta resistencia, de manera que se asegure su protección ante las cargas dinámicas y estáticas generadas por el paso de aeronaves. Esta solución permitirá evitar deformaciones o daños en los ductos, garantizando la continuidad del servicio eléctrico y eliminando riesgos de fallas por impacto de carga. - Reubicación de canalización eléctrica por interferencia con red hidráulica, debido a la interferencia detectada entre la canalización eléctrica existente y la red hidráulica proyectada, será necesario ejecutar un nuevo trazado de los ductos eléctricos. Para ello, se requerirá la demolición de pavimento en plataforma y su posterior restitución. Esta restitución implicará un incremento en la cantidad de mezcla asfáltica a utilizar en los parcheos, asegurando que la superficie recuperada cumpla con la capacidad de soporte y uniformidad exigida por la normativa aeronáutica. Adicionalmente, en el nuevo trazado la canalización cruzará con el acceso de la estación de bomberos (SEI), por lo cual la tubería será revestida con concreto de protección para soportar adecuadamente el tránsito constante de vehículos de emergencia de alto tonelaje. Con ello se preservará tanto la integridad de la red eléctrica como la operatividad crítica de la infraestructura de seguridad contra incendios. DEMOLICIONES: Se efectuará la demolición de diversas estructuras que, si bien fueron consideradas en el presupuesto inicial del proyecto, una vez iniciadas las obras y durante el desarrollo de la excavaciones, se evidenció que presentan un volumen mayor al previsto.. Adicionalmente, dichas estructuras interfieren con los niveles definitivos establecidos en los diseños aprobados y afectan de menara directala funcionalidad de los sistemas de drenaje y seguridad operacional, razón por lo cual será necesario ejecutar una mayor cantidad de demolición. Las situaciones detectadas en campo se agrupan en los siguientes casos: - Demolición de bases de infraestructura existente, se identificaron cimentaciones y estructuras remanentes de antiguas instalaciones, entre ellas las luces PAPI y las estaciones meteorológicas, cuya ubicación resulta incompatible con la ampliación de la pista y nuevo diseño de señalización, por lo cual dicha estructura no cumpliría con los estándares del RAC 14. haciendo necesario reubicar dichas instalaciones y demoler sus bases para liberar el área y permitir la correcta disposición de los nuevos sistemas. - Pontón en el canal de salida, el antiguo pontón existente en el canal de salida no cuenta con la capacidad hidráulica necesaria para conducir el caudal de diseño proyectado. Por tanto, se procederá a su demolición para permitir la construcción de una nueva estructura de mayor dimensión, acorde con el componente hidráulico y las exigencias de seguridad frente a crecientes máximas. - Canales existentes, con la nueva configuración de las zonas de seguridad, se evidenció que el canal ubicado entre las calles de rodaje actúa como una barrera impermeable, obstruyendo la escorrentía natural hacia los nuevos canales proyectados. Esto genera un riesgo de acumulación de agua y posible afectación estructural a las calles de rodaje. En consecuencia, el canal existente deberá demolerse para integrar correctamente el sistema de drenaje. - Tuberías de concreto reforzado con recubrimiento estructural, se localizaron tuberías de antiguos drenajes bajo las calles de rodaje Alpha y Bravo, las cuales fueron construidas en concreto reforzado y recubiertas con concreto estructural. Estas estructuras presentan niveles incompatibles con los nuevos diseños, por lo que deben ser demolidas y reemplazadas a fin de garantizar la correcta conexión de los sistemas hidráulicos actuales. REJILLA CANAL DE SALIDA: En el punto de intersección del canal de salida con el cerramiento perimetral del aeropuerto, específicamente en la esquina nororiental, se identificó una condición crítica: el canal alcanza una profundidad de 3,5 m respecto a la base del cerramiento, dejando un hueco libre de aproximadamente 5 m de alto por 6 m de ancho en su parte superior y 2,1 m en la solera del canal. Esta condición genera dos problemáticas: - Vulnerabilidad en la seguridad perimetral, al existir un espacio abierto por donde podría ingresar personal no autorizado al área restringida del aeropuerto. - Necesidad de garantizar la capacidad hidráulica del canal, dado que este es el punto de descarga de los caudales de escorrentía recolectados por los canales perimetrales que drenan todo el aeropuerto. Chequeo hidráulico El canal de salida fue diseñado para conducir el caudal de diseño correspondiente al período de retorno establecido en los estudios hidrológicos (10 años). Para la instalación de la rejilla transversal, se realizó un chequeo hidráulico verificando que: - El área hidráulica útil del canal no se vea reducida en forma significativa por la presencia de los barrotes, y que el remanso formado no sobre pase la capacidad del canal aguas abajo. - La separación de 15 cm entre barrotes garantiza el paso libre del caudal de diseño sin obstrucción, incluso bajo condiciones de máxima carga hidráulica. - La disposición de los elementos permite el paso de sólidos menores sin comprometer la sección útil del canal ni generar represamientos que puedan afectar la estructura del cerramiento o provocar socavaciones aguas arriba. Solución constructiva Para atender de manera simultánea los requerimientos hidráulicos y de seguridad operacional, se proyectará la instalación de una rejilla de seguridad transversal en el canal, con las siguientes características técnicas: - Elementos de rejilla: tubería de PVC de 3” de diámetro, rellena con concreto estructural de resistencia mínima f’c = 28 MPa, e incorporando en su interior dos varillas de acero corrugado de ½” como refuerzo longitudinal. - Separación entre barrotes: 15 cm en el claro libre, lo que garantiza la imposibilidad de ingreso de personas al área restringida, sin afectar el paso del caudal de diseño. - Anclaje y confinamiento: los barrotes se anclarán y amarrarán perimetralmente a una viga de concreto reforzado, diseñada a la geometría del hueco dejado por el canal bajo el cerramiento en malla. Esta viga servirá como soporte estructural, garantizando la rigidez y estabilidad del sistema. - Compatibilidad hidráulica: la rejilla se instalará respetando la pendiente del canal y alineada con la solera, evitando pérdidas de carga adicionales o acumulación de residuos que puedan comprometer el funcionamiento hidráulico.. JUSTIFICACIÓN LEGAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales se encuentran facultadas para adicionar los contratos hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, siempre que las actividades adicionales resulten necesarias para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. En el presente caso, la adición presupuestal propuesta corresponde únicamente al 3,6% del valor inicial del contrato, porcentaje que se encuentra muy por debajo del límite legal permitido, lo anterior da cumplimiento a los principios de proporcionalidad y eficiencia en la contratación pública. Adicionalmente, es importante señalar que: - El contratista cumplió con la obligación de apropiación de estudios y diseños en el plazo de cuatro (4) meses, establecido en los pliegos y en el Anexo de Apropiación, sin que se hubiesen identificado estas condiciones en las verificaciones iniciales. - Las condiciones sobrevinientes afectan directamente la seguridad operacional de la pista, lo que hace obligatoria su atención en el marco de la normatividad aeronáutica vigente (RAC 14 – Aeródromos, Anexo 14 OACI). - No se requiere prórroga del plazo contractual, dado que las actividades objeto de adición se desarrollan dentro de los tiempos originalmente previstos para la ejecución del contrato. Esto asegura que no se verá afectado el cronograma global de la obra. - Las actividades adicionales se proyectan desarrollar a partir de los ítems contenidos en el formulario de precios unitarios aprobado en el proceso de selección, lo que garantiza que su inclusión no corresponde a nuevas actividades por fuera del alcance inicial del contrato, sino a ajustes en las cantidades requeridas para cumplir adecuadamente con el objeto contractual. De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la Aeronáutica Civil de Colombia, en el capítulo correspondiente a las modificaciones contractuales, se señala expresamente que son procedentes las adiciones presupuestales cuando se requiera garantizar la funcionalidad, operatividad o seguridad de las obras aeroportuarias, siempre que las actividades estén relacionadas directamente con el objeto contractual. En el caso que nos ocupa, las actividades justificadas técnicamente (mejoramiento de subrasante de pista, optimización de drenajes, actualización de ayudas visuales, rejillas de seguridad, recubrimientos y reforzamientos estructurales) guardan relación directa con la ejecución de la pista, zonas de seguridad y calles de rodaje. Dichas intervencionesy resultan necesarias para la seguridad operacional, la durabilidad de la infraestructura y el cumplimiento de la normatividad aeronáutica vigente. En materia de principios rectores de la contratación estatal, la presente adición se ajusta a: - Principio de transparencia: al estar soportada en los estudios previos, en el formulario de precios y en la normatividad aplicable. - Principio de economía: al no implicar un nuevo proceso contractual sino la optimización del vigente, con costos unitarios ya definidos. - Principio de responsabilidad: al prever las obras complementarias necesarias para evitar riesgos estructurales, hidráulicos y operacionales en la infraestructura aeroportuaria. En conclusión, la adición presupuestal solicitada se encuentra plenamente ajustada a la normativa nacional (Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 2015), al Manual de Contratación de la Aerocivil, y cumple con las condiciones de proporcionalidad, pertinencia y necesidad. No implica ampliación de plazo, no vulnera el límite legal del 50% establecido para este tipo de modificaciones y garantiza la adecuada ejecución del objeto contractual, por lo tanto, se considera jurídicamente procedente y ajustadada a detecho.. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. En relación con las actividades que se han identificado durante la etapa de construcción del proyecto, es importante destacar que dichas actividades solo generan un costo adicional del 3,6% con respecto al presupuesto inicial del contrato. Esto se debe en gran medida a los mejoramientos y optimizaciones determinadas durante el proceso constructivo, que aseguran la calidad de las obras construidas manteniendo un buen nivel de servicio, con base en la normatividad aplicable y los criterios de aceptación contemplados en el plan de calidad. La inversión adicional desde una perspectiva financiera y de gestión del riesgo, se ajusta al principio de economía y continuidad del servicio público previsto en la Ley 80/93, garantizando que la infraestructura esté disponible en condiciones seguras y dentro del plazo contractual pactado, como se detalla a continuación: MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE EN PISTA El ítem de mejoramiento de la subrasante en la pista contempla dos actividades principales dentro del presupuesto, que en conjunto ascienden a un valor de $656.643.390, desagregados de la siguiente manera: ITEM; DESCRIPCION; UND; CANT; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 2.1; EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO; M3; 2.858,7; $ 65.700; $ 187.816.590. 2.3; MEJORAMIENTO MECÁNICO CON RAJÓN INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN; M3; 2.858,7; $ 164.000; $ 468.826.800. TOTAL:; $ 656.643.390. Durante la construcción se detectaron afloramientos de suelos blandos que comprometen la estabilidad de la subrasante, lo que hace indispensable la ejecución del mejoramiento en áreas específicas de la pista. El análisis técnico evidenció que las áreas a intervenir equivalen a 5.286,7 m², lo cual representa apenas el 9,8% del total del área de pista intervenida (53.630 m²). Desde la perspectiva financiera, invertir en el mejoramiento de la subrasante en esta proporción relativamente baja evita riesgos futuros de asentamientos diferenciales y fallas estructurales, cuyo costo de corrección en operación sería mucho mayor, además de implicar posibles cierres temporales del aeropuerto. El costo de $656,6 millones debe interpretarse no como un sobrecosto, sino como una inversión en durabilidad y seguridad operacional. Comparado con el valor global de la obra, este rubro es marginal en términos porcentuales, pero altamente significativo en la reducción de riesgos técnicos y financieros. ESTRUCTURA DE MITIGACION EN DESCARGA DE CANALES Desde la perspectiva financiera, el valor estimado de la estructura asciende a $300.775.714, distribuido en actividades que involucran topografía, excavación, concretos de distintas resistencias y acero de refuerzo, según las cantidades de obra determinadas en el diseño. Item; Descripción; Unidad; Cantidad; Vr. Unitario; Vr. Total. 1.1; LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y TOPOGRAFIA; m2; 2.600,0; $ 2.200,0; $ 5.720.000. 7.2; EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION; m3; 609,0; $ 65.700,0; $ 40.011.300. 7.3; CONCRETO DE 21 MPA; m3; 3,4; $ 1.001.929,0; $ 3.386.520. 8.2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (Fý 60000 psi); Kg; 10.539,6; $ 10.055,0; $ 105.975.678. 8.4; CONCRETO DE 28 Mpa; m3; 87,8; $ 1.658.684,0; $ 145.682.216. COSTO TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE MITIGACION =; $ 300.775.714. No obstante, más allá de los costos directos, es necesario valorar la estructura bajo un enfoque de costo evitado: Si no se ejecuta la obra, el terreno identificado como altamente erosionable, sumado al incremento de caudales por la intervención en canales interiores, podría generar un proceso de socavación que desestabilizaría el canal de descole. En un escenario progresivo, la cárcava avanzaría hacia la meseta del aeropuerto, comprometiendo: - La seguridad operacional aeronáutica, con riesgo de afectación de pista y calles de rodaje. - La infraestructura vial de acceso a predios vecinos, con potenciales reclamaciones de terceros. - La integridad de la meseta, con posibles movimientos de tierra de gran escala y altos costos de recuperación. El costo económico de no mitigar este riesgo podría multiplicar varias veces la inversión actual, considerando: - Costos de reparaciones mayores en el canal o en la plataforma aeroportuaria. - Pérdidas económicas derivadas de una eventual suspensión de operaciones aéreas. - Impacto reputacional e institucional, difícil de cuantificar, pero crítico para la entidad ejecutora. En contraste, el costo de la estructura representa apenas el 5,7% del capítulo de drenajes del proyecto y menos del 1% del presupuesto global estimado, lo que lo convierte en una inversión estratégica con una relación costo–beneficio altamente favorable. Finalmente, al ser una obra de carácter preventivo, su construcción en esta etapa garantiza eficiencia en la inversión, ya que se ejecuta en condiciones de obra abierta, con menores sobrecostos por interferencias o rehabilitación futura. REMPLAZO DE LUCES PAPI HALÓGENAS Y OTRAS LUCES En la etapa inicial del proyecto se había considerado la reutilización del sistema de luces de Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión (PAPI). Sin embargo, la proyección de la infraestructura aeroportuaria con un horizonte de 20 años de operación obliga a reconsiderar esta decisión, dado que la confiabilidad y facilidad de mantenimiento del sistema es fundamental para garantizar operaciones seguras y continuas. En este sentido, se evaluó la conveniencia de incluir dentro del alcance del contrato el reemplazo del sistema existente por un PAPI moderno con tecnología LED, con un valor de $274.408.667, de conformidad con la normativa FAA L-880 (última edición). Adicionalmente, en el replanteo topográfico se identificó la necesidad de ajustar la instalación de tres luces de borde que inicialmente habían sido previstas en configuración expuesta, pero que deben ser empotradas, evitando así que se conviertan en un obstáculo en la trayectoria de las aeronaves y reduciendo la probabilidad de daños recurrentes. Este ajuste se valoró en $41.324.589. El detalle de los ítems se presenta a continuación: ITEM; DESCRIPCION; UND; CANT; Vr. UNITARIO; Vr. TOTAL. 9.1.2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DEL TIPO BIDIRECCIONAL COMPLETA, DEL TIPO EMPOTRADA (12"/8"); UND; 3,0; $ 13.774.863; $ 41.324.589. 9.4.6; SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA PAPI FAA L-880, AC NO. 150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED.; UND; 1,0; $ 274.408.667; $ 274.408.667. COSTO TOTAL DE ADICIONALES AYUDAS VISUALES =; $ 315.733.256. Esta inversión se justifica financieramente, bajo los siguientes aspectos: - Homogeneidad tecnológica: actualmente todo el sistema de ayudas visuales del aeropuerto se está migrando a tecnología LED, lo cual mejora la eficiencia energética, aumenta la vida útil y reduce los costos de mantenimiento. Mantener un segmento en tecnología halógena generaría riesgos de incompatibilidad, duplicidad de procedimientos y mayores costos por gestión de inventarios de repuestos. - Reducción de costos futuros: la sustitución del PAPI en esta etapa del proyecto es más eficiente que hacerlo posteriormente, cuando podría requerir obras adicionales de adaptación, generando sobrecostos. Además, al tratarse de equipos nuevos, se disminuye el riesgo de fallas tempranas y de indisponibilidad de componentes. - Seguridad operacional: el cambio de luces expuestas a empotradas garantiza la eliminación de potenciales obstáculos en áreas críticas de operación. Aunque las lámparas elevadas son más económicas en la instalación inicial, el riesgo de daños por rodaje de aeronaves y vehículos de plataforma implicaría costos de reposición y posibles interrupciones en la operación, superando con facilidad la diferencia de inversión actual. Relación costo–beneficio: el costo total de estos adicionales ($315.733.256) es marginal frente al presupuesto global del proyecto, pero su impacto en términos de seguridad operacional, continuidad del servicio y eficiencia en mantenimiento es altamente significativo. Y desde el punto de vista proporcional el reemplazo del sistema halógeno y la instalación de luces empotradas, representa apenas un 4,96% del valor total estimado para el componente de ayudas visuales del proyecto. Este porcentaje demuestra que se trata de un ajuste financieramente marginal, pero con un alto impacto en seguridad operacional, eficiencia en mantenimiento y modernización tecnológica, lo que refuerza la conveniencia y viabilidad de su implementación en esta etapa del proyecto. DRENAJES FRANJAS CALLES DE RODAJE: Durante el replanteo de los drenajes se identificaron aportes hídricos provenientes de predios colindantes, los cuales estan afectando el desempeño de la red de canales ya construida al interior del aeropuerto. Si bien en la revisión de diseños iniciales se contemplaron las áreas aferentes del costado occidental, resulta necesario ordenar la conducción de dichos aportes dentro del sistema hidráulico del aeropuerto. Para ello, se requiere incorporar canales transversales, sumideros y tuberías que permitan interceptar y conducir las aguas pluviales de manera controlada hacia los canales principales, tal como se detalla en el siguiente cuadro de cantidades y precios: ITEM; DESCRIPCION; UND; CANT; VR. UNITARIO; VR. TOTAL. 7.3; CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.; M3; 54,7; $ 1.001.929; $ 54.805.516. 7.8; TUBERIA 12" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN). SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321; M; 87,0; $ 543.500; $ 47.284.500. 7.9; TUBERIA 16" TIPO NOVAFORT ENCAMISADA EN ACERO O EQUIVALENTE. (INCLUYE RELLENO INICIAL Y LATERAL CON BASE GRANULAR FINA, Y RELLENO FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION INSTALACIÓN Y CINTA DE DEMARCACIÓN). SEGUN NORMA TECNICA ASTM 2321; M; 24,0; $ 872.000; $ 20.928.000. 7.11; SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA 1.40X1.40X0.60 M, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A SITIO AUTORIZADO, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y RELLENO.; UND; 3,0; $ 2.575.455; $ 7.726.365. 7.13; SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (fy= 60.000 psi); KG; 557,9; $ 10.055; $ 5.609.685. COSTO TOTAL DE LOS DRENAJES EN FRANJAS DE CALLES DE RODAJE =; $ 136.354.066. El costo total de estos trabajos asciende a $136.354.066, equivalente al 3,6% del valor del capítulo de canales del proyecto. Es importante resaltar que estas actividades corresponden a ítems previstos en el presupuesto original, lo cual evita la necesidad de introducir nuevos precios y asegura coherencia con la planeación financiera de la obra. Desde el punto de vista financiero, la inclusión de estas cantidades adicionales en la fase constructiva representa una medida costo-eficiente. Abordar el problema en esta etapa permite optimizar recursos y evitar contingencias posteriores que tendrían un impacto significativamente mayor. Una eventual intervención correctiva, posterior a la entrega de la obra, implicaría: - Altos costos directos por demoliciones, reprocesos y reinstalación de drenajes. - Costos indirectos derivados de cierres parciales o restricciones en la operación aeroportuaria, los cuales se traducirían en pérdidas de ingresos y afectación de usuarios. - Riesgos financieros a largo plazo, ya que la acumulación descontrolada de aguas podría generar deterioro prematuro de las franjas de rodaje, obligando a inversiones de mantenimiento correctivo que superan ampliamente el valor de la adición actual. En conclusión, la decisión de ejecutar estos trabajos complementarios de drenaje garantiza la adecuada funcionalidad de la red hidráulica del aeropuerto, protege la inversión realizada en pavimentos y canales, y asegura que los costos se mantengan dentro de márgenes razonables frente al presupuesto general del proyecto. TALA DE ÁRBOLES POR SEGURIDAD OPERACIONAL: En el marco del proyecto de mejoramiento de la infraestructura lado aire del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes, se contempló inicialmente el aprovechamiento forestal de 316 árboles con diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm, de acuerdo con el inventario realizado el año anterior. Este inventario se elaboró conforme a la normativa ambiental vigente, que establece la necesidad de gestionar permiso de aprovechamiento forestal únicamente para individuos que cumplan con dicha condición. No obstante, durante el replanteo topográfico y el avance de la obra se detectó la presencia de un número significativo de arbustos y árboles jóvenes que, aunque no alcanzaban todavía el DAP requerido para permiso, en el corto plazo representarían un riesgo para la seguridad operacional del aeropuerto. Estos individuos, al ser especies invasivas de rápido crecimiento, tienden a desarrollarse con rapidez hacia la franja de seguridad de la pista y calles de rodaje, interfiriendo con los criterios de seguridad aeronáutica establecidos en la normatividad RAC 14. Como resultado, se levantó un nuevo inventario, en el cual se identificaron 392 árboles adicionales a los inicialmente previstos, los cuales se incorporan dentro del mismo ítem contractual de tala, según se muestra en el siguiente cuadro: ITEM; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD; VR.UNITARIO; VR.PARCIAL. 11.1; TALA DE ARBOLES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL); UND; 392,00; $ 176.705; $ 69.268.360. TOTAL TALA DE ARBOLES ADICIONALES =; $ 69.268.360. El valor de esta actividad asciende a $69.268.360 y desde el punto de vista financiero, la inclusión de estos individuos en la etapa actual de la obra garantiza: - La eliminación anticipada de especies invasivas de rápido crecimiento que, de no ser retiradas, podrían convertirse en una amenaza directa a la seguridad operacional, atender esta situación en la etapa constructiva evita que, en el futuro, sea necesario ejecutar talas más complejas y costosas, con equipos especializados y posibles cierres operativos. En términos financieros, esto significa que, por un costo unitario controlado hoy, se previene una erogación mucho mayor asociada a mantenimientos correctivos o a reprocesos de obra. - La prevención de interferencias en la franja de seguridad y en las trayectorias de aproximación y despegue, mitigando riesgos de accidentes y cumpliendo con estándares internacionales de seguridad aeroportuaria. Cualquier obstrucción futura que obligue a cierres parciales o restricciones en la operación tendría un efecto económico directo sobre el aeropuerto, tanto en ingresos como en compensaciones a usuarios. La tala en esta etapa constituye una inversión preventiva que asegura continuidad operacional y evita pérdidas financieras derivadas de la suspensión de operaciones aéreas. - El costo unitario de tala se mantiene dentro del ítem contractual existente, evitando la creación de nuevos precios o ajustes contractuales mayores. - Se generan ahorros futuros al evitar intervenciones correctivas, que resultarían más costosas por los requerimientos de cierres parciales de operación o trabajos especializados. - Se minimizan los riesgos económicos asociados a la degradación de infraestructura (pistas, franjas y canales), los cuales podrían verse afectados por el crecimiento descontrolado de raíces y ramas. - Se evita el trámite de permisos de aprovechamiento forestal adicionales en el futuro, una vez estos individuos alcancen el DAP >10 cm, reduciendo costos administrativos, tiempos de gestión y potenciales sanciones por incumplimiento ambiental. En conclusión, la decisión de incluir estos 392 árboles adicionales en el aprovechamiento forestal no solo asegura el cumplimiento ambiental y la protección de la seguridad operacional, sino que constituye una inversión preventiva eficiente, con beneficios financieros y técnicos que superan ampliamente el costo inmediato de la actividad. EMPALMES A CALLES DE RODAJE EXISTENTES: Teniendo en cuenta la necesidad de generar transiciones adecuadas que permitan el tránsito seguro de aeronaves desde las calles de rodaje existentes hacia las calles de rodaje intervenidas. Por tanto, resulta necesario que el proyecto garantice que la infraestructura de empalme esté en condiciones seguras de operación y acorde con los estándares exigidos. Previo a la intervención, se levantaron actas de vecindad y entorno en las que se registró el estado de la infraestructura existente, con soporte fotográfico y firmas de lxos interesados. La interventoría actúa como garante de que, al finalizar la obra, se restituyan las condiciones iniciales de cada predio o infraestructura vinculada. Para atender este compromiso, se cuantificaron las siguientes actividades: ITEM; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD; VR.UNITARIO; VR.PARCIAL. 5.1; FRESADO CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO; M3; 25,99; $ 51.127; $ 1.328.791. 2.1; EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO; M3; 39,00; $ 65.700; $ 2.562.300. 2.5; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS); M3; 9,00; $ 210.070; $ 1.890.630. 2.6; SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10; M3; 4,80; $ 1.100.000; $ 5.280.000. 2.8; SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.; M2; 60,00; $ 3.081; $ 184.860. 5.2; EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO; M3; 103,98; $ 65.700; $ 6.831.486. 5.4; SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO). FAA P 154.; M3; 64,99; $ 195.000; $ 12.673.050. 5.5; SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO).; M3; 38,99; $ 210.070; $ 8.190.629. 5.6; SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10; M3; 20,80; $ 1.100.000; $ 22.880.000. 5.8; SUMINISTRO IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE BARRIDO.; M2; 259,94; $ 3.081; $ 800.875. COSTO TOTAL DE LOS EMPALMES A LAS CALLES DE RODAJE EXISTENTES =; $ 62.622.621. El costo total de los empalmes asciende a $62.622.621, valor que corresponde aproximadamente al 3% del presupuesto destinado a calles de rodaje. Se trata de una inversión relativamente baja en comparación con el beneficio generado, ya que asegura la continuidad operacional y la integración de la infraestructura existente con la nueva obra, mejorando el nivel de servicio del aeropuerto. Desde el punto de vista financiero, la inclusión de estas actividades presenta varias ventajas: - Viabilidad contractual: los empalmes se atienden mediante adición de cantidades en ítems ya previstos, lo que evita la creación de precios extraordinarios o modificaciones al objeto contractual. Esto reduce riesgos jurídicos y financieros asociados a reclamaciones de los operadores. - Optimización de recursos: la intervención se hace posible gracias a la sustitución de un ítem inicialmente contemplado en el capítulo eléctrico. El ítem previsto (“canalización dirigida bajo calle de rodaje en cuatro ductos de 4” tipo polietileno”) tenía un costo aproximado de $181 millones, mientras que la solución finalmente ejecutada (“canalización de 4 ductos de 4” PVC pesado en zona blanda”) se realizó con un costo de $23,7 millones. Esta sustitución libera recursos que permiten atender los empalmes, y aun sumando ambos costos, se mantiene por debajo del valor inicial proyectado. - Ahorros indirectos: garantizar transiciones adecuadas evita deterioros prematuros en la infraestructura, reprocesos o cierres operativos que generarían mayores gastos en el futuro. En términos financieros, la ejecución de los empalmes en esta etapa preventiva reduce el riesgo de tener que asumir costos correctivos mucho más altos. En conclusión, la decisión de incluir los empalmes en el proyecto representa una inversión financieramente eficiente, ya que con un costo controlado (3% del valor de calles de rodaje) se logra integrar de manera armónica la infraestructura existente, se atienden compromisos con terceros y se optimizan los recursos del contrato al sustituir ítems de mayor costo por soluciones más económicas. PROTECCION DE TUBERIAS ELECTRICAS: Durante el proceso constructivo se identificaron varios puntos del trazado eléctrico, correspondientes a la canalización en ductos de 4”, que requieren protección especial por ubicarse en cruces con zonas de circulación de aeronaves (calles de rodaje y empalmes con plataformas), así como en áreas expuestas por interferencia con infraestructura hidráulica. El RAC 14 (Reglamento Aeronáutico de Colombia, Parte 14 – Aeródromos), en concordancia con las recomendaciones de la OACI (Anexo 14, Aeródromos) y las especificaciones técnicas de la FAA AC 150/5370-10, establece que las canalizaciones eléctricas enterradas en áreas de tránsito de aeronaves deben garantizar resistencia estructural suficiente para soportar las cargas de diseño de pavimentos aeroportuarios. De manera particular, la práctica constructiva recomendada es que los ductos que crucen calles de rodaje, plataformas o zonas de carga se encuentren confinados en concreto estructural que actúe como protección contra esfuerzos de compresión y flexión generados por el tráfico aéreo. Esta exigencia se alinea con lo señalado en la RAC 14.313 (resistencia y durabilidad de pavimentos y estructuras asociadas a la operación de aeronaves). Para garantizar la durabilidad de estas canalizaciones y evitar afectaciones futuras, se propone el revestimiento de los cuatro ductos de 4” con concreto estructural, actividad que cuenta con precios unitarios previstos en el formulario de cantidades y precios del contrato. A continuación, se detallan las cantidades y valores: ITEM; DESCRIPCION; UND; CANT; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 2.5; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS); M3; 7,22; $ 210.070; $ 1.516.705. 2.6; SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA PG 76-10; M3; 5,60; $ 1.100.000; $ 6.160.000. 2.8; SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO Y TRANSPORTE.; M2; 56,00; $ 3.081; $ 172.536. 3.3; SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADOS.; M3; 14,45; $ 144.000; $ 2.080.800. 8.4; CONCRETO DE 28 Mpa PARA BOX COULVERT CON ALETAS DE PROTECCIÓN 2.0x2.0 m, INCLUYE CINTA PVC; M3; 35,49; $ 1.658.684; $ 58.866.695. COSTO TOTAL DE LA PROTECCION DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS =; $ 68.796.736. El costo total de esta actividad asciende a $68.796.736, equivalente al 2,1% del capítulo de adecuación de obras eléctricas. Este porcentaje representa una inversión baja en relación con los beneficios técnicos y financieros que aporta la solución preventiva. Desde la perspectiva financiera, la inclusión de estas actividades es plenamente viable y estratégica, por los siguientes aspectos: - Bajo costo relativo: por un 2,1% adicional dentro del capítulo de adecuaciones eléctricas, se obtiene una solución estructural que extiende la vida útil de las instalaciones subterráneas, evitando reprocesos. - Prevención de costos futuros: no atender esta protección en la etapa constructiva expone al aeropuerto a fallas en las canalizaciones por cargas de tránsito o interferencias con redes hidráulicas. La reparación en operación implicaría altos costos por excavación en pavimentos terminados, reposición de ductos y cierres parciales de calles de rodaje. - Alineación contractual: la actividad se ejecuta mediante mayores cantidades de ítems previstos, manteniendo el principio de transparencia y coherencia con la oferta presentada por el contratista, sin necesidad de introducir nuevos precios. - Resiliencia frente a escenarios futuros: la protección en concreto estructural asegura que, incluso si el aeródromo incrementa su categoría y, por ende, las cargas de trabajo de pavimentos, las canalizaciones no se vean comprometidas. Esto evita inversiones adicionales en refuerzo o reemplazo de ductos. En conclusión, la inversión de $68,8 millones en la protección de tuberías eléctricas no solo cumple con la normativa técnica y aeronáutica vigente, sino que constituye una decisión financiera eficiente, al asegurar durabilidad y funcionalidad con un costo marginal en comparación con las consecuencias económicas de una eventual falla en operación. DEMOLICIONES: Durante la estructuración del proyecto se había identificado un tramo de canal que interfería con las obras proyectadas. Sin embargo, en la fase de construcción se evidenció la presencia de un mayor número de estructuras de concreto antiguas enterradas, que no fueron visibles en la etapa de pre-construcción y que aparecieron únicamente al iniciar las excavaciones. Estas estructuras, al encontrarse dentro de las cotas del diseño aprobado, representan obstáculos que deben ser retirados para evitar interferencias con las obras nuevas y garantizar la seguridad operacional del aeropuerto. Como resultado, se procedió a cuantificar la demolición de todas las estructuras encontradas, con el siguiente cálculo: ITEM; DESCRIPCION; UND; CANT; VALOR UNITARIO; VALOR TOTAL. 7.1; DEMOLICION DE ESTRUCTURAS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO; M3; 190,74; $ 333.239; $ 63.562.007. COSTO TOTAL DE LAS DEMOLICIONES =; $ 63.562.007. El costo total de esta actividad asciende a $63.562.007, lo cual corresponde aproximadamente al 0,3% del valor destinado a la adecuación de zonas de seguridad. Se trata, por tanto, de una inversión baja en relación con la magnitud del beneficio que implica la eliminación de obstáculos, en cumplimiento de los requisitos de seguridad operacional establecidos en la normatividad aeronáutica. Sustento normativo - Aeronáutico: El RAC 14, numeral 14.309 y 14.313, en concordancia con el Anexo 14 de la OACI (Aeródromos), establece que las franjas de pista y calles de rodaje deben estar libres de elementos rígidos o estructuras que puedan representar un peligro para las aeronaves. La existencia de restos de concreto dentro de estas franjas constituye un riesgo de impacto y afecta la conformidad del aeródromo con la normativa. La demolición asegura el cumplimiento de estos estándares internacionales. - Ambiental: De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente) y la Resolución 472 de 2017 (Política de gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD), los materiales producto de las demoliciones deben destinarse preferiblemente a procesos de aprovechamiento y, cuando sea viable, a la estabilización o mejoramiento de suelos. En este caso, el material de demolición puede reutilizarse en la estabilización de la franja sur de pista, lo cual se ajusta a la normatividad vigente y optimiza el manejo de los RCD. La inversión en estas demoliciones resulta financieramente viable por varias razones: - Bajo impacto presupuestal: Con solo un 0,3% del valor del capítulo de adecuación de zonas de seguridad, se eliminan riesgos operacionales que podrían tener un costo mucho más alto en caso de incidente o accidente. - Optimización de recursos: Al reutilizar los residuos de demolición en la estabilización de zonas blandas de la franja sur de la pista, se evita la compra y transporte de materiales adicionales. Así, el contratista recibe únicamente el pago por la demolición, mientras que el mejoramiento se atiende sin costos adicionales, al ser parte de la disposición final de los RCD. - Cumplimiento de normativa y extensión de vida útil: Las estructuras encontradas, construidas desde la inauguración del aeropuerto en 1948 y reforzadas en ampliaciones posteriores, han superado su vida útil. Su demolición no solo está justificada desde el punto de vista técnico, sino que previene costos futuros por reparaciones o fallas estructurales en la nueva obra. En conclusión, la demolición de las estructuras encontradas constituye una inversión preventiva eficiente, que garantiza el cumplimiento normativo, fortalece la seguridad operacional y genera ahorros financieros mediante la reutilización de materiales en actividades de estabilización, sin incrementar significativamente el presupuesto del proyecto. REJILLA CANAL DE SALIDA: Dentro de los diseños hidráulicos del proyecto se modeló el comportamiento de los drenajes en la salida del aeropuerto, evidenciando la necesidad de instalar una rejilla de seguridad. Esta estructura cumple una doble función: - Hidráulica, al garantizar la continuidad del flujo y evitar taponamientos o sedimentación en la zona de descarga. - Seguridad física, al impedir accesos no autorizados y mitigar riesgos de intrusión al área operacional del Aeropuerto Santiago Vila de Flandes, en línea con lo dispuesto en el RAC 14 de la Aeronáutica Civil y las recomendaciones de la OACI (Anexo 14, Vol. I, numeral 9.10 sobre control de accesos y cerramientos). Durante la fase de estudios se evaluaron varias alternativas técnicas y económicas, con los siguientes resultados: Rejilla metálica en tubería galvanizada, d=4”…………………………………….…... $ 13.800.000 Rejilla metálica en tubería A.N con esquema de protección, d=3”……………….… $ 8.400.000 Rejilla en tubería PVC 3” con concreto estructural y viga perimetral ……………… $ 5.653.000 Tras el análisis de costos, vida útil y facilidad de mantenimiento, se seleccionó la opción más económica y eficiente: rejilla en tubería PVC con concreto estructural, cuyo costo es el más bajo y cuya durabilidad resulta adecuada para las condiciones hidráulicas del sitio. La ejecución de esta solución se puede atender con ítems ya previstos en el contrato, como se detalla a continuación: ITEM; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD; VR. UNITARIO; VR. TOTAL. 7.3; CONCRETO DE 21 MPA - PARA CANAL A TRAPEZOIDAL SECCION B = 1.80, H =1.00, Z = 0.56.; M3; 1,30; $ 1.001.929; $ 1.302.508. 7.13; SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO (FY=60.000 psi); KG; 206,80; $ 10.055; $ 2.079.374. 10.4; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC; M; 13,35; $ 170.193; $ 2.272.077. COSTO TOTAL DE LA REJILLA =; $ 5.653.959. El costo de $5,65 millones representa apenas un 0,3% del valor del capítulo de canales (concretos y aceros), monto muy bajo en proporción al impacto positivo que genera en términos de seguridad operacional y preservación de la infraestructura. Análisis financiero - Eficiencia de costos: la solución seleccionada permite obtener la misma funcionalidad a un costo hasta 40% menor respecto a otras alternativas evaluadas. - Viabilidad contractual: la actividad se ejecuta con ítems existentes, evitando adiciones no previstas y asegurando transparencia en la gestión contractual. - Beneficio–costo: el bajo valor de inversión frente al alto impacto en seguridad física y operacional genera una relación altamente favorable. - Mantenimiento reducido: el uso de PVC con concreto estructural minimiza intervenciones futuras con respecto a soluciones metálicas, reduciendo gastos de operación y sostenimiento. En conclusión, la construcción de la rejilla no solo es técnicamente necesaria, sino también financieramente conveniente, al conjugar mínima inversión, máxima seguridad y cumplimiento normativo..

EVIDENCIAS APORTADAS

Se aportan las siguientes evidencias: - Presupuesto de obra actualizado con las cantidades modificadas.

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR. Tras el análisis integral de los nueve (9) puntos propuestos, esta interventoría conceptúa que: - Todas las actividades son técnicamente necesarias para garantizar la seguridad operacional, la estabilidad estructural y el cumplimiento normativo. - Los costos asociados son financieramente viables y proporcionales, representando porcentajes bajos en sus capítulos respectivos, con alto impacto en prevención de riesgos futuros. - Desde el punto de vista contractual y jurídico, las adiciones se enmarcan en condiciones sobrevinientes y se ajustan a la distribución de riesgos establecida en los pliegos y en el Anexo de Apropiación de Estudios y Diseños, sin configurarse como sobrecostos imputables a la Entidad. - La incorporación de estas actividades asegura la transparencia, eficiencia y finalidad pública de la inversión, en concordancia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. En consecuencia, la interventoría recomienda a la entidad, la aprobación de las actividades descritas, al considerarlas ajustadas, técnicas, financiera y jurídicamente, y necesarias para la correcta ejecución del proyecto.. Nombre: ROSELLY DEL CARMEN PÁJARO FORTICH. Cargo: REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA CONSORCIO AEROVIAS DE FLANDES.