| INFORME DE INCUMPLIMIENTO – CONTRATO No. 23001152 H4 DE 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, con el fin de que se convoque a audiencia pública de incumplimiento de la que trata el artículo 86 de la citada norma, en mi calidad de interventor del contrato ya enunciado, presentó el informe de incumplimiento orientado a: - Declarar la caducidad del contrato (condiciones del artículo 18 de la Ley 80 de 1993) ____ - Multar al contratista (condiciones del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007) X - Declarar el incumplimiento parcial o total del contrato X - Declarar el siniestro de la póliza de cumplimiento X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato: | OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: | 23001152 H4 DE 2023 |  |  |  |  | Fecha: |  | 11/08/2025 |
| Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL, SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA (VF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratista: |  |  | CONSORCIO AEROHUILA GE 2452 NIT. 901.809.531-1 |  |  |  |  |  |
| Interventor y/o Supervisor: |  |  | CONSORCIO GAC AEROHUILA |  |  |  |  |  |
| Valor inicial del contrato: |  |  | TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($38.969.764.926,00) incluido AlU + IVA sobre la utilidad |  |  |  |  |  |
| Plazo inicial de ejecución del contrato: |  |  | veintitrés (23) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 |  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio del contrato: |  | 31/05/2024 |  |  | Fecha de terminación del contrato: |  |  | 31/12/2025 |
| PRÓRROGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Prórroga |  |  |  |  |  | Plazo |  |  |
| N.A. |  |  |  |  |  | N.A. |  |  |
| Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórrogas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADICIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Adición |  |  |  |  |  | Valor ($) |  |  |
| N.A. |  |  |  |  |  | N.A. |  |  |
| Valor total del contrato: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUSPENSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número del Acta de Suspensión |  |  |  |  |  | Tiempo |  |  |
| N.A. |  |  |  |  |  | N.A. |  |  |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de la Modificación |  |  |  | Cláusula N.º |  | Descripción |  |  |
| N.A. |  |  |  | N.A. |  | N.A. |  |  |
| CESIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cedente |  |  |  |  |  | Cesionario |  |  |
| N.A. |  |  |  |  |  | N.A. |  |  |
| SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causal |  |  | Acto Administrativo |  |  |  | (Clase de Sanción) |  |
| N.A. |  |  | N.A. |  |  |  | N.A. |  |
| GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase de Garantía: |  | GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Asegurado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059 - 3 |  |  |  |  |  |  |
| Número de Garantía: |  | 400055371 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Expedición de la Garantía. |  | 12-04-2024 |  |  | Fecha de Aprobación de la garantía |  |  | 15-05-2024 |
| Descripción del Amparo: |  | Buen manejo y correcta inversión del anticipo / A partir de la fecha de suscripción del contrato. Hasta la fecha de terminación del contrato y seis (6) meses más, que en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. Cumplimiento / A partir de la fecha de suscripción del contrato. Hasta la fecha de terminación del contrato y seis (6) meses más, que en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales / A partir de la fecha de suscripción del contrato. Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más. Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados / (A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato. Hasta la fecha de terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas, esto es Dos (2) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo del contrato. Estabilidad y calidad de la obra / A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato. Por cinco (5) años más. |  |  |  |  |  |  |
| Cuantía de Cobertura: |  | Buen manejo y correcta inversión del anticipo / Cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato. Cumplimiento / En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales / En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato. Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados / En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor de los bienes y equipos suministrados Estabilidad y calidad de la obra / En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final. |  |  |  |  |  |  |
| Anexo: |  | ANEXO 1 – Pólizas iniciales del contrato. |  |  |  |  |  |  |
| Clase de Garantía: |  | GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Asegurado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL NIT: 899.999.059 - 3 |  |  |  |  |  |  |
| Número de Garantía: |  | 400055372 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Expedición de la Garantía. |  | 12-04-2024 |  |  | Fecha de Aprobación de la garantía |  |  | 15-05-2024 |
| Descripción del Amparo: |  | Responsabilidad civil Extracontractual / Igual al período de ejecución del contrato. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |  |  |  |  |  |  |
| Cuantía de Cobertura: |  | 5% del presupuesto oficial. |  |  |  |  |  |  |
| Vigencia |  | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre |  | NACIONAL DE SEGUROS |  |  |  |  |  |  |
| NIT |  | 860.002.527-9 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Aprobación de la garantía |  | 15-05-2024 |  |  |  |  |  |  |
| Dirección de notificación |  | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 BOGOTÁ D.C LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ (601) 746 3219, PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, informacion@nacionaldeseguros.com.co , O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO DIRECCIÓN: (Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C. TELEFONO: (601) 926 0801 - 3137993800 defensornacionaldeseguros@umoabogados.com |  |  |  |  |  |  |
| PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME DE INTERVENTORÍA DE LA SITUACIÓN GENERADORA DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO. Conforme con el seguimiento que esta Interventoría realiza sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra objeto de supervisión; esta Interventoría se dirige a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÀUTICA CIVIL – en adelante UAEAC – con el fin de presentar informe de presunto incumplimiento a cargo del CONSORCIO AEROHUILA GE 2452 – en adelante el Consorcio - - INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR: - Nombre de la interventoría: CONSORCIO GAC AEROHUILA - NIT No. 901.828.231-8 - Nombre e identificación del representante legal: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA, cedula de ciudadanía No. 52.413.185, expedida en Bogotá - Dirección física y electrónica para notificaciones: Bogotá Calle 26 No. 69 D - 91 oficina 605 Torre Peatonal - Tel: (601) 7156486 Email: gis@grupogiscolombia.com - El contrato de interventoría actualmente se encuentra vigente y su fecha de terminación, así como la del Consorcio es el 31 de diciembre de 2025. - INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA: - Nombre del contratista: CONSORCIO AEROHUILA GE 2452 – conformado por: - CONSTRUCTORA EH5 S.A.S. con NIT 901240888-0; con un porcentaje de participación del 90% - GRUPO GRAVA S.A.S. con NIT 900782855-1; con un porcentaje de participación del 10% - NIT No., 901809531-1 - Nombre e identificación del representante legal: YEINER RAFAEL SIERRA SANDOVAL, cedula de ciudadanía No. 84.091.972 - Dirección física y electrónica para notificaciones: Calle 24 N°3-95 Edf. 4-24 Santa Marta DTCH; consorcioaerohuila.ge24@gmail.com - El contrato de interventoría actualmente se encuentra vigente y su fecha de terminación, es el 31 de diciembre de 2025. - INFORMACIÓN DEL TRÁMITE PRECONTRACTUAL - Que mediante Resolución No. 02516 del 27 de noviembre de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número 23001152 H4 DE 2023. - Que mediante Resolución No. 00296 de 20 de febrero 2024, el SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil procede adjudicar el Proceso de Selección correspondiente a la Licitación de Obra Pública No. 23001152 H4 DE 2023 al CONSORCIO AEROHUILA GE 2452. - SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA - Fecha de suscripción del contrato: 10 de abril de 2024 - Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL, SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA (VF) - Fecha de inicio del contrato: 31 de mayo de 2024 - Fecha de terminación del plazo contractual: 31 de diciembre de 2025 - Valor del contrato: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($38.969.764.926,00) incluido AlU + IVA sobre la utilidad. - Plazo del contrato: 23 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2025 - MODIFICACIONES CONTRACTUALES - A la fecha no se han presentado modificaciones contractuales en el tiempo que se lleva de desarrollo en ejecución del contrato de obra. - ANTECENDENTES 1. El Contratista mediante correo electrónico del 07 de noviembre del 2024, hizo llegar a la Interventoría la programación de obra general del proyecto firmada . 2. La Interventoría mediante oficio CGAC-0091-1-24 del 29 de noviembre del 2024 enviado a la Aerocivil aprobó el cronograma de obra junto con la remisión del producto III y IV etapa de preconstrucción, y acta de entrega de apropiación. - HECHOS GENERADOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO Este informe contempla el incumplimiento de las obligaciones en que viene incurriendo el Contratista de obra en los siguientes hechos: Como antecedente a este informe, es tiene que este contrato cuenta con dos etapas, una de preconstrucción y una de construcción, que es la que actualmente se encuentra generando el presunto incumplimiento. - ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: La etapa de preconstrucción se empezó con la firma del acta de inicio de obra el 31 de mayo del 2024, y tenía un tiempo de duración de seis (6) meses, la cual finalizó el 30 de noviembre del 2024. - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: - Esta etapa inició el 01 de diciembre del 2024, con la aprobación de la programación de obra para la construcción de la terminal provisional y la programación de obra general del proyecto, con un tiempo de duración de 17 meses sin exceder del 31 de diciembre de 2025. - La terminal provisional mediante el ítem contractual 1.01.3 – Bolsa de Monto Agotable, finalmente fue finalizada el 08 de junio del 2025. - Con respecto a la programación de obra general de todo el proyecto, la construcción de la terminal nueva inició el 09 de junio del 2025 con la demolición de la antigua terminal; lo que, a corte del 22 de agosto de 2025, se tiene las siguientes actividades de obra con los correspondientes atrasos: ITEM; DESCRIPCIÓN; INICIO; FINALIZ.; ATRASO. 2.01.08; ZAPATAS EN CONCRETO f'c = 4000 PSI (Premezclado, no incluye refuerzo).; 05/05/25; 25/05/25; Faltan por fundir zapatas A10, BB´10, DDÉ11, presenta 88 días de atraso. 2.01.10; VIGA DE CIMENTACION f'c = 4000 PSI (Premezclado, no incluye refuerzo).; 11/05/25; 31/05/25; Faltan por fundir viga de cimentación eje A del 0 al 11 y Eje 10 del A al C, presenta 83 días de atraso. 2.01.11; PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO f'c= 4000 psi e=12cm..; 01/06/25; 15/06/25; Esta actividad no se ha empezado, presenta 68 días de atraso. 2.01.12; ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre).; 03/05/25; 31/05/25; Falta acero de refuerzo en 50% de columnas, presenta 83 días de atraso. 2.01.13; MALLA ELECTROSOLDADA (Incluye el suministro, colocación y armado de las mallas junto con el alambre negro de amarre).; 30/05/25; 12/06/25; Malla electrosoldada en placa de contra piso no se ha empezado, presenta 71 días de atraso. 4.01.01; COLUMNAS EN CONCRETO A LA VISTA COLOR OCRE f'c = 4000 PSI, H:7.60m (no incluye refuerzo); 11/06/25; 10/07/25; Se llevan fundidas 10 columnas hasta media altura de 60 columnas en total, presenta 43 días de atraso. 4.01.02; COLUMNAS EN CONCRETO A LA VISTA COLOR OCRE f'c = 4000 PSI, H:4.10m (no incluye refuerzo); 11/06/25; 25/06/25; No se ha fundido ninguna columna de 4,10 M de altura, presenta 58 días de atraso. 4.01.05; PLACA CUBIERTA RETICULAR (N + 7.60 mt), EN CONCRETO A LA VISTA COLOR OCRE SEGÚN ESPECIFICACION f'c = 4000 PSI e=65 cm; 21/06/25; 02/08/25; Esta actividad no se ha empezado, presenta 20 días de atraso en su terminación. 4.01.08; PLACA CUBIERTA RETICULAR (N + 4.10 mt), EN CONCRETO A LA VISTA COLOR OCRE SEGÚN ESPECIFICACION f'c = 4000 PSI e=65 cm; 25/06/25; 09/07/25; Esta actividad no se ha empezado, presenta 44 días de atraso en su terminación. 4.01.07; PLACA EN CONCRETO f'c= 3000 PSI SOBRE LAMINA STELL-DECK e=10 cm (Cal.22); 11/07/25; 31/07/25; Esta actividad no se ha empezado, presenta 22 días de atraso en su terminación.. 4.01.09; DILATACION PLACA CONTRAPISO, incl. sello en poliuretano; 02/08/25; 06/08/25; Esta actividad no se ha empezado, presenta 16 días de atraso en su terminación. 5.01.01; MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE No. 5 LARGO: 0,33 ALTO 0,23 ANCHO 0,115; 24/06/25; 13/07/25; Esta actividad presenta 40 días de atraso en su terminación. 5.01.02; MURO EN MAMPOSTERIA BLOQUE No. 4 LARGO: 0,33 ALTO 0,23 ANCHO 0,09; 13/07/25; 16/07/25; Esta actividad no se ha empezado, presenta 37 días de atraso en su terminación. 5.01.04; MURO EN YESO + PERFIL BASE 9 (e=90mm) CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA (d>10kg/m3; e=3 ½”) + PLACA DE YESO (e=½”). ESPESOR MURO 12 CM; 16/07/25; 26/07/25; Esta actividad presenta 27 días de atraso en su terminación. 5.01.12; DINTEL DE YESO + PERFIL BASE 9 (e=90mm) CON RELLENO EN FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA (d>10kg/m3; e= 3 ½”) + PLACA DE YESO (e=½”). ESPESOR MURO: 12 CM; 18/07/25; 26/07/25; Esta actividad presenta 27 días de atraso en su terminación.. 5.01.13; COLUMNETAS EN CONCRETO f'c = 21 MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (según diseño).; 15/06/25; 08/07/25; Esta actividad presenta 45 días de atraso en su terminación. 5.01.14; VIGA CINTA EN CONCRETO f'c = 21 MPa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (inc refuerzo, según diseño).; 20/06/25; 08/07/25; Esta actividad presenta 45 días de atraso en su terminación. 5.01.15; DINTELES EN BLOQUE N°4 Y N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo); 20/06/25; 08/07/25; Esta actividad presenta 45 días de atraso en su terminación. 5.01.16; BORDILLO EN CONCRETO 2.500 PSI, incl. Rfzo según diseño; 15/06/25; 30/06/25; Esta actividad presenta 53 días de atraso en su terminación. 5.01.17; ANCLAJE EPÓXICO CON DIAMETROS VARIOS PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (PROFUNDIDAD DE ANCLAJE DE ACUERDO A DISEÑO ESTRUCTURAL); 13/07/25; 31/07/25; Esta actividad presenta 22 días de atraso en su terminación. 7.01.01; CONEXIÓN DE ACOMETIDA A LA RED PÚBLICA; 23/05/25; 24/07/25; Esta actividad presenta 29 días de atraso en su terminación. 7.02; CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE; 13/07/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.03; CUARTO DE BOMBAS DE AGUAS LLUVIAS; 14/07/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.04; CUARTO DE BOMBAS DE AGUA TRATADA; 14/07/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.05; CUARTO DE BOMBAS RCI; 14/07/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.06; RED DE AGUA FRÍA PRESIÓN DE AGUA POTABLE; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.07; MEDIDORES INTERNOS; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.08; PUNTO HIDRAULICOS DE AGUA POTABLE; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.09; RED DE AGUA FRÍA PRESIÓN RECIRCULACIÓN; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.10; PUNTO HIDRAULICOS DE RECIRCULACIÓN DE AGUAS LLUVIAS; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.11; RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.12; RED DE VENTILACIÓN; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso para su terminación. 7.13; SALIDAS SANITARIA; 13/07/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.14; RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.15; CONSTRUCCIÓN EN MAMPOSTERIA, CONCRETO Y PREFABRICADOS; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. 7.16; EXCAVACIÓN Y RELLENOS HIDROSANITARIOS; 12/05/25; 14/07/25; Esta actividad presenta 39 días de atraso en su terminación. Se aclara que los atrasos de obra de las actividades contractuales anteriores corresponden a la programación de obra general del proyecto aprobada por la interventoría, que empezaron el 1 de diciembre del 2024 con el inicio de la etapa de construcción. - El Contratista mediante oficio TE-CAGE2452-2025-134, del 18 de julio del 2025 entregó un plan de contingencia con una programación de obra a subsanar las actividades que se encuentran atrasadas. - Mediante oficio CGAC-0248-8-25 de fecha 13 de agosto del 2025;la interventoría aprobó el plan de contingencia, el cual fue remitido a la Entidad contratante para su conocimiento. . - No obstante, que el Contratista cuenta con plan de contingencia debidamente aprobado, a la fecha con corte al 22 de agosto del 2025 persiste un atraso significativo en las actividades más críticas, las cuales se enumeran a continuación: ACTIVIDADES CONTRACTUALES QUE PRESENTAN ATRASO CON LA PROGRAMACIÓN DE OBRA DEL PLAN DE CONTIGENCIA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: ITEM; DESCRIPCIÓN; INICIO; FINALIZ.; ATRASO. 2.01.08; ZAPATAS EN CONCRETO f'c = 4000 PSI (Premezclado, no incluye refuerzo).; 20/07/25; 16/08/25; Esta actividad no se ha terminado, presenta 6 días de atraso desde la fecha de finalización programada.. 2.01.10; VIGA DE CIMENTACION f'c = 4000 PSI (Premezclado, no incluye refuerzo).; 29/07/25; 15/08/25; Esta actividad no se ha terminado, presenta 7 días de atraso desde la fecha de finalización programada.. 2.01.12; ACERO DE REFUERZO fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre).; 17/07/25; 13/08/25; Esta actividad no se ha terminado, presenta 9 días de atraso por terminar desde la fecha de inicio programada.. 11.01.03; AFINADO IMPERMEABILIZADO TANQUES MORTERO 1:4, e. prom.= 4 cm; 31/05/25; 13/06/25; Esta actividad no se ha iniciado, presenta 70 días de atraso por iniciar desde la fecha de terminación programada.. 12.02.02; SUBCONTRATO A COSTO SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PARA TANQUES CON MEMBRANA DE PVC DEL TIPO SIKAPLAN 12 NTR DE E=1,2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES; 31/05/25; 19/06/25; Esta actividad no se ha iniciado, presenta 64 días de atraso por iniciar desde la fecha de terminación programada.. 12.02.03; XYPEX PATCH AND PLUG EN TANQUES DE AGUA; 19/06/25; 24/06/25; Esta actividad no se ha iniciado, presenta 59 días de atraso por iniciar desde la fecha de terminación programada.. 17.02.7; NUMERACION PARQUEADEROS: Cada parqueadero debe quedar numerado con pintura para tráfico de acuerdo a como se indica en los planos de detalles arquitectónicos, Las dimensiones de estos se indicarán en los detalles arquitectónicos.; 31/05/25; 19/06/25; Esta actividad no se ha iniciado, presenta 64 días de atraso por iniciar desde la fecha de terminación programada.. 17.02.8; FLECHAS SEÑALIZACIÓN: En ambos sótanos se pintarán sobre las áreas de circulación flechas indicando los sentidos de tránsito de los vehículos de acuerdo a como se indica en los planos de detalles arquitectónicos; adicionalmente se demarcarán los parqueade; 31/05/25; 19/06/25; Esta actividad no se ha iniciado, presenta 64 días de atraso por iniciar desde la fecha de terminación programada.. 17.02.9; PINTURA CEBRAS: se pintarán sobre las áreas de circulación de acuerdo a como se indica en los planos de detalles arquitectónicos. Esta demarcación también se realizará con pintura a base de aceite.; 31/05/25; 19/06/25; Esta actividad no se ha iniciado, presenta 6 días de atraso por iniciar desde la fecha de terminación programada.. 17.02.10; PINTURA DISCAPACITADOS ZONA DE PARQUEO: con pintura para tráfico de acuerdo a como se indica en los planos de detalle arquitectónicos, Las dimensiones de estos se indicarán en los detalles arquitectónicos.; 31/05/25; 09/06/25; Esta actividad no se ha iniciado, presenta 74 días de atraso por iniciar desde la fecha de terminación programada.. En las siguientes ilustraciones la Interventoría presenta los avances de obra ejecutados por el Contratista: De la ilustración anterior se observa que falta el acero de refuerzo de la columna 10ª para poder fundir la zapata 10ª y fundir la viga de cimentación sobre el eje A del eje 9 al eje 11. De la ilustración anterior se observa que hace falta por fundir las zapatas 10ª, B10B1, C10, C10DD1, D12, 12D1, y falta por fundir las vigas de cimentación sobre el eje A del eje 9 al eje 11, sobre el eje B del eje 9 al aje 11, ¡sobre el eje B! del eje 10 al eje 11, sobre el eje C del eje 9 al eje 11, sobre el eje D del eje 10 al eje ¦2, ¡sobre el eje D! del eje 10 al eje 12 sobre el eje E del eje 10 al eje 11, sobre el eje 12 del eje C al eje D1. De la ilustración anterior los puntos rojos corresponden a columnas ya fundidas, y los puntos blancos corresponden a columnas pendientes por fundir. De la ilustración anterior se observa las áreas en color naranja que ya fueron realizadas actividades de relleno hasta nivel de viga cimentación, el resto total de áreas en blancos con las áreas en color naranja falta realizar rellenos hasta nivel de la placa de sobre piso. - Corroborando lo anteriormente dicho, de igual manera también se puede evidenciar que los atrasos de obra que el Contratista viene presentando desde el inicio de la construcción de la termina definitiva, se han reportado mediante los informes semanales del contratista y de la Interventoría que a continuación se relacionan: INFORMES SEMANALES DEL CONTRATISTA: 7.1. El Contratista a partir del informe semanal No. 57, inicio la entrega de los informes semanales incluyendo la medición de una reprogramación de obra, la cual fue aprobada inicialmente por la Interventoría mediante oficio CGAC-0192-6-25 del 24 de junio del 2025, con asunto: Respuesta a comunicación DIRCAH-092-2024 - Solicitud de reprogramación de obra, con el propósito de de mitigar los atrasos que se presentaban en la ejecución del proyecto en ese momento. 7.2. En el comité de obra virtual No. 39 realizado el 26 de junio del 2025, el Ingeniero de Apoyo a la Supervisión del contrato de Interventoría el Ing. Darío Naranjo, manifestó que la reprogramación de obra no era procedente por lo siguiente: (…) “la programación apunta que son $5.700 millones para el mes de junio de 2025, pero el avance financiero reportado es diferente al avance real de la obra, por la actualización de los ítems no previstos. Así las cosas, la reprogramación para final de julio tiene un cumulo de 12 mil millones, por tanto, se espera que la facturación refleje lo invertido, porque en ese orden se continuaría viendo un atraso lo cual no iría en línea con lo que se está mostrando la presentación”. (…) 7.3. La Interventoría le hace llegar al Contratista el comunicado CGAC-0213-7-25 del 15 de julio del 2025, con asunto: SU COMUNICADO TE-CAGE2452-2025-129 -ENTREGA INFORME SEMANAL N°58, en donde le hace saber: (…) “Tras la revisión técnica del Informe Semanal N.º 58, esta interventoría ha identificado un error en el porcentaje de obra programado consignado en el documento, el cual no corresponde al valor oficialmente aprobado según el programa de obra y flujo de inversión vigente”. (…) 7.4. El Contratista en respuesta al oficio anterior de la Interventoría respondió mediante oficio DIRCAH-097-2024 del 16 de julio del 2025, con asunto: Respuesta comunicación CGAC-0213-7-25, en donde establece: (…) “no es aceptable por parte del Consorcio que represento que se haga una retractación de la aprobación previa que hizo la interventoría por las razones expuestas en su comunicación, en donde la entidad, de manera general presenta objeciones sobre la misma, no siendo esta presentada a través de un funcionario competente para emitir dicho concepto o al menos no presentaron los argumentos que este la que remite comunicación de devolución u observaciones debidamente soportadas para que sean tenidas en cuenta como parte del contrato”. (…) 7.5. Sin embargo, la Interventoría le hizo llegar a la Aerocivil el oficio CGAC-0204-7-25, del 08 de julio del 2025 con asunto: Radicado 2025262010028979 Id: 2255177 - SOLICITUD REPROGRAMACION DE OBRA, en donde se manifiesta lo siguiente: (…) “En el oficio CGAC-0192-6-25, esta Interventoría manifestó su conformidad inicial con la solicitud de reprogramación del cronograma presentada por el Contratista. Sin embargo, como resultado del análisis técnico-jurídico realizado en conjunto con la Supervisión del Contrato y el Área Jurídica de la Dirección Administrativa de la Aeronáutica Civil —reunión celebrada el pasado 3 de julio de 2025— se concluyó que no es procedente tramitar dicha solicitud de reprogramación”. (…) 7.6. Con base en lo anteriormente expuesto, y conforme a lo estipulado en la matriz de riesgo del contrato, se solicitó al Contratista presentar un plan de contingencia con el fin de superar los atrasos en la ejecución de la obra, dicho plan fue presentado mediante oficio TE-CAGE2452-2025-134, del 18 de julio del 2025 y aprobado por la Interventoría mediante oficio CGAC-0248-8-25 de fecha 13 de agosto del 2025. Es de resaltar que los informes semanales entregados por el Contratista cuentan con la firma del Director de obra, lo cual constituye una ratificación expresa del atraso en obra, así mismo se observa que dichos reportes reflejan prácticamente los mismos niveles de atraso consignados por la Interventoría en los informes semanales que, de manera periódica, se remiten a la Aeronáutica Civil.. INFORMES SEMANALS INTERVENTORÍA De conformidad con el informe semanal No. 64 correspondiente a la semana del 18 al 24 de agosto del 2025, este atraso de obra va en el -30,17% representando un hecho transcendental en la programación de obra general del proyecto para la construcción de la nueva terminal. - Otro de los mecanismos a través de los cuales la Interventoría ha puesto en conocimiento del Contratista los reiterados atrasos en la ejecución de la obra, los cuales se vienen presentando desde el inicio de la la etapa de construcción se puede evidenciar mediante los siguientes comunicados: - Oficio CGAC-0174-6-24 del 11 de junio del 2025, con asunto: SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23001152 H4 DE 2023. En este oficio la Interventoría le hace saber a la Supervisión del contrato de Interventoría lo siguiente: “Como ya se ha informado previamente en los diferentes comités, el atraso continúa en ascenso y a la fecha, se ha registrado un atraso del 10,38%, equivalente a $4.015.950.673, lo que requiere medidas correctivas por parte del contratista para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.” De este oficio, la Interventoría no obtuvo respuesta del Contratista. - Oficio CGAC-0182-6-24 del 12 de junio del 2025, con asunto: SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23001152 H4 DE 2023. En este oficio la Interventoría le hace saber al Contratista lo siguiente: “Como ya se ha informado previamente en los diferentes comités, el atraso continúa en ascenso y a la fecha, se ha registrado un atraso del 10,38%, equivalente a $4.015.950.673, lo que requiere medidas correctivas por parte del contratista para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.” - De este oficio, el Contratista dio respuesta mediante comunicado DIRCAH-091-2024, del 20 de junio del 2025, con asunto: Respuesta comunicación CGAC-0182-6-25, en donde informa que las actividades contractuales que presentan atraso el Contratista ha solicitado mediante oficio DIRCAH_087_2024, presentar una nueva reprogramación de obra. - Oficio CGAC-0247-8-25 del 13 de agosto del 2025, con asunto: Primer Apremio de Multa por Atraso de Obra del Contrato de obra No. 23001152 H4 DE 2023. En este oficio la Interventoría le hace saber al Contratista lo siguiente: Los reiterativos atrasos de obra que se vienen presentando en el desarrollo de ejecución del contrato de obra. De este oficio, la Interventoría no obtuvo respuesta del Contratista - Oficio CGAC-0260-8-25 del 22 de agosto del 2025, con asunto: Segundo Apremio de Multa por Atraso de Obra del Contrato de obra No. 23001152 H4 DE 2023. En este oficio la Interventoría le hace saber al Contratista lo siguiente: Nuevamente Los reiterativos atrasos de obra que se vienen presentando en el desarrollo de ejecución del contrato de obra. De este oficio, la Interventoría no obtuvo respuesta del Contratista. - Oficio CGAC-0231-7-25 del 30 de julio del 2025, con asunto: Solicitud de inicio de compra de materiales de acabados arquitectónicos contractuales de la Terminal Definitiva. En este oficio la Interventoría le hace saber al Contratista lo siguiente: El Contratista debe adelantar todos los procedimientos y requerimientos asociados al contrato, por lo que la interventoría reitera y recuerda que se deben iniciar lo más pronto posible los procesos de compra de todos los materiales contractuales referentes a acabados de obra. De este oficio, la Interventoría no obtuvo respuesta del Contratista. - Oficio CGAC-0265-8-25 del 22 de agosto del 2025, con asunto: Solicitud de inicio de compras de acabados arquitectónicos contractuales – EQUITONE. Trazabilidad comunicado CGAC-0231-7-25. En este oficio la Interventoría le hace saber al Contratista lo siguiente: se insiste en lo manifestado en el comunicado CGAC-0231-7-25 de adelantar todos los procedimientos y requerimientos asociados a la de compra de todos los materiales contractuales referentes a acabados arquitectónicos de obra importados o demasiado específicos para el proyecto. De este oficio, la Interventoría no obtuvo respuesta del Contratista. - De otra parte, en los comités de obra tanto presenciales como virtuales que se han venido realizando entre el Contratista, la Interventoría y la Aerocivil, la interventoría ha dejado constancia en la presentación de los comités los atrasos de obra que se vienen presentando en el desarrollo del contrato, sustentados con el reporte del informe semanal anterior a la realización de cada comité; entre estos comités donde se ha dejado la evidencia de los atrasos de obra tenemos los siguientes: - Comité de obra presencial No. 34, del 24 de abril del 2025, en este comité la Interventoría dejo estipulado lo siguiente: “Se realiza presentación del estado actual del proyecto, por parte de la interventoría CONSORCIO GAC AEROHUILA, con corte al 20 de abril de 2025, informando sobre las actividades programadas vs las ejecutadas correspondientes a la semana número 44, así: ”. - Comité de obra presencial No. 35, del 08 de mayo del 2025, en este comité la Interventoría dejo estipulado lo siguiente: “Se realiza presentación del estado actual del proyecto, por parte de la interventoría CONSORCIO GAC AEROHUILA, con corte al 27 de abril de 2025, en donde se cuenta con el día 332 de tiempo de ejecución del contrato, representado en porcentaje así: ”. - Comité de obra virtual No. 36, del 10 de junio del 2025, en este comité la Interventoría dejo estipulado lo siguiente: “Se realiza presentación del estado actual del proyecto, por parte de la interventoría CONSORCIO GAC AEROHUILA, con corte al 01 de junio de 2025, en donde se cuenta con el día 332 de tiempo de ejecución del contrato, representado en porcentaje así: ” - Comité de obra presencial No. 37, del 13 de junio del 2025, en este comité la Interventoría dejo estipulado lo siguiente: “Se realiza presentación del estado actual del proyecto, por parte de la interventoría CONSORCIO GAC AEROHUILA, con corte al 13 de junio de 2025, en donde se cuenta con el día 367 de tiempo de ejecución del contrato, representado en porcentaje así: - Comité de obra virtual No. 38, del 18 de junio del 2025, en este comité la Interventoría dejo estipulado lo siguiente: “Se realiza presentación del estado actual del proyecto, por parte de la interventoría CONSORCIO GAC AEROHUILA, con corte al 15 de junio de 2025, en donde se cuenta con el día 367 de tiempo de ejecución del contrato, representado en porcentaje así: - Comité de obra presencial No. 39, del 26 de junio del 2025, en este comité la Interventoría dejo estipulado lo siguiente: “Se realiza presentación del estado actual del proyecto, por parte de la interventoría CONSORCIO GAC AEROHUILA, con corte al 22 de junio de 2025, en donde se cuenta con el día 388 de tiempo de ejecución del contrato, representado en porcentaje así: |
| PERJUICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Como se dijo de los hechos anteriores, los atrasos considerables de obra que viene presentando el Contratista en la programación de obra, está afectando el tiempo contractual establecido en el contrato de obra, en la CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO, el cual estipula: “El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veintitrés (23) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025”, lo que evidencia claramente que todas las actividades de los ítems contractuales no se van a terminar en el tiempo estipulado, lo que probablemente generará la imposibilidad de puesta en funcionamiento de la nueva terminal área que favorecería a miles de usuarios del aeropuerto de Pitalito (Huila). Adicionalmente, esta situación podría acarrear un perjuicio reputacional para la Entidad, derivado del incumplimiento en la entrada en operación de dicha terminal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DERIVADAS DEL CONTRATO Y NORMAS POSIBLEMENTE VIOLADAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De manera previa a la elaboración de este informe, el Interventor dio aplicación al Manual de Contratación, Capítulo IV – Etapa de Ejecución, en el sentido de que se dio aplicación y se respetó lo señalado en el numeral 6 del citado manual (V7 27/10/2022). En dicho numeral, frente al incumplimiento contractual se indica: (…) “El incumplimiento es entendido como la no ejecución, la ejecución parcial, defectuosa o tardía de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de forma directa la ejecución del contrato y que, en determinadas circunstancias, evidencie que conducen a su paralización.” (…) Y de cara a los hechos y prueba aportadas en este informe, se deduce que el Contratista ha incurrido en incumplimiento por cuanto existe una no ejecución parcial y tardía de las obligaciones a cargo de este, específicamente en la ejecución de las actividades con apego al cronograma de obra aprobado inicialmente y al plan de contingencia que se le solicitó al contratista. El plan de contingencia solicitado cumplió lo estipulado en el numeral 6.2 del citado Manual: (…) “Ante el incumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, el supervisor o interventor, con el conocimiento del ordenador del gasto, podrán efectuar requerimientos, formular planes de contingencia, efectuarles seguimiento y presentar el informe requerido para el inicio de una actuación administrativa sancionatoria contractual.” (…) Es así como el Interventor remitió dos apremios al contratista, los que se han relacionado en este informe, sin tener respuesta dinámica y propositiva del Contratista para superar el rezago de ejecución del cronograma de obra. El numeral 6.2.2. obliga al Interventor a solicitar un plan de contingencia, plan que se solicitó al Contratista y este lo presentó a través del oficio TE-CAGE2452-2025-134 del 18 de julio del 2025 y la Interventoría aprobó el plan de contingencia a través del oficio CGAC-0248-8-25 de fecha 13 de agosto del 2025 (se aclara que se dio aprobación en esta fecha debido a las revisiones y observaciones que se originaron con la primera entrega y que fueron atendidas de manera conjunta). No obstante, dentro del seguimiento que indica el inciso segundo del numeral 6.2.2., se observó que a corte 22 de agosto de 2025, el contratista continuaba con el incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales (cronograma de obra) y estando dentro de los ocho (8) días hábiles que otorga el manual al Interventor, se elabora el presente informe para que la Entidad decida si procede el inicio o no de un procedimiento administrativo sancionatorio (PAS). Por consiguiente, conforme a los atrasos evidenciados en la ejecución de las intervenciones, esta Interventoría considera que el contratista está incumpliendo las siguientes cláusulas del contrato: CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO: (…) “El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veintitrés (23) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. - Etapa de Construcción El plazo de esta etapa será de diecisiete (17) meses, contados a partir de la suscripción del acta final de apropiación de estudios y diseños, la aprobación de su póliza de garantía y certificación escrita de la Interventoría que se tiene cumplimiento de la totalidad de los tramites y/o requisitos previos para inicio de la obra” (…) Es de aclarar que a corte del informe semanal No. 64 correspondiente al periodo del 18 al 24 de agosto del 2025, se tiene 451 días transcurrido de ejecución del contrato de obra de los 580 días del tiempo contractual, es decir que al contrato de obra le quedan aproximadamente 4 meses de tiempo de ejecución, en donde se evidencia un atraso de obra del -30,17%; equivalente a no ejecución presupuestal de -$11.671.073.296 con un porcentaje de obra ejecutado acumulado del 20,36% que equivale a $7.874.522.604,00, quedando un saldo por ejecutar de $31.095.242.321,79 que la Interventoría concluye que difícilmente el Contratista pueda terminar de ejecutar este saldo del contrato de obra en los cuatro (4) meses restantes del tiempo contractual; lo que claramente evidencia que el Contratista estaría incumpliendo la CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO. Frente al criterio de imputación para determinar o no la responsabilidad del Contratista, se debe señalar que en este caso existe culpa del Contratista en el atraso presentado, por cuanto a pesar de contar con recursos entregados a título de anticipo y tener liberadas todas las áreas para ejecutar las actividades que hoy se reprochan se encuentran atrasadas, y muy a pesar de haber presentado un plan de contingencia, no se aprecia una disminución del atraso, por el contrario, día a día se va incrementando, dejando el contrato en una situación crítica que podría llegar a la paralización de las actividades desarrolladas en el aeropuerto de Pitalito, lo que podría poner en riesgo las operaciones recurrentes de transporte de pasajeros y carga por la terminal aérea. Sobre el factor o criterio de imputabilidad, el Consejo de Estado en diferentes sentencias, entre ellas la sentencia de 2012 radicado 20738 señaló: (…) “La culpa se constituye en el factor exclusivo de atribución en el ámbito sancionatorio. Por contera, la posibilidad de declarar responsabilidad depende en todo momento de la necesaria realización de un juicio de reprochabilidad que implica que sólo actúa culpablemente aquella persona que de acuerdo con el ordenamiento jurídico podía proceder de otra manera; por consiguiente, luego de este juicio genérico de culpabilidad si procede aplicar técnicas concretas para su determinación (imputación propiamente dicha) precisando (de acuerdo con el injusto) si el comportamiento se realizó a título de dolo o culpa.” (…) Si bien no corresponde a esta interventoría valorar las pruebas ni determinar si el presunto incumplimiento obedece a dolo o culpa, por cuanro dicha calificación compete exclusivamente a la Entidad una vez analizadoel acervo probatorio relacionado con los hechos que han generado el atraso en la ejecución del cronograma de obra, si resulta pertinente señalar que dentro de los criterios para determinar el grado de imputabilidad, el Contratista ha contado con los medios necesarios para mitigar el rezago en la ejecución del proyecto. A la fecha del presente informe, no se han identificado factores externos que puedan eximirlo de responsabilidad por el retraso evidenciado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las consecuencias que derivan de este informe si se inicia el Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) son las siguientes: - Declaratoria de incumplimiento de las obligaciones del contratista. - Consecuentemente con la declaratoria de incumplimiento, procede la aplicación de la multa correspondiente. Así lo establece el contrato: CLÁUSULA 15. MULTAS Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: Causales: - Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso”. Para efectos de la tasación de la multa, se considera que su aplicación debe iniciarse a partir la fecha de cumplimiento establecida por la interventoría mediante el oficio CGAC-0247-8-25 del 13 de agosto del 2025, con asunto: Primer Apremio de Multa por Atraso de Obra del Contrato de obra No. 23001152 H4 DE 2023, en donde se le hace saber al contratista los reiterativos atrasos acumulativos que viene presentando en la programación de obra. En ese sentido y teniendo en cuenta que el plazo de 8 días hábiles otorgados al contratista se cumplieron el pasado 22 de agosto de 2025, se concluye que el calculo de la multa por incumplimiento del cronograma debe iniciarse a partir del día siguiente (23 de agosto de 2025). Conforme lo anterior se presenta el siguiente calculo: Valor del Contrato; 0.3% del valor del contrato como sanción diaria por día de atraso; Días de multa por los atrasos de obra, desde el oficio de primer apremio; Sanción total acumulada. $38.969.764.926; $116.909.294,78; 13; $1.519.820.832,14. Conforme lo anterior el valor como multa a imponerse al contratista de obra, es por la suma de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($1.519.820.832,14) No obstante, debe considerarse que conforme el parágrafo 6 de la Cláusula 14 del Contrato de obra, existe un límite en la aplicación de multas al contratista conforme lo siguiente: “Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.” Por lo anterior, el valor final de la tasación de la multa que se solicita imponer al contratista para apremiar el cumplimiento de sus compromisos contractuales y atender los requerimientos de la Interventoría en los términos dispuestos por el contrato, se tasa en la suma de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($1.519.820.832,14), suma que resulta inferior al limitante del 5% del valor del contrato para la aplicación de este tipo de multas. La multa calculada por el incumplimiento reportado en este informe cumple no solo con los criterios de orden contractual, sino que se plantean en cumplimiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad de las medidas sancionatorias en procesos administrativos como el que se solicita a la Entidad inicie por el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista. El Consejo de Estado ha señalado al respecto, que la actividad de valoración final para imponer la suma de la multa debe obedecer a un ejercicio de aplicación de los citados principios. En la sentencia 17009 del 13 de noviembre de 2008 el Consejo de Estado señaló: (…) “En tal sentido, al interior de una potestad reglada este principio también puede aplicar, sólo que su espacio de concreción es más restringido que al interior de una potestad discrecional, por razones que resultan apenas obvias. Tratándose, precisamente, de las potestades regladas, la proporcionalidad ya viene calculada, sólidamente incluso muy fuertemente-, por el legislador, quien asume la tarea, en forma directa, de precisar el sentido de una decisión administrativa. Estos planteamientos sirven de soporte para justificar que, incluso, al interior de una potestad sancionadora existen espacios adecuados para la aplicación del principio de la proporcionalidad, pese a su carácter fuertemente reglado. Uno de ellos es el de la determinación del monto de la cláusula penal pecuniaria, la cual puede variar, en casos como el sub iudice, dependiendo de diversos factores, como el porcentaje de ejecución del contrato. Ver también Sentencia de noviembre 30 de 2006. Exp. 13.074” (…) En ese orden de ideas, la imposición de multas constituye una facultad reglada, no solo en virtud de lo dispuesto en la legislación civil y administrativa aplicable, sino también por cuanto ha sido expresamente autorizada por el Contratista en el marco del contrato que actualmente en ejecución.. Esta Interventoría en ejercicio de sus funciones, ha realizado una estimación preliminar del valor de la multa a imponer, para ello ha aplicado criterios de ponderación y proporcionalidad, observando lo dispuesto en el parágrafo 6 de la cláusula 15 del contrato, el cual establece que el valor de la multa no podrá superar el 5% del valor total del contrato. En dicha estimación se ha tenido en cuenta el porcentaje de atraso evidneciado en la ejecución del cronograma de obra, asic omo las acciones adoptadas por el Contratista con el fin de mitigar o reducir dicho atraso. - Hacer efectiva la garantía única de cumplimiento expedida por la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS En conclusión, la Interventoría solicita a la Aeronáutica Civil: - Declarar el incumplimiento parcial del contratista de obra número 23001152 H4 DE 2023 - Hacer efectiva la cláusula 15. Para aplicar las multas contenida en el contrato. - Hacer efectiva la garantía única de cumplimiento expedida por la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS, en su amparo de cumplimiento. - Registro de la sanción ante la cámara de comercio de la ciudad donde se encuentra inscrito el contratista. |
| EVIDENCIAS APORTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presunto incumplimiento Anexos: Comunicados de la Interventoría al Contratista: - Comunicado Interventoría CGAC-0248-8-25. - Comunicado Interventoría CGAC-0192-6-25. - Comunicado Interventoría CGAC-0213-7-25 - Comunicado Interventoría CGAC-0204-7-25 - Comunicado Interventoría CGAC-0174-6-24 - Comunicado Interventoría CGAC-0182-6-24 - Comunicado Interventoría CGAC-0247-8-25 - Comunicado Interventoría CGAC-0260-8-25 Oficios recibidos del Contratista: - Oficio TE-CAGE2452-2025-134 - Oficio DIRCAH-097-2024 - Oficio DIRCAH-091-2024 Informes Semanales del Contratista: - Informe Semanal No. 53 - Informe Semanal No. 54 - Informe Semanal No. 55 - Informe Semanal No. 56 Informes Semanales de la Interventoría: - Informe Semanal No. 53 - Informe Semanal No. 54 - Informe Semanal No. 55 - Informe Semanal No. 56 - Informe Semanal No, 57 - Informe Semanal No. 58 - Informe Semanal No. 59 - Informe Semanal No. 60 - Informe Semanal No. 61 - Informe Semanal No. 62 - Informe Semanal No. 63 - Informe Semanal No. 64 Comités de obra: - Comité de obra No. 34 - Comité de obra No. 35 - Comité de obra No. 36 - Comité de obra No. 37 - Comité de obra No. 38 - Comité de obra No. 39 - Pliegos de condiciones. - Garantías de cumplimiento. - Cuadro resumen atraso de obra (Formato Excel). - Copia bitácora de obra - Actas de comités de obras Número total de folios de evidencias aportadas: Se adjuntan lo anexos mencionados en una carpeta comprimida formato WinRAR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: LUISA FERNANDA BARRETO PARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, 2012, Radicación número: 05001-23-24-000-1996-00680-01 (20738)

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, 2008, Radicación número: 68001-23-31-000-1996-02081-01 (17009)