## Table
MATRIZ DE RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento Controles a ser implementado s | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Respons able por impleme ntar el tratamie nto | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Variación del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
| Especifico | Externo | Ejecución
1 |  |  |  | Operaciones | Sostener el precio del servicio durante la vigencia del contrato | Reevaluar los procesos de contratación en asignación de recursos economicos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contrati sta | Realizar un estudio de mercado objetivo | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | Superviso r | Al momento de elaborar la solicitud de contratación | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Consultando la información historica en cuanto los precios pactados en las anteriores contrataciones | Semanal
2 | Especifico | Externo | Contratación | Operaci onales | propuesta economica con esecificaciones tecnicas inferiores a las requeridas | No cumple con las condiciones minimas exigidas. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contrati sta | Evaluación objetiva de la propuesta economica | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Superviso r | Al momento de elaborar la solicitud de contratación | Etapa de adjudicación contrato | Apoyando al tecnico en el levantamiento de la ficha tecnica | Según ocurrencia
3 | Especifico | Externo | ejecución | operacional | Demora en la recolección de los residuos en loslaboratorios y centros de inspección ICA | Problema de salud publica | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Controlar y verificar la frecuencia en que se prestan los servicios | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Una vez firmada el Acta de Inicio | Hasta el plazo de ejecución del contrato | Consulta de envios a permanentemente | Diario
4 | General | Externo | Evaluación | Economico | La inadecuada proyección de costos economicos incurridos por el contratista | Precios artificialmente bajos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Gerente del proyecto - comité economico comité evaluador | Durante la evaluación | Hasta la adjudicación y/o declaratoria desierto | Por medio de la verificación de los valores ofertados | Etapa contractual.