## Objetivos y Metas DES
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST DE LA EMPRESA PIMIENTA CATERIN Y EVENTOS S.A.S. PERIODO 2022
GENERALIDADES DEL SGSST
METAS | OBJETIVO | DESARROLLO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | FECHA | INDICADOR- TIPO | REGISTRO
Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales que aplican a la organización y al desarrollo de sus actividades.en un 80% | Cumplir con la legislación vigente | Estructuracion de Matriz de legislación y plantear actividades requeridas para su cumplimiento | Coordinadora SST | Diseno de planes, procedimientos y programas. Divulgacion y seguimiento | PERMANENTE | Requisitos de estructura cumplidos del SGSST /Total de requisito de estructura del SGSSTx 100 | Documento del SGSST.Actas de divulgacion GSST-F-015
Control sobre afiliación y aportes a la ARL, EPS, AFP y parafiscales y pago oportuno en un 100% | Cumplir con la legislación vigente | Procedimiento Seguridad y Sald en el Trabajo y Recursos humanos | Coordinadora, Residentes SST y Recursos humanos | Revision periodica de las carpetas laborales. | PERMANENTE | Numero de trabajadores afiliados a seguridad social/numero total de trabajadores x100 | Carpetas laborales. Planilla de pago de la seguridad social
Inducciones y reinducciones en un 100% | Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los factores personales y del trabajo que generan los actos inseguros, condiciones ambientales peligrosas que puedan causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de la empresa. | Manual de inducción a nuevos trabajadores e inducción empresarial a los mismos. Capacitación del personal, y concientización para evitar los actos inseguros. | Coordinadora SST | Evaluacion de induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo. Reinducciones.Programa de orden y aseo GSST PR 002 | PERMANENTE | Numero de trabajadores que recibieron induccion/numero total de trabajadores x100 | Evaluacion de induccion en Seguridad y Salud en el Trabajo GSST Re 003. Registro fotografico
Entrega de informes mensuales y anuales en un 100% | Revision y seguimiento gerencial de las actividades del SGSST | Informes SST | Coordinadora SST | Entrega y revision mensual de los informes HSEQ de obras | PERMANENTE | Numero de INFORMES ENTREGADOS/numero de meses x100 | SGSST
Entrega de EPP acorde a la actividad en un 100% | Prevenir accidentes de trabajo, haciendo más productiva y eficiente la organización. | Matriz de EPP. | Coordinadora SST | Inspecciones de seguridad. Revision de formatos de entrega de EPP | PERMANENTE | Numero de inspecciones planeadas a EPP/ numero de inspecciones planeadas a EPP por realizarx100 | Listado de control y entrega de EPPGSST L 002. Registro entrega de EPP GSST-F-006.
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
METAS | OBJETIVO | DESARROLLO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | FECHA | INDICADOR | REGISTRO
Evaluaciones médicas ocupacionales; examen de ingreso, examen periódico y examen de retiro. - Diagnóstico de Salud. - Apertura de la carpeta laboral por cada uno de los empleado0 en un 80% | Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores. | Carpetas del personal, y evaluaciones médicas laborales | Coordinadora y Residentes SST | Revision periodica de las carpetas laborales. Verificacion de realizacion de examenes periodicos y controles | PERMANENTE | Numero de intervenciones para mejorar las condiciones de salud implementadas/numero de intervenciones definidas x100 | Matriz de examenes medicos laborales. Carpetas de los trabajadores.
- Asesorar y comunicar a los trabajadores los modelos de vida a seguir para mejorar las condiciones de salud. 100% | Fomentar los Estilos de Vida Sana y Trabajo Saludable. | Sistema de Vigilancia epidemiológica auditiva. Sistema de Vigilancia epidemiológica osteomuscular. Sistema de Vigilancia epidemiológica Visual. Procedimiento seguro para manipulacion manual de cargas. Pausas activas, manejo del estrés. | Coordinadora y Residentes SST | Capacitaciones. Pausas activas. Publicaciones.Capacitación Higiene postural | PERMANENTE | Numero de personas formadas/ numero total de personas por formar x100 | Actas de divulgacion GSST-F-015. Actas de capacitacion GSST-F-005. Registro fotografico.
Seguimiento a incapacitados en un 80% | Reubicación y/o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud. Seguimiento y rehabilitación del personal que lo amerite. | Perfil de cargos | Coordinadora SST. GERENCIA | Inspecciones de seguridad y seguiento de casos especiales | CUANDO SE REQUIERA | Numero de personas reubicadas/numero total de personas por reubicar x100 | Perfil sociodemografico Matriz de examenes medicos laborales. Carpetas de los trabajadores.
Capacitación en prevención de enfermedades y accidentes laborales. Coordinación con entidades de salud para implementar campañas preventivas y de promoción de la salud. En un 80% | Prevenir enfermedades laborales haciendo más productiva y eficiente la organización. - Educar a los trabajadores para prevenir enfermedad común, enfermedad laboral. | Programa de Prevención de enfermedades cardiovasculares. Programa de Prevención del alcoholismo y la drogadicción. Programas, estandares y procedimientos de tyrabajo seguro. Sistemas de vigilancia epidemiologica | Coordinadora y Residentes SST | Capacitación Mantenimiento del equilibrio del cuerpo. .Capacitación Hábitos saludables.Capacitación Riesgos biológicos.Capacitación Riesgo público. Vacunacion. | PERMANENTE | Numero de personas formadas en prevencion de enfermedades/ numero total de personas por formar x100 | Actas de divulgacion GSST-F-015. Actas de capacitacion GSST-F-005. Registro fotografico.
Esquema de vacunación (antitetánica, fiebre amarilla, COVID-19) | - Prevenir enfermedades virales o bacterianas de origen comun, favoreciendo un personal más sano, productivo y eficiente. | Programa de vacunacion | Coordinadora, Residentes SST y Recursos humanos | Plan de vacunacion | PERIODICO | Numero de trabajadores vacunados/ numero total de trabajadores x100 | Acta jornada de vacuanacion
Disponibilidad del servicio de primeros auxilios 80% | Garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por el primer respondiente en obra | Botiquin de primeros auxilios | Residentes SST | Inspecion de botiquin | PERIODICO | DOCUMENTO | DOCUMENTO
PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
METAS | OBJETIVO | DESARROLLO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | FECHA | INDICADOR | REGISTRO
Procedimiento de trabajo seguro en un 70% | Elaborar Procedimientos para trabajo seguro. Procedimiento de mantenimiento Preventivo y Correctivo de herramientas, equipos y maquinaria, lo mismo que el plan de sustitución de los mismos. | Programa de mantenimiento preventivo de maquinas, equipos y herramientas. Procedimientos para trabajo seguro. | Coordinadora SST | Verificacion de condiciones seguras en el area de trabajo.Revision de formatos de entrega de EPP, Preoperacionales. Capacitaciones en uso adecuado de equipos, maquinas y herramientas. Divulgacion de Procedimientos para trabajo seguro. | PERMANENTE | Numerode protocolos elaborados / numero de protocolos a elaborar x100 | Programa de proteccion contra caida de alturas
Inspección de Equipos de Protección Personal enuna 100% | Mantener control de los elementos de protección personal suministrados a los trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad para lo requerido. Lo mismo que el plan de sustitución de los mismos. | Establecer los diferentes métodos de control para cada agente contaminante y/o factor de riesgo, siguiendo en orden de prioridad la fuente, el medio y el trabajador. | Coordinadora SST | Matriz de EPP. Revision de formatos de entrega de EPP | PERMANENTE | Numero de inspecciones planeadas a EPP/ numero de inpecciones planeadas a EPP por realizarx100 | Inspecciones de seguridad GSST Re 005. Formato de entrega de EPP
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
METAS | OBJETIVO | DESARROLLO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | FECHA | INDICADOR | REGISTRO
Conformación COPASST y reuniones en un 100% | Difundir los conceptos clave sobre COPASST, su propósito, funciones y las responsabilidades de acuerdo al cargo. | Dar a conocer a los miembros del COPASST sus funciones y responsabilidades dentro del SGSSTEvidencia de difusión | Coordinadora SST | ACTAS COPASST | PERMANENTE | Numero de trabajadores que recibieron formacion especifica del COPASST /numero total de trabajadores x100 | Actas de divulgacion GSST-F-015.
Investigación de incidentes y accidentes de trabajo en un 100% | - Prevenir la ocurrencia o recurrencia de eventos que puedan generar AT | Investigaciones de Accidentes de trabajo. | Coordinadora SST | Reporte e Investigaciones de incidentes y accidentes. Formulacion de planes de accion. | CUANDO SE REQUIERA | No. De accidentes - incidentes inves/ x 100 No. De accidentes - incidentes reportados | Procedimiento de reporte e investigacion de accidentes e incidentes GSST Pr 005. Reporte de incidentes GSST-F-007.
Inspecciones de Seguridaden un 90% | Identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo generados o que se pueden generar en los ambientes de trabajo y que ocasionen accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales | Matriz de inspecciones de seguridad | Coordinadora SST | Inspecciones de seguridad. Revision de efectividad de Matriz de controles | PERMANENTE | Numero de riesgos y peligros controlados/numero total de riesgos y peligros por controlar x 100 | Inspecciones de seguridad GSST Re 005.Actas de divulgacion GSST-F-015. Verificacion y seguimiento de SGSST en proyectos GSST-F-004.
Estadísticas e índices de accidentalidad 80% | Conocer los registros de accidentalidad de la empresa con el fin de analizar y proponer un plan de accion para mantener indices bajo de accidentalidad | Matriz de ausentismo | Coordinadora SST | Diligenciamiento de matriz de ausentismo | PERMANENTE | Documento | Matriz de ausentismo
Jornadas de orden y aseo 100% | Implementar programas de orden y aseo. Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo. | Divulgacion y entrenamiento de los trabajadores en el programa de orden y aseo. Realizar jornadas permanentes de orden y aseo | Coordinadora SST | Programa de orden y aseo GSST PR 002 | PERMANENTE | Numero de trabajadores que recibieron induccion/numero total de trabajadores x100 | Divulgacion de programa de orden y aseo. Plan de senalizacion. Inspeccion de orden y aseo GSST-F-009. Registro fotografico
PLAN DE EMERGENCIA
METAS | OBJETIVO | DESARROLLO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | FECHA | INDICADOR | REGISTRO
Brigada de Emergencias y Plan de Emergencia Elaboración y divulgación del Plan de emergencia y realización de simulacros en conjunto con el Subprograma de medicina del trabajo e higiene industrial. En una 100% | Conformar la Brigada de Emergencias de la Empresa. | Plan de Emergencias | Coordinadora SST y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMERGENCIA | Capacitaciones a la brigada de emergencias. Capacitación Señalización de emergencia. Capacitación Clases de fuego y extintores. Simulacros de evacuacion. | PERMANENTE | META> conformacion del equipo | Documento plan de emergencia, documento plan de rescate, documento plan de emergencia en obras. Actas de capacitacion GSST-F-005
PLAN DE TRABAJO ANUAL COPASST
METAS | OBJETIVO | DESARROLLO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | FECHA | INDICADOR | CUMPLIMIENTO
- Difundir los conceptos clave sobre COPASST, su propósito, funciones y las responsabilidades de acuerdo al cargo. 100% | - Dar a conocer a los miembros del COPASST sus funciones y responsabilidades dentro del SGSST | Evidencia de difusión | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. Revision de cumplimiento de actividades y controles. | PERMANENTE | Numero de trabajadores que recibieron formacion especifica del COPASST /numero total de trabajadores x100 | Actas de divulgacion GSST-F-015.
- Definir el plan de capacitación del personal operativo de acuerdo a la ejecución de trabajos de alto riesgo. 100% | b) Proponer y participar en actividades de capacitación en SST dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimientos de trabajo. | Plan de Capacitación | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. Revision de cumplimiento de actividades y controles. | PERMANENTE | Meta> Cronograma de capacitacion | Plan de trabajo anual GSST PL 001. Cronograma GSST Cr 001
- Desarrollar y Difundir los Protocolos de Actuación frente a emergencias. 100% |  | Plan de Emergencias y PONs |  |  |  | Numero de trabajadores formados para atencion y actuacion frente a emergencias/ numero total de trabajadores x100 | Actas de divulgacion GSST-F-015. Cronograma GSST Cr 001
- Validar la evidencia de capacitación, (Evaluación de capacitación del personal) 90% | [5 empty] | Meta> Cronograma de capacitacion. Numero de trabajadores formados para atencion y actuacion frente a emergencias/ numero total de trabajadores x100 | Evaluaciones al personal. Actas de capacitacion y entrenamiento GSST-F-005
- Verificar la Efectividad de los controles propuestos. Matriz de Efectividad de Controles. 90% | - Coordinar las medidas de control para la prevención de lesiones o enfermedades en los lugares de trabajo. | Matriz de Efectividad de controles | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. Revision de cumplimiento de actividades y controles. | PERMANENTE | Numero de controles efectivos implementados/ numero total de controles propuestosx100 | Informe HSEQ obras a Gerencia GSST F 018. Inspecciones de seguridad GSST Re 005
- Realizar la evaluación de los Riesgos asociados con el fin de establecer y proponer controles. (Matriz de Peligros)100% | f)Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. | Matriz de Peligros Formatos de Inspecciones Plan de seguimiento a Incidentes | Coordinadora SST | Visita planeadas a proyectos. Analisis de la accidentalidad y revision de controles. | PERMANENTE | Numero de riesgos evaluados/numero total de riesgos a evaluar x100 | Inspecciones de seguridad GSST Re 005. Analisis y efectividad de los controles de la accidentalidad Anexo 5 del SGSST.
- Apoyar la campaña de Autocuidado. 100% | g) Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. | Actas de COPASST | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. Revision de cumplimiento de actividades y controles. | PERMANENTE | Meta> Diseno de la campana | Acta reunion del COPASST GSST F 016
- Actividades de coordinación y propuesta de ideas de mejoramiento con el fin de mejorar el ambiente laboral 100% | h) Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a SST. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actas de COPASO | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. Actas de compromisos. | PERMANENTE | Numero de propuestas implementadas orientadas a la solucion de problemas en SST/Numero de propuestas definidas orientadas a la solucion de problemas en SST x100 | Acta reunion del COPASST GSST F 016
| a) Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. | Actas de COPASST | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. Actas de compromisos. | PERMANENTE | Numero de propuestas referidas a la admon frente a la opcion d emedidas que promuevan la salud de los trabajadores/ Numero total de propuestas definidasx100 | Acta reunion del COPASST GSST F 016
- Investigación y Análisis de Incidentes y Accidentes laborales y propuesta de acciones de mejora. - Vigilancia de las Acciones de mejora correctivas y preventivas emprendidas. 100% | e) Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar sus ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado. | Informes de Análisis de Accidentes. Plan de seguimiento a Incidentes. | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. Revision de cumplimiento de actividades y controles. | PERMANENTE | Revisar >indice de frecuencia, indice de severidad e indice de lesiones incapacitantes | Acta reunion del COPASST GSST F 016
| i) Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la resolución 2013 de 1986. |  | Coordinadora SST | Reunion del COPASST. | PERMANENTE | Numero de AT y EL investigadas/ numero total de AT y EL reportadasx100 | Acta reunion del COPASST GSST F 016
- Realizar seguimiento al plan de Inspecciones (áreas de trabajo, equipos y herramientas, EPP, Observación del Comportamiento). 100% | d) Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia. | Formatos de Inspecciones de seguridad | Coordinadora SST | Inspecciones planeadas. Revision de documentacion en proyectos. | PERMANENTE | Numero de seguimientos ejecutados/ numero total de seguimientos planeados x100 | Acta reunion del COPASST GSST F 016