JUSTIFICACION TÉCNICA PARA LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE APROPIACIÓN POR VIGENCIA FUTURA Y PRÓRROGA EL CONTRATO NO. 1958 DE 2025 EN EJECUCIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.

1.  OBJETO, VALOR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Objeto de la solicitud: sustitución de apropiación por vigencias futuras y prórroga del contrato No. 1958 de 2025, cuyo objeto es contratar el suministro de combustible para el parque automotor al servicio de la Superintendencia De Notariado Y Registro ubicado en Bogotá y/o en las regionales y la planta eléctrica del Nivel Central, como se muestra a continuación:

| No. DE CONTRATO | 1958 DE 2025 |
| --- | --- |
| OBJETO: | “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO UBICADO EN BOGOTA Y/O EN LAS REGIONALES Y PLANTA ELECTRICA DEL NIVEL CENTRAL." |
| CONTRATANTE: | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR |
| NIT: | 899.999.007-0 |
| CONTRATISTA: | ORGANIZACIOON TERPEL S. A |
| NIT CONTRATISTA: | 830.095.213-0 |
| POLIZA: | 92005 de Berkley international Seguros Colombia S.A. |
| VIGENCIA POLIZA: | 10 de junio de 2025 al 30 de junio de 2026 |
| CDP: | 64825 - 14 de abril de 2025 |
| CRP: | 364625 de 12 de junio de 2025 |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $ 43.791.103,00 |
| FECHA ACTA DE INICIO: | Julio 20 de 2025 |
| PLAZO FINAL: | 31 de diciembre de 2025 |
| VALOR APROPIACION DE VIGENCIAS FUTURAS 2025 | $ 13.412.691,40 |

2.  	MARCO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR

La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR tiene como misión velar por la guarda de la Fe pública en Colombia, mediante la prestación del servicio público registral y la orientación, inspección, vigilancia y control del servicio público notarial. Mediante el Decreto 412 de 2007, se reestructura la Superintendencia de Notariado y Registro reviviendo las Superintendencias delegadas, para el Registro y el Notariado, con el fin de fortalecer la vigilancia de los servicios de notariado y registro de instrumentos públicos y la racionalización de los recursos de la entidad. El Decreto 2723 de 2014, reitera el carácter de la SNR como entidad descentralizada, técnica, con personería jurídica propia, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Para el cumplimiento de su misión y de conformidad con Artículo 31 del Decreto 2723 de 2014, en las funciones de la Dirección Administrativa y Financiera en especial la del inciso 5 se establece: “Controlar la ejecución del presupuesto, expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, realizar los registros presupuestales y efectuar los demás trámites presupuestales que le correspondan para el desarrollo de las funciones de la Entidad.”

3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 2723 de 2014, “por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro”, señala dentro sus funciones generales: 2) Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el servicio público notarial en los términos establecidos en las normas vigentes”; 4) Implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación de los servicios de notariado procurando su racionalización y modernización”; 20) implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación del servicio público de registro de instrumentos públicos procurando su racionalización y modernización”.

Por su parte, la Secretaria General dentro de las funciones previstas en el Artículo 28, inciso 7 contempla: “Dirigir la programación, elaboración y ejecución de los Planes de Contratación y de Adquisición de Servicios y Obra Pública de la Entidad, de manera articulada con los instrumentos planeación y presupuesto”.

A su vez,  el Artículo 31 del mencionado Decreto establece entre otras funciones de la Dirección Administrativa y Financiera dentro de sus diferentes funciones 4) “Distribuir el presupuesto de funcionamiento, coordinar y controlar la elaboración y trámite de las solicitudes de adición, modificación y traslados presupuestales y el inciso”; 20) Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con los proveedores y la adquisición de bienes y servicios, con el fin de garantizar que las diferentes dependencias tengan los elementos necesarios para cumplir con su labor”.

Es importante tener en cuenta que la contratación de estos servicios con aprobación de cupo de vigencias futuras se enmarca en el artículo 10 de la Ley en 819 de 2003 y el artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015 y se encuentra prevista en el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2023 - 2026, así mismo con la aprobación de la Vigencia Futura la Entidad ajustará los gastos de funcionamiento de acuerdo con las apropiaciones asignadas para la vigencia 2024 garantizando la operación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE APROPIACIÓN POR VIGENCIA FUTURA

La Superintendencia de Notariado y Registro para el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas para la vigencia 2025, garantizar la prestación del servicio de transporte de manera ininterrumpida para cumplir  todas aquellas actividades misionales que legalmente le han sido encomendadas y que requieren del apoyo desplazamiento para el cumplimiento de las agendas programadas dentro del territorio nacional, se requiere el suministro de combustible para el normal funcionamiento no solo del parque automotor con el que cuenta la SNE sino también de la planta eléctrica del nivel central.

De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con el contrato No 1958 de 2025 cuyo objeto es: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO UBICADO EN BOGOTA Y/O EN LAS REGIONALES Y PLANTA ELECTRICA DEL NIVEL CENTRAL.

Así las cosas, el contrato en referencia No. 1958 de 2025, suscrito con la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A por valor de ($43.791.103,00), cuenta con ejecución de recursos así:

| Proyección consumo 13 septiembre a 31 diciembre 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valor del contrato | $ 43.791.103,00 |
| 2 | Valor ejecutado | $ 14.364.851,11 |
| 3 | Saldo a 12 septiembre 2025 | $ 29.426.251,89 |
| 4 | valor Promedio consumo mensual junio - agosto | $ 4.003.390 |
| 5 | meses pendientes por facturar septiembre al 31 de diciembre 2025 | 4 |
| 6 | Valor Promedio consumo septiembre al 31 de diciembre 2025 | $ 16.013.560 |
| 7 | total, valor proyectado vigencia 2025 (3-5) | $ 13.412.691 |

El contrato en ejecución ha garantizado la prestación del servicio de transporte sin ningún contratiempo en la vigencia 2025 a la fecha, toda vez que, no ha tenido interrupción alguna y cuenta con recursos disponibles.

El contrato 1958 de 2025, uvo un incremento significativo en el aumento de combustible en el mes de julio en un 126% comparado con el mismo mes en la vigencia anterior, debido a los apoyos realizados en el Data Center ubicado en el municipio de Zipaquirá, Adicional al aumento significativo en los precios de los combustibles a nivel nacional que se evidencia en el último reporte del Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el costo promedio del combustible ha incrementado en los últimos meses, este incremento ha sido consecuencia de las fluctuaciones en el mercado internacional, ajustes fiscales, políticas gubernamentales.

El aumento en el costo de combustible ha tenido un impacto directo en los costos operativos asociados con el contrato en cuestión; la Organización Terpel S.A, ha evidenciado que los gastos asociados al transporte y a las operaciones diarias se han incrementado, y estos gastos adicionales a su vez afectando considerablemente del presupuesto inicialmente previsto.

El cuadro a continuación muestra el aumento de los costos operativos y la variación del consumo del parque automotor, en cuadro comparativo con la vigencia anterior en la cual, se encontraban algunos vehículos sin circulación y que a partir del mes de agosto se normaliza la operación con todo el parque automotor.

| Periodo | Valor mensual 2024 | Valor mensual 2025 | Diferencia en pesos | Diferencia en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jun-24 | $ 1.734.891,99 | $ 2.569.933,76 | $ 835.041,77 | 48,13% |
| jul-24 | $ 2.322.022,29 | $ 5.249.549,39 | $ 2.927.527,10 | 126,08% |
| ago-24 | $ 3.598.341,20 | $ 4.190.687,22 | $ 592.346,02 | 16,46% |
| 1-12 sep. 2024 | $ 1.665.070,00 | $ 2.354.680,74 | $ 689.610,74 | 41,42% |
| TOTAL | $ 9.320.325,48 | $ 14.364.851,11 | $ 5.044.525,63 | 54,12% |

Mencionado lo anterior y considerando que se debe garantizar la prestación del servicio de suministro de combustible, con la mayor oportunidad y debida planeación institucional, se solicita la sustitución de la apropiación que respalda los compromisos de la vigencia 2025 del contrato No. 1958 de 2025.

La Superintendencia Notariado y Registro en su proceso de planeación a identificado que el contrato en ejecución cuanta con recursos disponibles para garantizar la prestación del servicio de suministro de combustible sin interrupción, motivo por el cual solicita la sustitución de apropiación por vigencia futura.

La aprobación de la mencionada sustitución de apropiación de vigencia futura, permitirá adelantar el proceso para adquirir a título de compraventa de vehículos para renovación del parque automotor de la superintendencia de Notariado y Registro a modelos híbridos, lo que reduciría el consumo de combustible, así como el mantenimiento requerido por ser vehículos con modelos superiores a 10 años; y de acuerdo el resultado arrojado del consumo, se realizaría el nuevo proceso de contratación de suministro de combustible en la vigencia 2026.

4.  Actividades, costos y beneficios económicos

Actualmente, la SNR cuenta con el contrato No. 1958 de 2025, con vigencia a partir del 20 de Julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, el cual se suscribió con la empresa ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. por valor total de CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DE PESOS MCTE ($43.791.103,00) recursos de funcionamiento.

El contrato ha presentado el siguiente comportamiento:

| EJECUCION CONTRATO 1958 DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERPEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor $ 43.791.103,00 |  |  |  |  |
|  | RADICADO | PERIODO FACTURADO | VALOR | FACTURA |
| 1 | SNR2025ER-119482-2 | 1 al 12 de junio CALI (12 de junio CALI) | $ 168.406,19 | AR9019510941 |
| 2 | SNR2025ER-195855-2 | 13 AL 16 de junio de 2025 BOGOTA Y CALI | $ 565.934,18 | AR9019522502 |
| 3 | SNR2025ER-196168-2 | 17 AL 27 de junio de 2025 BOGOTA Y CALI | $ 1.731.412,19 | AR9019522651 |
| 4 | SNR2025ER-195867-2 | 28 AL 30 JUNIO BOGOTA Y CALI | $ 104.181,20 | AR9019528013 |
| 5 | SNR2025ER-195922-2 | 1 AL 12 DE JULIO BOGOTA Y CALI | $ 1.984.265,24 | AR9019528014 |
| 6 | SNR2025ER-195979-2 | 13 AL 27 DE JULIO BOGOTA Y CALI | $ 2.451.361,37 | AR9019538144 |
| 7 | SNR2025ER-194833-2 | 28 AL 31 JULIO BOGOTA Y CALI | $ 813.922,78 | AR9019544428 |
| 8 | SNR2025ER-194840-2 | 1 AL 12 DE AGOSTO BOGOTA Y CALI | $ 970.036,74 | AR9019544429 |
| 9 | SNR2025ER-221820-2 | 13 AL 16 DE AGOSTO BOGOTA Y CALI | $ 673.629,95 | AR9019552241 |
| 10 | SNR2025ER-221836-2 | 17 AL 27 DE AGOSTO BOGOTA Y CALI | $ 1.750.358,01 | AR9019552242 |
| 11 | SNR2025ER-214862-2 | 28 AL 31 E AGOSTO BOGOTA Y CALI | $ 796.662,52 | AR9019562256 |
| 12 | SNR2025ER-214877-2 | 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE BOGOTA Y CALI | $ 2.354.680,74 | AR9019562258 |
| FACTURADO CRP 364625 del 12 de junio de 2025 |  |  | $ 14.364.851,11 |  |
| SALDO |  |  | $ 29.426.251,89 |  |

De acuerdo con la tabla anterior, se realiza el valor promedio de consumo de los meses septiembre al 31 de diciembre 2025 por valor de $4.003.390, al faltar 4 meses a partir de octubre a finalizar el mes de diciembre de 2025 se estima un valor de $16.013.560.

| Proyección consumo 13 septiembre a 31 diciembre 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valor del contrato | $ 43.791.103,00 |
| 2 | Valor ejecutado | $ 14.364.851,11 |
| 3 | Saldo a 12 septiembre 2025 | $ 29.426.251,89 |
| 4 | valor Promedio consumo mensual junio - agosto | $ 4.003.390 |
| 5 | meses pendientes por facturar septiembre al 31 de diciembre 2025 | 4 |
| 6 | Valor Promedio consumo septiembre al 31 de diciembre 2025 | $ 16.013.560 |
| 7 | total, valor proyectado vigencia 2025 (3-5) | $ 13.412.691 |

| RESUMEN CONTRATO No. 1958 de 2025: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fecha de inicio | 20 de julio de 2025 |
| 2 | Número de CDP de mayo 30 de 2025 | 64825 |
| 3 | Número de RP | 364625 |
| 4 | Valor Inicial | $ 43.791.103 |
| 5 | Valor ejecutado vigencia 2025 | $ 14.364.851 |
| 6 | Porcentaje ejecutado vigencia 2025 | 33% |
| DETALLE APROPIACION DE VIGENCIAS FUTURAS 2025 |  |  |
| 7 | Valor proyectado por ejecutar vigencia 2025 | $ 16.013.560 |
| 8 | Porcentaje proyectado a ejecutar oct a 31 diciembre 2024 | 37% |
| 9 | VALOR APROPIACION DE VIGENCIAS FUTURAS 2025 | $ 13.412.691 |
| 10 | Porcentaje por sustituir | 31% |
| 11 | Saldo por ejecutar | $ 29.426.252 |

Así las cosas, el valor a ejecutar en la vigencia 2025 estimado a 31 de diciembre sería de DIECISÉIS MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MTCE $ 16.013.560; lo cual justificaría la necesidad de la sustitución de apropiación presupuestal de vigencia futura 2026 por valor de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE $13.412.691.

La Entidad proyecta realizar la ejecución de la solicitud de sustitución de apropiación de vigencia futura entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2026 de acuerdo con la estimación del valor promedio del combustible, teniendo como base el valor del consumo del parque automotor en la vigencia 2025.

5.  Requisitos presupuestales

- Requisitos presupuestales

Esta solicitud está soportada con los saldos del Registro Presupuestal - RP 364625 de la vigencia 2025 que no se obligarán a 31 de diciembre de 2025 por un valor total de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($13.412.691), anexo a la presente solicitud, valor objeto de la sustitución, cuya información presupuestal es la siguiente:

| Registro Presupuestal | 364625 |
| --- | --- |
| Rubro Presupuestal | A-02-02-01-003-003 Productos de Hornos de Coque; Productos de Refinación de Petróleo y Combustible Nuclear |
| Recurso | 20 |
| Total | $13.412.691 |

Por lo tanto, se solicita autorización de sustitución de apropiación de vigencia futura para poder prorrogar hasta el mes de marzo de 2026 el contrato No. 1958 de 2025 de conformidad con el Artículo 10° de la Ley 819 de 2003, y el Artículo 2.8.1.7.1.1. Del Decreto 1068 de 2015.

Cordialmente,

DANY LUZ OROZCO FRANCO

Directora Administrativa y Financiera

Proyectó: Sandra Yohana Ballén Manrique – Profesional Grupo de Servicios Administrativos

Revisó:    Jullhember Campo Gutiérrez - Coordinador Grupo de Servicios Administrativos

Diana Marcela Cano – Abogada - Dirección Administrativa y Financiera

Norma Maritza Ruiz Huertas - contratista - Dirección Administrativa y Financiera

Ministerio de Transporte – Ajustes precio de venta - https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11808/a-partir-del-sabado-31-de-agosto-se-ajusta-en-1904-el-precio-de-venta-al-publico-del-galon-de-acpm/