## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA.
SEDE REPUBLICA DE COLOMBIA
SALON JARDIN
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | CIELO RASO
1.1 | CIELO RASO EN PVC E=8mm | M2 | 61.47 | 84862 | 5216467.14
1.2 | TUBERIA PVC CONDUIT 1/2" | ML | 20 | 5176 | 103520
1.3 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 6 | 82937 | 497622
2 | PINTURA
2.1 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 81.58 | 22832 | 1862634.56
2.2 | PINTURA EN VINILO 2 MANOS | M2 | 122.36 | 11650 | 1425494
2.3 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA | M2 | 9.72 | 8627 | 83854.44
3 | VIDRIOS
3.1 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 10.8 | 63949 | 690649.2
4 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
4.1 | TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 61.47 | 30000 | 1844100
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 9861706.78
ESCUELA PRIMERO DE ENERO
BAÑO
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICION MUROS PARA PUERTA | M2 | 1.7 | 22788 | 38739.6
1.2 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 30 | 17343 | 520290
2 | INSTALACION BAÑO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA NIÑOS | UN | 1 | 673203 | 673203
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL PARA NIÑOS | UN | 1 | 414335 | 414335
2.3 | LAVAMANOS CORRIDO PARA NIÑOS | UN | 1 | 285990 | 285990
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE | M2 | 6.88 | 85437 | 587806.56
2.5 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4 | M2 | 3.45 | 53913 | 185999.85
3 | PUNTO ELECTRICO
3.1 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 1 | 82937 | 82937
4 | PINTURA
4.1 | PINTURA EN VINILO 2 MANOS | ML | 3.45 | 11650 | 40192.5
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 2829493.51
SALON JARDIN
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | NIVELACION PISO
1.1 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4 | M2 | 35.57 | 53913 | 1917685.41
2 | CIELO RASO
2.1 | CIELO RASO EN PVC E=8mm | M2 | 35.57 | 84862 | 3018541.34
2.2 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 6 | 82937 | 497622
3 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
3.1 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA | UN | 35.57 | 30000 | 1067100
4 | PINTURA
4.1 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 26.34 | 13396 | 352850.64
4.2 | PINTURA EN VINILO 2 MANOS | M2 | 12.81 | 11650 | 149236.5
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 7003035.89
ESCUELA CAMILO TORRES
SALON JARDIN
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | CERRADURA PUERTA
1.1 | CERRADURA PUERTA | UN | 1 | 166360 | 166360
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
2.1 | TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 232.89 | 30000 | 6986700
3 | CIELO RASO
3.1 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 10 | 82937 | 829370
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 7982430
SUB TOTAL TODO |  |  |  |  | 27676666.18
ADMINISTRACION |  |  |  | 17.43% | 4824233.2895
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 276766.6618
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1383833.309
TOTAL |  |  |  |  | 34161499.4403

## MEMORIA
MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA
SEDE REPUBLICA DE COLOMBIA
SALON JARDIN
1 | CIELO RAZO
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| CIELO RAZO EN PVC E=8mm | 9 | 6.83 |  |  |  |  | M2 | 61.47
| TUBERIA PVC CONDUIT 1/2" | 20 | [5 empty] | ML | 20
| PUNTOS ELECTRICOS | [5 empty] | 6 | UN | 6
2 | PINTURA
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA |  | 67.98 | 1.2 |  |  |  | M2 | 81.58
| PINTURA EN VINILO 2 MANOS |  | 67.97 | 1.8 |  |  |  | M2 | 122.36
| ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA |  | 7.6 | 1.2 |  |  |  | M2 | 9.72
3 | VIDRIOS
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM |  | 3.6 | 3 |  |  |  | M2 | 10.8
4 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| TEJA TERMOACUSTICA | 9 |  | 6.83 |  |  |  | M2 | 61.47
ESUELA PRIMERO DE ENERO
BAÑO
1 | PRELIMINARES
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| DEMOLICION MUROS PARA PUERTA | 1.7 |  | 1 |  |  |  | M2 | 1.7
| RETIRO DE ESCOMBROS |  |  |  |  | 30 |  | M3 | 30
2 | INSTALACION BAÑO
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA NIÑOS | [5 empty] | 1 | UN | 1
| SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL PARA NIÑOS | [5 empty] | 1 | UN | 1
| LAVAMANOS CORRIDO PARA NIÑOS | [5 empty] | 1 | UN | 1
| SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE | 5.7 |  | 1.2 |  |  |  | M2 | 6.88
| ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4 | 2.1 | 1.64 |  |  |  |  | M2 | 3.45
3 | PUNTO ELECTRICO
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| PUNTOS ELECTRICOS | [5 empty] | 1 | UN | 1
4 | PINTURA
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| PINTURA EN VINILO 2 MANOS | 1.91 |  | 1.8 |  |  |  | ML | 3.45
SALON JARDIN
1 | NIVELACION PISO
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4 | 7.41 | 4.8 |  |  |  |  | M2 | 35.57
2 | CIELO RAZO
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| CIELO RAZO EN PVC E=8mm | 7.41 | 4.8 |  |  |  |  | M2 | 35.57
| PUNTOS ELECTRICOS | [5 empty] | 6 | UN | 6
3 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA | 7.41 | 4.8 |  |  |  |  | M2 | 35.57
4 | PINTURA
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | 21.95 |  | 1.2 |  |  |  | M2 | 26.34
| PINTURA EN VINILO 2 MANOS | 7.11 |  | 1.8 |  |  |  | M2 | 12.81
ESCUELA CAMILO TORRES
1 | CHAPA PUERTA
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| CERRADURA PUERTA | [5 empty] | 1 | UN | 1
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| TEJA TERMOACUSTICA | 17.3 | 13.46 |  |  |  |  | M2 | 232.89
3 | PUNTOS ELECTRICOS
| Descripción y/o localización planimetrica | Longitud | Base | Altura | Area | Volumen | Cantidad | Unidad | Total
| PUNTOS ELECTRICOS | [5 empty] | 10 | UN | 10

## APU
SEDE REPUBLICA DE COLOMBIA
SALON JARDIN
1 | CIELO RASO
CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | ANDAMIO SECCION |  | D | 1791 | 2 | 895.5
|  | TALADRO |  | D | 50120 | 100 | 501.2
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 1458.47 | 1 | 1458.47
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 2855.17
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | CIELO RASO DE PVC e=7 mm |  | M2 | 26817 | 1.1 | 29498.7
|  | ANGULO CAL. 26 LAMINA GALV. 2,44M |  | UN | 6199 | 0.45 | 2789.55
|  | CHAZO PLASTICO 1/4 |  | UN | 161 | 3 | 483
|  | PERNO 1/2 ALT. VEL. 1 3/4" |  | UN | 896 | 2 | 1792
|  | PERFIL OMEGA METALICO 63MM X 3,05 M |  | UN | 9137 | 2 | 18274
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 52837.25
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 185624 | 220% | 408372.8 | 14 | 29169.49
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 29169.49
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 84861.91
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 269 | 0.5 | 134.5
|  | TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 3148 | 1.05 | 3305.4
|  | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 |  | UN | 85812 | 0.002 | 171.624
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | UN | 62120 | 0.002 | 124.24
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 3735.764
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 260 | 1439.78
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1439.78
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 5175.544
PUNTOS ELECTRICOS
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 269 | 2.61 | 702.09
|  | ALAMBRE CU THW # 12 AWG |  | ML | 3484 | 5.6 | 19510.4
|  | ALAMBRE CU THW #14 AWG |  | ML | 2440 | 2.79 | 6807.6
|  | CAJA OCTAGONAL |  | UN | 3762 | 1 | 3762
|  | CAJA GALVANIZADA 5800 |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | INTERRUPTOR DOBLE |  | UN | 15944 | 1 | 15944
|  | ROCETA |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  | ML | 3148 | 3.38 | 10640.24
|  | SOLADURA PVC LIQUIDA 1/4 |  | UN | 85812 | 0.01 | 858.12
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | UN | 62120 | 0.01 | 621.2
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 64219.65
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 20 | 18717.16
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 18717.16
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 82936.81
2 | PINTURA
PINTURA SOBRE ESMALTE LAMINA LLENA
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | DISOLVENTE THINNER |  | GLN | 53572 | 0.03 | 1607.16
|  | ESMALTE SINTETICO |  | GLN | 107309 | 0.04 | 4292.36
|  | LIJA DE AGUA 150 SUPER |  | UN | 1791 | 1.05 | 1880.55
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 7780.07
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170890 | 220 | 391358 | 26 | 15052.23
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 15052.23
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 22832.3
PINTURA EN VINILO 2 MANOS
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | VINILO TIPO 1 |  | GLN | 95575 | 0.02 | 1911.5
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1911.5
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170890 | 220 | 391358 | 70 | 5590.83
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 5590.83
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 7502.33
ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | DISOLVENTE THINNER |  | GLN | 53572 | 0.02 | 1071.44
|  | ESMALTE SINTETICO |  | GLN | 107309 | 0.03 | 3219.27
|  | LIJA DE AGUA 150 SUPER |  | UN | 1791 | 0.6 | 1074.6
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1074.6
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170890 | 220 | 391358 | 70 | 5590.83
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 5590.83
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 6665.43
3 | VIDRIOS
VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GLN | 1063.47 | 1 | 1063.47
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1063.47
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM |  | M2 | 41204 | 1.01 | 41616.04
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 41616.04
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 154687 | 220 | 340311.4 | 16 | 21269.46
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 21269.46
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 63948.97
4 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
TEJA TERMOACUSTICA
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 8730.54 | 1 | 8730.54
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 8730.54
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 154687 | 220 | 340311.4 | 16 | 21269.46
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 21269.46
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 30000
ESUELA PRIMERO DE ENERO
BAÑO
1 | PRELIMINARES
DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M PARA PUERTA
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | VOLQUETA M3 |  | H | 79797 | 17 | 4693.94
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 4693.94
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | AYUDANTE (2) AA | 123370 | 220 | 271414 | 15 | 18094.27
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 18094.27
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 22788.21
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | VOLQUETA M3 |  | H | 79797 | 10 | 7979.7
|  | BOBCAT |  | H | 83259 | 20 | 4162.95
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 12142.65
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | RECHO A BOTADERO |  | M3 | 4000 | 1.3 | 5200
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 5200
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 17342.65
2 | INSTALACION BAÑO
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA NIÑOS (INCLUYE GRIFERIA)
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 3743.43 | 1 | 3743.43
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 3743.43
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | SANITARIO INFANTIL INCLUYE GRIFERIA |  | UN | 594591 | 1 | 594591
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 594591
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 260 | 74868.64
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 74868.64
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 673203.07
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL PARA NIÑOS (INCLUYE GRIFERIA)
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 3743.43 | 1 | 3743.43
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 3743.43
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ORINAL INFANTIL INCLUYE GRIFERIA |  | UN | 335723 | 1 | 335723
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 335723
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 260 | 74868.64
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 74868.64
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 414335.07
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 3743.43 | 1 | 3743.43
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 3743.43
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | LAVAMANOS PEDESTAL INCLUYE GRIFERTIA |  | UN | 205841 | 1 | 205841
|  | CEMENTO BLANCO |  | KG | 3074 | 0.5 | 1537
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 207378
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA BB | 170156 | 220 | 374343.2 | 5 | 74868.64
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 74868.64
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 285990.07
BALDOSA CERAMICA PARED 20X20
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO |  | M3 | 52096 | 0.02 | 1041.92
|  | CEMENTO BLANCO |  | KG | 3074 | 0.51 | 1567.74
|  | CERAMICA BLANCA 20X20 |  | M2 | 40770 | 1.03 | 41993.1
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | KG | 713 | 6.27 | 4470.51
|  | AGUA |  | LT | 72 | 2.85 | 205.2
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 49278.47
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 154687 | 220 | 340311.4 | 9.41 | 36158.09
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 36158.09
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 85436.56
ALISTADO IMPERMEABILIZANTE PISOS 1:3 E=0.04
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO |  | M3 | 52096 | 0.05 | 2604.8
|  | CEMNTO GRIS |  | KG | 713 | 19 | 13547
|  | SIKA 1 |  | KG | 15170 | 1.18 | 17900.6
|  | AGUA |  | LT | 72 | 10 | 720
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 34772.4
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 154687 | 220 | 340311.4 | 17.78 | 19140.12
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 19140.12
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 53912.52
3 | PUNTO ELECTRICO
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 269 | 0.5 | 134.5
|  | TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 3148 | 1.05 | 3305.4
|  | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 |  | UN | 85812 | 0.002 | 171.624
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | UN | 62120 | 0.002 | 124.24
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 3735.764
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 260 | 1439.78
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1439.78
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 5175.544
PUNTOS ELECTRICOS
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 269 | 2.61 | 702.09
|  | ALAMBRE CU THW # 12 AWG |  | ML | 3484 | 5.6 | 19510.4
|  | ALAMBRE CU THW #14 AWG |  | ML | 2440 | 2.79 | 6807.6
|  | CAJA OCTAGONAL |  | UN | 3762 | 1 | 3762
|  | CAJA GALVANIZADA 5800 |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | INTERRUPTOR DOBLE |  | UN | 15944 | 1 | 15944
|  | ROCETA |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  | ML | 3148 | 3.38 | 10640.24
|  | SOLADURA PVC LIQUIDA 1/4 |  | UN | 85812 | 0.01 | 858.12
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | UN | 62120 | 0.01 | 621.2
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 64219.65
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 20 | 18717.16
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 18717.16
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 82936.81
4 | PINTURA
PINTURA EN VINILO 2 MANOS
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | VINILO TIPO 1 |  | GLN | 95575 | 0.02 | 1911.5
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1911.5
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170890 | 220 | 391358 | 70 | 5590.83
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 5590.83
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 7502.33
SALON JARDIN
1 | NIVELACION PISO
ALISTADO IMPERMEABILIZANTE PISOS 1:3 E=0.04
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ARENA LAVADA DE PEÑA EN MUNICIPIO |  | M3 | 52096 | 0.05 | 2604.8
|  | CEMNTO GRIS |  | KG | 713 | 19 | 13547
|  | SIKA 1 |  | KG | 15170 | 1.18 | 17900.6
|  | AGUA |  | LT | 72 | 10 | 720
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 34772.4
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 154687 | 220 | 340311.4 | 17.78 | 19140.12
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 19140.12
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 53912.52
2 | CIELO RASO
CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | ANDAMIO SECCION |  | D | 1791 | 2 | 895.5
|  | TALADRO |  | D | 50120 | 100 | 501.2
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 1458.47 | 1 | 1458.47
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 2855.17
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | CIELO RASO DE PVC e=7 mm |  | M2 | 26817 | 1.1 | 29498.7
|  | ANGULO CAL. 26 LAMINA GALV. 2,44M |  | UN | 6199 | 0.45 | 2789.55
|  | CHAZO PLASTICO 1/4 |  | UN | 161 | 3 | 483
|  | PERNO 1/2 ALT. VEL. 1 3/4" |  | UN | 896 | 2 | 1792
|  | PERFIL OMEGA METALICO 63MM X 3,05 M |  | UN | 9137 | 2 | 18274
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 52837.25
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 185624 | 220 | 408372.8 | 14 | 29169.49
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 29169.49
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 84861.91
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 269 | 0.5 | 134.5
|  | TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 3148 | 1.05 | 3305.4
|  | SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 |  | UN | 85812 | 0.002 | 171.624
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | UN | 62120 | 0.002 | 124.24
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 3735.764
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 260 | 1439.78
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1439.78
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 5175.544
PUNTOS ELECTRICOS
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 269 | 2.61 | 702.09
|  | ALAMBRE CU THW # 12 AWG |  | ML | 3484 | 5.6 | 19510.4
|  | ALAMBRE CU THW #14 AWG |  | ML | 2440 | 2.79 | 6807.6
|  | CAJA OCTAGONAL |  | UN | 3762 | 1 | 3762
|  | CAJA GALVANIZADA 5800 |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | INTERRUPTOR DOBLE |  | UN | 15944 | 1 | 15944
|  | ROCETA |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  | ML | 3148 | 3.38 | 10640.24
|  | SOLADURA PVC LIQUIDA 1/4 |  | UN | 85812 | 0.01 | 858.12
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | UN | 62120 | 0.01 | 621.2
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 64219.65
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 20 | 18717.16
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 18717.16
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 82936.81
3 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
TEJA TERMOACUSTICA
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 8730.54 | 1 | 8730.54 | 8730.54
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 8730.54
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 154687 | 220 | 340311.4 | 16 | 21269.46
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 21269.46
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 30000
4 | PINTURA
PINTURA SOBRE ESMALTE LAMINA LLENA
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | DISOLVENTE THINNER |  | GLN | 53572 | 0.03 | 1607.16
|  | ESMALTE SINTETICO |  | GLN | 107309 | 0.04 | 4292.36
|  | LIJA DE AGUA 150 SUPER |  | UN | 1791 | 1.05 | 1880.55
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 7780.07
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170890 | 220 | 391358 | 26 | 15052.23
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 15052.23
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 22832.3
PINTURA EN VINILO 2 MANOS
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | VINILO TIPO 1 |  | GLN | 95575 | 0.02 | 1911.5
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 1911.5
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170890 | 220 | 391358 | 70 | 5590.83
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 5590.83
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 7502.33
ESCUELA CAMILO TORRES
SALON JARDIN
1 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL
CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | CERRADURA 987 DE SOBREPONER YALE |  | UN | 153995 | 1 | 153995
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 153995
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 185624 | 220 | 408372.8 | 33 | 12374.93
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 12374.93
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 166369.93
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
TEJA TERMOACUSTICA
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | HERRAMIENTA MENOR |  | GL | 8730.54 | 1 | 8730.54 | 8730.54
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 8730.54
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 154687 | 220 | 340311.4 | 16 | 21269.46
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 21269.46
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 30000
3 | PUNTOS ELECTRICOS
I. EQUIPO
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
II. MATERIALES EN OBRA
|  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | PRECIO-UNIT. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
|  | ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT |  | UN | 269 | 2.61 | 702.09
|  | ALAMBRE CU THW # 12 AWG |  | ML | 3484 | 5.6 | 19510.4
|  | ALAMBRE CU THW #14 AWG |  | ML | 2440 | 2.79 | 6807.6
|  | CAJA OCTAGONAL |  | UN | 3762 | 1 | 3762
|  | CAJA GALVANIZADA 5800 |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | INTERRUPTOR DOBLE |  | UN | 15944 | 1 | 15944
|  | ROCETA |  | UN | 2687 | 1 | 2687
|  | TUBO PVC 1/2" CONDUIT |  | ML | 3148 | 3.38 | 10640.24
|  | SOLADURA PVC LIQUIDA 1/4 |  | UN | 85812 | 0.01 | 858.12
|  | LIMPIADOR PVC 1/4 |  | UN | 62120 | 0.01 | 621.2
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 64219.65
III. TRANSPORTES
|  | MATERIAL | VOL-PESO Ó CANT | DISTANCIA | M3-KM | TARIFA | VALOR UNITARIO
SUB TOTAL
IV. MANO DE OBRA
|  | TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
|  | MANO DE OBRA | 170156 | 220 | 374343.2 | 20 | 18717.16
|  | SUB TOTAL | [5 empty] | 18717.16
|  | TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 82936.81

## MDO
MANO DE OBRA
PERSONAL | CANT | SALARIO | JORNAL (dÍa)
RESIDENTE DE OBRA | 1 | 4000000 | 133333.3333
Maestro de Obra | 1 | 3000000 | 100000
Oficial | 1 | 2400000 | 80000
Ayudante | 1 | 1800000 | 60000
Prestaciones |  |  | 61.83%

## AIU
CALCULO DEL AIU
CONCEPTO |  | V.M./CON PRESTACIONES | DEDICACIÓN | DURACIÓN DE LA OBRA (Meses) | V. PARCIAL | %
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 27676666.18
ADMINISTRACIÓN
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 2333333.3333 | 8.431%
1 | RESIDENTE DE OBRA | 4000000 | 100% | 3 | 1333333.3333
2 | Jefe de Cuadrilla (Maestro de Obra) | 3000000 | 100% | 300% | 1000000
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE LEGALIZACIÓN E IMPUESTOS |  |  |  |  | 2490899.9562 | 9%
Impuesto de seguridad democratica |  | 27676666.18 |  | 5% | 1383833.309
Poliza Unica de Cumplimiento |  | 27676666.18 |  | 1% | 276766.6618
Retefuente |  | 27676666.18 |  | 2% | 553533.3236
ICA |  | 27676666.18 |  | 1% | 276766.6618
A | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 17.43%
I | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
AIU | [5 empty] | 23.43%

## PROGRAMACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA INICIAL
| Resumen | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
Item |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
SEDE REPUBLICA DE COLOMBIA
SALON JARDIN
1 | CIELO RAZO
CIELO RAZO EN PVC E=8mm
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"
PUNTOS ELECTRICOS
2 | PINTURA
PINTURA DE ACEITE AZUL
PINTURA EN VINILO 2 MANOS
PINTURA PUERTAS Y VENTANAS
3 | VIDRIOS
VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM
4 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
TEJA TERMOACUSTICA
ESCUELA PRIMERO DE ENERO
BAÑO
1 | PRELIMINARES
DEMOLICION MUROS PARA PUERTA
RETIRO DE ESCOMBROS
2 | INSTALACION BAÑO
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA NIÑOS
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL PARA NIÑOS
LAVAMANOS CORRIDO PARA NIÑOS
SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4
3 | PUNTO ELECTRICO
TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"
PUNTOS ELECTRICOS
4 | PINTURA
PINTURA EN VINILO 2 MANOS
SALON JARDIN
1 | NIVELACION PISO
ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4
2 | CIELO RAZO
CIELO RAZO EN PVC E=8mm
PUNTOS ELECTRICOS
3 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA
4 | PINTURA
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
PINTURA EN VINILO 2 MANOS
ESCUELA CAMILO TORRES
SALON JARDIN
1 | CERRADURA PUERTA
CERRADURA PUERTA
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
TEJA TERMOACUSTICA
3 | PUNTOS ELECTRICOS
PUNTOS ELECTRICOS

## ANEXO 5 -OFERTA ECONÓMICA
ANEXO 5 OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA.
SEDE REPUBLICA DE COLOMBIA
SALON JARDIN
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | CIELO RASO
1.1 | CIELO RASO EN PVC E=8mm | M2 | 61.47
1.2 | TUBERIA PVC CONDUIT 1/2" | ML | 20
1.3 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 6
2 | PINTURA
2.1 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 81.58
2.2 | PINTURA EN VINILO 2 MANOS | M2 | 122.36
2.3 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA | M2 | 9.72
3 | VIDRIOS
3.1 | VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM | M2 | 10.8
4 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
4.1 | TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 61.47
COSTO DIRECTO
ESCUELA PRIMERO DE ENERO
BAÑO
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICION MUROS PARA PUERTA | M2 | 1.7
1.2 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 30
2 | INSTALACION BAÑO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO PARA NIÑOS | UN | 1
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL PARA NIÑOS | UN | 1
2.3 | LAVAMANOS CORRIDO PARA NIÑOS | UN | 1
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE | M2 | 6.88
2.5 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4 | M2 | 3.45
3 | PUNTO ELECTRICO
3.1 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 1
4 | PINTURA
4.1 | PINTURA EN VINILO 2 MANOS | ML | 3.45
COSTO DIRECTO
SALON JARDIN
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | NIVELACION PISO
1.1 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=4 | M2 | 35.57
2 | CIELO RASO
2.1 | CIELO RASO EN PVC E=8mm | M2 | 35.57
2.2 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 6
3 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
3.1 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA | UN | 35.57
4 | PINTURA
4.1 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 26.34
4.2 | PINTURA EN VINILO 2 MANOS | M2 | 12.81
COSTO DIRECTO
ESCUELA CAMILO TORRES
SALON JARDIN
| ACTIVIDAD | UN | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | CERRADURA PUERTA
1.1 | CERRADURA PUERTA | UN | 1
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA
2.1 | TEJA TERMOACUSTICA | M2 | 232.89
3 | CIELO RASO
3.1 | PUNTOS ELECTRICOS | UN | 10
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL TODO
ADMINISTRACION |  |  |  | 17.43%
IMPREVISTOS |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  | 5%
TOTAL