## BASICO (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
APU-BASICO
#REF!
ACTIVIDAD:
| Concreto MR 21 Mpa |  |  |  |  | Unidad: | m3
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 5130.9
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 5131
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Cemento gris |  | kg | 420 | 650 | 273000
| Arena |  | m3 | 0.67 | 60000 | 40200
| Triturado |  | m3 | 0.67 | 70000 | 46900
| Agua |  | lt | 210 | 50 | 10500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 370600
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend. | V. Unitario.
6 | Ayudante | 30000 | 75% | 315000 | 7.5036 | 41979.9193
1 | Oficial | 40000 | 75% | 70000 | 7.5036 | 9328.871
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 51309
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 427040
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 23% |  |  |  | 98219.2
| IMPREVISTOS | 4% |  |  |  | 17081.6
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 12811.2
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 128112
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 555152
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
#REF! |  |  | 0

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ITEM: 1.1
RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | alto | Área | Area_Ven_Puer | Total
MUROS INTERIORES
| BLOQUE B EJE C-D ENTRE 3-4 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| OTROS | 2 | 3 |  |  | 6 |  | 6
[7 empty] | Subtotal | 7.5
ITEM: 1,2
DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO | [7 empty] | M2
Observación | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
| BAÑOS BLOQUE B EJES A-B ENTRE 1-2 | 1 | 3.37 | 3.11 |  | 10.4807 |  | 10.4807
| ANDEN EXTERNO | 1 | 4 | 1 |  | 4 |  | 4
0
total | [7 empty] | 14.48
PINTURA
ITEM: 3,1 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| contrapiso | 1 | 3.37 | 3.11 |  | 10.4807 |  | 10.4807
| anden fachada | 1 | 4 | 1 |  | 4 |  | 4
0
total | [7 empty] | 14.48
ITEM: 3,2 | [7 empty] | M2
#REF! | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| piso salon | 1 | 3.37 | 3.11 |  | 10.4807 |  | 10.4807
0
0
total | [7 empty] | 10.48
ITEM: 2,1 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | DESCUENTO VENTANAS Y PUERTAS | Total
Observación | MUROS INTERIORES
BLOQUE B
| EJE 3-4 ENTRE C-D | 1 | 1.5 | 0.9 |  | 1.35 |  | 1.35
| EJE 2 ENTRE A-B | 1 | 1 | 4.25 |  | 4.25 |  | 4.25
| EJE 2 ENTRE B-C | 1 | 1 | 2.95 |  | 2.95 |  | 2.95
| EJE 1-2 ENTRE A-B | 2 | 1 | 3.5 |  | 7 |  | 7
| EJE 1-2 ENTRE E-F | 2 | 1 | 1.25 |  | 2.5 |  | 2.5
| EJE 1-2 ENTRE E-F | 2 | 1 | 1.14 |  | 2.28 |  | 2.28
| EJE 1 ENTRE A-B | 1 | 1 | 1.37 |  | 1.37 |  | 1.37
| EJE 1 ENTRE B-C | 1 | 1 | 3.09 |  | 3.09 |  | 3.09
| EJE 2-3 ENTRE E-F | 2 | 1 | 3.15 |  | 6.3 |  | 6.3
| EJE 2-3 ENTRE E-F | 2 | 1 | 0.69 |  | 1.38 |  | 1.38
| EJE 2-3 ENTRE E-F | 2 | 1 | 2.06 |  | 4.12 |  | 4.12
| EJE 3-4 ENTRE E-F | 2 | 1 | 0.82 |  | 1.64 |  | 1.64
| EJE 2-3 ENTRE G-H | 1 | 1 | 3.15 |  | 3.15 |  | 3.15
[7 empty] | Subtotal | 41.38
MUROS EXTERNOS
FACHADA PRINCIPAL
| BLOQUE A_EJE 1-2 | 2 | 3.81 |  | 3.4 | 25.908 | 0 | 25.908
| BLOQUE A_EJE 2-3 | 2 | 3.53 |  | 3 | 21.18 | 5.14 | 16.04
| BLOQUE A Y B EJES 3-1 | 2 | 3.38 |  | 3 | 20.28 | 5.56 | 14.72
| BLOQUE B_EJE 1-2 | 2 | 3.55 |  | 3 | 21.3 | 1.184 | 20.116
| BLOQUE B_EJE 2-3 | 2 | 3.15 |  | 2.8 | 17.64 | 3.182 | 14.458
| BLOQUE B_EJE 3-4 | 2 | 1.48 |  | 2.8 | 8.288 | 1.76 | 6.528
[7 empty] | Subtotal | 97.77
FACHADA POSTERIOR
| BLOQUE A_EJE 1-2 | 2 | 3.8 |  | 3.4 | 25.84 | 0 | 25.84
| BLOQUE A_EJE 2-3 | 2 | 3.53 |  | 3 | 21.18 | 0 | 21.18
| BLOQUE A Y B EJES 3-1 | 2 | 3.22 |  | 3 | 19.32 | 3.68 | 15.64
| BLOQUE B_EJE 1-2 | 2 | 3.51 |  | 3 | 21.06 | 1.428 | 19.632
| BLOQUE B_EJE 2-3 | 2 | 3.15 |  | 3 | 18.9 | 1.045 | 17.855
| BLOQUE B_EJE 3-4 | 2 | 1.46 |  | 2.8 | 8.176 | 0 | 8.176
[7 empty] | Subtotal | 108.32
| OTROS | 1 | 60
[7 empty] | Subtotal | 0
| TOTAL DE MUROS EXTERNOS Y INTERNOS | [6 empty] | 247.47
ITEM: 2,2 | [7 empty] | M2
VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | DESCUENTO VENTANAS Y PUERTAS | Total
Observación
MUROS INTERIORES
FACHADA LATERAL IZQUIERDA
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE A-B | 1 | 6.89 |  | 3.4 | 23.426 | 4.9368 | 18.4892
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE B-C | 1 | 6.03 |  | 3.4 | 20.502 | 2.9684 | 17.5336
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE C-D | 1 | 5.81 |  | 3.4 | 19.754 | 2.88 | 16.874
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE D-E | 1 | 8.34 |  | 3.4 | 28.356 | 5.847 | 22.509
[7 empty] | Subtotal | 75.41
FACHADA PRINCIPAL
| BLOQUE A_EJE 1-2 | 1 | 3.67 |  | 3.4 | 12.478 | 0 | 12.478
| BLOQUE A_EJE 2-3 | 1 | 3.53 |  | 3 | 10.59 | 5.14 | 5.45
| BLOQUE A Y B EJES 3-1 | 1 | 3.38 |  | 3 | 10.14 | 5.56 | 4.58
| BLOQUE B_EJE 1-2 | 1 | 3.34 |  | 3 | 10.02 | 1.184 | 8.836
| BLOQUE B_EJE 2-3 | 1 | 3.15 |  | 3 | 9.45 | 3.182 | 6.268
| BLOQUE B_EJE 3-4 | 1 | 1.63 |  | 3 | 4.89 | 1.76 | 3.13
[7 empty] | Subtotal | 40.74
FACHADA LATERAL DERCHO
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE A-B | 1 | 4.37 |  | 3 | 13.11 | 4.454 | 8.656
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE B-C | 1 | 3.12 |  | 3 | 9.36 | 3.026 | 6.334
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE C-D | 1 | 4.29 |  | 3 | 12.87 | 2.001 | 10.869
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE D-E | 1 | 4.37 |  | 3 | 13.11 | 2.304 | 10.806
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE E-F | 1 | 4.34 |  | 3 | 13.02 | 1 | 12.02
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE F-G | 1 | 4.37 |  | 3 | 13.11 | 2.714 | 10.396
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE G-H | 1 | 2.2 |  | 3 | 6.6 | 0.976 | 5.624
[7 empty] | Subtotal | 64.71
FACHADA POSTERIOR
| BLOQUE A_EJE 1-2 | 1 | 3.67 |  | 3.4 | 12.478 | 0 | 12.478
| BLOQUE A_EJE 2-3 | 1 | 3.53 |  | 3 | 10.59 | 0 | 10.59
| BLOQUE A Y B EJES 3-1 | 1 | 3.38 |  | 3 | 10.14 | 3.2 | 10.14
| BLOQUE B_EJE 1-2 | 1 | 3.36 |  | 3 | 10.08 | 1.428 | 10.08
| BLOQUE B_EJE 2-3 | 1 | 3.15 |  | 3 | 9.45 | 1.045 | 9.45
| BLOQUE B_EJE 3-4 | 1 | 1.59 |  | 3 | 4.77 | 0 | 4.77
[7 empty] | Subtotal | 57.51
| TOTAL DE LAS CARAS_MUROS INTERNOS | [6 empty] | 238.37
MUROS INTERORES
| BLOQUE A EJES A-B ENTRE 1-2 M.LARGOS | 1 | 3.55 |  | 3.4 | 12.07 | 0 | 12.07
| BLOQUE A EJES A-B ENTRE 1-2 M.PEQUEÑOS | 1 | 8.12 |  | 2.8 | 22.736 | 1.52 | 21.216
| BLOQUE A EJES B-C ENTRE 1-2 M.LARGOS | 1 | 7.1 |  | 3 | 21.3 | 0 | 21.3
| BLOQUE A EJES B-C ENTRE 1-2 M.PEQUEÑOS | 1 | 14.66 |  | 2.8 | 41.048 | 3.8 | 37.248
| BLOQUE A EJES C-D ENTRE 1-2 M.LARGOS | 1 | 7.1 |  | 3 | 21.3 | 0 | 21.3
| BLOQUE A EJES C-D ENTRE 1-2 M.PEQUEÑOS | 1 | 14.18 |  | 2.8 | 39.704 | 3.8 | 35.904
| BLOQUE A EJES D-E ENTRE 1-2 M.LARGOS | 1 | 3.55 |  | 3 | 10.65 | 0 | 10.65
| BLOQUE A EJES D-E ENTRE 1-2 M.PEQUEÑOS | 1 | 16.54 |  | 2.8 | 46.312 | 0 | 46.312
| BLOQUE A EJE A-B ENTRE 2-3 M.LARGOS | 1 | 17.43 |  | 3 | 52.29 | 9.284 | 43.006
| BLOQUE A EJE B-C ENTRE 2-3 M.LARGOS | 1 | 19.4 |  | 3 | 58.2 | 6.644 | 51.556
| BLOQUE A EJE C-D ENTRE 2-3 M.LARGOS | 1 | 18.96 |  | 3 | 56.88 | 8.008 | 48.872
| BLOQUE A EJE D-E ENTRE 2-3 M.LARGOS | 1 | 20.11 |  | 3 | 60.33 | 9.944 | 50.386
| BLOQUE A EJE D-E ENTRE 2-3 M.PEQUEÑOS | 1 | 16.48 |  | 3 | 49.44 | 3.14 | 46.3
| MUROS INTERIORES DEL BLOQUE A | [5 empty] | Subtotal | 446.12
| BLOQUE B EJE A-B ENTRE 1-2 | 1 | 22.48 |  | 3 | 67.44 | 3.85 | 63.59
| BLOQUE B EJE B-C ENTRE 1-2 | 1 | 13.16 |  | 3 | 39.48 | 3.87 | 35.61
| BLOQUE B EJE C-D ENTRE 1-2 | 1 | 8.66 |  | 3 | 25.98 | 3.82 | 22.16
| BLOQUE B EJE D-E ENTRE 1-2 | 1 | 8.7 |  | 3 | 26.1 | 1.87 | 24.23
| BLOQUE B EJE E-F ENTRE 1-2 | 1 | 14.08 |  | 3 | 42.24 | 1.87 | 40.37
| BLOQUE B EJE F-G ENTRE 1-2 | 1 | 14 |  | 3 | 42 | 3.68 | 38.32
| BLOQUE B EJE G-H ENTRE 1-2 | 1 | 12.36 |  | 3 | 37.08 | 3.02 | 34.06
| BLOQUE B EJE A-B ENTRE 2-3 | 1 | 11.62 |  | 3 | 34.86 | 0 | 34.86
| BLOQUE B EJE B-C ENTRE 2-3 | 1 | 17.82 |  | 3 | 53.46 | 0 | 53.46
| BLOQUE B EJE C-D ENTRE 2-3 | 1 | 13.18 |  | 3 | 39.54 | 0 | 39.54
| BLOQUE B EJE D-E ENTRE 2-3 | 1 | 7.04 |  | 3 | 21.12 | 0 | 21.12
| BLOQUE B EJE E-F ENTRE 2-3 | 1 | 11.8 |  | 3 | 35.4 | 0 | 35.4
| BLOQUE B EJE F-G ENTRE 2-3 | 1 | 14.84 |  | 3 | 44.52 | 2.72 | 41.8
| BLOQUE B EJE G-H ENTRE 2-3 | 1 | 10.14 |  | 3 | 30.42 | 1.48 | 28.94
| BLOQUE B EJE A-B ENTRE 3-4 | 1 | 1.2 |  | 3 | 3.6 | 0 | 3.6
| BLOQUE B EJE B-C ENTRE 3-4 | 1 | 1.18 |  | 3 | 3.54 | 0 | 3.54
| BLOQUE B EJE C-D ENTRE 3-4 | 1 | 10.62 |  | 3 | 31.86 | 0 | 31.86
| BLOQUE B EJE D-E ENTRE 3-4 | 1 | 8.74 |  | 3 | 26.22 | 1.7 | 24.52
| BLOQUE B EJE E-F ENTRE 3-4 | 1 | 13.54 |  | 3 | 40.62 | 3.2 | 37.42
| BLOQUE B EJE F-G ENTRE 3-4 | 1 | 7.9 |  | 3 | 23.7 | 0 | 23.7
| BLOQUE B EJE G-H ENTRE 3-4 | 1 | 2.94 |  | 3 | 8.82 | 0 | 8.82
| MUROS INTERIORES DEL BLOQUE B | [5 empty] | Subtotal | 646.92
| ESTANTERIA DE COSINA | 1 | 13.8 |  | 1.5 | 20.7 | 0 | 20.7
| ESTANTERIA DE COMEDOR | 1 | 13.8 |  | 1.5 | 20.7 | 0 | 20.7
[7 empty] | Subtotal | 41.4
| OTROS | 1 | 15 |  | 3 | 45 | 0 | 45
[7 empty] | Subtotal | 45
| TOTAL MUROS INTERIORES DEL BLOQUE A Y B | [6 empty] | 1417.81
ITEM: 2,3 | [7 empty] | M2
VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | DESCUENTO VENTANAS Y PUERTAS | Total
Observación | MUROS EXTERNOS
FACHADA LATERAL IZQUIERDA
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE A-B | 1 | 6.89 |  | 3.4 | 23.426 | 4.9368 | 18.4892
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE B-C | 1 | 6.03 |  | 3.4 | 20.502 | 2.9684 | 17.5336
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE C-D | 1 | 5.81 |  | 3.4 | 19.754 | 2.88 | 16.874
| BLOQUE A_EJE 1 ENTRE D-E | 1 | 8.34 |  | 3.4 | 28.356 | 5.847 | 22.509
[7 empty] | Subtotal | 75.41
FACHADA PRINCIPAL
| BLOQUE A_EJE 1-2 | 1 | 3.67 |  | 3.4 | 12.478 | 0 | 12.478
| BLOQUE A_EJE 2-3 | 1 | 3.53 |  | 3 | 10.59 | 5.14 | 5.45
| BLOQUE A Y B EJES 3-1 | 1 | 3.38 |  | 3 | 10.14 | 5.56 | 4.58
| BLOQUE B_EJE 1-2 | 1 | 3.34 |  | 3 | 10.02 | 1.184 | 8.836
| BLOQUE B_EJE 2-3 | 1 | 3.15 |  | 3 | 9.45 | 3.182 | 6.268
| BLOQUE B_EJE 3-4 | 1 | 1.63 |  | 3 | 4.89 | 1.76 | 3.13
[7 empty] | Subtotal | 40.74
FACHADA LATERAL DERCHO
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE A-B | 1 | 4.37 |  | 3 | 13.11 | 4.454 | 8.656
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE B-C | 1 | 3.12 |  | 3 | 9.36 | 3.026 | 6.334
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE C-D | 1 | 4.29 |  | 3 | 12.87 | 2.001 | 10.869
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE D-E | 1 | 4.37 |  | 3 | 13.11 | 2.304 | 10.806
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE E-F | 1 | 4.34 |  | 3 | 13.02 | 1 | 12.02
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE F-G | 1 | 4.37 |  | 3 | 13.11 | 2.714 | 10.396
| BLOQUE B_EJE 1 ENTRE G-H | 1 | 2.2 |  | 3 | 6.6 | 0.976 | 5.624
[7 empty] | Subtotal | 64.71
FACHADA POSTERIOR
| BLOQUE A_EJE 1-2 | 1 | 3.67 |  | 3.4 | 12.478 | 0 | 12.478
| BLOQUE A_EJE 2-3 | 1 | 3.53 |  | 3 | 10.59 | 0 | 10.59
| BLOQUE A Y B EJES 3-1 | 1 | 3.38 |  | 3 | 10.14 | 3.2 | 6.94
| BLOQUE B_EJE 1-2 | 1 | 3.36 |  | 3 | 10.08 | 1.428 | 8.652
| BLOQUE B_EJE 2-3 | 1 | 3.15 |  | 3 | 9.45 | 1.045 | 8.405
| BLOQUE B_EJE 3-4 | 1 | 1.59 |  | 3 | 4.77 | 0 | 4.77
[7 empty] | Subtotal | 51.84
| OTROS | 1 | 50
[7 empty] | Subtotal | 0
| TOTAL DE MUROS EXTERNOS DEL BLOQUE A Y B | [6 empty] | 232.7
ITEM: 2,4 | [7 empty] | M2
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| PORTON PRINCIPAL | 1 | 2.5 | 3 |  | 7.5 |  | 7.5
total | [7 empty] | 7.5
CUBIERTA
ITEM: 3,1 | [7 empty] | UND
RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| cubierta | 1 | [5 empty] | 1
total | [7 empty] | 1
REPARACIONES Y MONTAJES SANITARIOS
ITEM: 4,1 | [7 empty] | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| Total lavamanos | 4 | [5 empty] | 4
total | [7 empty] | 4
ITEM: 4,2 | [7 empty] | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| Lavaplatos | 1 | [5 empty] | 1
total | [7 empty] | 1
ITEM: 4,3 | [7 empty] | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BAÑERA | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| Bañera | 1 | [5 empty] | 1
total | [7 empty] | 1
ITEM: 4,4 | [7 empty] | UND | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERÍA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| Total baños pequeños | 7 | [5 empty] | 7
total | [7 empty] | 7
ITEM: 4,5 | [7 empty] | UND
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| Total baños grandes | 3 | [5 empty] | 3
total | [7 empty] | 3
ITEM: 4,6 | [7 empty] | M
SONDEO DE REDES SANITARIAS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación
| Sondeos de tuberias |  | 80 |  |  |  |  | 80
total | [7 empty] | 80
ITEM: 4,7 | [7 empty] | M2
ENCHAPE DE PISO | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | BLOQUE B EJES B-C ENTRE 1-2 |  | 3.37 | 3.11 |  |  |  | 10.4807
total | [7 empty] | 10.48
ITEM: 4,8 | [7 empty] | UND
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS) | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | Sistema de presurización y tratamiento de agua potable | 1 | [5 empty] | 1
0
total | [7 empty] | 1
ASEO GENERAL
ITEM: 5,1 | [7 empty] | UND
LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS | Direccion | Cant | Largo | Ancho | Alto | Área | Volumen | Total
Observación | [7 empty] | 0
| General | 1 | [5 empty] | 1
0
total | [7 empty] | 1

## APU
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
1.1 | RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.05 | 743.75
0
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 743.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Malla Zaranda Arena 4X4 de 0.90 X 30 Mts |  | m2 | 1 | 8848 | 8848
| mortero 1:3 |  | m3 | 0.018 | 579600 | 10432.8
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 19280.8
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 20 | 5250
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 20 | 9625
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 14875
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 34899.55
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 9422.88
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 697.99
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 1046.99
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 11167.86
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 46067.41
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
1.2 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 2683.33
| Martillo percutor |  |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 2683.33
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 15 | 14000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 15 | 12833.33
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 26833.33
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 29516.66
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 7969.5
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 590.33
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 885.5
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 9445.33
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 38961.99
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 743.75
| andamio |  |  | 7650 | 0.0125 | 95.63
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 839.38
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| estuco plastico liso para interiores |  | kg | 3 | 2800 | 8400
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 8400
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 40 | 2625
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 40 | 4812.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7437.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 16676.88
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 4502.76
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 333.54
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 500.31
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 5336.61
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 22013.49
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.2 | VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 402.5
| andamio |  |  | 7650 | 0.05 | 382.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 785
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Vinilo Tipo 1 Interiores |  | GL | 0.05 | 110000 | 5500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 5500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 100 | 2100
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 100 | 1925
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 4025
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 10310
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 2783.7
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 206.2
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 309.3
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 3299.2
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 13609.2
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.3 | VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 670.8333
| andamio |  |  | 7650 | 0.05 | 382.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1053.3333
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Pintura Koraza Blanco 5 Galones Exterior |  | Gl | 0.05 | 140000 | 7000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 60 | 3500
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 60 | 3208.3333
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6708.3333
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 14761.67
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 3985.6509
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 295.2334
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 442.8501
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4723.7344
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 19485.4044
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
2.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 743.75
| andamio |  |  | 7650 | 0.05 | 382.5
| compresor de aire |  |  | 0 | 0.05 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1126.25
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Esmalte Exterior Esmeralda 1 Galón |  | Gl | 0.05 | 125000 | 6250
| Tinner |  | Lt | 0.03 | 12000 | 360
| cinta de enmascarar |  | und | 0.01 | 1200 | 12
| periodico |  | und | 0.2 | 200 | 40
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 6662
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 40 | 2625
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 40 | 4812.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 7437.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 15225.75
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 4110.9525
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 304.515
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 456.7725
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4872.24
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 20097.99
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
3.1 | RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 0
| andamio |  |  | 7650 | 0.05 | 382.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 382.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Tornillo autotaladrante con arandela (3") |  | und | 15 | 1000 | 15000
| Sellador poliuretano para lámina |  | und | 1 | 30800 | 30800
| Teja 3.66X0.80M Complem Pc Arquitectonica |  | und | 3 | 143900 | 431700
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 477500
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
2 | OBREROS | 60000 | 75% | 210000 | 1 | 210000
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 1 | 192500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 402500
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 880382.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 237703.275
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 17607.65
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 26411.475
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 281722.4
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 1162104.9
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 297.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 297.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Kit de griferia para lavamos sencilla nogal |  | Und | 1 | 110000 | 110000
| Canastilla 4 Pulg. + Sifón En P |  | und | 1 | 48000 | 48000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 158000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 100 | 1050
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 100 | 1925
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2975
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 161272.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 43543.58
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 3225.45
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 4838.18
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 51607.21
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 212879.71
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 297.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 297.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Grifería Lavaplatos Mezclador 8 Pulgadas Piana Gricol |  | Und | 1 | 75000 | 75000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 75000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 100 | 1050
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 100 | 1925
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2975
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 78272.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 21133.58
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1565.45
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2348.18
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 25047.21
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 103319.71
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BAÑERA |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 297.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 297.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| BARROCK kit pulverizador bidé acero inoxidable |  | Und | 1 | 83543 | 83543
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 83543
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 100 | 1050
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 100 | 1925
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2975
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 86815.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 23440.19
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1736.31
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2604.47
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 27780.97
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 114596.47
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERÍA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 297.5
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 297.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Kit grifería push reforzado (calidad institucional) incluye todos accesorios |  | und | 1 | 140000 | 140000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 140000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 100 | 1050
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 100 | 1925
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2975
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 143272.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 38683.575
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 2865.45
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 4298.175
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 45847.2
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 189119.7
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 330.5556
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 330.5556
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| kit grifería tanque sanitario (incluye todos los accesorios) |  |  | 1 | 90000 | 90000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 90000
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 90 | 1166.6667
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 90 | 2138.8889
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3305.5556
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 93636.11
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 25281.7497
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 1872.7222
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 2809.0833
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 29963.5552
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 123599.6652
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.6 | SONDEO DE REDES SANITARIAS |  |  |  |  | Unidad: | M
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 330.5556
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 330.5556
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| detergente |  |  | 0.1 | 12000 | 1200
| bolsa de residuos |  |  | 0.1 | 5000 | 500
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1700
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 90 | 1166.6667
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 90 | 2138.8889
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3305.5556
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 5336.11
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 1440.7497
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 106.7222
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 160.0833
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1707.5552
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 7043.6652
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.7 | ENCHAPE DE PISO |  |  |  |  | Unidad: | M2
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 1487.5
|  |  |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 1487.5
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| ceramica blanca de 30x30 cm |  | m2 | 1.1 | 71200 | 78320
| Boquilla Con Latex Corona Negro Profundo De 2kg |  | kg | 0.35 | 15000 | 5250
| Pegacor Cerámico Gris 25 Kilos Corona |  | kg | 4 | 1436 | 5744
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 89314
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 20 | 5250
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 20 | 9625
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 14875
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 105676.5
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 28532.655
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 2113.53
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 3170.295
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 33816.48
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 139492.98
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
4.8 | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS) |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
| Herremienta menor |  |  |  | 0.1 | 18593.75
|  |  |  | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 18593.75
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
| Bomba Pedrollo Pkm60 + Regulador de Presion EASY PRESS PEDROLLO |  | und | 1 | 929000 | 929000
| Dosificador en linea de Floculante 4.2 libras |  | und | 1 | 194396 | 194396
| Dosificador en línea de cloro 4 libras |  | und | 1 | 211387 | 211387
| valvula multiport de 1.5p praher |  | und | 1 | 815150 | 815150
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 2149933
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
1 | OBREROS | 60000 | 75% | 105000 | 1.6 | 65625
1 | OFICIAL | 110000 | 75% | 192500 | 1.6 | 120312.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 185937.5
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 2354464.25
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 635705.3475
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 47089.285
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 70633.9275
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 753428.56
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 3107892.81
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | 0
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | 0
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | 0
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ASEO GENERAL
5.1 | LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS |  |  |  |  | Unidad: | UND
I | EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Tipo | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario.
[5 empty] | 0.1 | 31500
| Bolsas platicas de basura (grande) |  |  | 8000 | 0.1 | 800
| detergente multiusos |  |  | 14000 | 0.1 | 1400
| Guantes de Latex/ PVC |  |  | 4000 | 0.05 | 200
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 33900
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario.
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
III | MANO DE OBRA.
CAN | DESCRIPCIÓN | Jornal | Prestac | Jornal Total | Rend | V. Unitario.
3 | OBREROS | 60000 | 75% | 315000 | 1 | 315000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 315000
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 348900
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 27% |  |  |  | 94203
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 6978
| UTILIDAD | 3% |  |  |  | 10467
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 111648
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 460548
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO

## PRESUPUESTO
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA |  | M2 | 7.5 | 34899.55 | 261746.63
1.2 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO |  | M2 | 14.48 | 29516.66 | 427401.24
| subtotal |  |  |  |  | 689147.87
2 | PINTURA
2.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M |  | M2 | 247.47 | 16676.88 | 4127027.49
2.2 | VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  | M2 | 1417.81 | 10310 | 14617621.1
2.3 | VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  | M2 | 232.7 | 14761.67 | 3435040.61
2.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE |  | M2 | 7.5 | 15225.75 | 114193.13
| subtotal |  |  |  |  | 22293882.33
3 | CUBIERTA
3.1 | RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA |  | UND | 1 | 880382.5 | 880382.5
| subtotal |  |  |  |  | 880382.5
4 | REPARACIONES Y MONTAJES SANITARIOS
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS |  | UND | 4 | 161272.5 | 645090
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS |  | UND | 1 | 78272.5 | 78272.5
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BAÑERA |  | UND | 1 | 86815.5 | 86815.5
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERÍA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  | UND | 7 | 143272.5 | 1002907.5
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  | UND | 3 | 93636.11 | 280908.33
4.6 | SONDEO DE REDES SANITARIAS |  | M | 80 | 5336.11 | 426888.8
4.7 | ENCHAPE DE PISO |  | M2 | 10.48 | 105676.5 | 1107489.72
4.8 | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS) |  | UND | 1 | 2354464.25 | 2354464.25
| subtotal |  |  |  |  | 5982836.6
5 | ASEO GENERAL
5.1 | LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS |  | UND | 1 | 348900 | 348900
| subtotal |  |  |  |  | 348900
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 30195149.3
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 8152690.31
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 603902.99
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 905854.48
TOTAL A.I.U | [5 empty] | 9662447.78
COSTO TOTAL OBRA | [5 empty] | 39857597.08

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [5 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - CALLE 5, CARRERA 3, CALLE 4, CALLE 3, CARRERA 2, CARRERA 5 , CARRERA 1ª CARRERA 6- EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO COLÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR/UNITARIO | VR/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO | [6 empty] | 2.55
2.1 | Excavacion manual | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2.4
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.8
2.4 | Relleno con material grudo de rio | m3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.4
2.5 | Instalacion de tuberia 8" (incluye encamado en arena) | ml | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2
2.6 | Kit silla Yee 6" a 8" | und | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6.6
2.7 | Relleno con material de excavación seleccionado, compactado | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 1.2
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 2.4
2.9 | Placa en concreto rigido de 3.8 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 6
#REF! | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF!
3 | ALCANTARILLADO PLUVIAL
3.1 | Limpieza y sondeo de tuberia 8 y 10" | ml | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.2 | Limpieza de camras de inspeción | und | 34 | #REF! | #REF! |  | #REF!
3.3 | Limpieza de sumideros y cajillas (inclulle tuberia sumideros a tubo principal) | und | 11 | #REF! | #REF! |  | #REF!
| SUBTOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA |  |  |  | #REF!
| ALABORÓ: |  |  |  | Vo.Bo.
| 0 |  |  |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
| #REF! |  |  |  | 0

## Memoria de Cantidades (hidden)
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
MEMORIA DE CANTIDADES
#REF!
ITEM | Descripción | Und | L (m) | A (m) | H(m) | Área(m2) | Volumen(m3) | Kg | Unidad | Cantidad
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo | m2 | [7 empty] | 3.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 7 | 0.5 |  | 3.5
1.2 | Demolicion placa existente | m2 | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.4 |  | 1
2 | ESTRUCTURA SANITARIA Y DE PAVIMENTO
2.1 | Excavacion manual | m3 | [7 empty] | 2.55
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4 | 0.5 | 1.5 |  | 2.55
2.2 | Retiro tuberia existente en mal estado | ml | [7 empty] | 2.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5
2.3 | Retiro de material de excavacion y demolicion | m3 | [7 empty] | 1.7
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1.7 | 0.4 |  | 1.7
2.4 | Relleno con material crudo de rio | m3 | [7 empty] | 0.375
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 0.3 |  | 0.375
2.5 | Instalacion de tuberia 6" (incluye encamado en arena) | ml | [7 empty] | 3.4
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3.4
2.6 | Kit silla tee 6" a 12" | und | [7 empty] | 1
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 | [7 empty] | 1
2.7 | Relleno con material de sitio seleccionado, compactado | m3 | [7 empty] | 1.625
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 0.5 | 1.3 |  | 1.625
2.8 | Subbase compactada con material de selección | m3 | [7 empty] | 0.5
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.5 | 1 | 0.2 |  | 0.5
2.9 | Placa en concreto rigido de 21 MPA, e=20 cm incluye juntas de expansion y sellado | m2 | [7 empty] | 0.88
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 2.2 | 0.4 |  | 0.88
2.1 | Suministro y aplicación de curador tipo antisol para concreto rigido | m2 | [7 empty] | 3
| Sector la Vega calle 3 entre crr 2 y 3 |  | 3 | 1 |  | 3
3 | ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL
4.1 | #REF! | ml | [7 empty] | 2328
| Carrera 3 sector de la entrada hasta estación de policia. |  | 469.74 | [6 empty] | 469.74
| Calle 5 entre crr 5 a crr 3. |  | 304.23 | [6 empty] | 304.23
| Carrera 3 entre calles 5 y 3. |  | 146.83 | [6 empty] | 146.83
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero |  | 180 | [6 empty] | 180
| carrera 2 |  | 142.58 | [6 empty] | 142.58
| Calle 4 |  | 507.5 | [6 empty] | 507.5
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 |  | 15 | [6 empty] | 15
| Calle 3 entre crr 2 y crr 3 pluvial |  | 156.06 | [6 empty] | 156.06
| Carrera 2 al descole del aserradero pluvial |  | 180 | [6 empty] | 180
| Carrera 2, 3 - calle 3 y 4 tuberia sumideros |  | 70 | [6 empty] | 70
4.2 | #REF! | Und | [7 empty] | 34
| Carreras 2,3 Y 4, Calles 3, 4 Y 5 | [7 empty] | 34 | 34
4.3 | #REF! | Und | [7 empty] | 11
| Carrera 3 - calle 3 y calle 4 sumideros | [7 empty] | 11 | 11
| ALABORÓ: |  |  | Vo.Bo.
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| #REF! |  |  | 0

## CRONOGRAMA-
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | CODIGO |  | 103
[6 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
CRONOGRAMA
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | PRELIMINARES
1.1 | RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA |  | M2 | 7.5 | 34899.55 | 261746.63 | 0.6567% | 261746.63
1.2 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO |  | M2 | 14.48 | 29516.66 | 427401.24 | 1.072% | 427401.24
2 | PINTURA
2.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M |  | M2 | 247.47 | 16676.88 | 4127027.49 | 10.35% | 4127027.49
2.2 | VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  | M2 | 1417.81 | 10310 | 14617621.1 | 36.67% |  | 7308810.55 | 7308810.55
2.3 | VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  | M2 | 232.7 | 14761.67 | 3435040.61 | 8.618% |  | 1717520.305 | 1717520.305
2.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE |  | M2 | 7.5 | 15225.75 | 114193.13 | 0.2865% |  | 114193.13
3 | CUBIERTA
3.1 | RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA |  | UND | 1 | 880382.5 | 880382.5 | 2.209% |  |  | 880382.5
4 | REPARACIONES Y MONTAJES SANITARIOS
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS |  | UND | 4 | 161272.5 | 645090 | 1.618% |  |  | 645090
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS |  | UND | 1 | 78272.5 | 78272.5 | 0.1964% |  |  | 78272.5
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BAÑERA |  | UND | 1 | 86815.5 | 86815.5 | 0.2178% |  |  | 86815.5
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERÍA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  | UND | 7 | 143272.5 | 1002907.5 | 2.516% |  |  | 1002907.5
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  | UND | 3 | 93636.11 | 280908.33 | 0.7048% |  |  | 280908.33
4.6 | SONDEO DE REDES SANITARIAS |  | M | 80 | 5336.11 | 426888.8 | 1.071% |  |  |  | 426888.8
4.7 | ENCHAPE DE PISO |  | M2 | 10.48 | 105676.5 | 1107489.72 | 2.779% |  |  |  | 1107489.72
4.8 | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS) |  | UND | 1 | 2354464.25 | 2354464.25 | 5.907% |  |  |  | 2354464.25
ASEO GENERAL
5.1 | LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS |  | UND | 1 | 348900 | 348900 | 0.8754% |  |  |  | 348900
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 30195149.3 | 75.76% | 4816175.36 | 9140523.985 | 12000707.185 | 4237742.77
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 8152690.311 | 20.45% | 1300367.3472 | 2467941.476 | 3240190.94 | 1144190.5479
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 603902.99 | 1.515% | 96323.5072 | 182810.4797 | 240014.1437 | 84754.8554
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 905854.48 | 2.273% | 144485.2608 | 274215.7196 | 360021.2156 | 127132.2831
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 9662447.781 | 24.24% | 1541176.1152 | 2924967.6752 | 3840226.2992 | 1356077.6864
TOTAL OBRA | [5 empty] | 39857597.081 | 100% | 6357351.4752 | 12065491.6602 | 15840933.4842 | 5593820.4564

## DIAGRAMA DE GANTT
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | CODIGO |  | 103
[6 empty] | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  |  | VERSIÓN |  | 1
|  | PRESUPUESTO |  |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
CRONOGRAMA
[8 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL | %
1 | PRELIMINARES
1.1 | RESANE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA |  | M2 | 7.5 | 34899.55 | 261746.63 | 0.6567%
1.2 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO CERAMICA INCLUYE CONTRAPISO |  | M2 | 14.48 | 29516.66 | 427401.24 | 1.072%
2 | PINTURA
2.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS H MAX. 1.0M |  | M2 | 247.47 | 16676.88 | 4127027.49 | 10.35%
2.2 | VINILO INTERIOR TIPO 1 COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  | M2 | 1417.81 | 10310 | 14617621.1 | 36.67%
2.3 | VINILO EXTERIOR KORAZA COLOR A CONVENIR (2 MANOS) |  | M2 | 232.7 | 14761.67 | 3435040.61 | 8.618%
2.4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA CON ESMALTE |  | M2 | 7.5 | 15225.75 | 114193.13 | 0.2865%
3 | CUBIERTA
3.1 | RESANE Y SELLADO DE PERFORACIONES EN CUBIERTA |  | UND | 1 | 880382.5 | 880382.5 | 2.209%
4 | REPARACIONES Y MONTAJES SANITARIOS
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAMANOS |  | UND | 4 | 161272.5 | 645090 | 1.618%
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA LAVAPLATOS |  | UND | 1 | 78272.5 | 78272.5 | 0.1964%
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LLAVES PARA BAÑERA |  | UND | 1 | 86815.5 | 86815.5 | 0.2178%
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GRIFERÍA INTERNA PARA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH (USO INFANTIL EN CDI, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  | UND | 7 | 143272.5 | 1002907.5 | 2.516%
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT GRIFERIA TANQUE SANITARIO TIPO PUSH(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) |  | UND | 3 | 93636.11 | 280908.33 | 0.7048%
4.6 | SONDEO DE REDES SANITARIAS |  | M | 80 | 5336.11 | 426888.8 | 1.071%
4.7 | ENCHAPE DE PISO |  | M2 | 10.48 | 105676.5 | 1107489.72 | 2.779%
4.8 | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RUTINARIO, CON ACCESORIOS) |  | UND | 1 | 2354464.25 | 2354464.25 | 5.907%
ASEO GENERAL
5.1 | LIMPIEZA FINAL DEL AREA INTERVENIDA Y RETIRO DE DESECHOS |  | UND | 1 | 348900 | 348900 | 0.8754%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 30195149.3 | 75.76%
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 27% | 8152690.31 | 20.45%
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 603902.99 | 1.515%
UTILIDAD |  |  |  |  | 3% | 905854.48 | 2.273%
TOTAL COSTO INDIRECTO OBRA | [5 empty] | 9662447.78 | 24.24%
TOTAL OBRA | [5 empty] | 39857597.08 | 100%

## DESGLOSE A.I.U
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  | CÓDIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO |  | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
DESGLOCE A.I.U
SALARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA
PERSONAL | SUELDO BASICO | FACTOR PRESTACIONAL |  | SUELDO + PRESTACIONES
Tecnico tecnologo o ingeniero | 2000000 | 1.75 |  | 3500000
1. ADMINISTRACION
1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA | SUELDO + PRESTACIONES | DEDICACION | MESES | VALOR PARCIAL | % SOBRE COSTO DIRECTO
Residente de Obra | 3500000 | 60% | 1 | 2100000 | 6.955%
1.2. COSTOS DEL PROCESO
Polizas y legalizacion del contrato |  |  |  | 350000 | 1.159%
1.3. GASTOS DE OBRA
Edicion de informes Fotografias |  |  |  | 150000 | 0.4968%
Seguridad Industrial |  |  |  | 268539.1797 | 0.8893%
1.3 IMPUESTOS DE OBRA
Retefuente |  |  |  | 603902.986 | 2% | 2%
Impuesto de Timbre nacional (Decreto 175 de 2025) |  |  |  | 301951.493 | 1% | 1%
Servicios (reteica) contratos de obra, y consultorias |  |  |  | 301951.493 | 1% | 1%
Contribucion ciudadana |  |  |  | 1509757.465 | 5% | 5%
ESTAMPILLAS
Estampilla para el bienestar del adulto mayor |  |  |  | 1207805.972 | 4% | 4%
estampilla procultura |  |  |  | 603902.986 | 2% | 2%
estampilla para justicia |  |  |  | 603902.986 | 2% | 2%
tasa prodeporte contrato de menor cuantia desde 28 a 280 SLMV |  |  |  | 150975.7465 | 0.5% | 0.5%
TOTAL ADMINISTRACION |  |  |  | 8152690.31 | 27% | 0 | 8152690.31
2. IMPREVISTOS
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
IMPREVISTOS |  |  | 603902.99 |  | 2%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 603902.99 |  | 2%
3. UTILIDAD
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE
UTILIDAD |  |  | 905854.48 |  | 3%
TOTAL UTILIDAD |  |  | 905854.48 |  | 3%
TOTAL COSTO DIRECTO A.I.U
RESUMEN
DESCRIPCION |  |  | VALOR PARCIAL |  | PORCENTAJE | total obra
ADMINISTRACION |  |  | 8152690.31 |  | 27% | A
IMPREVISTOS |  |  | 603902.99 |  | 2% | I
UTILIDAD |  |  | 905854.48 |  | 3% | U
TOTAL |  |  | 9662447.78 |  | 32% | tot AIU
COSTO DIRECTO |  |  |  | 30195149.3
COSTO INDIRECTO (32%) |  |  |  | 9662447.78
SUBTOTAL |  |  |  | 39857597.08

## F.M (hidden)
|  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  |  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
|  | Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
|  | PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
FACTOR PRESTACIONAL PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO |  |  |  |  | %
A. |  | VALOR BASE (Sueldo) |  |  | 100
B. |  | PRESTACIONES SOCIALES |  |  | 75.432
| a. | Cesantías |  | (A/12) | 8.33
| b. | Intereses sobre cesantía |  | (a*12%) | 1
| c. | Prima anual |  | (A/12) | 8.33
| d. | Caja de Compensación |  | % A | 4
| e. | SENA |  | % A | 2
| f. | ICBF |  | % A | 3
| g. | Sistema de seguridad social : Salud |  | % A | 8.5
| h. | Sistema de seguridad social : Pensiòn |  | % A | 12
| i. | ARP personal en obra |  | % A | 6.96
| j. | ARP personal en oficina |  | % A | 0.522
| k. | Vacaciones |  | (15/360*100) | 4.17
| l. | Ausencias justificadas |  | (3/360*100) | 0.83
| m. | Auxilio de transporte personal sueldo < $ 923.000 |  | % A | 11.71
| n. | Indemnizaciones |  | % A | 0.08
| o | Subsidio familiar |  | % A | 2
| p | Bonoficación rereación |  | % A | 2
C. |  | SUMA (A + B) |  |  | 175.432
E. |  | FACTOR PRESTACIONAL |  |  | 175.432
|  | FACTOR PRESTACIONAL FINAL |  |  | 1.75
0
0
0

## INSUMOS
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO |  | 103
|  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
DESCRIPCION |  | UND | V. UNITARIO
Estuco acrilico Interior Exterior |  | KG | 7620
Lija Grano 60 4 X 21 |  | UND | 14900
Vinilo Tipo 1 Interiores |  | GL | 105500
Vinilo premium Exteriores |  | GL | 125000
Sellador poliuretano para lámina |  | UND | 30800
Tornillo autotaladrante con arandela (3") |  | UND | 600
Cinta Texsa Tapagoteras Impermeabilizante 10cm X 5mt |  | ML | 28900
Cable De Drenaje De 6.5 Pies De Drenaje De Serpiente |  | und | 165400
colorante anilina en polvo muiltiusos |  | kg | 10000
Ceramica blanca 30x30 cm blanca |  | m2 | 71200
Boquilla Con Latex Corona Negro Profundo De 2kg |  | kg | 30000
Pegacor Cerámico Gris 25 Kilos Corona |  | kg | 35900
Malla Zaranda Arena 4X4 de 0.90 X 30 Mts |  | M2 | 8848
Pintura para Interior Tipo 1 Lavable Blanco 2.5 Galones |  | GL | 149900
Pintura 5 Galones Koraza Impermeabilizante Blanco Pintuco |  | GL | 492900
Pintura 5 Galones Tipo 1 Lavable Blanco |  | GL | 269900
Pintura Koraza Blanco 5 Galones Exterior |  | GL | 140000
Vinilo Tipo 1 Interiores |  | GL | 110000
estuco plastico liso para interiores |  | kg | 2800
Teja 3.66X0.80M Complem Pc Arquitectonica |  | und | 143900
cinta teflon |  | und | 3000
Grifería Lavaplatos Mezclador 8 Pulgadas Piana Gricol |  | Und | 75000
sifon |  | Und | 3000
kit grifería tanque sanitario (incluye todos los accesorios) |  | und | 90000
Kit grifería push reforzado (calidad institucional) incluye todos accesorios |  | und | 140000
BARROCK kit pulverizador bidé acero inoxidable |  | und | 83543
Bomba Pedrollo Pkm60 + Regulador de Presion EASY PRESS PEDROLLO |  | und | 929000
Dosificador en linea de Floculante 4.2 libras |  | und | 194396
Dosificador en línea de cloro 4 libras |  | und | 211387
valvula multiport de 1.5p praher |  | und | 815150
Esmalte Exterior Esmeralda 1 Galón |  | gl | 125000
Tinner |  | lt | 12000
cinta de enmascarar |  | und | 1200
periodico |  | und | 200

## HERRMIENTAS Y EQUIPOS
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | CODIGO | 103
|  | SERIE Y SUBSERIE | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión | VERSIÓN | 1
| PRESUPUESTO | FECHA DEL FORMATO | D/M/A
2021-01-20
DESCRIPCION |  | UND | V. UNIT
Accesorios y equipo |  | %MO | 0
Andamio Metalico (% mano de obra) |  | %MO | 6000
Broca tugsteno 1/2 |  | Un | 8900
Buldozer D65-8 |  | Hr | 197592
Cargador 930 1,5 yd3 |  | Hora | 140000
Cilindro compactador vibratorio de Rodillo |  | Dia | 120000
Cizalla manual |  | Hora | 600
Compresor 120 HP, con martillo.-ML |  | Hr | 104116.3564
Compresor de dos martillos |  | Dia | 35000
Compresor pintura |  | Hora | 8800
Ensayo de resistencia concretos |  | Unidad | 35000
Equipo completo de topografia |  | Dia | 120000
Equipo de soldadura electrica |  | Hora | 1300
Escombrera |  | M3 | 4500
Excavadora |  | Hr | 1440000
Formaleta cuerpo camara de inspeccion 1,20m |  | Dia | 9500
Grua telescopica hidraulica |  | Hr | 200000
Herramienta menor (% mano obra) |  | %MO | 0
hidrolavadora |  | dia | 60000
Lijadora de banda |  | Dia | 25000
Martillo demoledor |  | DIA | 70000
Martillo neumatico de llantas |  | Dia | 1160000
Mezcladora de un saco |  | Hora | 12500
Mini cargador Bobcat-con balde |  | Hr | 86000
Motoniveladora |  | Hr | 145000
Pistola de calafateo |  | Un | 7900
Plegadora tipo industrial |  | Und | 19450
Pulidora sin operario (Grata) |  | Hora | 5000
Puntal metálico telescópico de hasta 3 m de altura. Incluso parte proporcional de trípodes de estabilización. |  | Dia | 8000
Retroexcavadora de llantas tipopajarita capacidad 0,3 M3 |  | Hora | 130000
Retroexcavadora de orugas capacidad 0,9 M3 |  | Hora | 140000
Taco metálico de 2 - >3 m |  | Dia | 650
Taladro Percutor |  | Dia | 70000
Toma de densidades |  | Unidad | 119269
Vibrador eléctrico o a gasolina |  | Hora | 8750
Vibrocompactador manual |  | Dia | 65000

## BASICOS RURAL
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 800 | 280000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 160000 | 89600
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 325000 | 273000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 680400
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 776650
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 77665
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15533
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 93198
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 869848
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 800 | 360000 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 160000 | 172800
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 579600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 579600
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 57960
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 11592
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 69552
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 649152
ING EDISON FIGUEROA ORTIZ |  |  |  |  | ARQ. GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
APOYO PROFESIONAL SPOPM |  |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
MP 54202-356581 NTS |  |  |  |  | SAN MIGUEL - PUTUMAYO
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 800 | 240000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 40000 | 800
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 5 M3 | 800000 | 160000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 160000 | 76800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 5 M3 | 1625000 | 325000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 325000 | 312000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 666600
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 762850
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 76285
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 15257
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 91542
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 854392

## BASICOS URBANOS (hidden)
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
BASICOS ZONA RURAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO I | CONCRETO 3000 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 350 | 760 | 266000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.56 | 50000 | 28000
| TRITURADO |  | M3 | 0.84 | 250000 | 210000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 541800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 638050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 63805
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12761
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 76566
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 714616
0
0
0
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO II | MORTERO 1:3 |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
[8 empty] | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
[8 empty] | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 0
II | MATERIALES EN OBRA. | [6 empty] | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 450 | 760 | 342000 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| AGUA |  | LTS | 260 | 180 | 46800 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 1.08 | 50000 | 54000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 442800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 442800
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 44280
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 8856
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 53136
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 495936
0
0
0
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS |  |  | CÓDIGO |  | 103
|  |  |  | SERIE Y SUBSERIE |  | 51
NIT. 800252922-2
| Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  |  | VERSIÓN |  | 1
| PRESUPUESTO |  |  | FECHA DEL FORMATO |  | D/M/A
2021-01-20
ADECUACIÓN AL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA FRONTERAS DE PAZ SEDE PUERTO COLON DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
BASICO III | CONCRETO 2500 PSI |  |  |  |  | Unidad: | M3
I | HERRAMIENTA Y EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Tarifa/Día | Rend | V. Unitario. |  | ALQUILER EQUIPOS
| Mezcladora |  | Hora | 15000 | 3.5 | 52500 |  | TROMPO | capa 2 bultos dia | 120000 | 15000
| Vibrador |  | Hora | 12500 | 3.5 | 43750 |  | VIBRO | alquiler dia | 100000 | 12500
|  |  |  | SUBTOTAL. |  |  | 96250
II | MATERIALES EN OBRA.
| DESCRIPCIÓN |  | Unidad | Cant. | Precio Unit. | V. Unitario. |  | COSTOS PUESTO EN ZONA RURAL DISPERSA
| CEMENTO GRIS TIPO 1 |  | KG | 300 | 760 | 228000 |  | CEMENTO | bulto 50Kg, con transpr | 38000 | 760
| AGUA |  | LTS | 210 | 180 | 37800 |  | ARENA | viaje de volqueta 6 M3 | 300000 | 50000
| ARENA DE RIO |  | M3 | 0.48 | 50000 | 24000 |  | TRITURADO | viaje de volqueta 6 M3 | 1500000 | 250000
| TRITURADO |  | M3 | 0.96 | 250000 | 240000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 529800
III | MANO DE OBRA.
| DESCRIPCIÓN | H-H | Prestac | Cant. | Rend. | V. Unitario.
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
IV | TRANSPORTE
| DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Prec.Unitario |  | Vr. Unitario
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS. |  |  |  | 626050
V | COSTOS INDIRECTOS.
| DESCRIPCIÓN | % | COSTO DIRECTO |  | V. UNITARIO
| ADMINISTRACIÓN | 10% |  |  |  | 62605
| IMPREVISTOS | 2% |  |  |  | 12521
|  |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 75126
|  |  | TOTAL PRECIO UNITARIO. |  |  |  | 701176
0
0
0