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	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
“(objeto del contrato)”

	A continuación, relacione las metas, así como cada una de las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento de la misma (Inserte o elimine las casillas que considere necesario)

	META 1

	Realizar una convocatoria a los jóvenes de las cabeceras municipales para acercarlos a los procesos formativos propios del proyecto.

	ACTIVIDAD 1
	Se desarrolla por medio del Institución educativa INSTITUTO SANTUARIO una convocatoria de estudiantes pertenecientes al casco urbano y rural del municipio de Santuario.

	FECHA DE INICIO
	10 de diciembre 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	13 de diciembre 2024

	LUGAR 
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	Se elabora la imagen publicitaria del proyecto junto con una convocatoria dirigida al Municipio de Santuario. Esta decisión se fundamenta en que, en el Municipio de Belén de Umbría, no resulta viable implementar el proyecto debido a la proximidad del cierre del año escolar para la población objetivo.
Esta circunstancia restringe la participación de los usuarios previstos. Sin embargo, se logra ejecutar las actividades programadas y alcanzar los objetivos planteados.

	EVIDENCIA 

	
Aprobación por parte del área de comunicaciones el pendón.
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-Difusión por redes digitales 
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	ACTIVIDAD 2
	Contratación del equipo de trabajo.

	FECHA DE INICIO
	10 de diciembre 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	18 de diciembre 2024

	LUGAR
	INSTITUTO SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	
Coordinar y contratar el equipo de profesionales encargados de las diversidad labores en la ejecución del proyecto 


	EVIDENCIA 

	
· Formato de informe financiero - Comprobantes de egresos


	META 2 

	Realizar tres (3) talleres de pintura mural talleres en Santuario con mínimo (10) jóvenes de las cabeceras municipal, con una intensidad horaria de 4 horas cada uno, en el municipio Santuario Risaralda

	ACTIVIDAD 1
	MAPA SENSORIAL

	FECHA DE INICIO
	16 de diciembre 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	16 de diciembre 2024

	LUGAR
	INSTITUTO SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	Se realizó el acercamiento a los mapas sensoriales los cuales  componen del uso de sentido del tacto, el  sonoro y el olfativo, capturando tanto los aspectos tangibles como intangibles del espacio. Este enfoque permite una comprensión más holística y compartida del entorno, fomentando el sentido de pertenencia y la cohesión social



	EVIDENCIA

	
· Listas de asistencias
· Registro fotografico


	ACTIVIDAD 2
	CARTOGRÁFICA

	FECHA DE INICIO
	17 de diciembre 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	17 de diciembre 2024

	LUGAR
	INSTITUTO SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	Acercamiento con los estudiantes en la creación de cartografías , partes de mapas imaginarios, que  incluyan  dibujos, fotografías y pinturas que representan los lugares significativos. Esto permite resignificar el territorio. 



	EVIDENCIA

	· Listas de asistencia
· Registro fotografico




	ACTIVIDAD 3
	PENSAMIENTO VISUAL

	FECHA DE INICIO
	18 de diciembre 2024

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	18 de diciembre 2024

	LUGAR
	INSTITUTO SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	A través del uso de la cartografía, se desarrollaron reflexiones conceptuales que fueron representadas mediante dibujos, líneas y colores. Estas representaciones visuales capturan vivencias y pensamientos, convirtiendo ideas abstractas en composiciones gráficas que reflejan la percepción y experiencia de los participantes.



	EVIDENCIA

	
· Lista de asistencias
· Registro fotografico


	META 3

	Realizar una muestra con la comunidad de ilustración textil en cabeceras municipales, en el municipio de Santuario Risaralda.

	ACTIVIDAD 1
	Conferencia Cartografías artísticas comunitarias. Experiencias estéticas del territorio y el Maritorio colombiano

	FECHA DE INICIO
	27 de diciembre

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	27 de diciembre

	LUGAR
	CASA DE LA CULTURA DE SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	Se llevó a cabo una conferencia presencial que abordó temas relacionados con el arte textil. Durante la sesión, los conferencistas compartieron cómo han desarrollado proyectos colectivos de bordado, destacando esta técnica como una herramienta estética y artística que permite unir territorios, géneros, tradición oral y construir un sentido de nación.
La Casa de la Cultura asumió el compromiso de difundir y acompañar este proceso de socialización. Sin embargo, se presentó una baja asistencia del público convocado. Es importante señalar que esta situación puede estar relacionada con ajustes en el cronograma, lo que puede afectar el desarrollo normal del proyecto.


	EVIDENCIA

	
 -Registros fotográficos 
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https://youtu.be/jGP2hWht6iA?si=LCUhvbMNQglWePIq
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	META 4


	Realizar un (1) mural en la cabecera municipal del municipio de Santuario


	ACTIVIDAD 1
	Se realiza un mural dejado en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO SANTUARIO


	FECHA DE INICIO
	19 de diciembre

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	21 de diciembre

	LUGAR
	INSTITUTO SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	
Se realiza un trabajo de pintura mural, resaltando los conceptos manejados en los laboratorios creativos, estos que buscan que comprendan el sentido del paisaje cultural cafetero esto a través de actividades artísticas, generar una resignificación de la perspectiva respecto al territorio que habitan. Asimismo, es importante generar espacios de interacción que aporten a la sana convivencia y fortalezcan los lazos de la comunidad en general.




	EVIDENCIA
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	META 5

	Realizar una intervención cultural en el casco urbano del municipio de Santuario, exhibiendo el video documental y los resultados obtenidos del proyecto con la comunidad.

	ACTIVIDAD 1
	Exhibición de cartografías bordadas

	FECHA DE INICIO
	27 de noviembre 

	FECHA DE FINALIZACIÓN
	27 de noviembre 

	LUGAR
	CASA DE LA CULTURA DE SANTUARIO

	LOGRO OBTENIDO

	Se expone una serie de piezas de arte textil para la comunidad del municipio de Santuario en la casa de la cultura, desarrollando un recorrido de cartografías del territorio colombio por medios de creación conceptuales, que permiten aproximar al espectador a diversas formas de construir el territorio.


	EVIDENCIA

	· Registros fotográficos 
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