## Table 1
N° | CLASE |  | FUENTE |  | E T A P A | TIPO DE RIESGO | [7 empty] | D E S C R I P C I Ó N | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Im p a c t o | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? (Porcentaje) |  | Tratamiento o Control a ser implementado |  |  |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Monitoreo y revisión
| Ge n e r a l | Es p e c i f i c o | Interna | Externa |  | Ec o n ó m i c o | Sociales o Políticos | operacionales | Financiero | Regulatorios | De la Naturaleza | Ambientales | Tecnológicos | [6 empty] | ADR | Contratista | Evitar el riesgo | Transferir el riesgo | Aceptar el Riesgo | Reducir la Probabilidad de la ocurrencia del evento | Reducir las consecuencias o el impacto del Riego | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | Agencia | Contratista | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
4 | X |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Sin instalaciones adecuadas para llevar a cabo el proceso formativo y servicios de hospedaje y alimentación,, así como primerios auxilios para 203 participantes. | Imposibilidad para llevar a cabo el proceso formativo en modalidad de inmersión. | 1 | 3 | 1 | BAJO |  | 100% | Verificar durante el proceso de contratación que se cuenta con las instalaciones necesarias para tal fin. |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | MEDIO | SI | X | X | Realizar seguimiento mediante visita de verificación. | DIARIO
16 | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | Variaciones en impuestos o mayores cargos de origen impositivo | Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales y el equilibrio financiero | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 50% | 50% |  |  |  | Revisar las medidas legales pertinentes para realizar las actuaciones que correspondan y apliquen |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | X | X | Constante revisión de las normativas aplicables a los procesos | Permanente
17 |  | X | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | Suspensión del contrato por causas externas a las pares, o extensión en el plazo de ejecución del mismo | No contar con el equipo profesional idóneo para la realización de las actividades propias de la ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | BAJO | 50% | 50% |  |  |  |  | El contratista realizará una socialización de avances hasta la fecha para lograr dar continuidad y lograr los objetivos planteados | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | X | X | Dar Cumpliento a las obligaciones del contratista y de la supervisión | Semanal y Mensual según el cronograma de las actividades
18 |  | X |  | X |  |  | x | [6 empty] | Se presentan demoras por parte de la entidad, en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista | Reprogramación en las actividades del contrato y/o Incremento en costos | 2 | 3 | 5 | BAJO | 100% |  |  |  |  | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos y/o informes del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI |  | X | Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos y/o informes del contrato | CSemanal y Mensual según el cronograma de las actividadess
19 | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | Que el contrato deba ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de las partes | Imposibilidad de cubrir la necesidad planteada por la entidad en los tiempos planeados y, en algunas ocasiones, de acuerdo con las circunstancias que la originen, incertidumbre frente a la reanudación de la ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | 100% |  |  |  | Establecer los criterios de ejecución de actividad es del contrato y prever las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato | Establecer los criterios de ejecución de actividad es del contrato y prever las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | X | x | Desde la suscripción del contrato | Seguimiento permanente de la ejecución del contrato
21 |  | X |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Accidentes laborales en el marco de la ejecución del contrato | Atraso en la ejecucción de las actividades contratadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO |  | 100% | Seguimiento riguroso a las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en trabajo implementadas en la entidad |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | X | X | Evaluando los planes de acción semanal | Semanal
23 |  | X |  | X |  |  |  | X | [5 empty] | Dificultad para aplicar los instrumentos metodológicos de caraacterización, valoración y plan estratégico de intercención comercial correctamente a las organizaciones. | Planes de intervención comercial mal enfocados o ineficaces. | 2 | 3 | 3 | ALTO | 50% | 50% | Seguimiento riguroso a las actividades contractuales |  |  | Conformar un equipo de trabajo capacitado para llevar a cabo esta actividad | Capacitación al equipo de campo, validación cruzada con UTT, cronogramas flexibles. | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | X | X | Realizando seguimiento y control a los compromisos contractuales | Mensual