## A-07-F-074
Objeto Contractual: Adquirir baño de mantenimiento de celdas de punto triple de agua para el Laboratorio de Temperatura y Humedad de la Subdirección de Metrología Física
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Internos | Planeación | Operacional | Riesgo de incurrir en errores en la aplicación del marco jurídico general de contratación estatal o del régimen especial de CTeI, ya sea por interpretación errada, omisiones o falta de articulación entre áreas. | Posibles vicios que conlleven la nulidad del contrato, hallazgos fiscales o disciplinarios, afectación financiera y reputacional para la entidad. Riesgos para la ejecución adecuada del contrato. | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad - Comité estructurador | Revisión jurídica integral en todas las fases del proceso. Articulación efectiva entre áreas técnicas y jurídicas. Jornadas de capacitación normativa periódica. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de estión jurídica contractual como comité estrcutruador | Desde la elaboración del estudio de mercado análisis del sector estudios previos | Hasta la liquidación o cierre del contrato | Revisión jurídica previa, acompañamiento en ejecución y control posterior. | Durante la etapa precontractual, de ejecución y cierre del contrato.
2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Estructuración deficiente en los estudios previos. | Retrasos en la contratación | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar estructuración de estudios y documentos previos mediante mesas de trabajo con grupos interdisciplinarios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de gestión jurídica contractual | Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector | Hasta la finalización de la etapa precontractual e inicio de la etapa de selección. | El área solicitante y área jurídica de gestión contractual | Diario hasta la adjudicación del contrato
Errores en los aspectos técnicos de la contratación
3 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de Falsificación de Documentos | Sanciones Legales y Multas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Proponentes | Verificación Externa de Documentos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Proponentes | Evaluación inicial | En la publicación del informe final en SECOP II | Aprobación del informe por parte del equipo transversal | En la publicación en SECOP II
[6 empty] | Revocación de Habilitaciones. | [5 empty] | Capacitación del comité evaluador
[6 empty] | Responsabilidad Corporativa. | [5 empty] | Revisión exhaustiva de documentos
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La calidad del bien no cumple los estándares exigidos | Incumplimiento de las obligaciones contratadas La calidad del bien no cumple los estándares exigidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimientos mensuales por parte del supervisor y verificación de aplicabilidad de las pólizas contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Mensual
No ejecución del contrato
Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes
5 | Operativo | Externo | Ejecución | Logistica | El proveedor retrasa la entrega del equipo por problemas de fabricación, despacho o aduana. | Atraso en la ejecución del proyecto, incumplimiento de cronograma | 3 | 2 | 5 | Riego medio | Contratista | Establecer cronograma de entrega contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | Seguimiento mediante reportes de avance del contratista | Diario
6 | Operativo | Contratista | Ejecución | Logistica | El equipo adquirido puede llegar en malas condiciones debido a un transporte inadecuado o mala manipulación. | Retraso en la puesta en marcha del proyecto, costos adicionales por devolución o reparación, afectación del cronograma. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad - Contratista | Exigir embalaje certificado.- Solicitar póliza de transporte.- Realizar inspección visual al recibir.- Incluir cláusulas de garantía y devolución. | 3 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Al realizar el pedido | Antes de la recepción del equipo | Revisión de guía de transporte y registro fotográfico al recibir | Durante la ejecución
7 | Especifico | Contratista | Ejecución | Operacional | Incorrecta inversión del pago anticipado en un proyecto distinto del contrato. | Retraso en la ejecución de actividades del contrato por retraso en la importación y nacionalización del equipo | 2 | 5 | 5 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Segumiento por parte de la supervisión a la ejecución del pago anticipado y al proceso de nacionalización | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor |  | Hasta la entrega efectiva del equipo | Segumiento informes de contratista y requerimientos por parte de la supervisión | Durante la ejecución
[6 empty] | Inicio proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento contractual y posible aplicación de la garantía de devolución del pago anticipado Suspensión del contrato. | [5 empty] | Importación del equipo.
|  |  | Ejecución | Logistica
8 | Especifico | Contratista | Ejecución | Operacional | Deficiente funcionamiento del equipo adquirido. | No cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 5 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas conforme a la necesidad | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde la entrega del equipo | Hasta le fecha de finalización de la garantía de producto y garantías del contrato. | Segumiento informes de contratista y requerimientos por parte de la supervisión y revisión de condiciones del producto en cuanto a garantías y especificaciones técnicas. | Durante la ejecución
Inicio de proceso de reconocimiento de garantías del elemento
[6 empty] | Inicio Proceso Administrativo Sancionatorio | [5 empty] | Seguimiento al funcionamiento del equipo / Verificación de las condiciones de garantías del equipo.
Posible aplicación de la garantía de calidad de los bienes suministrados.