## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL
1 | SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR
1.1 | Localizacion y replanteo | M2 | 47.12 | 2700 | 127224
1.2 | Demolicion de piso en concreto y retiro de escombros | M2 | 1 | 14500 | 14500
1.3 | Excavacion material comun | M3 | 6.44 | 32600 | 209944
1.4 | Construccion de meson en concreto para la cocina | ML | 3.9 | 75600 | 294840
1.5 | Pañete sobre muro 1:4 | M2 | 81.12 | 29500 | 2393040
1.6 | Cercha metalica calibre 18 | ML | 117.2 | 23000 | 2695600
1.7 | Bloque H4 para nivelacion de cuchilla | ML | 11.4 | 63500 | 723900
1.8 | Cubierta arquitectonica C=30 | M2 | 57.6 | 63700 | 3669120
1.9 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | 4 | 290000 | 1160000
1.1 | Suministro e instalacion de ventana metalica | M2 | 3 | 280000 | 840000
1.11 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable con secadero | UND | 1 | 190000 | 190000
1.12 | Red hidraulica de 1" | ML | 19 | 8500 | 161500
1.13 | Puntos electricos | UND | 5 | 95000 | 475000
1.14 | Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros | UND | 1 | 869550 | 869550
1.15 | Guarda escoba | ML | 17.4 | 12500 | 217500
1.16 | Enchape para muro | M2 | 11.55 | 82000 | 947100
1.17 | Enchape para piso | M2 | 38 | 81200 | 3085600
1.18 | Estuco para muro | M2 | 45.24 | 7500 | 339300
1.19 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 91 | 15500 | 1410500
1.2 | Pintura en aceite para zocalo | M2 | 10.5 | 16700 | 175350
1.21 | Acometida electrica | ML | 10 | 30000 | 300000
1.22 | Placa de piso E=0,08 cm | M2 | 36 | 65400 | 2354400
1.23 | Sardinel en concreto de 3000psi | ML | 18 | 34500 | 621000
1.24 | Perfil estrutural de 10 cm x 10 cm | ML | 9 | 75000 | 675000
1.25 | Enchape meson | ML | 7.8 | 120000 | 936000
|  |  |  | SUBTOTAL | 24885968
2 | SEDE DOYARE ESMERALDA
2.1 | Retiro de cubierta | M2 | 68.25 | 10500 | 716625
2.2 | Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica C=30 | M2 | 68.25 | 65500 | 4470375
|  |  |  | SUBTOTAL | 5187000
3 | SEDE PRINCIPAL EL PALMAR
3.1 | Suministro e instalacion de chapa de seguridad | UND | 2 | 123000 | 246000
3.2 | Cambio de chapa de seguridad | UND | 4 | 29500 | 118000
|  |  |  | SUBTOTAL | 364000
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 30436968
ADMINISTRACION |  |  |  | 18.71% | 5693639.64
IMPREVISTO |  |  |  | 1% | 304369.68
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1521848.4
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 37956825.72

## ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL
1 | SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR
1.1 | Localizacion y replanteo | M2 | 47.12
1.2 | Demolicion de piso en concreto y retiro de escombros | M2 | 1
1.3 | Excavacion material comun | M3 | 6.44
1.4 | Construccion de meson en concreto para la cocina | ML | 3.9
1.5 | Pañete sobre muro 1:4 | M2 | 81.12
1.6 | Cercha metalica calibre 18 | ML | 117.2
1.7 | Bloque H4 para nivelacion de cuchilla | ML | 11.4
1.8 | Cubierta arquitectonica C=30 | M2 | 57.6
1.9 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | 4
1.1 | Suministro e instalacion de ventana metalica | M2 | 3
1.11 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable con secadero | UND | 1
1.12 | Red hidraulica de 1" | ML | 19
1.13 | Puntos electricos | UND | 5
1.14 | Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros | UND | 1
1.15 | Guarda escoba | ML | 17.4
1.16 | Enchape para muro | M2 | 11.55
1.17 | Enchape para piso | M2 | 38
1.18 | Estuco para muro | M2 | 45.24
1.19 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 91
1.2 | Pintura en aceite para zocalo | M2 | 10.5
1.21 | Acometida electrica | ML | 10
1.22 | Placa de piso E=0,08 cm | M2 | 36
1.23 | Sardinel en concreto de 3000psi | ML | 18
1.24 | Perfil estrutural de 10 cm x 10 cm | ML | 9
1.25 | Enchape meson | ML | 7.8
SUBTOTAL
2 | SEDE DOYARE ESMERALDA
2.1 | Retiro de cubierta | M2 | 68.25
2.2 | Suministro e instalacion de cubierta aquitectonica C=30 | M2 | 68.25
SUBTOTAL
3 | SEDE PRINCIPAL EL PALMAR
3.1 | Suministro e instalacion de chapa de seguridad | UND | 2
3.2 | Cambio de chapa de seguridad | UND | 4
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | 18.71%
IMPREVISTO |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  | 5%
COSTO TOTAL DE LA OBRA

## MEMORIA CALCULO
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDADES | [8 empty] | TOTALES
1 | SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR
1.1 | Localizacion y replanteo | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 47.12
| Area baño |  |  |  | 9.9 | 3.8 |  |  |  | 37.62
| Red sanitaria y hidraulica |  |  |  | 19 | 0.5 |  |  |  | 9.5
1.2 | Demolicion de piso en concreto y retiro de escombros | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1
| Demolicion piso anden |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
| Demolicion anden |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1.3 | Excavacion material comun | M3 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 6.44
| sadinel |  |  |  | 18 | 0.2 | 0.4 |  |  | 1.44
| red hidraulica |  |  |  | 19 | 0.5 | 0.4 |  |  | 3.8
| Red sanitaria |  |  |  | 6 | 0.5 | 0.4 |  |  | 1.2
1.4 | Construccion de meson en concreto para la cocina | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 3.9
| Meson |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 3.9
1.5 | Pañete sobre muro 1:4 | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 81.12
| Pañete sobre muro 1:4 |  |  |  | 31.2 |  | 2.6 |  |  | 81.12
0
1.6 | Cercha metalica calibre 18 | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 117.2
| Cercha longitudinal |  |  | 9 | 10.8 |  |  |  |  | 97.2
| Cercha transversal |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 20
1.7 | Bloque H4 para nivelacion de cuchilla | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 11.4
| Muro en bloque H4 |  |  | 3 | 3.8 |  |  |  |  | 11.4
1.8 | Cubierta arquitectonica C=30 | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 57.6
| Cubierta |  |  |  | 4.8 | 12 |  |  |  | 57.6
0
1.9 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 4
| Puerta metalica |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 4
1.1 | Suministro e instalacion de ventana metalica | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 3
| Ventana |  |  | 2 | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 3
1.11 | Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable con secadero | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1
| Lavaplatos |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.12 | Red hidraulica de 1" | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 19
| Red hidraulica de 1" |  |  | 19 | [5 empty] | 19
1.13 | Puntos electricos | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 5
| Puntos electricos |  |  | 5 | [5 empty] | 5
1.14 | Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 1
| Tanque 1000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1.15 | Guarda escoba | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 17.4
| Guarda escoba |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  | 17.4
0
1.16 | Enchape para muro | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 11.55
| Enchape muro |  |  |  | 7.7 |  | 1.5 |  |  | 11.55
1.17 | Enchape para piso | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 38
| Enchape piso |  |  |  | 10 | 3.8 |  |  |  | 38
0
1.18 | Estuco para muro | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 45.24
| Estuco |  |  |  | 17.4 |  | 2.6 |  |  | 45.24
0
1.19 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 91
| Pintura |  |  |  | 35 |  | 2.6 |  |  | 91
0
1.2 | Pintura en aceite para zocalo | ML | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 10.5
| Pintura |  |  |  | 35 |  | 0.3 |  |  | 10.5
0
1.21 | Acometida electrica | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 10
| Acometida |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
1.22 | Placa de piso E=0,08 cm | #REF! | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 36
| Placa de piso E=0,08 cm |  |  |  | 0 | 3.8 |  |  |  | 0
[5 empty] | 12 | 3 |  |  |  | 36
1.23 | Sardinel en concreto de 3000psi | #REF! | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 18
| Sardinel en concreto de 3000psi |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
1.24 | Perfil estrutural de 10 cm x 10 cm | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | ML | PESO KG | Cantidad | 9
| Perfil estrutural de 10 cm x 10 cm |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 9
[9 empty] | 1 | 0
[8 empty] | 0 | 0.56 | 0
[8 empty] | 0 | 0.56 | 0
1.25 | Enchape meson | #REF! | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc |  | Cantidad | 7.8
| Piso unidad saniatria |  |  | 2 | 3.9 |  |  |  |  | 7.8
| Piso anden | [8 empty] | 0
0

## (APU) PRESUPUESTO
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
[7 empty] | SALARIO OFICAL | 2700230 | 90007.6667 | 11250.9583
[7 empty] | SALARIO OFIUCAL ALBAÑIL | 2610000 | 87000 | 10875
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | SAARIO AYUDANTE | 1500000 | 50000 | 6250
Localizacion y replanteo |  |  |  |  | ITEM: | 1.1
[5 empty] | UNIDAD: | M2 | CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  |  |  | CUADRILLA B-B UN OFICIAL Y TRES AYUDANTES | 30000.9583
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 208.5714
0
[5 empty] | Sub-Total | 208.5714
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Puntillas |  | lbr | 4500 | 0.05 | 225
Madera medio cerco |  | ml | 2000 | 0.05 | 100
Alambre negro galvanizado No. 18 |  | kg | 7500 | 0.05 | 375
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 700
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.075426 |  | 1791.4286
[5 empty] | Sub-Total | 1791.4286
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 2700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Demolicion de piso en concreto y retiro de escombros |  |  |  |  | ITEM: | 1.2
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 770.4762
[5 empty] | Sub-Total | 770.4762
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA B-B UN OFICIAL Y TRES AYUDANTES | 30000.9583 |  | 0.45764 |  | 13729.5238
[5 empty] | Sub-Total | 13729.5238
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 14500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
#REF! |  |  |  |  | ITEM: | #REF!
[5 empty] | UNIDAD: | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 785.0096
HIDRO LAVADORA |  | HORA | 17500 | 0.05 | 5666.9011
875
[5 empty] | Sub-Total | 7326.9107
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
DETERGENTE |  | KG | 25600 | 0.15 | 3840
ACIDO LIMPIADPOR |  | GL | 35800 | 0.1 | 3580
ESTOPA |  | KG | 18500 | 0.1 | 1850
[5 empty] | Sub-Total | 9270
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.2 |  | 4750.1917
[5 empty] | Sub-Total | 4750.1917
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 21347.1024
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Excavacion material comun |  |  |  |  | ITEM: | 1.3
[5 empty] | UNIDAD: | M3
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1632.381
0
[5 empty] | Sub-Total | 1632.381
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.3038 |  | 30967.619
[5 empty] | Sub-Total | 30967.619
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 32600
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Construccion de meson en concreto para la cocina |  |  |  |  | ITEM: | 1.4
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2564.2857
Mezcladora de 1/2 bulto |  | dia | 35000 | 0.05 | 1750
[5 empty] | Sub-Total | 4314.2857
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | Bulto | 35000 | 0.525 | 18375
Arena |  | M3 | 120000 | 0.045 | 5400
Triturado |  | M3 | 170000 | 0.067 | 11390
Agua |  | Litro | 100 | 12 | 1200
[5 empty] | Sub-Total | 36365
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 1 | 20000 | 20000
[5 empty] | Sub-Total | 20000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 30000.9583 |  | 0.49734 |  | 14920.7143
0
[5 empty] | Sub-Total | 14920.7143
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 75600
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pañete sobre muro 1:4 |  |  |  |  | ITEM: | 1.5
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Mezcladora de 1/2 bulto |  | dia | 35000 | 0.05 | 1750
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2692.0885
[5 empty] | Sub-Total | 4442.0885
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | Bulto | 35000 | 0.28 | 9800
Arena |  | M3 | 120000 | 0.04 | 4800
Triturado |  | M3 | 170000 | 0.018 | 3060
Agua |  | Litro | 100 | 3.2 | 320
[5 empty] | Sub-Total | 17980
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 1 | 20000 | 20000
[5 empty] | Sub-Total | 20000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 2.0642 |  | 49027.9115
[5 empty] | Sub-Total | 49027.9115
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 91450
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cercha metalica calibre 18 |  |  |  |  | ITEM: | 1.6
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Mezcladora de 1/2 bulto |  | dia | 35000 | 0.05 | 1750
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 3349.7209
[5 empty] | Sub-Total | 5099.7209
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | Bulto | 35000 | 0.1 | 3500
Arena |  | M3 | 120000 | 0.014 | 1680
Triturado |  | M3 | 170000 | 0.018 | 3060
Agua |  | Litro | 100 | 3.2 | 320
[5 empty] | Sub-Total | 8560
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 1 | 20000 | 20000
[5 empty] | Sub-Total | 20000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 2.7742 |  | 65890.2791
[5 empty] | Sub-Total | 65890.2791
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 99550
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Bloque H4 para nivelacion de cuchilla |  |  |  |  | ITEM: | 1.7
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1028.4889
[5 empty] | Sub-Total | 1028.4889
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Boque H4 |  | UND | 1800 | 17 | 30600
Cemento |  | Bulto | 35000 | 0.1 | 3500
Arena |  | M3 | 120000 | 0.014 | 1680
Agua |  | Litro | 100 | 3.2 | 320
[5 empty] | Sub-Total | 36100
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 1 | 20000 | 20000
[5 empty] | Sub-Total | 20000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.26826 |  | 6371.5111
[5 empty] | Sub-Total | 6371.5111
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 63500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Cubierta arquitectonica C=30 |  |  |  |  | ITEM: | 1.8
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Mezcladora de 1/2 bulto |  | dia | 35000 | 0.05 | 1750
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2836.6025
[5 empty] | Sub-Total | 4586.6025
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | Bulto | 35000 | 0.28 | 9800
Arena |  | M3 | 120000 | 0.04 | 4800
Triturado |  | M3 | 170000 | 0.018 | 3060
Agua |  | Litro | 100 | 3.2 | 320
[5 empty] | Sub-Total | 17980
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 1 | 20000 | 20000
[5 empty] | Sub-Total | 20000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 2.2203 |  | 52733.3975
[5 empty] | Sub-Total | 52733.3975
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 95300
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de puerta metalica |  |  |  |  | ITEM: | 1.9
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1305.7143
Seccion handamio |  | Dia | 800 | 0.1 | 80
[5 empty] | Sub-Total | 1385.7143
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | KG | 700 | 8 | 5600
Arena |  | M3 | 120000 | 0.02 | 2400
Agua |  | LTRS | 100 | 6 | 600
0
[5 empty] | Sub-Total | 8600
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.73741 |  | 17514.2857
[5 empty] | Sub-Total | 17514.2857
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 29500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de ventana metalica |  |  |  |  | ITEM: | 1.1
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
Seccion de handamios |  | Dia | 800 | 0.1 | 80
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 3915.7652
[5 empty] | Sub-Total | 3995.7652
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Bloquelon |  | Und | 6500 | 7 | 45500
Malla electrosoldada |  | M2 | 12300 | 1 | 12300
Perfil Metalico |  | ML | 23600 | 1.5 | 35400
0
[5 empty] | Sub-Total | 93200
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 4.1432 |  | 98404.2348
[5 empty] | Sub-Total | 98404.2348
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 197600
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de lavaplatos en acero inoxidable con secadero |  |  |  |  | ITEM: | 1.11
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 9466.6025
[5 empty] | Sub-Total | 9466.6025
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Baño infantil |  | Und | 650000 | 1 | 650000
Acoples |  | Und | 7800 | 1 | 7800
0
[5 empty] | Sub-Total | 657800
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 10.1357 |  | 240733.3975
[5 empty] | Sub-Total | 240733.3975
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 910000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Red hidraulica de 1" |  |  |  |  | ITEM: | 1.12
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 12663.3263
[5 empty] | Sub-Total | 12663.3263
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Baño orinal pare |  | Und | 34000 | 1 | 34000
Acoples |  | Und | 7800 | 1 | 7800
0
0
836
[5 empty] | Sub-Total | 42636
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 13.5868 |  | 322700.6737
,
[5 empty] | Sub-Total | 322700.6737
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 380000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Puntos electricos |  |  |  |  | ITEM: | 1.13
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 639.1646
[5 empty] | Sub-Total | 639.1646
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Lavamanos |  | Und | 135000 | 1 | 135000
Pedestal |  | Und | 98000 | 1 | 98000
Acoples |  | Und | 7800 | 1 | 7800
0
[5 empty] | Sub-Total | 240800
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.60582 |  | 14388.8354
[5 empty] | Sub-Total | 14388.8354
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 257828
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros |  |  |  |  | ITEM: | 1.14
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 833.6586
[5 empty] | Sub-Total | 833.6586
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tanque Plastico de 1000 litros |  | Und | 850000 | 1 | 850000
Acoples |  | Und | 7500 | 1 | 7500
accesorios de 1/2" PVC |  | Und | 1500 | 2 | 3000
Arena
[5 empty] | Sub-Total | 860500
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.26173 |  | 6216.3414
[5 empty] | Sub-Total | 6216.3414
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 869550
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Guarda escoba |  |  |  |  | ITEM: | 1.15
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 303.2166
[5 empty] | Sub-Total | 303.2166
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Puerta metalica con marco |  | und | 290000 | 1 | 290000
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 290000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.24314 |  | 5774.7834
[5 empty] | Sub-Total | 5774.7834
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 298078
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Enchape para muro |  |  |  |  | ITEM: | 1.16
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1441.3859
0
[5 empty] | Sub-Total | 1441.3859
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Ceramica Muro |  | M2 | 39000 | 1 | 39000
Pegante ceramica |  | KG | 1500 | 2 | 3000
Dilatadores |  | Und | 40 | 10 | 400
Boquilla |  | Kg | 12000 | 0.1 | 1200
0
[5 empty] | Sub-Total | 43600
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.1 | 20000 | 2000
[5 empty] | Sub-Total | 2000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.4719 |  | 34958.6141
[5 empty] | Sub-Total | 34958.6141
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 82000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Enchape para piso |  |  |  |  | ITEM: | 1.17
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 3580.9524
[5 empty] | Sub-Total | 3580.9524
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Ceramica Muro |  | M2 | 39000 | 1 | 39000
Pegante ceramica |  | KG | 1500 | 2 | 3000
Dilatadores |  | Und | 40 | 10 | 400
Boquilla |  | Kg | 12000 | 0.1 | 1200
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 43600
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.3 | 20000 | 6000
[5 empty] | Sub-Total | 6000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.1797 |  | 28019.0476
[5 empty] | Sub-Total | 28019.0476
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 81200
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Estuco para muro |  |  |  |  | ITEM: | 1.18
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2695.0914
[5 empty] | Sub-Total | 2695.0914
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cable No12 |  | ML | 7500 | 2 | 15000
Plafon |  | UND | 3200 | 1 | 3200
0
0
0
0
0
18200
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 2.9096 |  | 69104.9086
[5 empty] | Sub-Total | 69104.9086
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 90000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura vinilo tipo 1 a tres manos |  |  |  |  | ITEM: | 1.19
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 330.7143
Seccion de handamios |  | Dia | 800 | 0.1 | 80
0
[5 empty] | Sub-Total | 410.7143
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura en aceite |  | Galon | 69000 | 0.12 | 8280
Disolvente pintura |  | Galon | 9900 | 0.05 | 495
Brocha rodillo |  | Und | 3000 | 0.3 | 900
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 9675
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.27849 |  | 6614.2857
[5 empty] | Sub-Total | 6614.2857
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 16700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Pintura en aceite para zocalo |  |  |  |  | ITEM: | 1.2
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 734.2857
Seccion de handamios |  | Dia | 800 | 0.1 | 80
[5 empty] | Sub-Total | 814.2857
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura viniloT1 |  | Galon | 59700 | 0.15 | 8955 |  | Pintura en aceite |  | gl | 60000 | 0.1 | 6000
Agua |  | Lts | 200 | 1 | 200 |  | Pliego lija |  | pliego | 1500 | 0.01 | 15
Rodillo brocha |  | Und | 4500 | 1 | 4500 |  | Tiner |  | botella | 4000 | 0.1 | 400
[5 empty] | 0 |  | Cinta |  | rollo | 3500 | 0.09 | 315
[5 empty] | 0 |  | brocha |  | und | 5500 | 0.05 | 275
[5 empty] | 0 |  | rodillo felpa |  | und | 10500 | 0.02 | 210
[5 empty] | Sub-Total | 13655
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.043397 |  | 1030.7143
[5 empty] | Sub-Total | 1030.7143
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 15500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Acometida electrica |  |  |  |  | ITEM: | 1.21
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 260.6882
Seccion de handamios |  | Dia | 800 | 0.1 | 80
[5 empty] | Sub-Total | 340.6882
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Pintura en aceite |  | Galon | 69000 | 0.12 | 8280
Disolvente pintura |  | Galon | 9900 | 0.05 | 495
Brocha rodillo |  | Und | 3000 | 0.3 | 900
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 9675
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.28143 |  | 6684.3118
[5 empty] | Sub-Total | 6684.3118
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 16700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Placa de piso E=0,08 cm |  |  |  |  | ITEM: | 1.22
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 675.6497
[5 empty] | Sub-Total | 675.6497
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Tuberia alcantarillado |  | Ml | 8700 | 1 | 8700
Accesorios PVC |  | Un | 4500 | 2 | 9000
0
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 17700
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.3 | 20000 | 6000
[5 empty] | Sub-Total | 6000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.4768 |  | 11324.3503
[5 empty] | Sub-Total | 11324.3503
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 35700
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Sardinel en concreto de 3000psi |  |  |  |  | ITEM: | 1.23
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 123.8095
[5 empty] | Sub-Total | 123.8095
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. |  | Ceramica |  | m2 | 45000 | 1 | 45000
Tuberia 1/2" PVC |  | ML | 2500 | 1 | 2500 |  | Pegante ceramica |  | kg | 10 | 600 | 6000
Accesorio PVC de 1/2" |  | UND | 1200 | 2 | 2400 |  | Boquilla |  | kg | 7500 | 0.2 | 1500
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 4900
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.3 | 20000 | 6000
[5 empty] | Sub-Total | 6000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | -0.14836 |  | -3523.8095
[5 empty] | Sub-Total | -3523.8095
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 7500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Perfil estrutural de 10 cm x 10 cm |  |  |  |  | ITEM: | 1.24
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 85.7143
[5 empty] | Sub-Total | 85.7143
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Hierro de refuerzo G60 |  | KG | 4900 | 1 | 4900
Alambre negro #16 |  | KG | 7500 | 0.2 | 1500
0
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 6400
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
Volqueta |  | 5 | 0.3 | 20000 | 6000
[5 empty] | Sub-Total | 6000
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | -0.18044 |  | -4285.7143
[5 empty] | Sub-Total | -4285.7143
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 8200
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Enchape meson |  |  |  |  | ITEM: | 1.25
[5 empty] | UNIDAD: | ML
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1168.0952
Mezcladora de 1/2 bulto |  | dia | 35000 | 0.05 | 1750
[5 empty] | Sub-Total | 2918.0952
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Cemento gris |  | KG | 700 | 28 | 19600
Arena |  | M3 | 120000 | 0.05 | 6000
Triturado |  | M3 | 170000 | 0.072 | 12240
Agua |  | Ltrs | 100 | 12.8 | 1280
0
0
[5 empty] | Sub-Total | 39120
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.98362 |  | 23361.9048
[5 empty] | Sub-Total | 23361.9048
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 65400

## SALARIO RESIDENTE
Fuente: | https://co.computrabajo.com/salarios/residente-de-obra

## DESGLOSE AIU
CALCULO DE LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES
CONCEPTO |  | V.M./CON PRESTACIONES | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | V.PARCIAL | %
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 30436968
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 1112875.956 | 3.656%
1 | RESIDENTE DE OBRA | 3015924 | 0.369 | 1 | 1112875.956
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS |  | Valor |  | % | 4580763.684 | 15.05%
Impuesto de seguridad Democratica |  | 30436968 |  | 5% | 1521848.4
Estampillas Departamental |  | 30436968 |  | 5% | 1521848.4
Poliza Cumplimiento |  | 30436968 |  | 1% | 304369.68
Retefuente |  | 30436968 |  | 2% | 608739.36
Rete ICA |  | 30436968 |  | 1% | 304369.68
Tasa bomberil |  | 304369.68 |  | 5% | 15218.484
Tasa FIC - SENA |  | 30436968 |  | 1% | 304369.68
A | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 18.71%
I | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
A.I.U. | [5 empty] | 24.71%

## CRONOGRAMA DE OBRA
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES PRIORIZADAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PALMAR EN AREA RURAL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS)
1 | SEDE CABILDO INDIGENA EL PALMAR |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.1 | Localizacion y replanteo | M2 | 47.12 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 1
1.2 | Demolicion de piso en concreto y retiro de escombros | M2 | 1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 1 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 2
1.3 | Excavacion material comun | M3 | 6.44 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 3 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 5
1.4 | Zapatas en concreto de 3000psi | UND | 3.9 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 6
1.5 | Viga Cimentacion en concreto de 3000psi seccion 0,20 cm x 0,20 cm | ML | 81.12 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 7 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 8
1.6 | Columnas en concreto de 3000psi seccion 0,12 cm x 0,12 cm | ML | 117.2 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 11 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 12
1.7 | Muro en bloque H4 | M2 | 11.4 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 9 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 10
1.8 | Viga superior en concreto 3000psi seccion 0,12 cm x 0,12 cm | ML | 57.6 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 13 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 14
1.9 | Pañete sobre muro 1:4 | M2 | 4 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 15 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 16
1.1 | Construccion de placa facil | M2 | 3 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 17
1.11 | Suministro e instalacion sanitario infantil | UND | 1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 26
1.12 | Suministro e instalacion de orinal de pared | UND | 19 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 26
1.13 | Suministro e instalacion de lavamanos | UND | 5 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 26
1.14 | Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros | UND | 1 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 27
1.15 | Suministro e instalacion de puerta metalica | M2 | 17.4 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 18
1.16 | Enchape para muro | M2 | 11.55 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 19
1.17 | Enchape para piso | M2 | 38 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 20
1.18 | Puntos electricos | M2 | 45.24 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 16
1.19 | Pintura en aceite para ornamentacion | M2 | 91 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 28
1.2 | Pintura vinilo tipo 1 a tres manos | M2 | 10.5 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 29
1.21 | Pintura en aceite para zocalo | ML | 10 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 30
1.22 | Conexicion red tuberia alcantarillado de 3" | ML | 36 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 21 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 22
1.23 | Conexicion red hidraulica de 1/2" | M2 | 18 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 22 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 23
1.24 | Hierro de refuerzo | KG | 9 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 6 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 7
1.25 | Construccion placa de piso E=0,08 cm | M2 | 7.8 | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 11 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 12
1.26 | Construccion de caja de inspeccion seccion 0,40 cm x 0,40 cm | UND | #REF! | bar: CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 24 to CRONOGRAMA EJECUCION (DIAS) 25