- OBJETO

“PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRATEGIA DE BOGOTANEDIAD, APLICANDO METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL, PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO DE LA NORMALIZACIÓN DEL ACOSO SEXUAL CALLEJERO CONTRA LAS MUJERES EN SU DIVERSIDAD EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO”.

- PLAN DE TRABAJO

  - GENERALIDADES PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- Desarrollar ocho (8) talleres con un grupo de intervención de 15 a 20 personas, al cual se aplicará la metodología suministrada por GOLAB, para la medición del impacto sobre el cambio de comportamiento de la normalización del acoso sexual callejero contra las mujeres en su diversidad. Las fichas aprobadas previamente por GOLAB y lineamientos serán entregados por el FDLCH al operador.

- Co-crear un “Mural con Voz” con el grupo de intervención y ciudadanía, como instrumento transformador para generar nuevos comportamientos sociales entorno al acoso sexual callejero, a través de la apropiación e intervención en el espacio público que contribuyan al fortalecimiento de la cultura ciudadana, apropiación del territorio y sentido de pertenencia por la localidad

- Desarrollar ocho (8) intervenciones en calle, a partir de puestas en escena culturales, vinculando artistas de la localidad de Chapinero, en puntos estratégicos representativos en los cuales se puede estar presentando el comportamiento. Cada actividad deberá tener en cuenta la Teoría Com-B.

- Capturar, medir, consolidar, sistematizar, reportar, y analizar los resultados del desarrollo e implementación de la estrategia para cada una de las actividades en calle y los talleres, especialmente, sobre las formas de acoso callejero, los lugares en los que se percibe mayor inseguridad relacionadas con dicha conducta.

- Elaborar el informe final visual y narrativo en el cual se presente el análisis de resultados y las conclusiones del desarrollo e implementación integral del proyecto 2328 Chapinero innova fortaleciendo nuestra identidad, para el componente de la estrategia de Bogotaneidad. Este informe deberá exponerse en Feria organizada por Secretaría Distrital de Gobierno y a la comunidad de la Localidad de Chapinero.

- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato que resulte del presente proceso de contratación pública será por el término de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suscrita entre el Contratista y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

- ALISTAMIENTO (CONDICIONES GENERALES)

El proyecto se ejecutará en la Localidad de Chapinero.

Las denominadas ACTIVIDADES EN CALLE se realizarán en los lugares identificados en el ejercicio de análisis de la información disponible relacionada con la prevalencia de delitos contra las mujeres en la Localidad de Chapinero, de mapeos preliminares desarrollados con la ciudadanía, concertación con grupos de interés y criterios conexos con frentes de obras, Distrito Diverso, presencia de población universitaria, establecimientos de comercio y consumo de alcohol y estupefacientes.  Entre estos lugares, se encuentran los siguientes:

    - Calle 45 con 11;

    - Calle 72 con 13;

    - Calle 82 con 11;

    - Calle 60 con Cra. 7 - Parque de los Hippies.

- La ubicación exacta del MURAL CON VOZ, se definirá por parte del FDLCH y se comunicara al Operador mediante Comité Técnico.

- La ubicación de los talleres será suministrada por el Operador; el salón debe ser para máximo 30 personas y deberá contar con Video Beam, computador, tablero acrílico, wifi, sillas mesas,  el operador presentara las opciones de salones  que estén ubicados en el Barrio San Luis y este será definido por la entidad.

## CONFORMACION DE COMITÉ TÉCNICO

## Una vez se realice la suscripción de acta de inicio, el CONTRATISTA tendrá máximo 5 días hábiles para gestionar la instalación del Comité Técnico - CTS, el cual deberá estar conformado por FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO.

## Integrantes

- El alcalde local, su delegado y/o el apoyo a la supervisión que designe con voz y voto.

- Representante legal del contratista ejecutor o su delegado como coordinador (quien ejercerá la secretaría técnica de los comités). Con voz y voto.

- Delegado del área de Mujer y Género FDCLCH Con voz sin voto

- Delegado del área de Planeación y/o Innovación FDLCH Con voz y voto.

Funciones

- Establecer las directrices que deben cumplir las partes en la fase de planeación, ejecución y seguimiento por cada una de las iniciativas que están descritas.

- Verificar el avance de las actividades y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

- Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definición, programación, ejecución y seguimiento de las actividades.

- Realizar recomendaciones relacionadas con el cronograma de actividades.

- Recomendar las adiciones, modificaciones o prórrogas que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.

- Revisar el avance del contrato y verificar el cumplimiento de actividades, metas y cronogramas establecidos.

- Tomar medidas correctivas para corregir las dificultades técnicas y presupuestales, en la ejecución del contrato.

- Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la definición, programación, ejecución y seguimiento de las actividades.

- Estudios de casos especiales y su correspondiente manejo y abordaje.

- Verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos, por cada una de las partes en el comité anterior.

- La aprobación, seguimiento y evaluación de actividades se tramitará en el comité técnico del contrato, las cuales serán aprobadas por consenso y la decisión quedará consignada en las actas de reunión. se llevará un registro de las actividades programadas y se someterá a evaluación periódica

Una vez se conforme el comité técnico, éste decidirá sobre programación de la fecha y horario de los encuentros que se realizará mínimo UNA (1) VEZ AL MES o cuando se requiera de manera extraordinaria para la organización y aprobaciones de las actividades. En este sentido, se programaron las reuniones, en todo caso se debe dejar la constancia por escrito de la reunión

Se deberán proyectar actas con la firma de los asistentes con las decisiones tomadas, avances del contrato, actividades, aprobaciones de material de apoyo, entre otros, con el fin de verificar, el cumplimiento a cabalidad de la totalidad de las obligaciones establecidas y los trámites técnicos, administrativos, operativos y financieros del proyecto.

# PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

EL CONTRATISTA deberá elaborar y presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la firma del acta de inicio, radicando al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO para aprobación de lo siguiente:

- PLAN DE TRABAJO

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, por medio del cual se deben incluir las actividades de manera puntual y específica, describiendo claramente los objetivos, recursos necesarios, metodologías, estrategias, procesos, las fechas y el porcentaje que representa cada actividad sobre el avance del contrato, así como el acumulado de la ejecución. La presentación se debe estructurar manteniendo una secuencia lógica y estar ajustada al plazo de ejecución, indicando el personal responsable de cada actividad, proyección físico-financiera del contrato al comité técnico.

- PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE METODOLOGÍAS. El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles de la firma del acta de inicio mediante radicado al FDLCH, la totalidad de las metodologías a utilizar durante el proyecto contemplado en el anexo técnico. El FDLCH deberá revisar y observar o aprobar los documentos. En tal caso que haya observaciones se dará un plazo de no mayor a tres (3) días hábiles para ser subsanadas por parte del CONTRATISTA.

- PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE FORMATOS. El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la firma del acta de inicio mediante radicado al FDLCH, la totalidad de formatos de captura de datos necesarios para la ejecución contractual contemplados en el anexo técnico. El FDLCH deberá revisar y observar o aprobar dichos formatos.

- PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO. El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la firma del acta de inicio mediante radicado al FDLCH, formato de plan de avance físico y financiero, el cual deberá dar cuenta del desarrollo de las metas mediante la ejecución de productos, adquisición de bienes y desarrollo de actividades medido en desarrollo del tiempo y costos programados. El FDLCH deberá revisar y observar o aprobar el plan de avance físico y financiero.

En tal caso que haya observaciones se dará un plazo de no mayor a tres (3) días hábiles para ser subsanadas por parte del CONTRATISTA

# ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Dando cumplimiento al Decreto 428 de 2023 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa 2023 – 2034” se contará con recursos de diferentes fuentes de financiación, entre las que se encuentran los recursos de inversión y de funcionamiento de aquellas entidades distritales responsables de los productos registrados en el plan de acción, así como recursos de cooperación nacional e internacional, entre otras.

De esta forma, la estrategia de comunicaciones será el conjunto de acciones comunicativas que se deberán desarrollar para transmitir efectiva y masivamente la información relevante del proyecto a la comunidad, esta estrategia deberá contemplar el uso de redes sociales en las que se harán diversas publicaciones, la transmisión de piezas comunicativas por redes sociales como grupos de WhatsApp, perfiles oficiales del FDLCH. Los elementos mínimos que contendrá la estrategia de comunicaciones serán:

- Nombre de la estrategia

- Objetivo

- Descripción de en qué consiste el proyecto

- Por qué se lleva a cabo el proyecto

- Cuantos beneficiarios

- Que comunicar en torno al proyecto, puntos y mensajes claves.

- Canales o productos comunicativos

- Quien realizara los diseños o productos comunitarios

- Cronograma de actividades y horarios

La estrategia de comunicaciones será presentada por el contratista en la etapa de alistamiento, la cual será revisada y aprobada por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Local de Chapinero; se deberá realizar una jornada de trabajo con la oficina de comunicaciones del FDLCH, el coordinador general del contrato y el apoyo a la supervisión del contrato, para asesorar y acompañar las piezas de diseño gráfico del contrato, y las modalidades de selección de los medios comunitarios. El presupuesto aprobado para este ítem será asignado por el FDLCH y no se puede modificar en la propuesta económica.

Para la aprobación de piezas gráficas, la oficina de comunicaciones del Fondo tendrá dos (02) días para realizar la revisión de los respectivos diseños, para lo cual el contratista tendrá dos (2) días para acatar las observaciones presentadas.

Los diseños deben estar aprobados por el FDLCH 15 días antes de la realización de la actividad que se promociona, y se deberá ingresar al almacén del FDLCH 15 días antes de la realización de este.

6. ALISTAMIENTO

## Se realizará 10 días a partir de la aprobación de pólizas.

## ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

- Entrega y socialización de las fichas metodologías de acciones de calle y de talleres aprobados previamente por GOLAB.

- Plan de Trabajo y Cronograma: Documentos en el que se debe incorporar cada una de las actividades del contrato, definir la carga porcentual de estas y los tiempos para su desarrollo.

- Piezas comunicativas: El diseño de las piezas comunicativas y los requeridos para la ejecución del contrato estará a cargo de la Oficina de comunicaciones de la Alcaldía Local de Chapinero, bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno para el manejo de la imagen institucional.

- Formatos: Documentos y soportes debidamente diligenciados, tales como: A) Formatos de inscripción,

B) Actas de Comités Técnicos de Seguimiento, C) Actas de reuniones relacionadas, D) Los demás que se consideren necesarias por la supervisión del contrato

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ARTISTAS (MURAL)

Una vez se firme Acta de inicio el Operador iniciará el proceso de inscripción de los artistas, se llevará a cabo mediante un enlace único, el cual deberá ser gestionado por el operador una vez aprobadas las pólizas en la etapa de alistamiento. Este proceso debe cumplir con los lineamientos establecidos por el FDLCH.

El contratista será el encargado de realizar el registro de manera virtual, siguiendo los pasos descritos a continuación:

- Se deberá diligenciar un formulario de inscripción que contenga la siguiente información: nombre completo, tipo y número de documento, edad, UPZ, barrio de residencia, género, etnia, número telefónico, correo electrónico, dirección, ocupación, estrato, sexo, condición de discapacidad, nivel educativo, y pertenencia a enfoques diferenciales (como población Raizal, Afrocolombiana, LGBTIQ+, desplazados por la violencia, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad), entre otros.

- También se solicitará información sobre la disciplina artística, perfil artístico y una sinopsis de la propuesta.

- El formulario deberá incluir un espacio para cargar un archivo en formato JPG o PNG con un boceto que represente la problemática del acoso en el espacio público e incorpore un mensaje positivo que promueva valores como la paz, la unión y la armonía en la sociedad.

- El periodo de inscripción no podrá superar los dos (2) días calendario. En ningún caso se permitirá extender este tiempo, salvo que exista una justificación válida y cuente con la aprobación del comité técnico o del equipo de supervisión del contrato.

- Tendrán prioridad las personas pertenecientes a poblaciones víctimas del conflicto armado, madres cabeza de hogar, desplazados por la violencia, integrantes de la comunidad LGTBIQ+, NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros), y personas con discapacidad.

Requisitos para participar:

- Completar el formulario de inscripción en su totalidad.

- Presentar documento de identidad vigente.

- Aportar un certificado de residencia que demuestre que la persona vive en la localidad de Chapinero. En caso de no contar con dicho certificado, podrá presentar un recibo de servicio público con una fecha de expedición no mayor a dos meses a partir del momento de la inscripción.

Notas importantes:

- El formulario de inscripción deberá ser enviado y aprobado por el comité técnico de seguimiento al menos cinco (5) días antes del inicio del proceso de inscripción.

- Solo con aprobación del comité técnico y por razones justificadas, se podrá ampliar el plazo de la convocatoria e inscripciones.

SELECCIÓN DE ARTISTAS

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán completar el formulario de inscripción en línea y adjuntar un boceto o propuesta visual, el cual debe estar basado acoso callejero.

El comité evaluador estará conformado por el equipo de supervisión del contrato, un representante del equipo de innovación, Mujer y Genero de la Alcaldía Local de Chapinero. La selección de los artistas se realizará mediante votación interna por parte de este jurado, utilizando un formulario digital en Google Forms.

Nota 1: Para garantizar un proceso transparente y justo, el comité técnico de seguimiento elaborará y validará una rúbrica de evaluación que servirá de guía para calificar y seleccionar a los artistas participantes.

Nota 2: Una vez culminado el proceso de selección, los resultados serán publicados por el FDLCH. A través del contratista, se notificará a cada persona inscrita si fue seleccionada o no. Esta notificación no generará ningún costo adicional ni para el FDLCH ni para el contratista.

Nota 3: El pago a los artistas seleccionados se realizará con base en el valor unitario sin IVA establecido en el estudio de mercado. No obstante, el contratista aplicará las retenciones tributarias correspondientes conforme a la legislación vigente.

Nota 4: Los artistas seleccionados deberán elaborar el mural final, acorde con lo trabajado en los talleres con  el grupo de intervención.

7. DESARROLLO - EJECUCIÓN

  - TALLERES GRUPO DE INTERVENCIÓN Y MURAL CON VOZ

Número de talleres: Ocho (8)

Duración: Dos (2) horas cada uno

Lugar: La ubicación de los talleres será suministrada por el Operador; el salón debe ser para máximo 30 personas y deberá contar con Video Beam, computador, tablero acrílico,  sillas mesas, el operador presentará las opciones de salones que estén ubicados en el Barrio San Luis y este será definido por la entidad.

Grupo de Intervención: Conformado por un número de participantes: 15 a 20 personas.

Tipo de muestra: Controlada, deben ser las mismas las 15 o 20 personas para todos los talleres, a quienes se les práctica la medición en las diferentes fases del proceso para medir el impacto de las actividades.

  - ACCIONES EN CALLE

Número de acciones: Ocho (8) jornadas, deben realizarse al menos dos veces en el mismo lugar y a la misma hora

Duración: tres (3) horas cada una.

Lugares:  Los siguientes lugares fueron identificados como priorizados, según la información disponible, para trabajar el comportamiento de acoso sexual callejero en la localidad de Chapinero:

- Calle 45 con 11;

- Calle 72 con 13;

- Calle 82 con 11;

- Calle 60 con Cra. 7 – Parque de los Hippies.

Indicador: Número de personas que reconocen el impacto en el uso de miradas morbosas, silbidos, sonidos, comentarios, asociadas a su aspecto físico, rozamiento en cualquier parte del cuerpo, persecución, manoseo, tocamientos, toma de fotografías o grabaciones en el espacio público.

Descripción

Se realizarán cuatro (4) jornadas y en cada una 9 presentaciones de Teatro Callejero o Flashmob con temática centrada en el acoso callejero, cada una con un mínimo de cinco (5) actores y una duración no inferior a cinco (5) minutos (3 presentaciones en 1 hora). Y se realizarán cuatro (4) jornadas y en cada una 6 presentaciones Grupo Musical tipo “Batucada” de ocho (5) músicos para acompañar la batucada, animar e invitar al público a que se acerque al punto de desarrollo de la actividad. Duración no inferior a diez (10) minutos (2 presentaciones en 1 hora) Jornada 1 Calle 45 con 11; presentaciones de Teatro Callejero o Flashmob Jornada 2 Calle 45 con 11 presentaciones Grupo musical tipo “Batucada” Jornada 3 Calle 72 con 13; presentaciones de Teatro Callejero o Flashmob Jornada 4 Calle 72 con 13; presentaciones Grupo musical tipo “Batucada” Jornada 5 Calle 82 con 11; presentaciones de Teatro Callejero o Flashmob Jornada 6 Calle 82 con 11; presentaciones Grupo musical tipo “Batucada” Jornada 7 Calle 60 con Cra. 7 – Parque de los Hippies. presentaciones de Teatro Callejero o Flashmob Jornada 8 Calle 60 con Cra. 7 – Parque de los Hippies. Presentaciones Grupo musical tipo “Batucada” Horarios de presentación de Teatro Callejero o Flashmob y Grupo musical tipo “Batucada” se establecerán de acuerdo en Comité técnico.

Nota 1. Para las actividades de intervenciones en espacio público, el contratista deberá gestionar los permisos que sean requeridos, incluyendo el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Publico en el Distrito Capital (SUGA) baja complejidad y de derechos de autor, cuando sea aplicable.

Nota 2: La fechas para el desarrollo de las actividades en calle se darán a conocer por parte del FDLCH al comité técnico.

Nota 3: El Grupo Teatro Callejero o Flashmob y el Grupo Musical de Batucada, deberán contar con su vestuario, instrumentos musicales e insumos que requiera para la presentación.

Nota 4.  El operador se asegurará que los Grupos de Teatro Callejero y Batucada, se dispongan en el sitio de presentación; igualmente el operador suministrará la hidratación y los refrigerios para los artistas.

  - DIFUSIÓN Y/O CONVOCATORIA

El contenido de las piezas comunicativas y de cualquier tipo de información que se vaya a difundir relacionada con la ejecución del evento, deberá ser presentada a la oficina de comunicaciones con mínimo ocho (8) días de antelación. Lo anterior, para que sea revisado el contenido y que este se ajuste al manual de direccionamiento estratégico para las comunicaciones que tiene la Secretaría Distrital de Gobierno. No se podrán emitir piezas comunicativas sin el visto bueno y aprobación por parte de la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Local de Chapinero.

Para el proceso de difusión y convocatoria para invitar a la comunidad a conocer de las acciones de calle, se utilizarán las redes sociales de la alcaldía local de Chapinero, así como los grupos de WhatsApp; buscando obtener la participación requerida al interior de la localidad. La elaboración de los mensajes se realizará con apoyo de la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Local de Chapinero. La divulgación y convocatoria tendrá una duración de una (1) semana.

Nota 1: El comité́ técnico revisará, propondrá́ ajustes (en caso de ser necesario) y recomendará la aprobación de nuevas estrategias.

Nota 2: Para la elaboración de las piezas comunicativas el contratista y el apoyo a la supervisión remitirán la solicitud de elaboración al correo comunicaciones.chapinero@gobiernobogota.com

- SERVICIOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

| ITEM | DESCRIPCION ESPECIFICACIONES | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORACION MURAL CON VOZ | Elaboración del Mural con Voz de 20 metros cuadrados. Incluye la mano de obra, pinturas, aerosoles, vinilos especializadas para mural y/o exteriores (resistentes al clima y diseñadas para murales; la cantidad variará según el tamaño y diseño), brochas de diferentes tamaños, rodillos y bandejas para pintura, cintas de enmascarar, lápices y carboncillo para trazar el diseño, andamios o escaleras (en caso de que el mural se realice en altura), recipientes para agua, trapos y esponjas para limpieza, lijas, guantes de nitrilo, transportes, andamios, y todos los materiales y elementos que resulten necesarios para la protección y seguridad del artista durante la realización de la obra mural. El proceso incluye: fondeo y preparación de la pared: limpieza, cubrimiento y aplicación de la base necesaria para garantizar la adherencia y durabilidad de la pintura. Además debe registrar y sistematizar información del diario del proceso del mural, entregar fotos y videos comunitarios, comentarios de los participantes en el proceso, compromisos de cuidado y mantenimiento, participación en sesión final de presentación del mural. NOTA. El y /o los Artistas que elaboren el mural deben: - Ser residentes en la localidad de Chapinero, - Experiencia con al menos un proceso creativo o cultural desarrollado en la Localidad de Chapinero - Deberán participar en cuatro (4) talleres con una duración de dos (2) horas por cada taller, con grupo ciudadano de intervención, para la co-cración de la estrategia de un mural con voz, en el marco de la estrategia de Bogotaneidad, para la transformación del comportamiento de acoso callejero, y con base en este proceso diseñar y elaborar un mural según las especificaciones señaladas - Deberá ser seleccionado por el contratista, y presentarlo al comité técnico para revisar la idoneidad, según lo requerido por el objeto del proyecto. - Además, debe registrar y sistematizar información del diario del proceso del mural, entregar fotos y videos comunitarios, comentarios de los participantes en el proceso, compromisos de cuidado y mantenimiento, participación en sesión final de presentación del mural. - El diseño final del mural será probado mediante Comité técnico. | GLOBAL | 1 |
| PRESENTACION DE TEATRO CALLEJERO O FLASHMOB | Presentación de artes escénicas de la base cultural local. Grupo conformado por un mínimo de cinco (5) integrantes, con al menos un (1) año de experiencia. Cada performance tendrá una duración de 5 minutos. En cada jornada se realizarán nueve (9) presentaciones, distribuidas en tres (3) por hora. La duración total de cada jornada será de tres (3) horas. Nota: El grupo de teatro deberá contar con sus vestuario y elementos para la presentación. | Jornada | 4 |
| PRESENTACION BATUCADA | Grupo musical tipo “Batucada” conformado por un mínimo de cinco (5) músicos, con al menos un (1) año de experiencia. Cada presentación tendrá una duración de 10 minutos, realizándose seis (6) presentaciones por jornada, distribuidas en un promedio de dos (2) presentaciones por hora. La duración total de cada jornada será de tres (3) horas. Nota: El grupo deberá contar con instrumentos y vestuario propios para la presentación | Jornada | 4 |
| Estructura en MDF | Estructuras de 5 paneles de 2mt alto x 1 mt ancho en MDF completas con impresión Full color a una sola cara - (La impresión de cada modulo del panel sera suministrada por el FDLCH); debe tener a un lado bisagras para que sea pegable -desarmable - debe tener las respectivas bases que lo sostengan (cada panel debe tener su base para que se pueda usar de forma independiente o en una sola estructura los 5 paneles) - | Unidad | 1 |
| PENDON | Pendón de Bogotaneidad Tamaño 70x160 cm., en Tela Banner, a dos (2) tintas, incluidos logos e información del proyecto, sistema roll up, tipo araña con maleta de transporte. (informacion del pendon se suminar por parte del FDLCH) | Unidad | 2 |
| Cartulina | Paquetes de cartulinas de 1/8 x 25 unidades de diferentes colores- | Unidad | 7 |
| Marcadores | Colores: surtidos , para escribir sobre cualquier superficie lisa. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm, caja x 12 unds | CAJA | 2 |
| Marcadores | Marcadores / plumones permanentes punta redonda y punta biselada colores surtidos. Caja x 10 unidades | CAJA | 2 |
| Bolígrafos | Esfero Clásico cristal Mediano 1.0mm x12 und negro, rojo y azul | CAJA | 3 |
| Paquete x 100 papel colores | hojas tamaño Carta con colores surtidos con mínimo 75 gr. | Resma | 5 |
| Papel Kraft | Rollo papel kratf 60 gramos, 200 a 230 METROS | Unidad | 1 |
| Cinta | Cinta adhesiva de enmascarar rollo 50 mm | Unidad | 5 |
| Post-it | Pots - it 76 mm * 76 mm colores surtidos | paquete * 100 | 5 |
| Diplomas | Diplomas en papel opalina, tamaña carta , impresión laser, full color, para los participantes del proceso , con los logos que defina la alcaldía local de Chapinero, donde incluye el nombre y documento de identidad del participante, las horas de los talleres y una frase de participación en dicho proceso. | Unidad | 20 |
| REFRIGERIO | Refrigerios Básicos con fruta: Producto de panadería (pastel de pollo o pastel de carne o pastel gloria, dedito de queso o sandwich de pollo o carne) + Bebida + Fruta (mandarina o manzana verde o pera verde), empaque en bolsa de papel y servilletas. (Incluido transporte en perímetro urbano) (EL VALOR UNITARIO CORRESPONDE AL VALOR POR PERSONA). * No está permitido el uso de plástico para empaques, los desechables deben ser aptos por acciones amigables con el medio ambiente. | Unidad | 276 |
| Servicio de impresión | Impresión a color tamaño carta, con la información e imágenes remitidas por el contratante. Para las actividades de talleres y de calle que se realicen | Unidad | 250 |
| Hoodie | Hoodie con capota, en algodón perchado, color negro o rojo o blanco, sublimado (según se defina en el comité técnico) a full color, con el logo del proyecto o frase alusiva a este, en tallas diversas (La gestión de las tallas será suministrada por el tallerista al proveedor, según el registro del grupo de intervención) | Unidad | 20 |
| Alquiler de Mesa Plegable | Mesa plegable de 2mt largo x 1 mt ancho con mantel | Hora | 24 |
| Alquiler Carpa Tipo Stand 3X3 | Alquiler de carpa tipo pagoda Alquiler Carpa Estructural lona 100% impermeable; resistente a la intemperie, Lona alta densidad, alto calibre con microfibras internas para mayor duración calibre 700 a 530 fibras con laterales. | DIA | 8 |
| Alquiler Sillas plasticas | Sillas Plasticas sin brazos plásticas | Unidad | 1 |
| Alquiler de Salon | Alquiler por jornada por sesion, (cada sesion es de 2 horas) incluyendo servicio de aseo, para el desarrollo de sesiones con capacidad para grupos entre 15 y 20 personas. Incluye mesas, sillas, video beam y sonido básico. | Sesión | 8 |
| BANDERA TIPO GOTA CON BASE | Banderas tipo gota con base tanque + Astas S - Tamaño Tela 170 X 70 Cms Estas deben ir una con el letrero logo Bogotaneidad y la otra debe contener un mensaje alusivo al acoso callejero | Unidad | 2 |
| CHALECO | Chaleco color Rojo, con logo alusivo a Bogotaneidad – tallas sujetas a personal del proyecto | Unidad | 7 |

Nota 1: Verificar con el operador el permiso gestionado con el dueño del predio y los que correspondan para el desarrollo del mural

Nota 2: En caso de tratarse de un mural de más de 1,5 metros, el artista deberá contar con certificado de alturas acorde a la normatividad vigente.

Nota 3: El contratista deberá garantizar sección de andamios con ruedas, incluyendo transporte ida y regreso.

Nota 4: El contratista proveerá los materiales necesarios para la realización del mural a tiempo.

Nota 5: Bajo ningún motivo se podrá pintar otro diseño diferente al aprobado. En caso de incumplimiento se contempla lo estipulado en el artículo 140 de la ley 1801 de 2016, Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público numeral 9 y se aplicará la medida correctiva de manera general estipulada en el parágrafo 2.

Nota 6: Los participantes (artistas grafiteros)  deberán firmar un consentimiento informado, la cesión de los derechos de autor de sus propuestas con el fin de autorizar el uso de imágenes y creaciones. Se podrán incluir los ítems que considere necesarios el comité técnico.

Nota 7: El contratista debe cumplir con lo referente a los soportes de pagos por seguridad social, y demás relacionados en la normativa aplicable para garantizar la seguridad de las personas que lo desarrollarán.

- La residencia en la localidad de Chapinero deberá presentarse a través de la certificación expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno (https://www.gobiernobogota.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/tramites-opas-otras-consultas/certificado-residencia).