## Matriz de Riesgos
Soporte, mantenimiento y entrega de código fuente del sistema de gestión de muestras de la Litoteca Nacional
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incompatibilidad del código fuente con la infraestructura tecnológica de la entidad para la entrega del código fuente de aplicación | Retraso en la entrega del código fuente | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo. El contratista deberá adelantar las acciones necesarias para identificar y garantizar las condiciones técnicas de la infraestructura de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Una vez sea adjudicado el contrato | Terminación del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Permanente
2 | General | Externo | Contratación | Riesgos operacionales | La transferencia de conocimiento no es impartida por personal con las capacidades y habilidades técnicas sobre el sistema o no es comprensible por el personal del SGC | La entidad no dispone del conocimiento para dar aprovechamiento al sistema así como para desarrollar actividades de soporte ténico y mantenimiento por cuenta propia | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo: El contratista y la entidad deberán disponer y asegurar los recursos adecuados para lograr los objetivos de la transferencia de conocimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Una vez sea adjudicado el contrato | Terminación del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de planeación
3 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | El código fuente no logra ser comprendido por el personal del Servicio Geológico Colombiano | El personal de la entidad no puede hacer uso adecuado del mismo para prestar soporte técnico y mantenimiento | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo: El contratista deberá disponer y entregar toda la documentación y soportes digitales requeridos por la entdad y estipulados en la ficha técnica, necesarios para el correcto funcionamiento del código fuente | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | Terminación del contrato | Supervisando el correcto cumplimiento de los requerimientos de entrega estipulados en la ficha técnica del proceso | Permanente
4 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | El Proceso no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia en la contratación | Imposibilidad de contratar el objeto que se requiere | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Realizar validación previa sobre la pertinencia de la contratación del bien y servicio en la modalidad seleccionada | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de planeación
5 | General | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Variación abrupta en la tasa de cambio por alta volatibilidad repentina debido a causas geopolíticas, entre otras | Incremento no esperado en el valor del objeto contratado | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo. El proponente deberá tener en cuenta, y de conformidad con la necesidad de la entidad, la posible variación de la TRM para proyectar su oferta económica, teniendo en cuenta los plazo definidos en el proceso de selección, tales como: planeación, presentación de la propuesta y ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | En la etapa de planeación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Permanente
6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Demoras en la suscripción del contrato por parte del contratista | Demora en el inicio de ejecución del contrato. Incumplimiento de los plazos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mitigar el riesgo. Realizar seguimiento al proceso de suscripción del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de contratación
7 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Incumplimiento de la política de seguridad de la información establecida por el Servicio Geológico Colombiano | Riesgo para la disponibilidad e integridad de la información propiedad de la entidad | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Mitigar el riesgo. El SGC dispondrá a la entidad su política de seguridad de la información. El contratista deberá acordar con el SGC ajustes y mantenimientos a la aplicación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riesgo | Permanente
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 709830942
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 7027326.3258
|  | Menor | 1% | 4.49% | 7098309.42 | 31871409.2958
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 35491547.1 | 102854503.4958
|  | Mayor | 15% | 30% | 106474641.3 | 212949282.6
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 709830942

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato