## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 4 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO
REALIZAR EL MANEJO FITOSANITARIO Y CONTROL VEGETATIVO EN LAS INSTALACIONES DE VALMARÍA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[17 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de experiencia necesaria para la ejecución de las actividades del contrato |  | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Universidad 100% | Solicitar los requisitos necesarios que acrediten experiencia en la prestación del servicio |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | Universidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la suscripción del contrato | Establecer los requisitos idóneos para evaluar la experiencia | Durante la estructuración del proceso
2 | General | Interno | Selección | Operacional | No existen oferentes habilitados para la convocatoria pública |  | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Universidad 100% | Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | SI | Universidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la aceptación de la oferta | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Imprecisiones o inconsistencias en las especificaciones técnicas, descripción del contrato, estudios previos, operaciones aritméticas, diseños y estudios técnicos. |  | Retraso del cronograma del Proyecto. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Universidad 100% | Se puede corregir durante la elaboración del proyecto, durante el proceso precontractual mediante adendas o en la ejecución del contrato por el supervisor del contrato quien realizara las modificaciones contractuales necesarias para una adecuada ejecución del contrato. |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 100% | En la estructuración del proceso | Hasta la terminación de las obras | Adendas, Informe de supervisión y otro sí | Permanente
4 | Especifico | Interno | Planeación | Financieros | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas establecidos en los términos de referencia |  | Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Universidad 100% | Audiencia de aclaración de termino |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | NO | Universidad 100% | Aviso de convocatoria | La fecha de Audiencia de aclaración de términos y revisión y asignación de riesgos previsibles | Seguimiento permanente del supervisor | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
5 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. |  | Declaratoria de desierta por riesgo de corrupción | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Solidez en el estudio de mercado y redacción de los documentos del proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Verificación del cumplimiento de las condiciones de mercado. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 100% | En la estructuración del proceso | Plazo de ejecución del contrato | Con la verificación de los requisitos habilitantes | Durante la estructuración y evaluación del proceso
6 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista que genere demora en la ejecución de las actividades, por contratiempos en el desplazamiento del personal que ejecuta el contrato. |  | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 50% Universidad 50% | Reducir el Riesgo / Seguimiento con diferentes entidades Gobierno Distrital | Asumido por el IDRD | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Universidad 50% -Contratista 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | Permanente
7 | General | Externo | Selección | Operacional | Probabilidad de aumento o disminución de las cantidades de intervención de rocería previstas y/o cambo en las especificaciones técnicas, contractuales que requieran incluir actividades no previstas. |  | Atrasos en el desarrollo del contrato | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% Universidad 50% | El contratista deberá determinar las mayores o menores cantidades e ítems no previstos requeridos y sus respectivos análisis de precios unitarios. El supervisor del contrato revisará y aprobará o no las menores y mayores cantidades e ítems no previstos, y solicitará las modificaciones contractuales necesarias para una adecuada ejecución del contrato. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 50% -Contratista 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | Mensual
8 | General | Externo | Selección | Operacional | Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes. |  | Atraso en la ejecución del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 50% Universidad 50% | Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos. * Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución *Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por el supervisor del contrato *En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente certificado y avalado por el supervisor del contrato. |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 50% Universidad 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | Mensual
9 | General | Externo | Selección | Operacional | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. |  | Atraso en la ejecución del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Prevenir mediante capacitaciones de los riesgos asociados al tipo de intervención - en caso de que se presente la eventualidad es necesaria la suspensión de las actividades de rocería por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL. |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista 100% | En el momento que se presente, la situación | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Requerir al contratista por el incumplimiento - Solicitud de Garantía De Cumplimiento. |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente
11 | General | Externo | Selección | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Requerir al contratista por el incumplimiento |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informes de supervisión | Permanente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

## Hoja1
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10