## Matriz 1 - Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO CON OBJETO: "Adquisición de una Solución de Seguridad Perimetral Firewall UTM que incluya los equipos y licencias necesarios para su funcionamiento, así como el soporte técnico de este."
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | Los requisitos habilitantes definidos para el proceso no permiten que se presenten proponentes que los cumplan | El proceso contractual es declarado descierto | 2 | 5 | 7 | Alto | EFR | Definir requisitos habilitantes acordes con el sector, que permitan la pluralildad de oferentes sin que ello signifique que pueden llegar a ocacionar un riesgo para la entidad | 1 | 1 | 3 | Bajo | SI | EFR | En la etapa de planeación | Una vez de adjudique el proceso | Verificando que los requisitos habilitantes sean acordes al proceso contractual | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambio en la regulación tributaria | Incremento en las tarifas de impuestos o creación de nuevos impuestos o gravámenes | 3 | 4 | 7 | Alto | EFR | Realizar modificación al contrato que permita reconocer el incremento en tarifas | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | EFR + Proveedor | Una vez el contratista reporte un desequilibrio económico como consecuencia de la entrada en vigencia del cambio en la regulación tributaria | Una vez se realice la modificación del contrato | Verificación de cambios en la regulación tributaria a nivel Nacional y Departamental | Permanente
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacionales | La descripción de las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos por la entidad no son claras | Los bienes o servicios entregados no satisfacen completamente la necesidad de la entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | EFR | La entidad debe establecer claramente las especificaciones de los bienes y/o servicios que suplen su necesidad | 1 | 1 | 3 | Bajo | SI | EFR | En la etapa de planeación | Una vez de adjudique el proceso | Contar con personal calificado en el área dónde se identifica la necesidad de tal manera que se establezcan especificaciones técnicas acordes a la necesidad | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológicos | Los bienes y/o servicios entregados por el proveedor no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad | Se realiza la devolución de los bienes y/o servicios entregados | 2 | 5 | 7 | Alto | Proveedor | Asignar personal idóneo que realice la correcta verificación de los bienes y servicios entregados por el proveedor y en el caso que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridad por la entidad debe proceder a la devolución formal de estos | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | EFR | Una vez se realice la verificación de las especificaciones técnicas requeirdas y se evidencie que no cumplen con lo que estableció la entidad | Una vez el proveedor realice la entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados | La entidad debe designar a personal que cuente con los conocimientos técnicos necesarios que le permitan validar que los bienes y/o servicios contratados cumplen con las especificaciones técmnicas solicitadas por la entidad | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Retrazo en la entrega y/o activación de los bienes y/o servicios contratados | Puede generar un posible inclumplimientos al contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Proveedor | El supervisor del contrato debe requerir al contratista para que cumpla con los tiempos de entrega establecidos. En caso que el contratista no atienda el requerimiento deberá proceder a iniciar con los trámites a lugar que permitan declarar el incumplimiento al contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | EFR | Una vez se evidencie la no entrega de los bienes y/o servicios dentro del plazo establecido | Una vez se envíe el requerimiento al contratista o se tramite el incumplimiento | La entidad debe realizar un seguimiento al cumplimiento de los tiempos de entrega de los bienes y servicios de tal manera que se ajusten a los definidos en el proceso | Permanente
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | No pago de las facturas dentro de los tiempos establecidos | Pago de interéses y/o sanciones por parte de la entidad. No ejecución de recursos | 1 | 1 | 2 | Bajo | EFR + Proveedor | Tramitar oportunamente el pago de las facturas, una vez se tenga previamnete el recibo a satisfacción. En el evento de que no se cuente con el recibo a satisfación y/o no se aporten los documentos soportes necesarios para tramitar el pago se debe rechazar formalmente la factura | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | EFR | Una vez se recibe la factura y se cuentan con los soportes necesarios para tramitarla. Una vez se identifica que no cuenta con recibo a satisfacción y/o el proveedor no aporta los soportes necesarios para que se adelante el pago a lugar | Una vez se realice el pago. Una vez se rechace la factura | Verificando que la factura y documentos que la soportan se encuentren a satisfacción y se tramite el pago dentro del tiempo previsto para su págo. En caso contrario rechazar la factura. | Cuando se presente el evento
7 | Específico | Externo | Contratación | Operacionales | El proveedor no constituye oportunamente las pólizas de seguro previstas en el contrato y/o no realliza su modificación de acuerdo a lo solicitado por la entidad | La entidad no puede aprobar las garantías y por ende no cuenta con cobertura frente a posible ocurrencia de eventos y/o sucesos de riesgo | 1 | 1 | 2 | Bajo | Proveedor | La entidad debe solicitar al proveedor la constitución de garantías y/o modificación de estas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | EFR + Proveedor | Una vez se evidencie que el proveedor no constituye y/o modifica las garantías asociadas al contrato | Una vez el proveedor aporta las garántias o sus ajsutes | Verificando que el contratista aporte las garantías o modifique estas de acuerdo a lo pactado contractualmente y en los tiempos previstos | Cuando se presente el evento
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Variación en la TRM | Incremento de precios de elementos requeridos | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Transferir el riesgo | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Proveedor | En la etapa de ejecución | Una vez el proveedor realice la entrega a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados | 1. Reserva de elementos con el proveedor una vez sea adjudicado el contrato. 2. Diseñar mecanismos por parte del Aliado que permita asegurar el precio en pesos de los elementos a adquirir | Cuando se presente el evento
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Funcionamiento inadecuado de las aplicaciones del software | Afectación a la disponibilidad de acceso al servicio o recurso. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Actividad de supervisión, controles periódicos, informes mensuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | EFR + Proveedor | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Informe de supervisión | Permanente
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacionales | Deficiencia en la atención del soporte | Indisponibilidad de los equipos que tienen el licenciamiento | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | Verificar la calidad de los bienes adquiridos. Exigir al contratista las condiciones de calidad pactada en el contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | EFR + Proveedor | Acta de inicio | Fecha de Terminación | No certificar como recibido a satisfacción el servicio y adelantar proceso sancionatorio para hacer efectivas las garantías contractuales. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demora en la entrega de las licencias de3 software adquiridas. | Los funcionarios no tienen las herramientas que requieren para el desarrollo de sus funciones. Retraso en los procesos de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Seguimiento a la entrega de los certificados de suscripción | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | EFR + Proveedor | Inicio de ejecución | Fecha de Terminación | Hacer seguimiento a través de reuniones e informes para que el contratista cumpla oportunamente con el contrato. | Permanente
[6 empty] | Elaboró: | Luis Darío Sotelo Carreño Profesional Especializado DAF

## Inputs
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Proveedor
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | EFR
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | EFR + Proveedor
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo