## MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS
A
|  |  | IMPACTO DEL RIESGO | [9 empty] | CATEGORIA Y VALOR |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA Y VALOR TOTAL DEL RIESGO |  |  |  | QUIEN SE
LE ASIGNA
TIPO | CLASE DE | FUENTE | CUALITATIVO |  |  |  |  | MONETARIO
DE RIESGO | RIESGO | [21 empty] | Riesgo | Riesgo | Riesgo | Riesgo
|  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intracendente | Dificulta la Ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas minimas que se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución sin alterar el benfición para las partes | obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto. | perturba la ejecución del contrato grave inposibilitando la cosecución del objeto | los sobrecostos no representan mas del 1 % del valor del contrato | los sobrecostos no representan mas del 5 % del valor del contrato | genera un impacto sobre el valor Del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato ente el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30% | Raro 1 | Improbable 2 | Posible 3 | Probable 4 | Casi Cierto 5 | Insignificante 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Mayor 4 | Catastrofico 5 | extremo 8,9,y 10 | Alto 6 y 7 | Medio 5 | Bajo 2, 3 y 4
Económico: | General | externa | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | Entidad
Operacionales: | General | externa | X | [5 empty] | X |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 |  |  |  | 6 |  |  | Contratista
Financieros: | General | externa | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | Contratista
Regulatorios | General | externa | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | [6 empty] | Contratista
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los
mismos, entre otros
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos,
parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las
condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y
autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en las los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o
de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato,
estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

## Hoja3
ANEXO
MATRIZ ANALISIS DE RIESGOS
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.
OBJETO: Realizar la intervención del sistema de aguas negras del Parque Regional Johnny Cay mediante acciones correctivas de limpieza y revisión técnica del pozo séptico, registros, trampas de grasa y tuberías, para restablecer su funcionamiento sanitario y prevenir impactos ambientales, en marco del el Plan de Manejo de JOHNNY CAY REGIONAL PARK
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | Descripcion ( que puede pasar, y , cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN TOTAL | PRIORIDAD | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA EL EQUILIBRIO DEL MERCADO ? | PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMENTIO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMENTIO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION | TOTAL |  |  |  |  | Como se realiza? | Cada cuanto?
1 | General | Externa | Selección | Operaional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Estudio minucioso de mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 1 | 2 | 3 |  | No | Unidad ejecutora y comité evaluador | Una vez inciado el proceso de convocatoria | Hasta las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego. | Supervición constante al desarrollo del proceso | Diario
2 | General | Externa | Ejecución | Operaional | Que el contratsita no suscriba el contrato | Imposibilidad de satisfacer la necesidad | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratante | Estudio minucioso del mercado y de la propuesta | 1 | 2 | 3 |  | No | Unidad ejecutora y comité evaluador | Una vez adjudicado el contrato | Una vez legalizado el contrato | Supervición constante al proceso de contratacion | Inmediato
3 | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Problemas logísticos como daño o pérdida en equipos, fallas en los sistemas de transporte, salud del personal del contratista etc. | Retrasos en la ejecución y pérdidas económicas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Exigir a los contratistas los debidos procedimientos de cubrimiento de salud a su personal y de cubrimiento de imprevistos en la logística. | 3 | 2 | 5 |  | SI | Contratista | inicio del contrato | finalización del contrato. | Control y mejoramiento continuo. | SEMANAL
4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | Riesgo asociado con el incumplimiento de la emisión del registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvíen a otro fin. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratante | Seguimiento en la legalización del contrato | 1 | 2 | 3 |  | SI | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Una vez adjudicado el contrato | Una vez legalizado el contrato | Supervición constante al proceso de contratacion | Inmediato
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | Celebracion indebida del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Contratante | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 |  | NO | Area de contratacion y Talento Humano | Previo al proceso contractual | Previo al proceso contractual | Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal | Anualmente
6 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | sobrecostos o no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Funcionario que elabore los Estudios Previos | Previo a la elaboración de estudios | Finalizada la elaboración de estudios | Revisión de Estudios del sector por parte del Comité de Compras | Reunión previa a la aprobación de la necesidad
7 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1510 de 2013 | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Comité evaluador | En la evaluacion de las propuestas | En la adjudicacion del proceso | Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1510 de 2013 | Cada que se presente.
8 | General | Interna | Postcontractual | Operación | Se presenta cuando existe incumplimiento de los términos legales para la liquidación del contrato | Incumplimiento de la normatividad. Saldos que no se liberen a favor de la entidad o no se paguen a favor del contratista | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | Contratante | Seguimiento semestral a los expedientes contractuales con el fin de determinar que contratos faltan por liquidar e informar al supervisor. Talleres de socialización a supervisores con énfasis en liquidaciones | 1 | 1 | 2 |  | No | Oficina Jurídica. Supervisor del contrato | Fecha iniciacion del contrato | Fecha de liquidacion del contrato | Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados y programación de talleres | Cada vez que se presente la necesidad
Note on H6: Ricardo Neira: No se idenifican riesgos en la etapa contractual y pos contractual. Se hace necesario que se identifiquen
Note on I10: Ricardo Neira: Muchos riesgos en uno solo Se sugiere que de dividan de acuerdo con la naturaleza del objeto del conrato. No es un riesgo operacional, me parece que es mas un riego en la etapa de ejecución