Dependencia responsable:  SDA / SCAAV

No. de acta:   1    Reunión interna ☒        Reunión externa ☐

Fecha: 09/10/2025 Hora de inicio 09:30 a.m. Hora de finalización 10:30 a.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión seguimiento actividades Etiquetado Vehicular Ambiental (EVA).

TEMAS TRATADOS

- Avances evaluación solicitudes e instalación etiquetas.

- Socialización de mejoras al EVA.

- Respuesta relacionada con la instalación de las etiquetas conforme lo solicitado por TM.

- Novedades al procedimiento.

- Avances FAV.

- Plan de trabajo para tener en cuenta por terminación de contratos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El 09 de octubre de 2025 se encuentran reunidos de manera presencial en la Secretaría de Ambiente los profesionales del grupo Fuentes Móviles (FM) Paula Bustos, Edward Martínez, y el enlace técnico del grupo Briana Cabrera, y las profesionales del grupo de Plan Aire Brenda Perea y Andrea Salas, para realizar un seguimiento a las actividades del EVA y establecer un plan de trabajo teniendo en cuenta la terminación de los contratos.

Se inicia con la presentación por parte del grupo técnico de Fuentes Móviles sobre los avances realizados en las solicitudes en función de los vehículos inscritos, se presentan los vehículos categorizados, con etiqueta instalada y los que han estado en el proceso de evaluación documental y que están pendientes por asignar Factor Ambiental Vehicular (FAV).

Se continua con la presentación de los logros y mejoras a nivel de programa, en específico con la elaboración y revisión del procedimiento, con el aplicativo EVA y la propuesta con el área de comunicaciones en cuanto a la realización de un video sobre el registro y cargue de la información de los vehículos y también con el proceso de instalación de la etiqueta.

De igual manera, se presentan tres dificultades de manera general que se han tenido para dar cumplimiento al plan de trabajo propuesto desde fuentes móviles para la implementación del EVA, así como el reto más importante en el marco del contenido y las fechas que establece la Resolución 1545 de 2023.

La primera con respecto al FAV, dado que se cuenta por el momento solo para vehículos eléctricos de diferentes tipologías; la segunda con el proceso de instalación de la etiqueta en los vehículos del SITP-TM teniendo en cuenta la novedad presentada por parte de Transmilenio sobre la inclusión en su manual de imagen así como la evaluación del riesgo en seguridad vial de la instalación de la etiqueta en el panorámico; la tercera se relaciona con la articulación de EVA con el Programa de Autorregulación Ambiental, teniendo en cuenta que es una pregunta frecuente en los espacios de socialización, y por último, el reto en cuanto a la medición de número de partículas y material particulado una vez culmine la fase inicial establecida en la Resolución 1545 de 2023.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en cuanto al procedimiento, se elevó la consulta a calidad e indican que este ya se encuentra en proceso de aprobación en Subsecretaría, en relación con la instalación de la etiqueta, desde Plan Aire se va a preguntar a Transmilenio si ya se cuenta con la inclusión de la etiqueta en el manual de imagen. Así mismo, teniendo en cuenta los tiempos de la Resolución, se establece hablar con Gina Barriga para evaluar jurídicamente lo relacionado con los tiempos para comenzar con la medición y con Ángela Gómez del Laboratorio Ambiental para la gestión de la medición.

Desde FM se eleva la consulta a Plan Aire sobre la continuidad con los avances del FAV, Plan Aire indica que teniendo en cuenta la terminación de los contratos y el tiempo que se ha tenido para su implementación, se contaría con estos en el mes de noviembre de 2025.

Finalmente, en relación con el plan de trabajo teniendo en cuenta la terminación de contratos, Edward Martínez realizará tareas documentales y solo se gestionará con comunicaciones, una vez se tenga respuesta oficial de TM, para el video de la instalación de la etiqueta con el Operador Distrital La Rolita.

Elaboró: Paula Andrea Bustos Castro
Revisó: Briana Lizeth Cabrera Leiva

| COMPROMISOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
| Envío base de solicitudes TRANSINNOVA USME BOGOTA para el FAV teniendo en cuenta la reunión del 3/09/2025. | FM | 14/10/2025 |
| Preguntar a TM sobre el manual de imagen y la continuación de la instalación de la etiqueta. | PA | 14/10/2025 |
| Reunión con Gina Barriga para evaluar los tiempos de la fase inicial de la Resolución 1545 de 2023. | FM | 10/2025 |
| Reunión con el Laboratorio Ambiental para la gestión de la medición. | FM | 17/10/2025 |
| Justificación de los dos equipos NANOMET. | PA | 14/10/2025 |

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
| --- | --- | --- |
| 3 | Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” en la relación de asistencia. | Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023. |
| 4 | Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y aprobación del acta. | Radicado 2024IE221864 del 23 de octubre de 2024 |

RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR

| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Juan Carlos Ortiz R. Cargo: Contratista Fecha: 22/10/2024 | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodriguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024 | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodriguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024 |