| ACTA No. 4143.060.14.74.283 | FECHA: | 03/abr/2025 |
| --- | --- | --- |
|  | HORA INICIAL: | 08:30 am |
| OBJETIVO: Realizar el ajuste al plan de trabajo del plan local de alimentación total saludable “PLATOS” | HORA FINAL: | 09:15 am |
|  | LUGAR: Reunión virtual - https://meet.google.com/dvt-wjki-ofk |  |

ASISTENTES: Cristian Eduardo Acosta Muñoz - Profesional universitario, Lina Maria Hurtado - Líder del equipo de nutrición de la Secretaría de Salud Pública, Ariana Mosquera Vallejo - Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

- Saludo

- Realizar el ajuste al plan de trabajo del plan local de alimentación total saludable “PLATOS”

- Puntos varios

- Cierre de la reunión

DESARROLLO:

- Se realizó el respectivo saludo a las personas presentes en la reunión.

- Se discutieron los ajustes necesarios al presupuesto del proyecto PLATOS, destacando la necesidad de incrementar los fondos a 10 millones de pesos para el micrositio y la organización de una carrera para 200 o 300 personas. 

Por otro lado se abordaron aspectos logísticos del evento, como la visibilidad y la seguridad. Además, se revisaron las actividades del plan de comunicaciones y la capacitación a periodistas, confirmando que no se requerían cambios en este aspecto.

Posteriormente se analizó los costos asociados a la Feria del Tendero y la carrera por la alimentación saludable, proponiendo un presupuesto de 10 millones para premios y evaluando tarifas de inscripción, dialogando así posibles ajustes en los gastos administrativos y salarios de los profesionales del proyecto.

Finalmente, se acordó coordinar con expertos en deportes para asegurar la correcta organización y seguridad del evento, sugiriendo un recorrido de 2 a 3 kilómetros para facilitar la participación de niños y jóvenes.

- Se mencionaron los siguientes puntos de acción a realizar:

- Cristian Acosta ajustará el presupuesto para el tablero de indicadores a diez millones de pesos.

- Lina María Hurtado envía el decreto editable a Cristian Acosta tan pronto como lo reciba por parte de Natalia  Vargas.

- Cristian Acosta enviará un correo a Melissa Córdoba con copia a Lina María Hurtado con los ajustes respectivos.

- Se dio fin a la reunión siendo las 09:15 am

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO |
| --- | --- | --- |
| Se enviará un correo a Melissa Córdoba con copia a Lina María Hurtado con los ajustes respectivos. | Cristian Eduardo Acosta | 04/abr/2025 |

Captura de pantalla:

Firmas (responsables)

CRISTIAN EDUARDO ACOSTA MUÑOZ            LINA MARIA HURTADO
Profesional Universitario				  Contratista				Subsecretaría de Calidad Educativa                    Secretaría de Salud Pública.

ARIANA MOSQUERA VALLEJO
Contratista
Subsecretaría de Calidad Educativa

NOTA: Se anexa invitación compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Ariana Mosquera Vallejo - Contratista