## Table 1
OBJETO:CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA HUMANA, EN LAS MODALIDADES DE VIGILANCIA FIJA Y MÓVIL SIN ARMAS, CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIO TECNOLÓGICO PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA CUSTODIA DE LOS BIENES E INMUEBLES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. ID038.
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 15 de junio de 2021.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta el equilibrio económico del CONTRATO? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probalidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Jurídico/Técnico/Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por el Contratista. | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | A la Entidad Contratante | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Fondo de Desarrollo Local | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación . | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al Proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Fondo de Desarrollo Local | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
3 | Específico | Interno | Selección | Operacional/Técnico | El pliego de condiciones NO contempla todos los requerimientos. | Deficiencias en la ejecucion del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | A la Entidad Contratante | Análisis y revisión por parte de la Entidad Contratante, antes de la publicación de los estudios previos y del proyecto de pliego de condiciones, de la totalidad de condiciones requeridas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Fondo de Desarrollo Local | Durante la etapa del proceso de planeacion del proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de adendas | El día de cierre del proceso de contratación | Durante la etapa de planeación del proceso de contratación y hasta antes del cierre, los funcionarios responsables en la Entidad deben revisar los estudios previos. | Antes de elaborar los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y antes del cierre del proceso, los funcionarios responsables de la Entidad deben verificar todos los requerimientos tecnicos
4 | Específico | Externo | Ejecucion del Contrato | Operacional/Técnico | Que el contratista no provea todos los equipos y elementos necesarios para la ejecución del contrato | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Al Contratista | Inclusiòn de poliza de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Ofiina de Contratacion | Durante la etapa precontractual y desde el inicio de ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecucion del Contrato | Operacional/Técnico | No pago por parte del contratista al personal vinculado para la ejecución del contrato | Parálisis o interrupción de la prestacion del servicio de vigilancia | 2 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Al Contratista | Inclusiòn de poliza de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Los funcionarios responsables de la Supervision del Contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
6 | Específico | Externo | Ejecucion del Contrato | Operacional/Técnico | No prestar los servicios en las condiciones y horarios ofrecidos. | Parálisis o interrupción de la prestacion del servicio de vigilancia | 2 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Al Contratista | Inclusiòn de poliza de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Los funcionarios responsables de la Supervision del Contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
7 | Específico | Externo | Etapa Precontractual | Tecnico/Financiero | Cambios en las tarifas del servicio de vigilancia emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | Emision de Circulares con nuevas tarifas por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el pago de servicios de vigilancia y seguridad privada | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Al Contratista/Entidad Estatal | Incluir dentro de los pliegos de condiciones que el valor del contrato será actualizado utilizando el valor de las nuevas tarifas reguladas por la SVSP | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Oficina de Contrataciòn | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
8 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Afectación del flujo de caja del contratista como consecuencia de no radicar de forma oportuna, completa y con aval del supervisor los informes o presentarlos sin atender las fechas de programación del plan anual mensualizado de caja - PAC, que señale la entidad contratante | Insolvencia del contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. Posible incumplimiento del contrato. Reclamaciones por desequlibrio económico. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Al Contratista | Inducción e información al contratista respeto de las fechas de programación de PAC y condiciones de presentación de cuentas y soportes para asegurar el flujo de caja del contrato respectivo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Informe del supervisor | Mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Fallas tecnólogicas en los equipos de alarmas o circuito cerrado de televisión (CCTV). | Fallas en el servicio. Inseguridad de las instalaciones de la entidad contratante | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Al Contratista/Entidad Estatal | Incluir dentro de los pliegos de condiciones que los equipos técnologicos estén en correctas condiciones para pretar el servicio requerido | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Profesional de planeación | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante | Detrimento patrimonial. Posible incumplimiento del contrato. Afectación de pólizas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Al Contratista | Controles a los equipos técnologicos (CCTV), capacitación constante al personal de vigilancia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Desde la etapa de planeacion y durante la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato
11 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnico/Financiero | Actos de terrorismo, delicencia común, actividad proselitista, o huelgas, marchas, acciones, costumbres y usos culturales, religiosos y creencias. | Parálisis en la prestación del servicio. Variaciones en la asignación de turnos del personal empleado - apoyos adicionales. Daños materiales en los sitios de la prestación del servicio - Detrimento patrimonial. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad estatal / contratista | El personal de seguridad debe tener contacto permanente con los coordinadores de la red de apoyo y solidaridad ciudadana de las metropolitanas y departamentos de Policia. En cada puesto operativo de servicio tener registrado el número del cuadrante. Adoptar las medidas necesarias de seguridad (vehiculos abandonados, personas con conductas sospechosas, etc). | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Si | Entidad Estatal / Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Durante la ejecucion del contrato | Durante toda la ejecucion del contrato | De manera permanente durante toda la ejecucion del contrato