## General
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN
ACTIVIDAD / MES | 1 | 2 | 3 | 4
Etapa Previa - recopilación y análisis de la información
Etapa de Estudios y Diseños
Aprobación de estudios y diseños

## Especifica
| RECOP-ANALIS INFORMACION |  |  |  | ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS | [7 empty] | APROBACIONES
Actividad/semana | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Cronograma de ejecución de la consultoría | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S1
Elaboración de estudio de recopilación y análisis de la informacion | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S1 to RECOP-ANALIS INFORMACION S3
tramites tales como certificaciones, notificaciones y/o permisos necesarios ante las diferentes entidades del Distrito Capital y empresas competentes tales como contrato SDP, SDA, IDRD, IDU, ENEL CODENSA, ETB, EAAB, GAS NATURAL VANTI, entre otras. | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S1 to RECOP-ANALIS INFORMACION S3
Levantamiento topográfico | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S1 to RECOP-ANALIS INFORMACION S3
Informe de levantamiento topográfico | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S2 to RECOP-ANALIS INFORMACION S4
Realización de ensayos de laboratorio y vistas de campo | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S2 to RECOP-ANALIS INFORMACION S4
Evaluación definitiva de las necesidades del segmento vial | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S3 to RECOP-ANALIS INFORMACION S4
Elaboración de estructura de pavimentos y diseño de es- pacio público (incluye iluminación, redes de alcantarillado pluvial y sanitario) | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S4 to ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S6
Informe de caracterización geotécnica completada y ensayos de laboratorio | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S4 to ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S5
Concertación previa con empresas de servicios públicos. | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S4 to ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S5
Acta de concertación con la comunidad | bar: RECOP-ANALIS INFORMACION S4
Elaboración de los Estudios Definitivos | bar: ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S5 to ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S12
Elaboración de Diseños y planos detallados (diseños estructurales, hidráulicos, pavimentos, geotécnicos, paisajismo, otros) | bar: ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S5 to ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S12
Elaboración del Programación, Presupuesto, Análisis de precios unitarios - APU’s y cantidades de obra. Estimación del costo de la interventoría | bar: ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S9 to APROBACIONES S16
Elaboración de Especifica- ciones técnicas, Anexo técnico y de componentes | bar: ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S9 to APROBACIONES S16
Elaboración del Inventario forestal, Ficha de diagnós- tico del polígono de estudio | bar: ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS S9 to APROBACIONES S14
Aprobacion y entrega por parte de interventoria los estudios y diseños definitivos | bar: APROBACIONES S13 to APROBACIONES S16