## CRON 1
CRONOGRAMA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PRIVADA - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - IPRI- INC -011 - 2020
OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON COMPONENTES DE ATL, BTL, GRAN FORMATO Y TECNOLÓGICOS PARA LA CAMPAÑA INTEGRAL DE VISIBILIZACIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL MUSEO DE LA POLICÍA NACIONAL
OFICINA O SUBGERENCIA SOLICITANTE: AGENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
ACTIVIDADES A DESARROLLAR | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | Responsable
REQUERIMIENTO DE SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA | 2015-05-28 | 2015-05-28 | SUBGERENTE O JEFE DE OFICINA
ELABORACIÓN BORRADOR INVITACIÓN | 2020-11-03 | 2020-11-03 | GRUPO COMPRAS
COMITÉ DE CONTRATACIÓN APROBACIÓN DE PUBLICACIÓN | 2020-11-03 | 2020-11-03 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN
INVITACIÓN A PROPONENTES, Y PUBLICACIÓN PLATAFORMA SECOP II-PAGINA WEB | 2020-11-05 | 10/11/2020 9:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PLIEGO | 2020-11-05 | 06/11/2020 10:00 a.m. | VIA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO | 06/11/2020 10:00 a.m. | 06/11/2020 | AREAS TÉCNICAS, JURÍDICA Y FINANCIERA - VÍA SECOP I-PAGINA WEB
CIERRE DEL PROCESO - CARGUE Y PUBLICACION DE OFERTAS- CORREO ELECTRONICO | 10/11/2020 9:00 a.m. | 10/11/2020 9:00 a.m. | GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
EVALUACIONES | 10/11/2020 9:00 a.m. | 10/11/2020 | COMITÉ EVALUADOR
PUBLICACIÓN Y TRASLADO DE EVALUACIONES | 11/11/2020 | 12/11/2020 09:00 a.m. | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO COMPRAS - VÍA SECOP II
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES A EVALUACIONES | 11/11/2020 | 12/11/2020 09:00 a.m. | VIA SECOP II
RESPUESTA A OBSERVACIONES DE EVALUACIONES | 12/11/2020 09:00 a.m. | 12/11/2020 | COMITÉ EVALUADOR Y/O COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN
COMITÉ DE CONTRATACIÓN RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN | 12/11/2020 | 13/11/2020 | COMITÉ DE CONTRATACIÓN
ADJUDICACIÓN | 12/11/2020 | 17/11/2020 | ORDENADOR DEL GASTO
ELABORACIÓN DE CONTRATO | 12/11/2020 | 18/11/2020 | OFICINA ASESORA JURÍDICA
REGISTRO PRESUPUESTAL, POLIZAS Y NOTIFICACIÓN A SUPERVISOR | 12/11/2020 | 18/11/2020 | OFICINA ASESORA JURÍDICA