| Acta No. | 1 |
| --- | --- |
| Fecha: | 13/11/2025 |

- DATOS DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL

| CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL No: | 0592 |
| --- | --- |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL: | 10/04/2025 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CCE: | 13/11/2025 |
| FECHA FIN: | 12/11/2026 |
| PLAZO: | 12 MESES |
| PRÓRROGA 1 (MESES /SI APLICA) | N/A |
| PRORROGA 2 (MESES /SI APLICA) | N/A |

- DATOS DEL PLAN DE NEGOCIO

| ID DEL PLAN DE NEGOCIO: | 94147 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO: | INVERSIONES AGROPECUARIAS ANGARITA |
| CONVOCATORIA: | CONVOCATORIA NACIONAL NO. 113 PDET Y PNIS |
| RECURSOS ASIGNADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL: | $98.800.000 |
| FECHA Y NO. DE ACTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS: | acta numero 1621 |

- DATOS DE LA EMPRESA CONSTITUIDA

| RAZÓN SOCIAL: | INVERSIONES AGROPECUARIAS ANGARITA S.A.S. |
| --- | --- |
| NIT: | 901947938-6 |
| OBJETO DEL PROYECTO: | Crear una empresa jurídica que se dedique a la compra, ceba y comercialización de ganado raza cebú de 360 kilos y de 24 meses de edad en el mercado local, regional y nacional. |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: | CAMPO ELIAS ANGARITA CHAMORRO |
| NÚMERO CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 86.070.747 |
| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: | FINCA EL MILAGRO VRD EL CESAR ARAUQUITA - ARAUCA |
| CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA: | ELIAS09ANGARITA@GMAIL.COM |
| NUMERO DE CELULAR: | 3208018036 |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA (Código(s) CIIU): | CRIA DE GANADO BOVINO Y BUFALINO CIIU 0141 |
| CAPITAL SUSCRITO: | $10.000.000 |
| CAPITAL PAGADO: | $10.000.000 |

- PERMISOS Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

En este espacio se invita al interventor para que realice un análisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos legales (permisos y licencias) que rigen desde su fase inicial el funcionamiento de la empresa, desde las implicaciones técnicas y económicas del Plan de Negocio. (Ver anexo 1).

| ITEMS | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal) | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: El emprendedor presenta en plataforma pestaña contrato de la plataforma el certificado de Cámara de Comercio, en el cual se verifica que se matriculó el 6 de mayo de 2025 en la Cámara de Comercio del piedemonte araucano con matrícula número: 40012 con una duración en tiempo indefinido, figura como representante legal el emprendedor, tiene como actividad económica principal CIIU: 0141 – “cría de ganado bovino y bufalino”; Un capital autorizado de $ 1.000.000.000, suscrito y pagado de $ 10.000.000, Tiene como dirección Principal Zona Rural Finca el milagro Vereda El Cesar (Arauquita - Arauca). Falta evidenciar el documento privado de constitución de la asamblea de accionistas de único accionista Debe actualizar el capital pagado a $15.685.956 antes del 31 de marzo del 2026. Debe adjuntar estos documentos en la (Actividad 99 mes 1) |
| Renovación de registro mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: la empresa se matriculó en la Cámara de Comercio del piedemonte Araucano el 6 de mayo de 2025, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2026, dentro del primer trimestre. |
| RUT | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: presenta el RUT en plataforma de Fondo Emprender pestaña contrato con actividad principal CIIU: 0141 – “Cría de ganado bovino y bufalino”; inscribió las responsabilidades 05 - Impuesto renta y complementario régimen ordinario, 07 – Retención en la fuente a título de renta, 14 Información exógena, 42 – Obligado a llevar contabilidad, 48 - Impuesto sobre las ventas – IVA. 55 – Informante de beneficiarios Finales, se recomienda actualizar las responsabilidades que le corresponden: 52 - Facturador Electrónico, y 81 NIIF para pymes Debe adjuntar estos documentos en la (Actividad 99 mes 1). |
| Resolución Facturación | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: deberá tramitar la Autorización de facturación electrónica y de documento soporte y adjuntar estos documentos en la (Actividad 99 mes 1). |
| Certificado de libertad y tradición | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: El emprendedor deberá adjuntar en la plataforma los documentos del predio, entre ellos, el certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no mayor a (60) días. Debe adjuntar este documento en la (Actividad 1 lugar de operaciones – Mes 1). |
| Certificado de revisión del inmueble – Emprendedor | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: deberá adjuntar en la plataforma el documento expedido por el emprendedor en el que manifieste que revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble. Debe adjuntar este documento en la (Actividad 1 lugar de operaciones – Mes 1). |
| Permiso uso de suelo | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: El emprendedor deberá adjuntar en la plataforma el documento expedido por autoridad competente que permita el desarrollo de la actividad económica en el predio. Debe adjuntar este documento en la (Actividad 1 lugar de operaciones Mes 1). |
| Contrato de arrendamiento | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: El emprendedor deberá adjuntar en la plataforma el contrato arrendamiento del lugar de operaciones de la empresa. Debe adjuntar este documento en la (Actividad 1 Lugar de operaciones Mes 1). |
| Certificado de Bomberos | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Debe gestionar el certificado de bomberos. Debe adjuntar este documento en la (Actividad 1 – Mes 1). |
| Registro de marca | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Según el plan de negocios, El emprendedor se comprometió a realizar el Registro de Marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio después del primer año de funcionamiento. |
| Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, Secretaría de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros). | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Además de los permisos informados en las filas anteriores, el desarrollo de la actividad requiere de los siguiente permisos y licencias adicionales para el funcionamiento de la empresa: Anuncio a la policía nacional sobre la apertura de la empresa, permiso de concesión de aguas, registro de la marca del hierro y guías de movilización del ganado, Cumplir con la ley 914 de 2014 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino y registro del predio ante el ICA mediante la resolución de 2508 de agosto de 2012 -Prácticas Ganaderas BPG en la producción de carne de bovinos y/o bufalinos regulada Por La Resolución NO. 068167 DEL 20/05/2020 Observación: debe obtener y adjuntar en la plataforma todos los permisos que sean necesarios para el funcionamiento de la empresa. Debe adjuntar los documentos en la (Actividad 99 mes 2) |

- INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS (tabla de resumen de indicadores)

En este punto el interventor deberá relacionar la meta inicial respecto a cada indicador de conformidad con lo definido por el emprendedor en el Plan de Negocio y registrar en cada visita su cumplimiento, junto con el % de ejecución acumulada frente a cada indicador.

| INDICADORES | META INICIAL | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | % EJECUCIÓN ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMPLEOS GENERADOS | 4 | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | $ 98.800.000 | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| EVENTOS DE MERCADEO | 7 | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| CONTRAPARTIDAS | 5 | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| GIMBI (Grado de Inversión en Municipios Según Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas) | 41,56 Arauquita | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| PRODUCCIÓN TOTAL | 10.577 kilos de ternero en pie | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| VENTAS TOTALES | $ 74.039.000 | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0% |
| OBSERVACIONES GENERALES: | Visita 1: Según el plan de negocios, se estableció una etapa preoperativa de 4 meses, por lo que se espera inicie operaciones marzo de 2026. |  |  |  |  |  |  |

- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADOS

6.1 Generación de Empleo

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrató las siguientes personas:

| CANT. | CARGO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (1) | SALARIOS /HONORARIOS | FECHA INICIO | FECHA FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente | Contrato laboral a término indefinido (sin condición especial) | $ 1.423.500 |  |  |
| 1 | Contador | Prestación de Servicios (sin condición especial) | $ 500.000 |  |  |
| 1 | Operario Mayordomo | Contrato laboral a término fijo por 9 meses (sin condición especial) | $ 1.423.500 |  |  |
| 1 | Auxiliar administrativo | Prestación de servicios (sin condición especial) | $ 500.000 |  |  |

| CANT. | CARGO | Visita 1 | Visita 2 | Visita 3 | Visita 4 | Visita 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente | La empresa aún no cuenta con personal vinculado laboralmente. Se recuerda al emprendedor que, el personal deberá tener contrato por escrito y que todo el personal que realice labores misionales debe estar vinculado mediante contrato laboral. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | Contador | La empresa aun no cuenta con contador contratado por prestación de servicios. Se recuerda al emprendedor que el contratista deberá tener contrato por escrito y estar afiliado en calidad de independiente a salud y pensión, para el caso de ARL deberá afiliarse como independiente bajo la razón social de la empresa. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | Operario mayordomo | La empresa aún no cuenta con personal vinculado laboralmente. Se recuerda al emprendedor que, el personal deberá tener contrato por escrito y que todo el personal que realice labores misionales debe estar vinculado mediante contrato laboral. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | Auxiliar administrativo | La empresa aun no cuenta con contador contratado por prestación de servicios. Se recuerda al emprendedor que el contratista deberá tener contrato por escrito y estar afiliado en calidad de independiente a salud y pensión, para el caso de ARL deberá afiliarse como independiente bajo la razón social de la empresa. | N/A | N/A | N/A | N/A |

6.2 Ejecución Presupuestal

En este punto se mide el nivel o grado alcanzado en el desarrollo y cumplimiento de las metas propuestas en cuanto a la utilización de los recursos solicitados. El interventor debe relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria teniendo en cuenta la información descargada de la Plataforma Fondo Emprender de la pestaña seguimiento presupuestal / Presupuesto – Archivo pagos en Excel. Se recomienda no tan solo registrar lo ejecutado sino también el estado en fiducia.

| VISITA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD SOLICITUD | NOMBRE PAGO | CANTIDAD DINERO | ESTADO | EVIDENCIAS |
| N/A | N/A | N/A | N/A | No se ha iniciado la ejecución presupuestal |
| TOTAL |  | $ 0 |  |  |

6.3 Eventos de Mercadeo

En este numeral el emprendedor mide el nivel alcanzado en el cumplimiento de las metas propuestas para dar a conocer los productos o servicios desarrollados. El indicador se calcula utilizando la relación entre el número de actividades de mercadeo realizadas frente al número de actividades de mercadeo programados. Estas deben estar enmarcadas en tres grandes dimensiones: Publicidad, Promoción y Comunicación con el cliente.

| CANT | EVENTOS | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratación de servicios de telefonía celular (redes sociales) | Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 96). Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 95). | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. |
| 1 | Página web | Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 96). Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 95). | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. |
| 1 | Redes sociales (Facebook e Instagram) | Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 96). Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 95). | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. |
| 1 | Creación de un video de lanzamiento corporativo por redes sociales | Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 96). Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 95). | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. |
| 1 | Evento de lanzamiento | Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 96). Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 95). | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. |
| 1 | diseño logo corporativo | Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 96). Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 95). | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. |
| 1 | Volantes o tarjetas de presentación | Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 96). Debe adjuntar las evidencias en la plataforma (Actividad 95). | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Aún no se han realizado eventos de mercadeo. Aún no se ha dado publicidad a los logos. |
|  | TOTAL 7 |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 Contrapartidas

En este numeral, solo se debe incluir las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la columna de visita de debe agregar la descripción de la actividad y en la columna evidencias enunciar los documentos soporte que avala la contrapartida.

| CANT | EVENTO | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | No ha realizado contrapartidas | Debe adjuntar la certificación emitida por el SENA con el Aval de las contrapartidas realizadas. | N/A | N/A | N/A | N/A | Aún no se han realizado eventos de contrapartidas. Se le recuerda al emprendedor las actividades aprobadas como contrapartidas según el manual operativo las cuales son: Charla testimonial Charla informativa Transferencia de buenas practicas Mentoría a los emprendedores. Se solicita al orientador planificar los eventos antes de finalizar el año 2025. Quien indica que le realizará su programación para que cumpla con las contrapartidas |

6.5 Producción

En este punto, el interventor debe registrar cada uno de los productos y/o servicios contemplados dentro del Plan de Negocio, en la columna de visitas registrar el indicador y su total acumulado. Este indicador se calcula utilizando la relación entre Unidades Producidas y las Unidades Programadas.

| PRODUCTO/ SERVICIO | META INICIAL | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | TOTAL ACUMULADO | EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilo de carne de ganado en pie | 10.577 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Visita 1: Al momento de la primera no había empezado producción |
| TOTAL, PRODUCCIÓN | 10.577 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |

  - Ventas

En este numeral, se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

| PRODUCTO/ SERVICIO | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | TOTAL ACUMULADO | EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilo de carne de ganado en pie | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Al momento de la primera visita no se registra ventas de este producto. |
| Total, De Ventas $ 74.039.000 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |  |

- APORTE DEL EMPRENDEDOR

En este espacio el interventor debe verificar el aporte realizado por el emprender al Plan de Negocio de conformidad con el presupuesto registrado en su formulación, registrando la actividad, en qué periodo de visita se realizó y el documento soporte que evidencia dicho aporte. Para la validación del aporte por parte del emprendedor, el interventor dará cumplimiento al protocolo de validación de aporte social establecido por el Fondo Emprender y alojado en la página web www.fondoemprender.com, sesión transparencia/ normatividad / protocolos.

Tabla 1. En este espacio se debe registrar el aporte del emprendedor de conformidad con lo reportado en el Plan de Negocio.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR | MODALIDAD DEL APORTE (Especie / Dinero) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matricula mercantil | 250.000 | Dinero |
| 1 | Sistema de seguridad industrial | 800.000 | Dinero |
|  | Otros permisos y licencias (programa contable) | 1.500.000 | Dinero |
|  | Suministro de oficina | 320.000 | Dinero |
|  | Parafiscales y subsidio de transporte | 2.829.097 | Dinero |
|  | Otros costos de fabricación | 2.938.000 | Dinero |
|  | Materia prima | 3.598.859 | Dinero |
| 1 | Computador portatil | 1.200.000 | Especie |
| 1 | Impresora | 400.000 | Especie |
| 1 | Publicidad y mercadeo | 1.850.000 | Dinero |
|  | Total | $ 15.685.956 |  |

Tabla 2. En este espacio el interventor deberá registrar el seguimiento al aporte por parte del emprendedor.

| CANT. | ACTIVIDAD | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | TOTAL | EVIDENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matricula mercantil | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Sistema de seguridad industrial | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Otros permisos y licencias | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Suministro de oficina | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Parafiscales y subsidio de transporte | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Otros costos de fabricación | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Materia prima | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Computador portatil | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Impresora | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| 1 | Publicidad y mercadeo | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | El emprendedor no ha presentado los soportes para validación de los aportes sociales |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 0 |  |

- VERIFICAR OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES

8.1 Obligaciones Contables.

En este espacio se invita al interventor para que realice un análisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos contables que rigen desde su fase inicial el funcionamiento de la empresa, desde las implicaciones técnicas y económicas del Plan de Negocio. (Ver anexo 1)

| ITEMS | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estados Financieros | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: no ha presentado esta información, dado que la empresa se constituyó en el mes de mayo de 2025, deberá presentar de manera mensual el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral a partir del mes de mayo de 2025 y las políticas de medición contable. |
| Libros oficiales | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: El emprendedor informa que no ha realizo el registro de los libros de Actas y de Accionistas ante la Cámara de comercio, debe iniciar tramite de registro y deberá adjuntarlos debidamente diligenciados en la plataforma. Actividad 99 documentos legales |
| Libros de Contabilidad | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: no ha presentado esta información, dado que la empresa se constituyó en el mes de mayo de 2025, deberá presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones (Mayo de 2025), y mensualmente los libros Diario y Mayor a partir del mes de mayo de 2025. |
| Conciliaciones bancarias | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: No ha realizado la apertura a la cuenta bancaria. se deberá presentar conciliación bancaria a partir de la fecha de la apertura de la cuenta y el extracto bancario mensualmente. |
| Cuenta Bancaria | No cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: El emprendedor informó que no realizó la apertura de la cuenta bancaria de la empresa. Iniciará tramite después de la firma del acta de inicio. Tiene pendiente adjuntar la certificación emitida por la entidad financiera en la plataforma. |

8.2 Obligaciones Tributarias

En este espacio se invita al interventor para que realice un análisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos tributarios que rigen desde su fase inicial el funcionamiento de la empresa. (Ver anexo 1).

| ITEMS | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Declaración retención en la fuente | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2025, deberá presentar la declaración con periodicidad mensual desde mayo de 2025, o el certificado del contador sobre la no obligatoriedad de presentarla por la inexistencia del generador. |
| Autorretención Renta: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1 Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2025, deberá presentar la declaración con periodicidad mensual desde mayo de 2025, o el certificado del contador sobre la no obligatoriedad de presentarla por la inexistencia del generador. |
| Declaraciones de IVA: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2025, deberá presentar las declaraciones de IVA con periodicidad bimestral a partir del tercer bimestre de 2025, o el certificado del contador sobre la no obligatoriedad de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador |
| Declaración de Renta: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: en el año 2026, deberá presentar la declaración correspondiente al año 2025, de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda. |
| Declaración de Información Exógena: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: en el año 2026, deberá presentar por envío de archivos a la DIAN la declaración correspondiente al año 2025, de acuerdo con la fecha de presentación que le corresponda. |
| Declaración de Industria y Comercio: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: dado que la empresa se constituyó en mayo de 2025, la empresa deberá realizar el registro en Industria y Comercio ante el municipio de Arauquita y anexar el documento en plataforma y en el año 2026 deberá presentar la declaración del año gravable 2025 de acuerdo con el plazo establecido por la secretaria de hacienda del respectivo municipio |
| Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: deberá presentar la declaración correspondiente, de acuerdo con la periodicidad del municipio, o el certificado del contador sobre la no obligatoriedad de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador en la cual debe informar el número del Acuerdo Municipal y artículo. |

8.3 Obligaciones Laborales.

En este espacio se invita al interventor para que realice un análisis detallado del Plan de Negocio e identifique los aspectos laborales que rigen desde su fase inicial el funcionamiento de la empresa, desde las implicaciones técnicas y económicas del Plan de Negocio. (Ver anexo 1).

| ITEMS | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 | VISITA 5 | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratos laborales: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: la empresa aún no cuenta con personal vinculado laboralmente. Se le recuerda al emprendedor que, el personal deberá tener contrato por escrito y que todo el personal que realice labores misionales debe estar vinculado mediante contrato laboral. |
| Afiliación la seguridad social: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: la empresa no ha realizado contrataciones laborales, Se le recuerda al emprendedor que, el personal deberá estar afiliado a la seguridad social a todas las entidades desde el primer día del inicio del contrato. |
| Pagos a la seguridad social: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: La empresa aún no ha vinculado laboralmente a ninguna persona. El emprendedor queda enterado que deberá pagar mensualmente la seguridad social de todos los trabajadores que vincule laboralmente a la empresa y adjuntar en la actividad nómina total de la plataforma la respectiva planilla pagada y el comprobante de pago electrónico. |
| Pagos de nómina: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: la empresa no ha realizado contrataciones laborales, Se recuerda al emprendedor implementar la nómina electrónica según lo indicado en la Resolución 000063 de 2021 y debe anexar mensualmente la evidencia del documento soporte de nómina electrónico debidamente transmitido a la DIAN. |
| Pago de prestaciones sociales: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: la empresa aún no ha vinculado laboralmente a ninguna persona, se explica al emprendedor la obligación que tiene de realizar el pago de prestaciones sociales a los empleados que vincule mediante contrato laboral, las cuales comprenden (primas de servicios, cesantías e intereses de cesantías), las respectivas dotaciones, y liquidación definitiva con pago en caso de terminación del contrato. |
| Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social. | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: La empresa aún no ha vinculado laboralmente a ninguna persona. Se explica al emprendedor que cada mes debe anexar en la plataforma en la actividad nómina total, un certificado de estar a paz y salvo por concepto del pago de parafiscales, firmado por el Representante Legal y el Contador. |
| Reglamento interno de trabajo: | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: se recomienda la elaboración y publicación del reglamento interno de trabajo y el manual de funciones. |
| Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | No Cumple | N/A | N/A | N/A | N/A | Visita 1: Deberá implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 del Misterio de Trabajo. En tal sentido se indica al emprendedor que debe contratar un profesional competente para la implementación del SG-SST y cumplir con los estándares mínimos de acuerdo con la resolución mencionada según le corresponda. |

- CONCEPTO DEL INTERVENTOR

Con base en los seguimientos realizados por el interventor en cada periodo de visita, deberá registrar observaciones generales de conformidad con lo evidenciado en la visita y aspectos relacionados en la misma.

| ITEMS | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| VISITA 1 | Se realiza la primera visita de manera virtual, mediante la plataforma Teams, se reúne el emprendedor, el orientador del SENA y la Interventoría de Las Unidades Tecnológicas de Santander. Se revisa los siguientes aspectos: - Lugar de operaciones: El emprendedor cuenta con lugar de operaciones, pero aún no ha legalizado según protocolo para este aspecto, la empresa se encuentra ubicada en la Zona Rural Vereda El Cesar Municipio de Arauquita - Arauca. El sitio será tomado en arrendamiento. El emprendedor no contempla realizar adecuaciones. - Empleo: El emprendedor informa que no cuenta con el contador, se dará tramite después de la firma del acta de inicio, será contratado por prestación de servicios, adicionalmente informa que se contratará como gerente a partir del mes de diciembre de 2025. Con respecto a los demás empleos, se irán gestionando a partir del mes 2. Maquinaria y equipo, Muebles y Enseres: El emprendedor comunica que cuenta con: Equipo de Computo, Impresora, como aportes del emprendedor y adicionalmente planea adquirir maquinaria y equipo (pica pasto), muebles y enseres (escritorio y mesa) utilizando recursos del Fondo Emprender, con el objetivo de mejorar la capacidad de produccion de la empresa. - Contrato de Garantía Mobiliaria y Anexos de Inventario: El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el 13/11/2025, se le informa al emprendedor que, deberá suscribir los anexos de inventarios de bienes conforme a la ejecución presupuestal que se ejecute. - Aportes del emprendedor: el valor del aporte del emprendedor corresponde a $15.685.956, se informa al emprendedor que, para la validación del aporte social, se deberá tener en cuenta lo indicado en el Protocolo de Validación del Aporte del Emprendedor. - Componente Innovador: De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: se centra en un modelo de ganadería regenerativa y tecnificada, que reemplaza las prácticas ganaderas tradicionales por un sistema más eficiente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Los aspectos clave del componente innovador son: Implementación de Pastoreo Rotacional Intensivo (PRI): Dividen el terreno en potreros más pequeños y rotan el ganado en ciclos cortos, permitiendo largos descansos del suelo. Esto mejora el rendimiento del animal y la salud de los pastizales, maximizando la producción por unidad de superficie. No usan herbicidas ni abonos sintéticos: el abono generado por el ganado se distribuye de manera natural y uniforme, favoreciendo la fertilidad del suelo y evitando el uso de ivermectinas para proteger insectos benéficos. El sistema es resiliente ante los periodos secos, recupera más rápido las pasturas y permite una nutrición constante incluso en condiciones adversas.​ Suplemento nutricional con pasto de corte: Se utiliza pasto de corte (pasto imperial y kinggrass) como suplemento alimenticio, cosechado en su punto óptimo y conservado para ser usado durante épocas de escasez. Esto permite una alimentación equilibrada, reduce costos y aprovecha los excesos de forraje, promoviendo la eficiencia y sostenibilidad productiva.​ Aplicación de Buenas Prácticas Ganaderas (BPG): Enfoque integral en nutrición, salud, bienestar animal, gestión del agua y desperdicios, adoptando nuevas tecnologías para monitoreo y alimentación eficiente. Mejoran la calidad final de la carne y pueden obtener certificaciones de calidad y sostenibilidad, diferenciándose en el mercado.​ Sistema escalonado rotacional: 10 potreros de 5.000 m² para cuatro ciclos de producción. Los animales rotan cada cuatro días y descansan 32 días por potrero. Esto permite ajustar el consumo diario y maximizar la eficiencia del suelo y la producción ganadera.​ Con este sistema, logran ganancias diarias cercanas a 550 gramos/animal, alcanzando el peso óptimo comercial en solo seis meses. Ganadería regenerativa y silvopastoril: Incluyen árboles maderables en el sistema, que proporcionan sombra al ganado y contribuyen a la conservación de flora y fauna, restaurando los ecosistemas y mejorando la biodiversidad. - Componente ambiental: De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: - se fundamenta en promover una producción ganadera sostenible, con prácticas que reducen el impacto ambiental y favorecen la conservación de los recursos naturales. Los puntos principales que resumen este componente son: - Sistema Silvopastoril y Manejo de Pasturas: Integración de árboles y arbustos en los potreros para enriquecer los suelos, mejorar la captura de carbono, proveer sombra y protección al ganado, y aumentar la biodiversidad. Se evita la tala y quema de vegetación nativa, permitiendo la regeneración natural y aumentando la cobertura arbórea. La rotación de potreros reduce el sobrepastoreo y facilita la recuperación de las pasturas.​ - Uso Eficiente del Agua: Implementación de sistemas de bebederos optimizados y estrategias de captación de agua lluvia, con el fin de reducir el consumo y evitar la contaminación de fuentes hídricas. Se previene el ingreso directo de animales en quebradas y cunetas para proteger las microcuencas y la calidad del agua.​ - Manejo Integrado de Suelos: Aplicación progresiva de enmiendas (como cal dolomita y roca fosfórica) para mejorar la acidez de los suelos típicos de la región. Aprovechamiento del estiércol y orina del ganado como fertilizante natural, eliminando el uso de fertilizantes químicos, lo que mejora la estructura y fertilidad del suelo.​ - Reducción de Químicos: Eliminación del uso de herbicidas y abonos sintéticos; el control de malezas es manual y selectivo. No se usan ivermectinas para proteger la fauna benéfica del suelo.​ - Manejo de Residuos y Emisiones: Gestión orgánica de los residuos (estiércol y desechos vegetales) para su compostaje y uso en la producción agrícola, cerrando el ciclo de nutrientes y mejorando la salud del ecosistema. Además, la suplementación y el pastoreo planificado ayudan a reducir las emisiones de metano por mejor digestibilidad y eficiencia alimentaria.​ - Bienestar Animal y Sostenibilidad Social: Prácticas orientadas al bienestar animal, evitando el hacinamiento y el estrés, lo que también repercute positivamente en la sostenibilidad ambiental y en la reputación del proyecto como modelo responsable.​ - Principios y Normatividad Ambiental: Se cumplen los principios de prevención, precaución, progresividad, responsabilidad, sostenibilidad e integración, ajustados a la legislación ambiental colombiana (Ley 99 de 1993 y la Constitución). Se busca la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas y medioambientales.​ - Formación y Monitoreo Ambiental: Capacitación continua al personal sobre prácticas sostenibles, monitoreo y ajuste de indicadores ambientales, y promoción de la responsabilidad ecológica entre la comunidad local - Reporte de Información en Plataforma: Se realiza la capacitación en manejo de la plataforma del Fondo Emprender y se realizan pruebas con el emprendedor en donde se observa buen manejo del aplicativo. Se informa que deberá anexar el informe para la interventoría en la actividad 91, el cual deberá reportar cada 2 meses, de acuerdo con los cortes que establezca el operador. El Emprendedor queda informada que deberá anexar la información que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 10 de esta acta. - Tiempo de Dedicación del emprendedor: El proyecto fue presentado por un emprendedor, quien tiene una edad de 44 años, Profesional en contaduría publica, demuestra un buen nivel de dominio del plan de negocios y experiencia en la actividad de 10 años. Tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa como gerente, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa. - Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento: El proyecto fue presentado por el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca (SENA – sede Arauquita), el acompañamiento del SENA esta por la orientadora Yenny Victoria Cisneros Parales, quien acompaña la presente visita y aun no se ha realizado visitas de seguimiento. La interventoría informa que se deben reportar en la plataforma las actas mensuales de seguimiento en la actividad 90, a más tardar el quinto día después de adelantada la visita. - Consulta Rúes El emprendedor no se encuentra activo en el RUES como persona natural e informa que no posees acciones en otra empresa ni pertenece a ninguna asociación ni grupos de beneficiarios que se encuentren registrados en el RUES como se evidencia en la siguiente imagen: Finalmente, es importante precisar que se encontró un proyecto en su fase de inicio, por tal motivo, cuenta con lugar de operaciones, sin ejecución presupuestal de recursos Fondo Emprender, sin embargo, el emprendedor informó que, por tardar en un mes empezará ejecución de recursos mediante la compra de maquinaria y equipo, semovientes y nómina |
| VISITA 2 |  |
| VISITA 3 |  |
| VISITA 4 |  |
| VISITA 5 |  |

- COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

De conformidad con los resultados obtenidos en las visitas, el interventor deberá registrar los compromisos a los cuales debe cumplir el emprendedor en la fecha máxima definida por el interventor. Estos compromisos deberán cumplirse antes de realizarse la próxima visita. (Se pueden insertar más filas por visita).

| ITEMS | COMPROMISOS | FECHA MAXIMA DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| VISITA 1 | Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos (anexo 1 Acta de Inicio, anexo # 2 pagaré, Anexo # 3 carta de instrucciones, anexo #4 Contrato de Garantía mobiliaria, anexo # 5 contrapartidas y el soporte de envío a UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTS) en la actividad 99 de Documentos Legales mes 1. | 24/11/2025 |  |
|  | Anexar en la actividad 99 de la plataforma el certificado de existencia y representación legal de la empresa emitido por la Cámara de Comercio con la dirección actualizada. | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar en la actividad 99 de la plataforma el RUT de la empresa debe tener la responsabilidad 81 NIIF para pymes y la obligación 52 facturador electrónico. | 24/11/2025 |  |
|  | Anexar en la actividad 99 de la plataforma el acto de constitución de la empresa, el cual debe corresponder a fiel copia del entregado ante la Cámara de Comercio. | 24/11/2025 |  |
|  | Anexar en la actividad 99 de la plataforma el RUT del emprendedor con la responsabilidad 22. | 24/11/2025 |  |
|  | Anexar en la plataforma actividad 99 documentos legales la Certificación de apertura de cuenta bancaria a nombre de la empresa. | 24/11/2025 |  |
|  | Anexar la Autorización de Facturación electrónica y la Autorización de Documento Soporte electrónico en la actividad de Documentos Legales. | 24/11/2025 |  |
|  | Anexar en la pestaña nómina de la plataforma, cargo contador: una cotización (propuesta) del contador elegido, incluyendo en su solicitud la razón de su elección, contrato de prestación de servicios firmado, copia del RUT del contratista actualizado (fecha de actualización menor a un año), copia de la cédula de ciudadanía del contratista, hoja de vida con soportes, afiliaciones a la Seguridad Social (formulario con sello de radicación - en los casos que aplique) en su calidad de independiente y/o certificación de vinculación vigente (expedición menor a 30 días), afiliación como independiente a nombre de la empresa en lo relacionado a la ARL, copia de la tarjeta profesional, certificado de antecedente disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores (no mayor a 90 días de expedición), soportes de pago de la seguridad social, presentar el informe de actividades firmado por el contratista y que contenga el visto bueno de aprobación del empresario y la contabilidad y presentación de informes contables debe encontrarse al día. | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar en la plataforma los documentos del predio según lo establecido en el instructivo de pagos vigente: a. Certificado de libertad y tradición del bien inmueble no mayor a sesenta (60) días. b. Cuando el contrato de arrendamiento sea celebrado por una persona diferente al propietario, deberá anexar un documento que pruebe la capacidad jurídica o la competencia para celebrarlo. c. Documento expedido por autoridad competente que permita el desarrollo de la actividad económica en el predio. d. Documento suscrito por el emprendedor en el que manifieste que revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble. e. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los arrendadores o su representante. f. RUT de los arrendadores o sus representantes. g. Contrato de arriendo y/o comodato. h. Cuando se requieran permisos y uso de concesión de agua, el emprendedor deberá gestionar el trámite mediante certificado expedido por la entidad competente. i. En los casos de sana posesión, se tendrá en cuenta lo estipulado en el Código Civil, en los artículos 762 en adelante, podrá presentarse una constancia expedida por la Alcaldía Municipal o la autoridad competente (debe contar con facultad legal previamente establecida), mediante la cual certifique la sana y pacifica posesión del predio. El modelo de certificado deberá contener: i) Titulo que determina el Certificado de sana posesión, ii) Nombre de quien lo suscribe, iii) Nombre e identificación del solicitante. vi) acreditación de la posesión mayor a cinco (5) años, e) área del predio y descripción de cabida y linderos, v) el motivo por el cual se expide el certificado, vi) fecha de expedición y por último la firma de quien lo suscribe. (Según el instructivo de pagos vigente) | 28/11/2025 |  |
|  | Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales. | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar el libro de Accionista con la información del(la) accionista debidamente diligenciada, en la actividad de Documentos Legales. | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar la información contable de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 en la actividad de Contabilidad mes 1. | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad mes 1. | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar la información tributaria de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria mes 1. | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar en la actividad 99 de la plataforma certificado de bomberos | 15/12/2025 |  |
|  | Anexar en la actividad 99 de la plataforma Informe de apertura a la policía | 28/11/2025 |  |
| VISITA 2 |  |  |  |
| VISITA 3 |  |  |  |
| VISITA 4 |  |  |  |
| VISITA 5 |  |  |  |

- FIRMAS

Declaración Juramentada: Como Emprendedor y Beneficiario del Contrato de Cooperación Empresarial, suscrito con el SENA y las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración de la visita de seguimiento virtual.

De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual inició a las 8:30 am y termina a las 12:30 pm del 13/11/2025

_____________________________			_____________________________

Nombre: Campo Elías Angarita Chamorro		Nombre: Carolina Blanco Villamizar

Cargo: Emprendedor					Cargo: Interventora

_____________________________

Nombre: Yenny Victoria Cisneros Parales

Cargo: Orientadora