## Hoja1
MATRIZ 5WH PLAN DE TRABAJO MARTHA DIAZ - JULIO 2025
QUÉ (Actividad) | QUIÉN (Responsable) | CUÁNDO (Periodo de Tiempo) | CÓMO | DÓNDE | PARA QUÉ | ENTREGABLE
Definición de acuerdos sobre el proceso de caracterización (manejo de la información, acompañamiento en el proceso, logística), reuniones de coordinación y gestión del proyecto IAP | Equipo ejecutor de IAP | 031 al 31 de diciembre | Reuniones semanales lunes o martes a las 2 pm y jueves a las 8 am | En el CC presencial y virtual con los del CEAI y TPTI | Organizar los processo referentes e al poryecto IAP, Para garantizar la contratación de los diferentes requerimientos de los proyectos | Estudios previos ajustados de los CONTRATISTAS profesionales y de compra de equipos, asistencia a las reuniones de lideres del proyecto IAP
Caracterizar las condiciones habitacionales de las comunidades. Levantamiento de información arquitectónica, climática y constructiva en campo. Análisis de tipologías constructivas y sus relaciones con el entorno. | Líderes de cada uno de los equipos y sus integrantes | 03 junio al 23 de agosto | Liderando la vigilancia tecnológica, Asistiendo a reuniones con los lideres de las comunidades de Bolivar, Alaska, Pichima y Corralejas | En el CC de forma presencial y virtual | Aproximación a la caracterización medio ambiental y arquitectónica, de las comjnidades de la RP | Bitácora de de vigilancia tecnológica realizada con el equipos, sobre aplicación de la metodología IAP. Informe técnico: Informes de la validación, aplicación, análisis y procesamiento de la información obtenida en la aplicación de los instrumentos de caracterización
Diseñar y Ejecutar de los Talleres de Diseño Participativo con las comunidades priorizadas. | Líderes de cada uno de los equipos y sus integrantes | 8 al 23 de septiembre | Asistiendo a reuniones con las comunidades de Bolívar, Vijes y Pichimá. La actividad se realiza diseñando talleres adaptados al contexto cultural y territorial de las comunidades, utilizando metodologías participativas , maquetas colectivas y dinámicas visuales que promuevan el diálogo horizontal y el reconocimiento de saberes locales. Los talleres se ejecutan en espacios comunitarios, facilitando la expresión de necesidades, aspiraciones y propuestas en torno a la vivienda y el hábitat. | En el CC y comunidades | Co-crear soluciones arquitectónicas pertinentes y sostenibles, fortalecer el vínculo entre comunidad y territorio, y garantizar que las decisiones de diseño reflejen la voz colectiva, fomentando la apropiación, el empoderamiento y la transformación de las comunidades | Hojas de Trabajo y/o Guías para la ejecución de los Talleres de Co-creación para los diseños.
Diseñar los modelos arquitectónicos de la Vivienda rural con la participación de las comunidades priorizadas, bajo concepto de Hábitat rural sostenible y productivo. | Comunidades y líderes de cada uno de los equipos y sus integrantes | 1 al 21 de noviembre | Asistiendo a reuniones con las comunidades de Bolívar, Vijes y Pichimá. Desarrollando jornadas participativas con las comunidades priorizadas para identificar sus necesidades, costumbres y conocimientos sobre la vivienda rural; realizar un diagnóstico territorial, climático y cultural que oriente el diseño; formular propuestas arquitectónicas que integren saberes locales con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y funcionalidad; validar colectivamente los modelos generados; y finalmente, documentar los diseños en planos y memorias técnicas que permitan su ejecución y replicabilidad . | En el CC, presencial y Formato virtual | Garantizar que los modelos arquitectónicos de vivienda rural respondan a las realidades culturales, sociales, ambientales y productivas de las comunidades. | Propuesta de estrategias bioclimáticas acordes al contexto. Planos, Memorias de Diseño, Modelaciones Energéticas (Design Builder) e Informes acerca del proceso de Diseño. Incorporación de ajustes derivados del diálogo con las comunidades en planos y modelos.
Planear y ejecutar del cronograma de actividades del proyecto, concertado con las comunidades étnicas rurales. | Equipo ejecutor de IAP | 03 de junio al 1 de diciembre | Actualizando los cronogramas del proyecto IAP, y formatos de matriz Plan de Trabajo junio-a diciembre 2025 | En el CC Formato virtual | Dar cumplimiento con los lineamientos del proyecto IAP fase I -2025 | Cronograma tabulado (actividades, responsables, tiempos, productos esperados). Excel (.xlsx) o Gantt (.pdf) como anexo complementario. Actas de concertación y acuerdos firmados como anexos.
Presupuestar las propuestas de vivienda para el análisis financiero y la ejecución de los procesos constructivos en la siguiente fase del proyecto. | Lidel del equipo arquitectónico | 1 al 21 Noviembre | Consolidando los diseños arquitectónicos validados, descomponerlos en partidas constructivas, estimar cantidades de obra y materiales, y asignar precios unitarios actualizados según el contexto local; con esto se elabora un presupuesto detallado que permita realizar el análisis financiero del proyecto y preparar la ejecución de los procesos constructivos en la siguiente fase. | En el CC | Obtener un análisis financiero que permita evaluar la viabilidad económica de las propuestas de vivienda, facilitar la gestión de recursos y preparar la ejecución ordenada y eficiente de los procesos constructivos en la siguiente fase del proyecto, y adaptadas al contexto territorial | Presupuesto, APus e insumos, flujos de recursos, Excel y PDF.
Planear y ejecutar (ajuste y validación) de talleres sobre la generación de capacidades en las comunidades de la región Pacífico, acerca de la sostenibilidad, buenas prácticas ambientales y economía circular. | Lider sennova Aprendices | 17 de octubre al 15 de noviembre | Se realiza mediante la co-creación de contenidos con las comunidades, el diseño de talleres adaptados a su contexto, la implementación de metodologías participativas, el ajuste con base en su retroalimentación y la validación conjunta de los aprendizajes, asegurando un proceso formativo inclusivo, práctico y transformador. | En el CC , y comunidades | Fortalecer capacidades comunitarias mediante talleres participativos sobre sostenibilidad, buenas prácticas ambientales y economía circular, promoviendo el aprendizaje colectivo, la autonomía y la transformación territorial desde el diálogo y la acción conjunta. | Informe técnico (memorias de talleres) Descripción de cada taller (fecha, lugar, participantes, metodología utilizada). Contenidos impartidos (temas desarrollados, materiales usados). Resultados y principales aprendizajes comunitarios. Fotografías, listas de asistencia y relatorías como Presentaciones en PowerPoint (.pptx) usadas en los talleres como material de soporte. Anexos. Actas de validación con las comunidades étnicas rurales intervenidas.
Planear y ejecutar de divulgación tecnológica | Equipo ejecutor de IAP | 17 de octubre al 15 de noviembre | La actividad se realiza planificando espacios de intercambio y socialización tecnológica con las comunidades, utilizando lenguajes accesibles, herramientas visuales y metodologías participativas que permitan comprender y apropiar los conocimientos técnicos desarrollados en el proyecto. | En el CC Formato virtual | Transferir el conocimiento, fortalecer la apropiación social de las tecnologías aplicadas, y generar procesos de aprendizaje que impulsen la autonomía comunitaria, la innovación local y la continuidad de las soluciones implementadas en el hábitat rural sostenible y productivo. | Presentaciones para actividades de divulgación tecnológica y/o EDT. Registro fotográfico y lista de asistencias
Prestar los servicios en las instalaciones del Centro de la Construcción o en cualquiera de las sedes alternas, de acuerdo con la necesidad de la Entidad para la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a la programación que se establezca para el cumplimiento de las metas institucionales. | Lider del proyecto IAP | 03 de junio al 31 de diciembre | Esta actividad se realiza mediante la disposición del profesional para prestar sus servicios en el lugar designado por el Centro de la Construcción, ya sea en la sede principal o en sedes alternas, cumpliendo con los horarios, actividades y responsabilidades asignadas según la programación institucional. Implica adaptación a los requerimientos logísticos y operativos del centro, asistencia a reuniones, apoyo en procesos formativos o técnicos, y cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad. | En el CC | Garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, asegurando la continuidad de los procesos formativos, administrativos o técnicos del Centro de la Construcción, y contribuyendo al logro de las metas institucionales trazadas por el SENA en el marco de su misión educativa y de desarrollo territorial. | Informes, evidencias de las actividades ejecutadas.
Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad expedidos por la Entidad para la ejecución del contrato, en todo caso propenderá por las medidas del autocuidado y el uso adecuado y responsable de los elementos necesarios que mitiguen y prevengan el contagio del covid-19 y demás enfermedades infectocontagiosas | Lider del proyecto IAP | 03 de junio al 31 de diciembre | Cumpliendo los protocolos de bioseguridad institucionales, usando correctamente los elementos de protección y promoviendo el autocuidado. | En el CC Formato virtual | Prevenir el COVID-19 y otras enfermedades, proteger la salud de todos los actores y asegurar la continuidad segura del contrato. | Informes, evidencias de las actividades ejecutadas.
Apoyar técnica y administrativamente, en lo respectivo a las necesidades de su área de conocimiento en la elaboración de informes, para fines administrativos y de reporte de información de la Entidad, y apoyar en las diferentes reuniones de orden técnico, administrativo y legal que requieran las áreas de funcionamiento del Centro de la construcción, de forma oportuna y diligente en caso de ser necesario. | Equipo ejecutor de IAP | 03 de junio al 31 de diciembre | Esta actividad se realiza brindando apoyo técnico y administrativo mediante la elaboración de informes claros y estructurados según los requerimientos de la Entidad, atendiendo convocatorias a reuniones técnicas, administrativas o legales, y participando activamente en la recopilación, análisis y presentación de información relevante del área de conocimiento, con disposición oportuna y actitud diligente. | En el Centro de Formación/medio virtual | Contribuir al cumplimiento eficiente de las funciones institucionales, facilitar la toma de decisiones, asegurar la trazabilidad de las acciones del proyecto | Informes, evidencias de las actividades ejecutadas.
Las demás necesarias para el cabal cumplimientos de las actividades. | Equipo ejecutor de IAP | 03 de junio al 31 de diciembre | Realizando todas aquellas tareas complementarias que surjan en el desarrollo del contrato, respondiendo con iniciativa, flexibilidad y cumplimiento a las necesidades que se presenten para asegurar el buen desarrollo de las funciones asignadas. | En el Centro de Formación/medio virtual | Garantizar el cumplimiento integral de los compromisos contractuales, asegurar la eficacia en la ejecución de las actividades y contribuir al logro de los objetivos del proyecto | Informes, evidencias de las actividades ejecutadas.
El/la contratista acepta que la información compartida y conocida por las partes en virtud de la ejecución del contrato y de los proyectos de I+D+i, especialmente productos resultado de investigación, bases de datos, creaciones, invenciones y en general la información que pueda afectar la generación de productos de I+D+i, así como la información de terceros suministrada para la gestión de procesos del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, es información confidencial y, en consecuencia, no podrá divulgarse, compartirse o revelarse total o parcialmente a personas ajenas al contrato o proyecto; el/la contratista no podrá hacer uso de dicha información para fines ajenos a la Entidad, sin previa autorización escrita en la que se exprese la información que podrá ser empleada y los términos de su uso | Lidel del equipo arquitectónico | 03 de junio al 31 de diciembre | Guardando confidencialidad sobre toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, incluyendo resultados de investigación, bases de datos y datos de terceros, sin divulgarla ni utilizarla sin autorización expresa por escrito. | En el Centro de Formación/medio virtual | Para proteger los intereses de la Entidad, garantizar la integridad de los proyectos de I+D+i y salvaguardar la información estratégica del Sistema SENNOVA.
El contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA en ejecución del contrato, no infringen derechos de propiedad intelectual. | Lidel del equipo arquitectónico | 03 de junio al 31 de diciembre | Asegurando que los trabajos y servicios prestados sean de autoría propia o cuenten con las licencias necesarias, sin reproducir ni utilizar contenidos protegidos sin permiso | En el Centro de Formación/medio virtual | Para garantizar la legalidad de los productos entregados, evitar conflictos por propiedad intelectual y proteger los intereses del SENA.