[image: ]
ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL


	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 003 PERÍODO: DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025

	DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

	TIPO DE CONTRATO
	CONTRARTO INTERADMINISTRATIVO

	No. CONTRATO Y FECHA
	FDLSC-CTOI- 1164-2024 – 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA IDE-AL

	TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN
	901.771.862-8

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	4 MESES

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$	278.335.599

	VALOR DEL PERIODO DE COBRO
	023011601060000001843 = 39.733.640
023011603390000001869 = 43.767.040
Total 30% $ 83.500.680

	No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)
	023011601060000001843
023011603390000001869

	FECHA ACTA DE INICIO
	21 DE FEBRERO 2025

	PRÓRROGA1
	DOS MESES DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO 2025

	ADICIÓN
	N/A

	SUSPENSIÓN
	N/A

	FECHA PREVISTA DE
TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)
	20 DE AGOSTO DE 2025

	


OBJETO DEL CONTRATO

	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1869 Y 1843 ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
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	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
	ACTIVIDAD
	PRODUCTOS
	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

	
1. Presentar el cronograma general, y el plan de trabajo del Contrato dentro de los
(15) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio del Contrato.
	


1.1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1
	


1.1 En el acta N°27 se puede evidenciar la aprobación de la metodología de trabajo y cronograma.
	1.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1At 6eDOawXENTn_PMCFxcEGJsog- UJbma?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1s_
_2hoLvX4laF3emw2m7pzwLkmF2CvPU?us p=drive_link

	2. Ejecutar las actividades de conformidad con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité técnico a más tardar dentro de los 15) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio del contrato.
	2.1 Se adjunta el enlace donde se puede evidenciar las actividades de conformidad con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité técnico las cuales fueron ejecutadas del proyecto 1869 y 1843
Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
	


2.1 En la carpeta N° 1. Se pueden evidenciar las evidencias de la ejecución de las actividades de los proyectos 1869 y 1843.
	
2.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link


	

3. Cumplir con los requerimientos, componentes y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico
	
3.1 Se cumplieron con requerimientos previstos en las especificaciones del anexo técnico.

Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
	



3.1 Actas de reunión
	

3.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link
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	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
	ACTIVIDAD
	PRODUCTOS
	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

	


4. Asignar y seleccionar los profesionales y personal necesarios para la ejecución del presente contrato, teniendo en cuenta criterios técnicos y de experiencia requeridos en la formulación del proyecto.
	





4.1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1
	
4.1 Se seleccionaron 21 hojas de vidas de la siguiente manera:
Componente 1: 7 hojas de vida.
Componente 2: 7 hojas de vida.
Componente 3: 8 hojas de vida.
De las actas 07, 10, 12, 13, 20 y 27 de marzo de 2025.
	4.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1os hhjWLZ- RVIqTVbRVS4vAmiAsczpkCO?usp=drive_l ink
https://drive.google.com/drive/folders/1zJ HBMRgaZ6WCI24QtMisp- xo_dAxVKMO?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cA LKavTrRbN6hqvAezzbQPK9VG_9bcuB?us p=drive_link

	
5. Seleccionar, contratar y comprar	suministros necesarios para la ejecución de cada uno de los componentes del contrato.
	5.1 Se adjunta las evidencias de la selección, contratación y compra de suministros necesarios para la ejecución de cada uno de los componentes del contrato.

Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
	


5.1 Se encuentra en la carpeta 1. y 2.7 la ejecución de cada uno de los componentes del contrato.
	5.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente

https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link


	6. Presentar a la oficina de prensa para aprobación el diseño de las piezas comunicativas que elabore para la ejecución del contrato.
	6.1 Se adjunta a probación por parte de la oficina de prensa aprobación el diseño de las piezas comunicativas que elabore para la ejecución del contrato.
	
6.1 Se encuentra en la carpeta 2.3. Plan de medios y estrategia comunicativa aprobado por área de prensa.
	6. 1El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente
link:https://drive.google.com/drive/folders/ 1pxRjpSstEDvO_o49a754I_JDKGgmbiOG? usp=drive_link




	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
	ACTIVIDAD
	PRODUCTOS
	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

	7. Garantizar el suficiente recurso físico, tecnológico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades objeto del contrato, tales como ayudas logísticas, papelería, personal calificado y demás que sean afines para el buen desarrollo del objeto contratado.
	
7.1 Se adjuntan las evidencias, suficientes del recurso físico, tecnológico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades objeto del contrato.
Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
	




7.1 Se encuentra en las carpetas 1, 2.4 y 2.7 las evidencias que garantizan las actividades ejecutadas.
	7. 1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del
siguiente 
https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link

	8. Entregar un (1) informe mensual descriptivo sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del proyecto, de conformidad con los formatos e instructivos establecidos por
EL FONDO.
	8.1 Se entrega informe donde se puede identificar el 50% de actividades ejecutadas de los proyectos 1843 y 1869.
Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
	

8.1 Se entrega informe de acuerdo con las indicaciones dadas por el apoyo a la supervisión.
	8.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link


	9. Informar al FONDO de manera inmediata las novedades que puedan ocasionar el incumplimiento de las actividades programadas en el cronograma avalado, (como lo sería renuncia de talento	humano	o incumplimiento por parte del
proveedor).
	No se presentó novedad en la ejecución.
	


No se presentó novedad en la ejecución.
	


No se presentó novedad en la ejecución.




	OBLIGACIONES ESPECIFICAS
	ACTIVIDAD
	PRODUCTOS
	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

	
10. Garantizar la apropiación presupuestal para contar con el recurso financiero necesario para cumplir con las actividades programadas.
	

10. 1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1 y pago n° 4
	

10.1 Se da a conocer la proyección físico financiera donde se pueden conocer cómo se reparten los recursos para cada proyecto.
	10.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:

https://docs.google.com/document/d/1Tn3 zgjfT9mjCqWoO40_1RW_GcPz6nQsi/edit? usp=sharing&ouid=11580523280609868641 5&rtpof=true&sd=true

	11. Presentar al Comité técnico de Seguimiento para su visto bueno los eventuales cambios que sean necesarios y
que estén debidamente justificados.
	
En el presente mes no hubo cambios a reportar al comité técnico
	
En el presente mes no hubo cambios a reportar al comité técnico
	
En el presente mes no hubo cambios a reportar al comité técnico

	12. Facilitar la realización del seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos y/o a los organismos de control que los requieran.
	

12.1 Se adjuntan las evidencias de la realización del seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos.

[bookmark: _heading=h.gbbxig7ybv2q]Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
	




12.1 Esta evidencia se encuentra en la carpeta 1. Componente 1869 y 1843 donde podrán identificar las imágenes y los documentos que sustentan el seguimiento de acuerdo con el informe.
	



12.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link





	OBLIGACIONES
ESPECIFICAS
	ACTIVIDAD
	PRODUCTOS
	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU
UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL

	FIRMAS

	DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.
	CONTRATISTA

	
	Firma:



Nombre: Ancisar Rufino Marroquin Molina Nombre: El instituto de desarrollo y economía para América latina IDE-AL
Cédula: 79.313.649

	DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.
	SUPERVISOR/INTERVENTOR

	
	Nombre: Carlos Hernando Macías Montoya Cargo: Alcalde Local de San Cristóbal
Cédula: 74.371.098

[bookmark: _GoBack]
Firma:

	
	APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE)

	
	Nombre: Yady Andrea Bareño Ruiz
[image: ]Cargo: Apoyo a la supervisión
Cédula: 52445630



Firma:
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