# ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

| INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 003 PERÍODO: DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025 |  |
| --- | --- |
| DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO |  |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRARTO INTERADMINISTRATIVO |
| No. CONTRATO Y FECHA | FDLSC-CTOI- 1164-2024 – 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | EL INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA IDE-AL |
| TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN | 901.771.862-8 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 4 MESES |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 278.335.599 |
| VALOR DEL PERIODO DE COBRO | 023011601060000001843 = 39.733.640 023011603390000001869 = 43.767.040 Total 30% $ 83.500.680 |
| No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | 023011601060000001843 023011603390000001869 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 21 DE FEBRERO 2025 |
| PRÓRROGA1 | DOS MESES DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO 2025 |
| ADICIÓN | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) | 20 DE AGOSTO DE 2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1869 Y 1843 ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL |

GCO-GCI-F110

Versión: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 1 de 6

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Presentar el cronograma general, y el plan de trabajo del Contrato dentro de los (15) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio del Contrato. | 1.1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1 | 1.1 En el acta N°27 se puede evidenciar la aprobación de la metodología de trabajo y cronograma. | 1.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1At 6eDOawXENTn_PMCFxcEGJsog- UJbma?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1s_ _2hoLvX4laF3emw2m7pzwLkmF2CvPU?us p=drive_link |
| 2. Ejecutar las actividades de conformidad con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité técnico a más tardar dentro de los 15) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio del contrato. | 2.1 Se adjunta el enlace donde se puede evidenciar las actividades de conformidad con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité técnico las cuales fueron ejecutadas del proyecto 1869 y 1843 Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4 | 2.1 En la carpeta N° 1. Se pueden evidenciar las evidencias de la ejecución de las actividades de los proyectos 1869 y 1843. | 2.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link |
| 3. Cumplir con los requerimientos, componentes y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico | 3.1 Se cumplieron con requerimientos previstos en las especificaciones del anexo técnico. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4 | 3.1 Actas de reunión | 3.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Asignar y seleccionar los profesionales y personal necesarios para la ejecución del presente contrato, teniendo en cuenta criterios técnicos y de experiencia requeridos en la formulación del proyecto. | 4.1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1 | 4.1 Se seleccionaron 21 hojas de vidas de la siguiente manera: Componente 1: 7 hojas de vida. Componente 2: 7 hojas de vida. Componente 3: 8 hojas de vida. De las actas 07, 10, 12, 13, 20 y 27 de marzo de 2025. | 4.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1os hhjWLZ- RVIqTVbRVS4vAmiAsczpkCO?usp=drive_l ink https://drive.google.com/drive/folders/1zJ HBMRgaZ6WCI24QtMisp- xo_dAxVKMO?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1cA LKavTrRbN6hqvAezzbQPK9VG_9bcuB?us p=drive_link |
| 5. Seleccionar, contratar y comprar suministros necesarios para la ejecución de cada uno de los componentes del contrato. | 5.1 Se adjunta las evidencias de la selección, contratación y compra de suministros necesarios para la ejecución de cada uno de los componentes del contrato. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4 | 5.1 Se encuentra en la carpeta 1. y 2.7 la ejecución de cada uno de los componentes del contrato. | 5.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link |
| 6. Presentar a la oficina de prensa para aprobación el diseño de las piezas comunicativas que elabore para la ejecución del contrato. | 6.1 Se adjunta a probación por parte de la oficina de prensa aprobación el diseño de las piezas comunicativas que elabore para la ejecución del contrato. | 6.1 Se encuentra en la carpeta 2.3. Plan de medios y estrategia comunicativa aprobado por área de prensa. | 6. 1El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link:https://drive.google.com/drive/folders/ 1pxRjpSstEDvO_o49a754I_JDKGgmbiOG? usp=drive_link |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Garantizar el suficiente recurso físico, tecnológico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades objeto del contrato, tales como ayudas logísticas, papelería, personal calificado y demás que sean afines para el buen desarrollo del objeto contratado. | 7.1 Se adjuntan las evidencias, suficientes del recurso físico, tecnológico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades objeto del contrato. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4 | 7.1 Se encuentra en las carpetas 1, 2.4 y 2.7 las evidencias que garantizan las actividades ejecutadas. | 7. 1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link |
| 8. Entregar un (1) informe mensual descriptivo sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del proyecto, de conformidad con los formatos e instructivos establecidos por EL FONDO. | 8.1 Se entrega informe donde se puede identificar el 50% de actividades ejecutadas de los proyectos 1843 y 1869. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4 | 8.1 Se entrega informe de acuerdo con las indicaciones dadas por el apoyo a la supervisión. | 8.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link |
| 9. Informar al FONDO de manera inmediata las novedades que puedan ocasionar el incumplimiento de las actividades programadas en el cronograma avalado, (como lo sería renuncia de talento humano o incumplimiento por parte del proveedor). | No se presentó novedad en la ejecución. | No se presentó novedad en la ejecución. | No se presentó novedad en la ejecución. |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Garantizar la apropiación presupuestal para contar con el recurso financiero necesario para cumplir con las actividades programadas. | 10. 1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1 y pago n° 4 | 10.1 Se da a conocer la proyección físico financiera donde se pueden conocer cómo se reparten los recursos para cada proyecto. | 10.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1Tn3 zgjfT9mjCqWoO40_1RW_GcPz6nQsi/edit? usp=sharing&ouid=11580523280609868641 5&rtpof=true&sd=true |
| 11. Presentar al Comité técnico de Seguimiento para su visto bueno los eventuales cambios que sean necesarios y que estén debidamente justificados. | En el presente mes no hubo cambios a reportar al comité técnico | En el presente mes no hubo cambios a reportar al comité técnico | En el presente mes no hubo cambios a reportar al comité técnico |
| 12. Facilitar la realización del seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos y/o a los organismos de control que los requieran. | 12.1 Se adjuntan las evidencias de la realización del seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4 | 12.1 Esta evidencia se encuentra en la carpeta 1. Componente 1869 y 1843 donde podrán identificar las imágenes y los documentos que sustentan el seguimiento de acuerdo con el informe. | 12.1 El cumplimiento de esta actividad se soporta a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1jtrfUvKJwvwAdN-SDmFUK0lxKL-urMlN?usp=drive_link |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIRMAS |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. |  |  | CONTRATISTA |  |
|  |  |  | Firma: Nombre: Ancisar Rufino Marroquin Molina Nombre: El instituto de desarrollo y economía para América latina IDE-AL Cédula: 79.313.649 |  |
| DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. |  |  | SUPERVISOR/INTERVENTOR |  |
|  |  |  | Nombre: Carlos Hernando Macías Montoya Cargo: Alcalde Local de San Cristóbal Cédula: 74.371.098 Firma: |  |
|  |  |  | APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) |  |
|  |  |  | Nombre: Yady Andrea Bareño Ruiz Cargo: Apoyo a la supervisión Cédula: 52445630 Firma: |  |