INFORME TÉCNICO: RESULTADOS DEL PILOTO DE RECOLECCIÓN DE ROPA Y CALZADO USADO – PROYECTO RED MODA CIRCULAR

2025

En el marco de la iniciativa Bogotá Región Circular y bajo el programa Red Moda Circular (RMC), la Secretaría Distrital de Ambiente, con la participación de cuatro gestores, dio inicio en abril de 2025 al proyecto de recolección, clasificación y valorización de prendas de vestir y calzado en desuso, con el propósito de fomentar la reutilización, el reciclaje y la gestión responsable de textiles.

Esta fase de consolidación del proyecto, que da continuidad a un piloto implementado desde octubre de 2022, tiene como objetivo fortalecer la infraestructura operativa, validar modelos de trazabilidad y ampliar las rutas de aprovechamiento mediante la vinculación de gestores especializados. El presente informe técnico recoge los resultados obtenidos durante los meses de abril a septiembre de 2025, analizando los volúmenes recolectados, los canales de valorización activados, las prácticas operativas observadas y las oportunidades de mejora identificadas para escalar el modelo de recolección textil en el contexto distrital.

# OBJETIVO

Evaluar la operación, trazabilidad y valorización de textiles recolectados en los diferentes puntos ubicados en la ciudad de Bogotá, proyecto a cargo de cuatro gestores que lideren procesos de clasificación, gestión y reintroducción de productos a ciclos circulares, como segunda mano, donación, remanufactura, reparación, reciclaje y donación.

# ALCANCE

- Período evaluado: abril - septiembre 2025.

- Gestores participantes: Antiferia, Boton Second Life, Closeando, Recupera CO.

- Puntos de recolección evaluados:

  - C1 - Centro Comercial Atlantis

  - C3 - Centro Comercial Centro Suba

  - C4 - Centro Comercial Ciprés

  - C5 - Centro Comercial Edén

  - C6 - Centro Comercial El Retiro

  - C7 - Centro Comercial Hayuelos

  - C8 - Centro Comercial Mall Plaza Nqs

  - C9 - Centro Comercial Nuestro Bogotá

  - C10 - Centro Comercial Plaza Central

  - C11 - Centro Comercial Plaza de las Américas

  - C12 - Centro Comercial Santafé

  - C15 - Centro Comercial Iserra 100

  - E1 - Secretaría Distrital De Ambiente

  - Evento/Campaña

# RESULTADOS

  - Histórico

  - Balance previo al inicio del proyecto

Desde el inicio del piloto en octubre de 2022 y hasta marzo de 2025, se recolectaron 95.676 kilogramos de ropa y calzado en desuso en los doce puntos posconsumo habilitados en la ciudad de Bogotá, como parte del proyecto RMC. Esta cifra refleja el crecimiento sostenido de la iniciativa y el interés creciente de la ciudadanía por sumarse a prácticas de economía circular.

A lo largo de este periodo, algunos puntos de recolección han mantenido una operación constante, como los centros comerciales Plaza de las Américas, Santafé, Centro Suba y El Retiro, consolidándose como espacios estratégicos para el acopio. Mientras que otros puntos se han incorporado de manera progresiva, como Ciprés, El Edén, Hayuelos y Nuestro Bogotá, ampliando la cobertura del piloto. Asimismo, algunos lugares como Zula, Corparques y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico dejaron de operar, principalmente por dificultades logísticas o bajos volúmenes de recolección registrados.

En términos generales, la consolidación del piloto ha permitido identificar zonas con mayor recepción y participación ciudadana, como los centros comerciales Plaza de las Américas, Santafé y Centro Suba, que lideran en volumen recolectado. Así mismo, la experiencia ha servido para ajustar la operación y fortalecer la articulación con gestores y entidades aliadas, que también han dispuesto espacios para la recolección. Un caso particular es el de la Secretaría Distrital de Ambiente, que participó desde el inicio del proyecto, suspendió temporalmente su operación y fue reactivada posteriormente, contribuyendo nuevamente con volúmenes significativos.

Tabla 1. Recolección de material posconsumo para el periodo de octubre de 2022 a marzo de 2025

| Punto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 - Centro Comercial Centro Suba | 141 | 3.705 | 2.722 | 1.599 | 8.166 |
| C4 - Centro Comercial Ciprés |  | 667 | 871 | 458 | 1.996 |
| C5 - Centro Comercial Edén |  |  |  | 107 | 107 |
| C6 - Centro Comercial El Retiro | 455 | 2.272 | 898 | 1.009 | 4.634 |
| C7 - Centro Comercial Hayuelos |  |  | 617 | 3.209 | 3.826 |
| C9 - Centro Comercial Nuestro Bogotá |  |  | 126 | 425 | 551 |
| C11 - Centro Comercial Plaza de las Américas | 2.455 | 13.348 | 15.817 | 6.463 | 38.083 |
| C12 - Centro Comercial Santafé | 1.247 | 9.039 | 18.767 | 5.100 | 34.152 |
| Centro Comercial Zula | 111 |  |  |  | 111 |
| Corparques |  | 447 |  |  | 447 |
| E0 - Secretaria Desarrollo Económico | 253 | 198 |  |  | 451 |
| E1 - Secretaría Distrital De Ambiente | 672 | 2.307 |  | 173 | 3.152 |
| Total general | 5.334 | 31.981 | 39.818 | 18.543 | 95.676 |

Durante el primer periodo de implementación del piloto, comprendido entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, se recolectaron un total de 37.315 kilogramos de ropa y calzado usado en los puntos posconsumo habilitados en la ciudad. Este piloto permitió validar la operación logística, los mecanismos de disposición ciudadana y el comportamiento del flujo de materiales en distintos tipos de puntos de recolección. Esta fase fue gestionada por Ele de Colombia y el Banco de Ropa del Minuto de Dios.

El análisis mensual evidencia una tendencia creciente en la participación ciudadana, con picos relevantes en enero, febrero, junio y diciembre de 2023, este último siendo el mes con mayor volumen recolectado. Este comportamiento puede estar asociado a ciclos de consumo y disposición estacional, como cambios de temporada o fin de año.

Figura 2. Distribución total de recolección mensual por punto posconsumo para el 1° piloto

En cuanto al desempeño por punto, los centros comerciales con mayor volumen acumulado fueron Plaza de las Américas con 15.803 kg recolectados a lo largo de 15 meses de operación, representando más del 42 % del total de este primer piloto, seguido por Santafé con 10.286 kg en 12 meses, equivalente al 27,6 % del total, y Centro Suba con 3.845 kg, también con una operación sostenida durante 12 meses.

Estos tres puntos concentraron aproximadamente el 80,0 % del total recolectado, lo que confirma su alto potencial como nodos estratégicos de acopio dentro de la ciudad. En contraste, otros puntos como Corparques, Zula y la Secretaría de Desarrollo Económico registraron bajos volúmenes, en parte por su menor tiempo de operación (2 a 5 meses) y posiblemente por la ubicación o baja visibilidad.

Al revisar los promedios mensuales, Plaza de las Américas también lidera con 1.054 kg/mes, seguido de Santafé con 857 kg/mes y Centro Suba con 320 kg/mes. Esta información es útil para proyectar escenarios de recolección futura, definir criterios de permanencia y priorizar la inversión en promoción y fortalecimiento logístico.

Tabla 2. Recolección de material posconsumo para el periodo de 2022 a 2023 (1° Piloto)

| Punto | 2022 | 2023 | Meses activo | Total | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11 - Centro Comercial Plaza de las Américas | 2.455 | 13.348 | 15 | 15.803 | 1.054 |
| C12 - Centro Comercial Santafé | 1.247 | 9.039 | 12 | 10.286 | 857 |
| C3 - Centro Comercial Centro Suba | 141 | 3.705 | 12 | 3.845 | 320 |
| C4 - Centro Comercial Ciprés |  | 667 | 6 | 667 | 111 |
| C6 - Centro Comercial El Retiro | 455 | 2.272 | 12 | 2.727 | 227 |
| Cc Zula | 111 |  | 2 | 111 | 55 |
| Corparques |  | 447 | 5 | 447 | 89 |
| E0 - Secretaria Desarrollo Economico | 253 | 198 | 3 | 451 | 150 |
| E1 - Secretaría Distrital de Ambiente | 672 | 2.307 | 12 | 2.979 | 248 |
| Total general | 5.334 | 31.981 |  | 37.315 |  |

Durante el segundo periodo del piloto del proyecto de RMC, comprendido entre marzo de 2024 y marzo de 2025, se recolectaron 58.361 kg de ropa y calzado usado en los puntos posconsumo activos en Bogotá. Este periodo marcó una fase de expansión y ajuste del modelo, permitiendo validar nuevas ubicaciones, fortalecer alianzas logísticas y observar con mayor claridad la evolución mensual de la operación. Esta fase estuvo a cargo de Closeando y la Secretaría Distrital de Ambiente, marcando el inicio de un modelo de operación más institucionalizado y con trazabilidad más detallada.

A nivel mensual, el comportamiento de la recolección presentó una tendencia más sostenida en comparación con el primer periodo, con mayores volúmenes registrados en septiembre y diciembre de 2024, así como en enero de 2025. Los picos de diciembre y enero podrían estar asociados a factores estacionales como el recambio de ropa, jornadas de limpieza de fin de año y campañas de comunicación que incentivaron la disposición de textiles en desuso.

Los puntos con mayor volumen acumulado fueron los centros comerciales Santafé, que lideró con 23.867 kg recolectados y un promedio mensual de 1.989 kg, consolidándose como el punto más eficiente del piloto; Plaza de las Américas, con 22.280 kg y un promedio de 1.857 kg/mes, manteniéndose como un nodo estratégico de alto rendimiento; y Hayuelos, que, a pesar de haber operado solo durante cuatro meses, alcanzó 3.826 kg, con un promedio mensual de 956 kg, lo que evidencia su alto potencial desde su incorporación reciente.

Otros puntos con rendimientos intermedios fueron Centro Suba con 4.321 kg en 8 meses, El Retiro con 1.907 kg en 10 meses, y Ciprés con 1.329 kg en 6 meses. En contraste, puntos como Nuestro Bogotá, El Edén y la Secretaría Distrital de Ambiente presentaron bajos volúmenes totales y promedios por debajo de 150 kg/mes, posiblemente por ubicación, tiempo de operación limitado o baja visibilidad.

Este segundo periodo del piloto permitió comparar el rendimiento de puntos previamente activos con los nuevos, así como ajustar criterios para la selección futura de locaciones. La información recolectada fue clave para priorizar esfuerzos de comunicación, mejorar la rotulación y adecuación de contenedores, y fortalecer la coordinación logística con aliados comerciales.

Figura 3. Distribución total de recolección mensual por punto posconsumo para el 2° piloto

Tabla 3. Recolección de material posconsumo para el periodo de 2024 a 2025 (2° Piloto)

| Punto | 2024 | 2025 | Meses activo | Total | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11 - Centro Comercial Plaza de las Américas | 15.817 | 6.463 | 12 | 22.280 | 1.857 |
| C12 - Centro Comercial Santafé | 18.767 | 5.100 | 12 | 23.867 | 1.989 |
| C3 - Centro Comercial Centro Suba | 2.722 | 1.599 | 8 | 4.321 | 540 |
| C4 - Centro Comercial Ciprés | 871 | 458 | 6 | 1329 | 222 |
| C5 - Centro Comercial Edén |  | 107 | 1 | 107 | 107 |
| C6 - Centro Comercial El Retiro | 898 | 1.009 | 10 | 1.907 | 191 |
| C7 - Centro Comercial Hayuelos | 617 | 3.209 | 4 | 3.826 | 956 |
| C9 - Centro Comercial Nuestro Bogotá | 126 | 425 | 4 | 551 | 138 |
| E1 - Secretaría Distrital de Ambiente |  | 173 | 2 | 173 | 87 |
| Total general | 39.818 | 18.543 |  | 58.361 |  |

  - Comparativo entre el primer y segundo periodo del piloto (2022–2025)

El análisis comparativo entre el primer periodo del piloto (octubre de 2022 a diciembre de 2023) y el segundo periodo del piloto (marzo de 2024 a marzo de 2025) permitió observar una evolución significativa en la operación y los resultados del esquema de recolección de ropa y calzado en desuso en la ciudad de Bogotá. Mientras que el primer piloto fue gestionado por Ele de Colombia y el Banco de Ropa del Minuto de Dios, el segundo estuvo a cargo de Closeando y la Secretaría Distrital de Ambiente, quienes fortalecieron los procesos de trazabilidad, seguimiento técnico y articulación interinstitucional.

En cuanto a resultados acumulados, se evidencia un aumento sustancial en la cantidad de material recolectado, pasando de 37.315 kg en el primer periodo a 58.361 kg en el segundo, lo que representa un incremento cercano al 56,4 %. Este crecimiento no solo se asocia a la ampliación del número de puntos activos, sino también a una mejora en la gestión operativa, la consolidación de alianzas logísticas y una mayor apropiación por parte de la ciudadanía.

Figura 4. Comparación por punto de recolección para los dos períodos (1° y 2° piloto)

Puntos como Centro Comercial Santafé y Plaza de las Américas se consolidaron como los de mejor desempeño en ambos periodos, con incrementos sostenidos y promedios mensuales superiores a los 1.800 kg durante el segundo piloto. Así mismo, la inclusión de nuevos puntos como Centro Comercial Hayuelos mostró resultados destacados, con solo cuatro meses de operación alcanzó 3.826 kg, evidenciando un alto potencial y receptividad del público. Otros puntos como Centro Suba y El Retiro mantuvieron niveles estables y consistentes, consolidándose como locaciones viables dentro del modelo.

En contraste, algunos puntos como Ciprés, El Edén, Nuestro Bogotá y la misma Secretaría Distrital de Ambiente registraron volúmenes bajos o descendentes en ambos periodos, lo cual podría explicarse por factores como ubicación, baja visibilidad del contenedor, o tiempos de operación reducidos. Estos resultados sugieren la necesidad de revisar su viabilidad operativa y considerar medidas como promoción focalizada o adecuación física de los puntos.

La comparación entre ambos periodos pone en evidencia el avance del modelo de recolección posconsumo implementado en el marco del proyecto, así como los aprendizajes derivados de la experiencia operativa. Se reafirma la importancia de contar con una gestión técnica articulada, puntos estratégicamente ubicados en espacios de alto tráfico, y sistemas de seguimiento periódico que permitan tomar decisiones basadas en evidencia. Este análisis se constituye en una base fundamental para la planeación de una siguiente fase, orientada a la optimización del sistema y la consolidación de una red estable y eficiente de recolección textil en Bogotá.

  - Análisis de desempeño en puntos activos en ambos periodos

Cuatro puntos de recolección se mantuvieron activos durante los dos periodos del piloto: Plaza de las Américas, Santafé, Centro Suba y Centro Comercial El Retiro. Analizar su comportamiento permite identificar patrones de consolidación, eficiencia operativa y evolución del hábito ciudadano de disposición de textiles.

En términos generales, todos los puntos mantuvieron o mejoraron su desempeño en el segundo periodo, lo que sugiere que la continuidad operativa, la visibilidad del contenedor y la estabilidad logística influyen positivamente en los volúmenes recolectados.

Figura 5. Comparación por puntos de recolección que han tenido continuidad para los dos períodos (1° y 2° piloto)

El Centro Comercial Santafé mostró un incremento notable en el segundo piloto, pasando de aproximadamente 10.286 kg en 2022–2023 a 26.884 kg en 2024–2025, lo que representa un crecimiento del 161,4 %. Este resultado lo posiciona como el punto más eficiente del sistema en términos de volumen acumulado y promedio mensual, consolidando su rol estratégico en la red.

De forma similar, el Centro Comercial Plaza de las Américas aumentó sus cifras de 15.803 kg a 29.086 kg, con una mejora del 84,1 %, lo que confirma la estabilidad y alto rendimiento de este punto, que ha liderado desde los inicios del proyecto.

El caso del Centro Suba también es positivo: pasó de 3.845 kg en el primer piloto a 5.790 kg en el segundo, con un aumento del 50.6 % a pesar de tener menos meses de operación en el segundo periodo, lo que evidencia un uso consistente por parte de la ciudadanía.

Por su parte, el Centro Comercial El Retiro mantuvo un comportamiento estable entre ambos ciclos, con un leve crecimiento de 2.727 kg a 2.828 kg, aunque en este último caso el número total de meses activos fue menor. Esto podría indicar una necesidad de fortalecer acciones de promoción o mejorar el acompañamiento logístico en este punto.

En conjunto, el análisis de estos cuatro puntos confirma que la permanencia en el tiempo, sumada a la gestión técnica y la visibilidad del punto, son factores clave para lograr un desempeño sostenido. Estos casos exitosos pueden servir como referentes para la selección y fortalecimiento de nuevos puntos de recolección en fases futuras del proyecto.

  - Primer trimestre del nuevo esquema (abril a junio 2025)

Esta fase inicial, concebida como piloto, permitió validar el modelo de recolección y la articulación interinstitucional, dando paso en abril de 2025 a la consolidación del proyecto, con la incorporación de cuatro gestores aliados: Antiferia, Boton Second Life, Closeando y Recupera CO. A partir de esta nueva etapa, se inició un periodo de prueba entre abril y junio de 2025, con el fin de hacer seguimiento al desempeño de los gestores y analizar los resultados y aprendizajes derivados de su participación en el proyecto.

  - Recolección por gestor

Durante el periodo de evaluación se recolectaron 15.180 kilogramos de ropa y calzado en desuso como se evidencia en la Tabla 2; donde el mayor volumen fue gestionado por Closeando, con 8.968 kg, lo que representó el 59,1 % del total; seguido por Recupera CO, con 2.401 kg (15,8 %); Boton Second Life, con 2.012 kg (13,3 %); y Antiferia, con 1.799 kg (11,8 %). Esta distribución refleja diferencias en los puntos operados y canales de valorización activados por cada gestor.

Tabla 2. Recolección de material posconsumo para el periodo de abril a junio de 2025

| Gestor | Abril | Mayo | Junio | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antiferia | 221 | 1.686 | 106 | 2.012 | 13,3% |
| Boton second life | 618 | 780 | 401 | 1.799 | 11,8% |
| Closeando | 2.830 | 2.898 | 3.240 | 8.968 | 59,1% |
| Recupera CO | 1.044 | 688 | 669 | 2.401 | 15,8% |
| Total | 4.713 | 6.051 | 4.416 | 15.180 | 100,0% |

  - Recolección por punto

El análisis por punto de recolección permitió identificar que los centros comerciales con mayor volumen recolectado fueron Plaza de las Américas (4.938 kg), Santafé (3.017 kg), Hayuelos (1.801 kg) y Centro Suba (1.469 kg), los cuales concentran cerca del 74 % del total. En contraste, puntos como Ciprés, El Edén, El Retiro, Mall Plaza NQS y Nuestro Bogotá, presentan baja afluencia, recolectando un total de aproximadamente 1.943 kg. Esto podría atribuirse a retrasos en la instalación de los contenedores, falta de visibilidad en el punto o baja afluencia del público objetivo. El punto ubicado en la Secretaría Distrital de Ambiente recolectó 387 kg, mientras que el habilitado para eventos especiales recolectó 1.625 kg, representando el 10,7%.

Figura 6. Distribución de recolección por punto posconsumo para el periodo de abril a junio de 2025

Figura 7. Material recolectado por punto posconsumo para el periodo de abril a junio de 2025

  - Recolección por canales de gestión

En cuanto al destino del material recolectado durante el periodo de abril a junio de 2025, se observa que el mayor volumen fue canalizado hacia la venta, con un total de 7.714 kg, lo que representa el 50,8 % del total recolectado. De este total de ventas, 3.595 kg (23,7 %) fueron vendidos a través de tiendas físicas o virtuales, y 4.119 kg (27,1 %) mediante otros canales, como pacas, talleres o mercados alternativos.

El reciclaje fue la segunda vía más representativa, con 2.631 kg, correspondiente al 17,3 % del total recolectado. Le siguieron la donación, con 824 kg (5,4 %); la remanufactura, con 539 kg (3,5 %); y la reparación, que alcanzó 211 kg (1,4 %). Estas tres estrategias reflejan acciones concretas de aprovechamiento con impacto social y ambiental, aunque con un peso aún reducido frente al total del flujo gestionado.

Figura 8. Distribución de recolección por canales de gestión para el periodo de abril a junio de 2025

Del análisis cualitativo de las evidencias reportadas por los gestores, se identificó que el reciclaje se llevó a cabo principalmente mediante alianzas con organizaciones especializadas como Fabricato, Riochevi, Recupera y Cemex, cada una aplicando distintos procesos de transformación. El destino más común fue la transformación de residuos textiles en trapeadores, trapos de limpieza y limpiones, estrategia implementada por varios gestores a través de Recupera CO, que concentró el 35,0 % de los registros. Le siguieron Fabricato y Riochevi, con un 35,0 % y 30,0 % respectivamente, quienes desarrollaron procesos de deshilado y creación de nuevas fibras o textiles, orientados a la producción de insumos textiles secundarios bajo esquemas textil–textil. Esta diversidad de rutas refleja un abanico de posibilidades para la valorización textil, aunque con distintos niveles de sofisticación técnica y valor agregado.

En el caso de la reparación, el 78,9 % del material fue gestionado directamente por los propios gestores en su infraestructura operativa, mientras que un 21,1 % fue ejecutado por terceros. No se reportaron intervenciones a través de Manos Reparadoras, lo que representa una oportunidad concreta de articulación futura con esta estrategia distrital.

En cuanto a la remanufactura, el 82,4 % fue desarrollado en infraestructura propia, seguido por un 11,8 % gestionado a través de Manos Reparadoras y un 5,9 % por terceros. La participación incipiente de Manos Reparadoras en esta línea es positiva, pero aún limitada, lo que refuerza la necesidad de fortalecer su vinculación como actor estratégico en el aprovechamiento de textiles.

Por otro lado, se clasificaron 2.896 kilogramos (19,1 %) como rechazos, es decir, materiales que no fueron aprovechables por su estado, composición o contaminación. Además, se identificaron 351 kilogramos (2,3 %) como material impropio, es decir, elementos que no corresponden a ropa o calzado, lo cual pone de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo los mensajes sobre qué tipo de residuos pueden ser dispuestos en los puntos de recolección.

Este análisis evidencia que, aunque más de la mitad del material logra ser valorado económicamente, existe un porcentaje significativo que aún no es aprovechable, lo cual representa una oportunidad para mejorar tanto en la comunicación hacia la ciudadanía como en los procesos de clasificación inicial y aprovechamiento en origen.

  - Segundo trimestre del nuevo esquema (Julio a septiembre 2025)

Esta fase, concebida entre julio a septiembre de 2025, se continuó con el seguimiento y trazabilidad del desempeño de los gestores y puntos de recolección. Durante este periodo se mantuvieron operativos los puntos que se presentaron en el trimestre anterior y, adicionalmente, se habilitaron nuevos puntos de recolección con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y evaluar su desempeño logístico y ciudadano.

  - Recolección por gestor

Durante el periodo de evaluación se recolectaron 16.428 kilogramos de ropa y calzado en desuso como se evidencia en la Tabla 3; donde el mayor volumen fue gestionado por Closeando, con 10.432 kg, lo que representó el 63,5 % del total; seguido por Recupera CO, con 3.6675 kg (22,4 %); Boton Second Life, con 2.001 kg (12,2 %); y Antiferia, con 320 kg (1,9 %). Esta distribución refleja diferencias en los canales de valorización activados y, especialmente, en la cantidad de puntos operados por cada gestor, lo cual influye directamente en su volumen recolectado.

Tabla 3. Recolección de material posconsumo para el periodo de julio a septiembre de 2025

| Gestor | Julio | Agosto | Septiembre | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antiferia | 182 | 18 | 120 | 320 | 1,9% |
| Boton second life | 899 | 647 | 455 | 2.001 | 12,2% |
| Closeando | 4.015 | 2.553 | 3.864 | 10.432 | 63,5 |
| Recupera CO | 1.646 | 8.19 | 1.210 | 3.675 | 22,4% |
| Total | 6.743 | 4.036 | 5.649 | 16.428 | 100,0% |

  - Recolección por punto

El análisis por punto de recolección permitió identificar que los centros comerciales con mayor volumen recolectado fueron Plaza de las Américas (5.903 kg), Santafé (2.822 kg), Hayuelos (2.708 kg), Centro Suba (1.336 kg) y El Retiro (1.051 kg), los cuales concentran cerca del 84,1 % del total recolectado en el trimestre. En contraste, otros puntos como Ciprés (582 kg), Nuestro Bogotá (566 kg), Mall Plaza NQS (412 kg), El Edén (317 kg), la Secretaría Distrital de Ambiente (325 kg), Atlantis (230 kg), Iserra 100 (90 kg) y Plaza Central (70 kg) presentan bajos volúmenes de recolección sumando cerca de 2.591 kg. Estas cifras podrían estar asociadas a factores como retrasos en la instalación de contenedores, frecuencia limitada de recolección, baja visibilidad del punto, o una menor afluencia del público objetivo. Finalmente, el punto habilitado exclusivamente para eventos recolectó 18 kg, lo que representa el 0,1 % del total, reflejando su función más complementaria que estructural dentro del esquema.

Figura 9. Distribución de recolección por punto posconsumo para el periodo de julio a septiembre de 2025

Figura 10. Material recolectado por punto posconsumo para el periodo de julio a septiembre de 2025

  - Recolección por canales de gestión

En cuanto al destino del material recolectado durante el periodo de julio a septiembre de 2025, se observa que el mayor volumen fue canalizado hacia la venta, con un total de 10.339 kg, lo que representa el 62,9 % del total recolectado. De este total de ventas, 4.618 kg (28,1 %) fueron vendidos a través de tiendas físicas o virtuales, y 5.720 kg (34,8 %) mediante otros canales, como pacas, talleres o mercados alternativos.

El reciclaje continúa siendo la segunda vía más representativa, con 1.578 kg, correspondiente al 9,6 % del total recolectado. Le siguieron la donación, con 917 kg (5,6 %); la reparación, con 151 kg (0,9 %); y la remanufactura con 79 kg (0,5 %). Estas tres estrategias reflejan acciones concretas de aprovechamiento con impacto social y ambiental, aunque con un peso aún reducido frente al total del flujo gestionado.

Figura 10. Distribución de recolección por canales de gestión para el periodo de julio a septiembre de 2025

Del análisis cualitativo de las evidencias reportadas por los gestores, se identificó que el reciclaje se desarrolló principalmente mediante alianzas con la empresa Fabricato, el cual realiza reciclaje textil – textil representando el 100,0 % del material gestionado bajo esta modalidad. En este proceso se llevaron a cabo actividades de deshilado, clasificación y transformación de residuos textiles en nuevas fibras o hilazas, que posteriormente se utilizan como materia prima para la producción de insumos textiles secundarios.

En el caso de la reparación, el 60,0 % del material fue gestionado directamente por los propios gestores en su infraestructura operativa, mientras que un 40,0 % fue ejecutado por terceros. No se reportaron intervenciones a través de Manos Reparadoras, lo que representa una oportunidad concreta de articulación futura con esta estrategia distrital.

En cuanto a la remanufactura, el 88,9 % fue desarrollado en infraestructura propia, mientras que el 11,1 % gestionado a través de terceros. Esta distribución no sólo refleja las estrategias de valorización implementadas, sino también las capacidades técnicas y logísticas de cada gestor, ya que quienes cuentan con talleres propios o alianzas consolidadas con procesos de remanufactura internos tienden a tener una mayor proporción de transformación directa, frente a aquellos que tercerizan el proceso por limitaciones de espacio, maquinaria o especialización.

Por otro lado, se clasificaron 3.357 kg como rechazos, es decir, materiales que no fueron aprovechables por su estado, composición o contaminación; asimismo, se identificaron 28 kg como material impropio, es decir, elementos que no corresponden a ropa o calzado. En conjunto, estos residuos representan aproximadamente el 20,5 % del total recolectado durante el trimestre, lo cual pone de relieve la necesidad de fortalecer los mensajes de sensibilización a la ciudadanía, en especial sobre qué tipo de residuos pueden ser dispuestos en los puntos de recolección.

Este análisis evidencia que, aunque más de la mitad del material logra ser valorado económicamente, existe un porcentaje significativo que aún no es aprovechable, lo cual representa una oportunidad para mejorar tanto en la comunicación hacia la ciudadanía como en los procesos de clasificación inicial y aprovechamiento en origen.

  - Comparativo entre el piloto (dos periodos) y el proyecto actual (1er y 2do trimestre)

Al comparar los resultados acumulados de los dos periodos del piloto con el inicio del proyecto actual (abril a septiembre de 2025), se evidencian varias tendencias relevantes.

Figura 11. Comparación por punto de recolección para los tres períodos

A lo largo de los cuatro periodos del esquema posconsumo de ropa y calzado, se evidencia una clara consolidación de algunos puntos como nodos estratégicos del sistema, así como la aparición de nuevos puntos con buen rendimiento y la persistencia de otros con niveles bajos de acopio. La distribución total del material recolectado refleja dinámicas operativas, logísticas y de activación ciudadana propias de cada ubicación.

Entre los puntos más destacados, Plaza de las Américas ha demostrado un rendimiento sobresaliente y constante. Con participación en todas las fases, acumuló un total de 48.924 kg, siendo el punto con mayor volumen recolectado del esquema. De manera similar, Santafé ha mantenido una tendencia sólida, con un total de 39.991 kg recolectados, distribuidos de forma equilibrada entre el segundo piloto y las fases del proyecto actual. Estos dos centros comerciales se consolidan como pilares estratégicos, gracias a factores como alta afluencia de público, buena ubicación de los contenedores y procesos logísticos efectivos.

El Centro Comercial Hayuelos, aunque ingresó en fases más recientes, ha demostrado un comportamiento ascendente, con una recolección total de 8.334 kg en solo tres periodos (2P, 3P y 4P), lo cual lo posiciona como un nodo emergente de alto potencial. También sobresale el desempeño de Centro Suba, que ha tenido participación en todas las fases y acumula 10.972 kg, lo cual refleja una operación estable y sostenida.

En contraste, varios puntos presentan un rendimiento limitado. Entre ellos se encuentran Iserra 100 (90 kg), Plaza Central (70 kg) y Atlantis (230 kg), cuya baja recolección se explica en parte por su reciente incorporación al esquema. Asimismo, puntos como Corparques (447 kg), Zula (111 kg) y la Secretaría de Desarrollo Económico (451 kg) participaron únicamente durante el primer piloto (1P), sin continuidad en fases posteriores. A pesar de haber estado activos en al menos una fase, ninguno de estos puntos superó los 500 kg acumulados, lo cual podría atribuirse a factores como baja visibilidad, escasa afluencia de público, dificultades logísticas o menor activación institucional.

Otros puntos como Mallplaza NQS, Nuestro Bogotá, Ciprés y El Edén han tenido presencia en varias fases, pero con un rendimiento más modesto. Por ejemplo, Nuestro Bogotá suma 1.482 kg, Ciprés alcanza 2.921 kg, y Mallplaza NQS recolectó 741 kg en dos trimestres. Aunque estas cifras no son tan bajas como las anteriores, reflejan un potencial que aún no ha sido completamente aprovechado.

Finalmente, el punto destinado a eventos y campañas ha cumplido una función complementaria en la estrategia, con 1.643 kg recolectados en dos trimestres (3P y 4P). Aunque su volumen es reducido en comparación con los puntos permanentes, cumple un papel importante como herramienta de sensibilización y vinculación ciudadana en espacios de gran visibilidad temporal.

  - Observaciones/conclusiones generales del proyecto

- El periodo de prueba abril a septiembre de 2025 permitió validar la operación del proyecto posconsumo de prendas de vestir y calzado con cuatro gestores especializados, evidenciando la viabilidad de un modelo colaborativo de recolección y valorización de textiles en Bogotá.

- Se recolectaron 31.546 kg de ropa y calzado usado, siendo los centros comerciales Plaza de las Américas, Santafé, Hayuelos y Centro Suba los puntos con mayor volumen, lo que confirma su importancia estratégica como nodos de acopio.

- La distribución por gestor evidenció diferencias operativas, siendo Closeando el que gestionó el mayor volumen (63,7 % del total), lo que puede estar relacionado con la ubicación y cantidad de puntos; así como estrategias comerciales.

- La venta fue el principal canal de salida del material (50,8 %), seguido por el reciclaje (17,3 %). Estrategias de mayor valor agregado como la reparación (1,4 %) y la remanufactura (3,5 %) aún tienen baja representación.

- El análisis del canal de reciclaje evidenció que el 60,0 % de los registros fueron gestionados por Fabricato, quienes aplicaron procesos de deshilado y creación de nuevos textiles.

- Se identificaron 3.247 kg como rechazos e impropios (21.4 %), lo cual evidencia oportunidades de mejora en los procesos de sensibilización ciudadana y en los mecanismos de clasificación inicial.

  - Hallazgos por gestor

  - Registro y evidencias

Durante el piloto se solicitó a los gestores participantes el registro detallado de las actividades realizadas en cada jornada de recolección, incluyendo información sobre el destino del material recolectado. Si bien se observa que la mayoría de los gestores diligenciaron los formatos y cargaron la evidencia correspondiente, aún se identifican oportunidades de mejora en términos de exhaustividad, coherencia y frecuencia del registro.

- Antiferia

Antiferia registró certificados de recolección en los puntos operados entre abril y septiembre de 2025, lo cual refleja un adecuado cumplimiento en cuanto al reporte de la presencia en sitio. Se destaca que Antiferia realizó un registro sistemático de las actividades en los primeros eventos del piloto, incluyendo las categorías de venta, reparación, remanufactura, donación, reciclaje y rechazos.

| Fecha de recolección | Punto | Certificado a punto | Venta | Reparación | Remanufactura | Donación | Reciclaje | Rechazos / Impropios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/04/2025 | Evento/Campaña | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si* |
| 2/04/2025 | E1 - Secretaría Distrital de Ambiente | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si* |
| 8/04/2025 | Evento/Campaña | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 23/04/2025 | E1 - Secretaría Distrital de Ambiente | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 9/05/2025 | E1 - Secretaría Distrital de Ambiente | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 15/05/2025 | E1 - Secretaría Distrital de Ambiente | Si | Si | N/A | N/A | Si | Si | Si |
| 28/05/2025 | E1 - Secretaría Distrital de Ambiente | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| 28/05/2025 | Evento/Campaña | Si | Si * | P | P | Si | N/A | Si* |
| 11/06/2025 | E1 - Secretaría Distrital de Ambiente | Si | Si | Si | Si | Si* | Si* | Si* |

- Boton Second Life

Botón Second Life diligenció de manera completa los certificados correspondientes a las jornadas de recolección realizadas entre abril y septiembre, lo que demuestra un cumplimiento formal en el registro de su presencia y operación en los centros asignados.

En relación con las evidencias asociadas a las actividades de valorización (venta y reparación) se presenta un panorama integral. La empresa cuenta con certificados o documentos respaldando cada categoría, además de un documento de trazabilidad del material por jornada de recolección, lo que facilita el seguimiento detallado de cada proceso.

| Fecha de recolección | Punto | Certificado a punto | Venta | Reparación | Remanufactura | Donación | Reciclaje | Rechazos / Impropios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/04/2025 | C3 - Centro Comercial Centro Suba | Si | Si | Si | N/A | N/A | N/A | P |
| 25/04/2025 | C3 - Centro Comercial Centro Suba | Si | Si | SI | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21/05/2025 | C8 - Centro Comercial Mall Plaza NQS | Si | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28/05/2025 | C3 - Centro Comercial Centro Suba | Si | Si | Si | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20/06/2025 | C3 - Centro Comercial Centro Suba | Si | P | P | N/A | N/A | N/A | N/A |

- Closeando

Closeando registró certificados de recolección en los puntos operados entre abril y septiembre de 2025, lo que evidencia un adecuado cumplimiento en cuanto al reporte de presencia en sitio. Se destaca la implementación de un registro sistemático de actividades, que abarca las categorías de venta, reparación, remanufactura, donación y rechazos/impropios.

| Fecha de recolección | Punto | Certificado a punto | Venta | Reparación | Remanufactura | Donación | Reciclaje | Rechazos / Impropios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/04/2025 | C11 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |
| 14/04/2025 | C6 - CENTRO COMERCIAL EL RETIRO | Si | Si | N/A | N/A | Si | N/A | Si |
| 25/04/2025 | C12 - CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |
| 7/05/2025 | C11 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Si | Si | N/A | P | Si | P | Si |
| 10/05/2025 | C9 - CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |
| 13/05/2025 | C6 - CENTRO COMERCIAL EL RETIRO | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |
| 26/05/2025 | C12 - CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |
| 05/06/2025 | C6 - CENTRO COMERCIAL EL RETIRO | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |
| 06/06/2025 | C9 - CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |
| 10/06/2025 | C11 - CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRICAS | Si | Si | N/A | P | Si | P | Si |
| 25/06/2025 | C12 - CENTRO COMERCIAL SANTAFÉ | Si | Si | N/A | N/A | Si | P | Si |

- Recupera

Recupera registró certificados de recolección en los puntos operados entre abril y septiembre de 2025, lo que evidencia un adecuado cumplimiento en cuanto al reporte de presencia en sitio. Se destaca la implementación de un registro sistemático de actividades, que incluye las categorías de venta, reparación, remanufactura, donación y rechazos/impropios.

No obstante, permanece pendiente la evidencia de reciclaje, ya que la empresa señala que la disposición de este tipo de material requiere un mínimo de 500 kg recolectados para optimizar costos y garantizar eficiencia operativa. Durante el periodo comprendido entre abril y julio, no se alcanzó dicho volumen, por lo que el material continúa almacenado en bodega.

| Fecha de recolección | Punto | Certificado a punto | Venta | Reparación | Remanufactura | Donación | Reciclaje | Rechazos / Impropios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/04/2025 | C5 - Centro Comercial Edén | Si | Si | Si | Si | Si | P | Si |
| 14/04/2025 | C7 - Centro Comercial Hayuelos | Si | Si | Si | Si | Si | P | Si |
| 30/04/2025 | C4 - Centro Comercial Ciprés | Si | Si | Si | Si | Si | P | Si |
| 2/05/2025 | C5 - Centro Comercial Edén | Si | Si | Si | Si | Si | P | Si |
| 6/05/2025 | C7 - Centro Comercial Hayuelos | Si | Si | Si | Si | Si | P | Si |
| 4/06/2025 | C7 - Centro Comercial Hayuelos | Si | Si | Si | Si | Si | P | Si |
| 4/06/2025 | C4 - Centro Comercial Ciprés | Si | Si | Si | Si | Si | P | Si |

  - Recomendaciones generales

A partir de los hallazgos, se recomienda fortalecer las estrategias de articulación con actores como Manos Reparadoras, con el fin de aumentar los volúmenes de material intervenido mediante reparación y remanufactura. Igualmente, es importante revisar la viabilidad operativa de los puntos que reportaron menor actividad y optimizar la ubicación y promoción de los mismos para maximizar su efectividad.

Se sugiere además implementar campañas de educación y sensibilización ciudadana orientadas a mejorar la calidad del residuo entregado, reducir la presencia de impropios y promover una cultura de consumo y disposición responsable. En este mismo sentido, se resalta la importancia de que los gestores hagan uso adecuado de elementos de protección personal (EPP) durante los procesos de recolección, recepción, clasificación y manipulación del material, como una medida esencial para garantizar condiciones mínimas de bioseguridad y salud ocupacional.

Finalmente, se recomienda que todas las acciones de difusión, visibilización y posteo en redes sociales vinculadas al proyecto cuenten con la revisión previa de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de mantener una comunicación alineada, coherente y que refleje adecuadamente los objetivos y lineamientos del proyecto Red Moda Circular.