## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
Servicio de mantenimiento a las hélices del equipo Hércules C-130 de acuerdo a anexo técnico.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONCECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRANTAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RIESGOS OPERACIONALES, INADECUADOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE UN INADECUADO PLANEAMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD-CONTRATISTA | Planeamiento claro y conciso de los entregables que se requieren, aclaracion de los requisitos con el contratante previo a la aejecucion del contrato. | 1 | 1 | 1 | BAJO | NO | GERENTE DE PROYECTO Y COMITES ESTRUCTURADOR | ETAPA DE PLANEACION Y ESTRUCTURACION | ETAPA DE PLANEACION Y ESTRUCTURACION | CONTROL FAC | ETAPA DE PLANEACION Y ESTRUCTURACION
2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | INEXISTENCIA DE PROCESO, PROCEDIMIENTOS, PARAMETROS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGICOS, EQUIPOS HUMANOS O TECNICOS, SIN QUE LOS MISMOS SEAN MPUTABLES A LAS PARTES | RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJOS ESTIPULADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 2 | 3 | 3 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar reuniones con el supervisor del contrato, para verificar la ocurrencia del riesgo. En caso de que se haya presentado, se citará al contratista para establecer responsabilidades y compromisos de amabas partes que permitan subsanar la situación | 1 | 2 | 3 | ALTO | NO | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | REUNIONES MENSUALES | MENSUAL
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | CAMBIO DE LAS NORMAS DE CARÁCTER TECNICO O DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CATAM | PARALIZACION DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, ATRASOS EN EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD-CONTRATISTA | El contratista en coordinación con el área encargada de la entidad y el supervisor, progrmarán una reunión con el fin de verificar las acciones a seguir y dar continuidad al cumplimiento de las tareas de mantenimiento. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | REUNIONES MENSUALES | MENSUAL
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | INADECUADO MANEJO AMBIENTAL DE LOS DESECHOS RESULTANTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO | GENERACION DE MULTAS O SANCIONES POR CONTAMINACION AL MEDIO AMBIENTE, POR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS QUE GENERA EL DESARROLLO DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | El contratista debe realizar seguimiento al plan de manejo de los residuos que genera el desarrollo de las tareas de mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | EJECUCION DEL CONTRATO | EJECUCION DEL CONTRATO | REUNIONES MENSUALES | MENSUAL
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | RIESGO DE ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | PUEDE PASAR QUE SE PRESENTEN VARIACIONES EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS MATERIALES, LOS INSUMOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO CONCERNIENTE A LOS SERVICIOS REQUERIDOS, QUE MODIFIQUE LAS CONDICIONES EXISTENTES AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. | 2 | 2 | 4 | BAJO | ENTIDAD-CONTRATISTA | Planeamiento claro y conciso de los entregables que se requieren, aclaracion de los requisitos con el contratante previo a la aejecucion del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | GERENTE DE PROYECTO Y COMITES ESTRUCTURADOR | ETAPA DE PLANEACION Y ESTRUCTURACION | ETAPA DE PLANEACION Y ESTRUCTURACION | CONTROL FAC | MENSUAL