## Cronograma
|  | CONTRATO DE OBRA: No. 1404 de 2025 | [25 empty] | 10 DE NOVIEMBRE 2025
|  | REPROGRAMACIÓN DE OBRA | [25 empty] | CONTRATISTA: PAVI’S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | [26 empty] | SUPERVISOR: MARGARITA ROSA JIMENEZ ARRIETA
|  | SITIO DE LA OBRA: TERRITORIAL RISARALDA | [25 empty] | OBJETO DEL CONTRATO: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL RISARALDA”
ÍTEM | ACTIVIDAD |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12
 | time axis 2025-08-25 to 2025-11-16
 | time axis 2025-08-25 to 2025-11-16
1 | EDIFICIO ADMINISTRATIVO
1.1 | Lavado de paredes | bar: 2025-09-07 to 2025-10-11
1.2 | Pintura exteriores (koraza o similar) | bar: 2025-09-14 to 2025-10-11
1.3 | Puerta de madera lista para instalar Humo 80*224, marco en lámina C 20 d, incluye anticorrosivo, pintura, barniz, chapa de bola, y tope | bar: 2025-09-23 to 2025-09-27
1.4 | Puerta en lámina C 20 0,80 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, chapa, manija y tope. (Abertura hacia afuera) | bar: 2025-10-03 to 2025-10-11
1.5 | Ladrillo prensado tipo santafe a la vista 1 cara | bar: 2025-09-17 to 2025-10-05
1.6 | Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 2 caras incluye pintura | bar: 2025-08-31 to 2025-10-02
1.8 | Pared ceramica antartida blanca 30*60 cm | bar: 2025-09-29 to 2025-10-11
1.9 | Demolición anden | bar: 2025-09-01 to 2025-09-09
2.0 | Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos | bar: 2025-09-23 to 2025-10-01
2.1 | Demolición baldosa | bar: 2025-09-16 to 2025-09-28
2.3 | Dintel en concreto de 20,7 Mpa de 0,12 x 0,15 m, incluye refuerzo | bar: 2025-08-31 to 2025-09-15
2.4 | Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m | bar: 2025-09-13 to 2025-09-22
2.5 | Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
3 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS BAÑOS
3.0 | Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m | bar: 2025-09-02 to 2025-09-26
3.1 | Instalacion Combo sanitario, lavamanos e incrustaciones | bar: 2025-09-30 to 2025-10-11
3.2 | Suministro e instalacion barra de seguridad Forma U( Pared)40" largo 100cm/alto 8cm " Guinovart | bar: 2025-10-03 to 2025-10-11
3.3 | Suministro e instalacion Barra abatible vertical 800mm discapacitados | bar: 2025-10-05 to 2025-10-11
3.4 | Suministro e instalacion de divisiones para baños en aluminio blanco y acrilico (1.35 m x 1.80 m) | bar: 2025-09-17 to 2025-09-27
3.5 | Suministro e instalacion de divisiones para baños en aluminio blanco y acrilico (1.90 m x 1.80 m) | bar: 2025-09-19 to 2025-09-27
3.6 | Desmonte aparatos sanitarios, con recuperación de ellos | bar: 2025-09-12 to 2025-09-19
3.7 | Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios | bar: 2025-09-04 to 2025-09-13
3.8 | Tubería PVC presión de 1/2" RDE 9 | bar: 2025-09-07 to 2025-09-19
4 | INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS
4.0 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 9.000 BTU Incluye instalacion electrica y obra | bar: 2025-09-24 to 2025-09-29
4.1 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 12000 BTU Incluye instalacion electrica y obra | bar: 2025-09-24 to 2025-09-29
4.2 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 18000 BTU Incluye instalacion electrica y obra | bar: 2025-09-24 to 2025-09-29
4.3 | Suministro e instalacion de aire acondicionado 24000 BTU Incluye instalacion electrica y obra | bar: 2025-09-24 to 2025-09-29
7 | VARIOS
5.0 | Líneas de demarcación vial pintura en frio | bar: 2025-10-02 to 2025-10-06
6.0 | Suministro e instalacion de panel screen | bar: 2025-09-07 to 2025-10-06
6.1 | Suministro e instalacion puerta de aluminio | bar: 2025-09-18 to 2025-10-06
7.0 | Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo | bar: 2025-09-01 to 2025-09-18
7.1 | Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo | bar: 2025-09-01 to 2025-09-18
8.0 | Instalacion y suministro de parquimentro estacionario para bicicleta en tuberia galvanizada de 1 1/2" . Medidas de 80 CM *2.0MTS. Incluye pintura anticorrosivo. Para 5 bicicletas | bar: 2025-10-02 to 2025-10-06
9.0 | Instalacion y suministro de vidrio para ventanas | bar: 2025-09-06 to 2025-10-06
10 | Bancas tipo madera plastica ecologica | bar: 2025-10-02 to 2025-10-06
11 | lava escobas en granito pulido y cemento blanco | bar: 2025-10-02 to 2025-10-06
12 | Instalacion de teja colonial PVC para baño, incluye parales metalicos
ITEMS NO PREVISTOS
NP 1 | Suministro, armado e instalación red eléctrica para 9 aires (incluye accesorios y demas elementos necesarios para su intalicion y cumplimiento de la RETIE). | bar: 2025-11-02 to 2025-11-15
NP 2 | Suministro e impermeabilización acrilico para fachada posterior color rojo ladrillo a dos manos para exteriores | bar: 2025-11-02 to 2025-11-15
NP 3 | Ceramica para piso de baño formato 60X60 (Incluye cemento, boquilla, separadores y demas elementos para su correcta instalacion). | bar: 2025-11-02 to 2025-11-15
NP 4 | Pañete para muros mortero 1:3. | bar: 2025-11-02 to 2025-11-15
NP 5 | Suministro e instalación lampara led panel 60x60 cm | bar: 2025-11-02 to 2025-11-15
NP 6 | Muro en placa de Yeso 3/8" similar 2 caras incluye pintura | bar: 2025-11-02 to 2025-11-15
| OBRA CIVIL |  | 2025-09-08: CONTRATISTA; 2025-10-05: SUPERVISORA
| FABRICACION |  | 2025-09-08: RL. STEFANY VALERIA VIVAS BELTRAN; 2025-10-05: MARGARITA ROSA JIMENEZ ARRIETA
| INSTALACION |  | 2025-09-08: PAVI’S INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S; 2025-10-05: INVIAS Territorial Risaralda