## Table 1
De acuerdo a la circula No. 3-2025-000188 del 21 de agosto del 2025 con asunto Lineamientos para la presentación de planes y proyectos para el desarrollo de los programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo del SENA, en el marco de la Ley 344 de 1996, para ejecutar en el año 2026. Se comparte plantilla para el apoyo del proceso de formulación en centros de formación, tener presente que en el sistema SENAVANCE se realizará digitación directa de la información requerida.
PROYECTOS FORMULADOS BAJO LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA Dirección de Formación Profesional
1. INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proyecto Raíz Pacífico: Hábitats Rurales Sostenibles y Productivos
TIPO DE PROYECTO IAP |  | Desplegable con las siguientes opciones ( PROYECTO ZONA DE COMPETITIVIDAD, PROYECTO REGIONAL IAP) ZONA PACÍFICO
ZONA DE COMPETITIVIDAD |  | ZONA PACíFICA
REGIONALES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO |  | Regional Chocó Regional Valle del Cauca Regional Cauca Regional Nariño
COMUNIDAD PARTICIPANTE |  | Alaska - Buga, La Tulia - Bolívar, Vijes en Valle del Cauca; , Coteje - Timbiquí, Temuey - Guapi en Cauca; Pichimá - Docordó en Chocó; y El Bajito Vaquería - Tumaco en Nariño.
CENTRO DE FORMACIÓN |  | Regional Cauca: Centro de Teleinformatica y Producción Industrial - CTPI Popayán Centro Agropecuario - CA Popayán Centro de Comercio y Servicio - CCS Popayán Regional Valle del Cauca: Centro de la Construcción - CC Cali Centro de Electricidad y Automatización Industrial - CEAI Cali Centro de Diseño Tecnológico Industrial - CDTI Cali Regional Nariño: Centro Agroindustrial y Pequero de la costa Pacífica - CAPCP Tumaco Centro Surcolombiano de Logística Internacional - Ipiales Regional Chocó: Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad Quibdo
ALINEACIÓN CON PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: |  | Indicar a que línea del plan Nacional de Desarrollo se apunta con la propuesta Lo realiza Clara y envia correo al equipo (Vicky, Luis y Eduardo): La propuesta de cocreación de hábitats rurales productivos y sostenibles con comunidades étnicas del Pacífico colombiano se inscribe de manera coherente y operativa en (i) la Transformación Productiva en Armonía con la Naturaleza y en (ii) la Lucha contra el Cambio Climático del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, pues articula modelos productivos regenerativos y de bioeconomía con intervenciones habitacionales y energéticas que reducen la vulnerabilidad territorial y generan capacidades locales para la gobernanza y la resiliencia. En lo productivo, el proyecto impulsa formas de producción y cadenas de valor basadas en principios de bioeconomía y economía circular de acuerdo con las características socioambientales de las comunidades —orientaciones explícitas en el PND para diversificar y hacer sostenibles las actividades económicas territoriales—, vinculando saberes tradicionales y prácticas autogestionarias con procesos de agregación de valor local (DNP, 2023, pp. 177–203). En materia de hábitat y vivienda, la intervención propone soluciones de vivienda diferencial y productiva, mejoramiento autogestionario y sistemas de servicios básicos adaptados al contexto rural —mecanismos promovidos por la política integral del hábitat para priorizar territorios históricamente marginados y fortalecer la participación comunitaria—, lo que favorece la seguridad socioespacial y el tejido social necesario para sostenibilidad a largo plazo (DNP, 2023, pp. 232–234). Complementariamente, la iniciativa operacionaliza medidas de mitigación y adaptación climática previstas en el PND mediante la incorporación de transición energética justa: generación distribuida con fuentes no convencionales de energía renovable (solar, biogás/biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos), esquemas de comunidades energéticas, sustitución de leña y eficiencia energética en edificaciones y procesos productivos —acciones que el PND identifica como estratégicas para democratizar la generación, cerrar brechas energéticas y reducir emisiones— (DNP, 2023, pp. 182–186). A nivel de diseño e inversión, el proyecto articula infraestructuras y prácticas basadas en la naturaleza (SBN), criterios de baja emisión y lineamientos de gestión del riesgo, aprovechando las líneas de financiamiento climático y mecanismos de concurrencia que el PND plantea para la reindustrialización verde y la acción climática, lo que facilita la viabilidad técnica y financiera de soluciones integradas de hábitat, producción y energía (DNP, 2023, pp. 176–186; 204). En suma, la propuesta no sólo responde a las prioridades normativas y programáticas del PND, sino que ofrece una ruta concreta para traducirlas en resultados medibles: diversificación productiva sostenible, mayor acceso energético limpio y asequible, reducción de emisiones del ámbito doméstico-productivo, fortalecimiento de capacidades y gobernanza comunitaria, y aumento de la resiliencia territorial frente a riesgos climáticos —con lo cual contribuye simultáneamente a la revitalización de la naturaleza con inclusión social y a la meta de una sociedad y territorios resilientes al clima delineada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026: "Colombia Potencia Mundial de la Vida".
ALINEACIÓN CON PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: |  | Indicar a que línea del Plan Estratégico Institucional se apunta con la propuesta: La propuesta de cocreación de hábitats rurales sostenibles y productivos con comunidades étnicas del Pacífico colombiano encuentra plena coherencia con el Plan Estratégico Institucional del SENA 2023–2026, pues traduce en acciones concretas varias de sus apuestas fundamentales. En relación con el Objetivo Estratégico 1: Promover la inclusión social y económica de la población bajo un enfoque diferencial, la iniciativa no solo fortalece las capacidades productivas y sociales de comunidades rurales y étnicas, sino que también reconoce la diversidad cultural y territorial como un activo para el desarrollo. Esto se refleja en la generación de oportunidades de fortalecimiento de las actividades productivas adaptadas a las realidades locales, en la consolidación de procesos de organización solidaria y en la creación de espacios de participación activa donde las comunidades son protagonistas de sus proyectos de vida, avanzando hacia una inclusión más justa y equitativa (SENA, 2023). En línea con el Objetivo Estratégico 2: Potenciar el desarrollo sostenible de los territorios, la propuesta impulsa actividades productivas que fortalecen la autosuficiencia alimentaria y económica, incorporando prácticas agroecológicas, uso eficiente de recursos locales y gestión comunitaria de los hábitats. De esta manera, se fomenta un modelo de desarrollo que no depende exclusivamente de recursos externos, sino que se apoya en la riqueza natural, cultural y social de los territorios, promoviendo la resiliencia y el bienestar colectivo. Además, esta orientación se articula con el programa SENA Emprende Rural, al estimular procesos de emprendimiento comunitario que permiten a las comunidades diversificar su economía, generar ingresos sostenibles y fortalecer su autonomía en el sector agropecuario y productivo. Desde la perspectiva de la innovación institucional, la propuesta responde al Objetivo Estratégico 4: Innovar en la prestación integral de los servicios de la entidad, al plantear un modelo de cocreación en el que confluyen saberes ancestrales, prácticas tradicionales de construcción y tecnologías apropiadas de bajo impacto ambiental. Este enfoque híbrido no solo incrementa la pertinencia y cobertura de los servicios de formación y acompañamiento del SENA, sino que también asegura que las soluciones habitacionales y productivas sean culturalmente adecuadas, ambientalmente responsables y técnicamente viables, en sintonía con las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Por otra parte, el diseño e implementación de hábitats rurales sostenibles requiere un alto nivel de articulación interinstitucional y multisectorial, lo cual se enmarca en el Objetivo Estratégico 5: Contribuir a la calidad y pertinencia de los servicios institucionales a través de alianzas estratégicas. La propuesta favorece la construcción de redes de colaboración con gobiernos locales, universidades, empresas privadas y organizaciones comunitarias, generando sinergias que potencian los impactos, amplían la cobertura y permiten la transferencia de conocimientos y recursos hacia los territorios rurales. Finalmente, la propuesta aporta al Objetivo Estratégico 7: Administrar los recursos institucionales con criterios de oportunidad, austeridad, eficiencia y eficacia, en tanto promueve el uso racional de materiales locales disponibles, la adopción de energías renovables para reducir costos energéticos y la implementación de soluciones ecoeficientes que optimizan el uso de recursos financieros y logísticos. Estos criterios no solo garantizan una mayor sostenibilidad de las intervenciones, sino que también refuerzan la capacidad de las comunidades para sostener en el tiempo los modelos de hábitat creados.
LÍNEA(S) TECNOLÓGICA(S): |  | LINEA TECNOLÓGICA |  | DESCRIPCIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LA LINEA TECNOLOGICA CON EL MECANISMO
|  | 1. Línea de Diseño de Productos |  | Crear prototipos de hábitats rurales (viviendas y equipamientos comunitarios) adaptados a condiciones ambientales y culturales, integrando diseño participativo con las comunidades.
|  | 2. Línea de Producción y Transformación: |  | Fortalecer los procesos productivos agropecuarios (sistemas de cría de aves, cultivos de pancoger y agroforestería) y el uso de energías alternativas.
|  | 3. Línea de Materiales y Biotecnología: |  | Promover el uso de materiales locales (guadua, madera, fibras vegetales, tierra apisonada) y prácticas biotecnológicas para la producción agroecológica y el manejo de aguas y suelos.
|  | 4. Lìnea de TICs e Inteligencia Artificial |  | Integra IoT, analítica e IA para datos, decisiones y autogestión comunitaria.
|  | 8. Línea de economía popular y campesina |  | Reconocer la economía campesina y étnica como eje central, potenciando la producción local, la economía circular y los circuitos cortos de comercialización.
2. RESUMEN EJECUTIVO
Fortalecemos autogestión del hábitat rural en el Pacífico colombiano: formación práctica, prototipo de vivienda por región territorio, rutas de financiamiento solidario y plataforma IoT para monitoreo y decisiones.
# Actor | Identificación de Actores Clave | Descripción de los actores | Intereses y expectativas | Estrategias para promover la participacion | Canales de comunicación
1 | Comunidades rurales de base (familias y aprendices) | Habitantes de Pichimá, Bolívar, Alaska, Vijes, Bajito Vaquería–Tumaco, Coteje–Timbiquí, Corraleja–Sotará y Temuey–Guapi. | Fortalecer autogestión del hábitat; acceder al paquete formativo (construcción, electricidad, FV, agua y saneamiento, campesena 1 y 2); mejorar ingresos y condiciones de vida. | Asambleas y talleres de sensibilización; inscripción abierta a programas; co-diseño de horarios; aprendiz–tutor; reconocimiento público de logros. | Reuniones comunitarias, carteleras, radio local, WhatsApp, visitas casa a casa.
2 | Autoridades étnico-territoriales | Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, JAC y autoridades del gobierno propio en los territorios. | Que la formación y el prototipo respeten planes de vida, usos y costumbres; fortalecer gobierno propio y jóvenes líderes. | Consultas previas, acuerdos de corresponsabilidad, participación en selección de programas y aprendices, espacios de devolución. | Actas de cabildo, asambleas étnicas, oficios formales, radio comunitaria, WhatsApp institucional.
3 | Comités IAP locales / liderazgos comunitarios | Instancias de gobernanza del proyecto en cada comunidad; co-investigadores. | Incidir en el diseño de los pilotos y en la organización de la oferta formativa; ejercer control social y seguimiento. | Formación específica en IAP y gestión de proyectos; rol clave en convocatorias, priorización de cupos y monitoreo del avance. | Reuniones periódicas, bitácora participativa, grupos de mensajería, plataformas colaborativas.
4 | SENA – Centros de formación CC, CEAI, CAPCP, CTPI | Centros responsables del paquete tecnológico: Técnico en Construcción, Operario Eléctrico, FV, análisis de aguas, potabilización, aguas residuales y cursos campesena. | Implementar oferta de FPI pertinente al territorio; certificar competencias; validar modelo de formación territorializada. | Diseño conjunto de mallas y rutas formativas; instructores en territorio; adaptación pedagógica; evaluación participativa. | Correos institucionales, SIGA/LMS, reuniones técnicas, videoconferencias, grupos WhatsApp con aprendices.
5 | Instructores y equipos técnicos de las líneas (construcción, electricidad, FV, agua) | Personal formador de los centros SENA vinculado directamente a los programas en comunidades. | Contar con condiciones seguras y recursos para la formación; lograr alta permanencia y certificación; innovar en prácticas de aula-taller. | Capacitación interna en IAP; diseño de guías aprender-haciendo; acompañamiento en obra del prototipo; comunidades de práctica. | Reuniones pedagógicas, grupos internos, correo, plataformas SENA, mensajería instantánea.
6 | Alcaldías municipales y gobernaciones | Entidades territoriales con competencias en educación, vivienda, servicios públicos y desarrollo rural. | Articular el paquete de formación y el prototipo con planes de desarrollo, POT/POTy y proyectos productivos; cofinanciar escalamiento. | Mesas de articulación; firma de convenios; inclusión de acciones en planes de desarrollo; difusión conjunta de convocatorias. | Oficios, correos institucionales, comités territoriales, consejos de gobierno, plataformas de seguimiento.
7 | Entidades y programas nacionales (MinVivienda, ART/PDET, DNP, MinCiencias) | Definen política, financian proyectos y reconocen productos de CTeI y formación. | Contar con evidencia y modelos replicables de formación y hábitat rural sostenible para su incorporación en programas nacionales. | Socialización de resultados, envío de informes técnicos, participación en comités, gestión de proyectos complementarios. | Mesas nacionales, informes ejecutivos, correo oficial, plataformas institucionales.
8 | Universidades, centros de investigación y aliados TIC/IoT | Soporte en investigación aplicada, desarrollo de plataforma IoT y analítica sobre datos del territorio. | Desarrollar y validar modelos de monitoreo ambiental y gestión de datos comunitarios; producir conocimiento científico. | Convenios de cooperación, trabajos de grado, diseño conjunto de indicadores e instrumentos, laboratorios vivos. | Reuniones técnicas, repositorios compartidos, seminarios/webinars, correo institucional.
9 | Organizaciones sociales y ONG de apoyo productivo/ambiental | ONG, fundaciones y organizaciones de base que trabajan en producción sostenible, agua, energía o participación. | Articular sus procesos con la ruta de autogestión y la oferta formativa; fortalecer iniciativas productivas locales. | Alianzas para prácticas y encadenamientos productivos; cofacilitación de talleres; apoyo en convocatorias y acompañamiento psicosocial. | Reuniones de coordinación, actas, redes sociales, boletines, mensajería instantánea.
3. DESCRIPCIÓN GENERAL
OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN |  | Cocrear mediante la Metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), una propuesta integral para la planeación, autogestión, construcción y mantenimiento de hábitats rurales sostenibles y productivos, adaptados a las condiciones sociales, ambientales, culturales y económicas de las comunidades rurales y étnicas del Pacífico colombiano. La investigación se orienta a la generación de conocimiento aplicable y transferible, sustentado en el diálogo de saberes entre prácticas tradicionales y aportes técnicos contemporáneos, con el propósito de fortalecer las capacidades comunitarias, promover la sostenibilidad territorial y aportar a la transformación de los sistemas socioproductivos locales. Cocrear, mediante IAP, una propuesta para planear, autogestionar, construir y mantener hábitats rurales sostenibles en comunidades étnicas del Pacífico, articulando saberes locales y técnicos.
PRODUCTO PRINCIPAL |  | El proyecto generará como producto principal una Metodología Integral para la Planeación, Autogestión, Construcción y Mantenimiento de Hábitats Rurales Sostenibles y Productivos, diseñada de manera participativa con las comunidades rurales y étnicas del Pacífico colombiano. Esta metodología integrará enfoques étnicos, de derechos, género, sociales, ambientales, culturales y económicos, articulando saberes locales y conocimientos técnicos, para garantizar hábitats que respondan a las particularidades territoriales. Su aplicación permitirá: Planeación comunitaria: procesos participativos de diagnóstico y diseño territorial con enfoque diferencial, género e interculturalidad. Autogestión: fortalecimiento de capacidades locales para que las comunidades sean protagonistas en la toma de decisiones y en la implementación de soluciones. Construcción: uso de materiales locales, tecnologías apropiadas y prácticas bioclimáticas que reduzcan impactos ambientales y costos económicos. Mantenimiento: estrategias de sostenibilidad que aseguren la perdurabilidad de las infraestructuras y sistemas productivos mediante planes comunitarios de gestión y cuidado. La metodología se consolidará como una guía replicable y adaptable en otros territorios rurales del país, aportando al mejoramiento de la calidad de vida, la soberanía alimentaria, la cohesión social y el fortalecimiento de la economía popular y campesina.
ACTIVIDADES GLOBALES |  | ¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES? |  |  | ¿QUIÉN CONTROLA LAS DECISIONES? |  | ¿QUIÉN EMPRENDE/ DESARROLLA LAS ACTIVIDADES? |  | ¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LOS RESULTADOS?
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA/ OPORTUNIDAD |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades
ESTABLECIMIENTO DE LAS PRIORIDADES Y METAS DE INVESTIGACIÓN |  | Directores y Subdirectores regionales |  |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades
ELECCIÓN DE LAS OPCIONES, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES POTENCIALES |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades
ADOPCIÓN DE MEDIDAS Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades
EVALUACIÓN |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades |  | Investigadores intitucionales - Investigadores locales y Comunidades
4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
6.1 Problema central |  |  |  | 6.2 Descripción del problema y la situación existente |  |  |  | 6.3.Magnitud actual del problema indicadores de referencia
Déficit de capacidades de autogestión comunitaria para el hábitat rural sostenible en Cauca, Chocó, Nariño y Valle, expresado en baja gobernanza local, débil articulación interinstitucional, acceso limitado a financiamiento, brechas técnico-constructivas y trabas legales/administrativas. |  |  |  | Las comunidades rurales y étnicas del Pacífico colombiano enfrentan limitaciones estructurales y organizativas para planificar, construir y mantener hábitats adecuados. La precariedad de infraestructuras —poco adaptadas a condiciones ecosistémicas— eleva la exposición a riesgos ambientales y sanitarios, deteriora el bienestar y debilita la cohesión comunitaria. A ello se suman restricciones financieras, tecnológicas y técnicas que dificultan alternativas acordes con necesidades socioculturales y productivas de territorios ancestrales, así como trabas legales/administrativas y baja articulación interinstitucional. La participación en la planeación territorial es limitada y escasean estrategias de gestión hídrica–energética y de aprovechamiento sostenible de materiales locales, perpetuando vulnerabilidad y rezagos socioeconómicos. Pese a contar con saberes ancestrales, prácticas colectivas y recursos de alto valor, no existe una metodología integral y participativa que articule ese acervo con conocimientos técnicos contemporáneos y sistemas de información confiables. La ausencia de mecanismos sistemáticos de diagnóstico participativo, co-diseño, seguimiento comunitario y control social reduce la capacidad de autogestión, limita la apropiación crítica de tecnologías apropiadas y obstaculiza la consolidación de modelos de vida dignos y sostenibles en Cauca, Chocó, Nariño y Valle. |  |  |  | La baja autogestión de las comunidades rurales del Pacífico se refleja en brechas estructurales: el déficit habitacional nacional cayó a 26,8% en 2024 (MinVivienda, con base ECV–DANE) (MinVivienda, 2025); en educación, 24,1% de la matrícula 2023 se atendió en zona rural, indicador de dispersión y limitaciones de acceso (DANE, 2024); y en servicios, la SSPD reporta que 400 municipios registran coberturas rurales de acueducto ≤30% (SSPD, 2024). Además, el IDEAM mantiene alertas recurrentes por deslizamientos e inundaciones en la Región Pacífico, afectando organización y continuidad de proyectos (IDEAM, 2025). Indicadores del proyecto para monitorear el impacto sobre esta problemática: Índice de capacidad de autogestión (0–1); Comités IAP activos (n) con RACI y actas; Personas formadas y competentes (n, %) vía aprender-haciendo; Rutas de autogestión diseñadas/implementadas (n); Prototipo por comunidad y cumplimiento técnico-SST (%); Registros en la plataforma de datos (n) y calidad de metadatos (%); Cobertura IoT (uptime %) y series ambientales válidas (n); Participación efectiva (%) (acuerdos cumplidos/firmados); Intención de réplica (n) mediante convenios/MOU. Los indicadores oficiales de contexto se validarán con DANE/MinVivienda/SSPD/IDEAM; los indicadores propios se oficializarán mediante acto administrativo del SENA. dane.gov.co Ajustar a la demanda del proyecto: Multidimensional
5. ANTECEDENTES
En esta sección se recomienda incluir aquellos antecedentes que se tengan en relación a la problemática identificada por la población. LIMITAR 1500 CARACTERES Informe de caracterización Desde el año 2010, el proyecto “Vivienda Social Sostenible” se consolidó como una línea estratégica del Centro de la Construcción – Regional Valle, enmarcada en la Línea Tecnológica “Construcción de edificaciones con parámetros de sostenibilidad”. Desde entonces, el Centro ha liderado proyectos regionales y nacionales orientados al desarrollo de soluciones habitacionales sostenibles en contextos urbanos y rurales. Entre los principales hitos se destacan las participaciones en el Solar Decathlon Latinoamérica y el Caribe 2015 y 2019, donde el SENA obtuvo reconocimientos en energía, sostenibilidad y urbanismo, y en la competencia SENA ECO 2018, con el primer lugar en vivienda social urbana. En 2022 se formuló el proyecto “Modelo de Vivienda Rural en la Región Pacífico”, financiado por SENNOVA, estructurado en tres fases: caracterización del hábitat, diseño participativo y validación de prototipos rurales. En 2025, bajo la metodología IAP, se ejecutó el proyecto “Raíz Pacífico”, que identificó cinco necesidades comunes: habitabilidad, energía, agua, soberanía alimentaria y equipamientos colectivos. Estas condiciones reflejan la vulnerabilidad de comunidades afectadas por conflicto armado, cultivos ilícitos, contaminación y minería ilegal. En respuesta, el SENA, desde su misionalidad establecida en la Ley 119 de 1994, orienta sus capacidades técnicas y sociales al mejoramiento del hábitat rural, integrando saberes institucionales y comunitarios en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó.
6. JUSTIFICACIÓN
En esta sección se debe describir la(s) necesidad(es) particular(es) identificadas por la población. De igual manera, se debe dar cuenta de la viabilidad y pertinencia de la propuesta para el territorio a un corto, mediano y largo plazo contemplando. LIMITAR 1500 CARACTERES: El proyecto responde a la necesidad urgente de las comunidades étnicas rurales del Pacífico colombiano de contar con hábitats sostenibles y productivos que mejoren sus condiciones de vida, garanticen vivienda digna, seguridad alimentaria y promuevan el desarrollo económico mediante el uso responsable de recursos locales. En los territorios priorizados —Pichimá (Chocó), Vijes, Bolívar, Alaska (Valle), Cotejé y Peñón de Corralejas (Cauca) y Bajito Vaquería (Nariño)— se presentan altos índices de pobreza multidimensional, carencia de infraestructura adecuada y limitado acceso a servicios básicos. La problemática habitacional trasciende el déficit de vivienda e involucra la falta de modelos de desarrollo integral con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y producción local. La propuesta, fundamentada en la Investigación-Acción Participativa (IAP), busca co-crear soluciones con las comunidades, fortaleciendo sus capacidades en diseño, construcción y gestión del hábitat. Este enfoque da continuidad al proyecto “Raíz Pacífico”, donde se identificaron, además del déficit habitacional (DANE, 2022), necesidades de transferencia de conocimientos, energías renovables y mejoramiento de la calidad del agua, aspectos esenciales para mitigar la desconexión de servicios públicos y promover la autonomía sostenible en territorios rurales dispersos del Pacífico colombiano.
7. MARCO CONCEPTUAL
Describir de manera breve los aspectos conceptuales y teóricos que enmarcan el problema, necesidad u oportunidad abordado en la propuesta del proyecto. Asimismo, describa el Marco del Plan Nacional de Desarrollo, Marco Normativo SENA, según aplique. LIMITAR 1500 CARACTERES Este proyecto se enmarca en la Investigación Acción Participativa (IAP), situando a la comunidad como sujeto protagónico en la construcción de soluciones. Se fundamenta en dos conceptos complementarios: el hábitat rural y la vivienda rural. El primero se entiende como el territorio donde la comunidad convive y extrae recursos socio-naturales (Coronado, 2011), mientras que la vivienda rural funciona como un núcleo de convivencia, productividad y solidaridad, generando soluciones colectivas para agua, energía y economía local. Bajo este paradigma, "Raíz Pacífico" busca potenciar el capital social y los saberes ancestrales para mejorar la calidad de vida y los medios de producción, fomentando un desarrollo endógeno y una Economía Popular y Solidaria. Esta aproximación se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, específicamente con la transformación del ordenamiento territorial y el pacto por las comunidades étnicas. Asimismo, se articula con el Marco Normativo del SENA (Ley 119 de 1994), mediante la Formación Profesional Integral que cualifica el talento humano del territorio, respetando su identidad cultural y promoviendo un hábitat rural sostenible.
8.POBLACIÓN
Población afectada |  |  |  |  | Población objetivo |  | Características demográficas de la población objetivo |  |  | Enfoque diferencial
Esta corresponde al conjunto de individuos que padecen la situación negativa identificada en el problema central. En el documento técnico se debe presentar como se determinó esta población y soportarla con una fuente que permita su validación (fuentes estadísticas oficiales como censos o muestras que reflejen información lo más actualizada posible para el momento de la formulación del proyecto) LIMITAR 200 CARACTERES :La población afectada corresponde a comunidades del proyecto IAP Raíz Pacífico 2025, con 621 familias (2 484 personas) que presentan déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. 621 familias (2.484 personas) de comunidades rurales del Pacífico con déficit habitacional cualitativo y cuantitativo. |  |  |  |  | Es la población sobre la cual directamente hará intervención el proyecto y se focalizará los esfuerzos y recursos disponibles. En el documento técnico se debe presentar como se determinó esta población (criterios de selección claramente definidos) y soportar la con una fuente que permita su validación (fuentes estadísticas oficiales como censos o muestras que reflejen información lo más actualizada posible para el momento de la formulación del proyecto) LIMITAR 200 CARACTERES : La población objetivo son 621 familias rurales del Pacífico colombiano priorizadas en el proyecto IAP Raíz Pacífico 2025, identificadas por su vulnerabilidad habitacional según datos DANE 2022. |  | Caracterizar a las personas que conforman la población objetivo de acuerdo con los grupos etarios, grupos étnicos, género. LIMITAR 200 CARACTERES: La población objetivo está conformada por comunidades afrodescendientes y campesinas del Pacífico colombiano, con mayoría de mujeres cabeza de hogar y presencia de niños, jóvenes y personas mayores |  |  | Indique si la propuesta a la solución de problemáticas asociadas con los enfoques de género, étnico y cultural y/o situación de discapacidad. LIMITAR 200 CARACTERES : La propuesta incorpora enfoques de género, étnico y cultural, promoviendo la participación equitativa de mujeres, comunidades y comunidades afro, e involucrará familias con economías de productividad local. v2: La propuesta articula enfoques de género, étnico y cultural mediante diálogo de saberes, participación activa y corresponsable de mujeres, comunidades afro y campesinas en acciones productivas.
9. OBJETIVOS
Los objetivos son una proyección de la situación deseable, formulando todas las condiciones negativas del mismo, en forma de condiciones positivas que son deseables y realizables en la práctica.
11.1.Objetivo general | [5 empty] | 11.2.Objetivos especifico (LIMITAR 3 OBJETIVOS)
Instalar capacidades de autogestión comunitaria en torno al hábitat rural sostenible mediante procesos de Investigación-Acción Participativa que integren co-diseño, aprendizaje situado y pilotos como laboratorios vivos, validando rutas integrales (técnicos, legales, administrativos y financieros) dentro del marco normativo, para mejorar la calidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad ambiental con replicabilidad, resiliencia climática y control social en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle (Región Pacífico). | [5 empty] | OBJE1: Mejorar capacidades técnicas locales para la autoconstrucción sostenible mediante ciclos de reflexión–acción, formación aprender-haciendo y acompañamiento entre pares, promoviendo apropiación social de prácticas seguras, eficientes y adecuadas al contexto bioclimático en las comunidades priorizadas.
OBJE2: Implementar de manera conjunta pilotos de autoconstrucción —uno por comunidad— como laboratorios vivos con gobernanza comunitaria, acuerdos de corresponsabilidad y evaluación participativa, documentando lecciones aprendidas, estándares de réplica y mejoras de desempeño ambiental (agua, energía, materiales y residuos).
OBJE3: Diseñar rutas de autogestión para materializar proyectos de hábitat rural sostenible, integrando financiamiento solidario, viabilidades técnica-legal-administrativa conforme al marco normativo y mecanismos de emprendimiento comunitario (unidades productivas de materiales/servicios para la construcción, compras colectivas, bancos comunitarios de herramienta, economías circulares) que habiliten opciones de generación de recursos propios; sustentadas en cartografía de actores, mesas de trabajo y evaluación participativa de factibilidad, sostenibilidad y escalabilidad, e incorporando eficiencia hídrica-energética, materiales locales de bajo impacto y mantenimiento comunitario.
10. DESARROLLO METODOLÓGICO
Tener en cuenta que, para presupuestar las líneas de inversión de: otras compras de equipos, adecuaciones y construcciones; maquinaria industrial; materiales para formación profesional; mantenimiento de bienes muebles, enseres, maquinaria, equipo, transporte y software; equipo de sistemas; gastos de viaje para aprendices; viáticos gastos de viaje al interior área administrativa; viáticos gastos de viaje al interior formación profesional; comunicaciones; y, otros gastos por impresos y publicaciones, se debe dejar en el parámetro de tiempo el valor de 1.
Fases | Momentos (entiéndase por momento aquellas actividades asociada al ciclo) |  | Producto asociados al momento (relacionar un único producto por casilla) |  | Medio de verificación del producto |  |  | Meta |  |  | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de fin (dd/mm/aaaa)
Diagnostico | "Análisis: Comprender e interpretar la realidad del contexto.Presentación del Proyecto de Inves" Planeación del equipo investigador (SENA) |  | Paquete de planeación del investigador. Marco conceptual IAP, Protocolo ético y consentimiento, Plan de acceso al territorio (Directorio Involucrados -Rutas de acceso a territorios) Guía de instrumentos (Fichas, guiones de conversación), Cronograma del Proyecto en formato (RACI). |  | Plan interno aprobado; acta de comité técnico; protocolos firmados; carpeta de instrumentos estandarizados. |  |  | 8 paquetes (1 por comunidad) |  |  | 15/01/2026 | 15/02/2026
| . Validación de los procesos de construcción de los modelos de Habitat Rural Sostenible productivo Fase 2 con la comunidad (devolución y acuerdos de corresponsabilidad) |  | Acta de sesión de devolución y consentimiento informado comunitario (acuerdos de corresponsabilidad y gobernanza del piloto). Conformacion de Comites Locales |  | Acta firmada por todos los actores involucrados (lideres comunitarios, Autoridades del gobierno propio, Autoridades del gobierno local(Estado) listado de asistencia; Documento de de concentimiento Libre Informado; Registro audiovisual. |  |  | 8 actas (1 por comunidad). |  |  | 16/02/2026 | 15/03/2026
Estructuración | Planificación: Definir las acciones, roles y responsabilidades, así como los criterios de medición de avances y resultados, a partir de una reflexión colectiva. Planificación: acciones, roles, responsabilidades, criterios de medición |  | Plan de piloto por región (cronograma, RACI, matriz de riesgos, PPE/seguridad, metas e indicadores IAP). |  | Documento plan de piloto aprobado por comité local; matriz de indicadores. |  |  | 8 planes (1 por comunidad). |  |  | 16/02/2026 | 16/03/2026
|  |  | Diseños, planos e instrucciones de modulo inicial de vivienda a contruir con cada comunidad. |  | Carpeta técnica (planos, memorias, metrado, lista de materiales). |  |  | 8 paquetes técnicos (1 por Comunidad) |  |  | 16/02/2026 | 30/03/2026
Acción | Investigación-Aprendizaje en la acción: ejecución y monitoreo |  | Formación aprender-haciendo en capacidades técnicas (bioclimática, agua-energía, materiales de bajo impacto, mantenimiento). |  | Listas de asistencia; rúbricas de desempeño; kits/ manuales entregados. |  |  | ≥120 personas (≥30/región). |  |  | 2026-02-01 | 31/07/2026
|  |  | Piloto de autoconstrucción (obra demostrativa/“núcleo básico”) por región. |  | Libro de obra; checklists de calidad y seguridad; registro fotográfico; certificación de avances. |  |  | 8 pilotos (1 por región). |  |  | 2026-01-07 | 31/12/2026
|  |  | Ruta de autogestión implementada (financiamiento solidario, viabilidad técnica-legal-adm., emprendimiento comunitario asociado). |  | Actas de mesa de trabajo; convenios/ MOUs; evidencia de fondos rotatorios/compras colectivas. |  |  | 8 rutas implementadas. |  |  | 2026-01-05 | 31/08/2026
| Evaluación Medición y decisiones |  | Evaluación participativa del piloto (calidad, seguridad, confort térmico, agua-energía, costos, satisfacción). |  | Informe de evaluación; instrumento de monitoreo; encuestas, matriz de lecciones aprendidas; acta de comité. Sistematización de la experiencia |  |  | 8 evaluaciones (1 por región). 1 documento de sistematización |  |  | 2026-05-19 | 2026-09-30
| Ejecución Cambios según decisiones |  | Plan de mejora y ajuste técnico-social del modelo y de la ruta de autogestión por región. |  | Documento de ajustes; adendas de diseño/gestión; acta de validación comunitaria. |  |  | 8 planes de mejora. |  |  | 2026-01-10 | 31/10/2026
| Divulgación Difusión y apropiación social |  | Guía metodológica v2 y estándar de réplica (checklists, rutas, plantillas, indicadores). |  | Publicación digital; DOI/registro interno; taller de socialización. |  |  | 1 guía + 8 talleres (1 por comunidad). |  |  | 15/10/2026 | 30/11/2026
Estructuración | Planificación: Planificación de nuevo inicio de investigación. |  | 11. Plan de escalamiento y sostenibilidad (portafolio de proyectos, mapa de cofinanciación, paquetes formativos SENA). |  | Documento de planeación; cartas de intención; cronograma preliminar. |  |  | 1 plan de escalamiento. |  |  | 2026-01-11 | 30/11/2026
TOTAL PROYECTO | [9 empty] | $
11. PRESUPUESTO
A partir de las actividades propuestas definir el presupuesto para cada una. Tener en cuenta que, para presupuestar los líneas de inversión de: adquisición, mantenimiento y repotenciación de maquinaria y/o equipos; adquisición de software, licencias, hardware, plataformas, bases de datos especializadas; mantenimiento de adecuaciones físicas y de infraestructura tecnológica; materiales y/o insumos; SENA Proveedor SENA; eventos y divulgación; y, viáticos y gastos de viaje – participantes, se debe dejar en el parámetro de tiempo el valor de 1.
Línea de inversión | Descripción del uso del rubro | Cantidad | Tiempo (meses) | Valor unitario |  |  | Valor total línea de inversión
Servicios personales indirectos | [6 empty] | $ -
Lista desplegable de líneas de inversión | [6 empty] | $ -
Lista desplegable de líneas de inversión | [6 empty] | $ -
Lista desplegable de líneas de inversión | [6 empty] | $ -
Lista desplegable de líneas de inversión | [6 empty] | $ -
Lista desplegable de líneas de inversión | [6 empty] | $ -
Lista desplegable de líneas de inversión | [6 empty] | $ -
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | $ -
12. IMPACTOS
Impacto a la formación profesional integral | Potencia la FPI: aprender-haciendo en piloto, IoT y datos, enfoque IAP y territorial; certifica competencias técnicas y socioemocionales para autogestión comunitaria y sostenibilidad del hábitat Descripción del impacto que genera el proyecto. La propuesta contribuye significativamente a la formación profesional integral al articular procesos pedagógicos participativos que promueven el aprendizaje desde la experiencia comunitaria y el diálogo de saberes. A través de la metodología IAP, los aprendices, instructores y comunidades se convierten en co-investigadores que reflexionan y construyen conocimiento colectivo orientado a la transformación social. Este proceso fortalece competencias técnicas, sociales y ciudadanas, así como habilidades blandas como la comunicación asertiva, el liderazgo colaborativo, la empatía y la resolución de conflictos. El componente práctico, basado en la co-creación de soluciones productivas y sostenibles, favorece la apropiación de tecnologías sociales contextualizadas, la comprensión del territorio y la valoración de la diversidad cultural como fuente de innovación. La interacción con comunidades afrodescendientes y campesinas enriquece la formación integral al promover el respeto intercultural y el reconocimiento de saberes ancestrales. De esta manera, el proyecto fortalece la pertinencia de la formación técnica con las realidades locales, impulsando profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible, la equidad y la transformación de sus entornos.
Impacto social generado | Impulsa organización y liderazgo comunitario; mejora capacidades para autogestión del hábitat y acceso a recursos; aumenta cohesión, seguridad y resiliencia climática en zonas rurales del Pacífico. Descripción del impacto que genera el proyecto. El impacto social de la propuesta se manifiesta en el fortalecimiento del tejido comunitario, la promoción de la equidad de género y la revitalización de las economías locales. Al vincular activamente a mujeres, jóvenes y familias de comunidades afro y campesina en procesos productivos y organizativos, se generan espacios de corresponsabilidad, liderazgo y participación ciudadana. Estos procesos incrementan la confianza comunitaria, la cohesión social y la capacidad de gestión autónoma, transformando las relaciones tradicionales de dependencia en relaciones horizontales basadas en la cooperación y el reconocimiento mutuo. Asimismo, el proyecto incide en la reducción de brechas sociales y económicas, fomentando la inclusión laboral de poblaciones históricamente excluidas y promoviendo la autonomía económica de las mujeres. Las acciones de formación, intercambio de saberes y fortalecimiento organizativo permiten que las comunidades definan y gestionen sus propias agendas de desarrollo. El proyecto se convierte así en una plataforma de empoderamiento colectivo que fortalece la identidad cultural, promueve la convivencia pacífica y estimula el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales.
Impacto ambiental | Reduce huella ambiental con diseños bioclimáticos, materiales locales de bajo impacto y eficiencia hídrica-energética; IoT para monitoreo y mantenimiento preventivo; mayor resiliencia y manejo sostenible del territorio. Descripción del impacto que genera el proyecto. El proyecto promueve una relación armónica con el entorno natural, reconociendo la interdependencia entre sostenibilidad ambiental, bienestar comunitario y desarrollo productivo. A partir del diálogo entre saberes técnicos y tradicionales, se adoptan prácticas agroecológicas y de manejo sostenible de recursos locales que minimizan la degradación del suelo, fomentan la biodiversidad y reducen la huella ecológica de las actividades productivas. El fortalecimiento de capacidades en producción limpia, reciclaje, uso eficiente del agua y aprovechamiento de residuos orgánicos genera conciencia ambiental y prácticas responsables en los hogares y espacios comunitarios. Además, la construcción de hábitats rurales sostenibles integra principios de bioconstrucción, eficiencia energética y materiales de bajo impacto ambiental, adaptados a las condiciones climáticas y culturales de cada territorio. De esta forma, la propuesta no solo mitiga impactos negativos, sino que impulsa procesos de resiliencia ambiental y adaptación al cambio climático, consolidando comunidades más conscientes, autónomas y comprometidas con la protección de su entorno natural como base de la vida y del desarrollo sostenible.
13. CERTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA (Marcar con X)
CONDICIÓN | [7 empty] | SI |  | NO
Certifico que se cuenta con infraestructura de soporte técnico y tecnológico para la ejecución del plan o proyecto
Se cuenta con la capacidad tecnica y administrativa para la ejecución del plan o proyecto
Certifico que se cuenta con el espacio físico para la adquisición de insumos propuestos en el proyecto
14. DOCUMENTOS ANEXOS
Anexo 1. Estudio de mercado.
Anexo 2. Cotizaciones.
Anexo 3. Diario de Campo
NOTA: El Equipo de la Dirección de Formación Profesional realizará la revisión técnica de la viabilidad del Plan de Acción, mientras que el Comité Estratégico de Competitividad y Desarrollo Tecnológico será responsable de su aprobación.
Note on A41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Caracteres con espacio: 2257 Caracteres sin espacio: 1959
Note on I41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Para mí ya está bien y cumple con el número de caracteres
Note on A42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No todos son saberes ancestrales se agrega conocimientos locales
Note on A47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Le hice un ajuste al marco conceptual siguiendo recomendaciones del equipo formulador
Note on K51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Me gusta la V2, sin embargo, no sé si pueda incluir que el proyecto coadyuva al cumplimiento de lo que demanda las sentencias en comunidades afrocolombianas. El SENA tiene responsabilidades específicas y con este proyecto se apoya a dar cumplimiento.
Note on A54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hasta donde recuerdo a la asesora de IAP este verbo no debe ser empleado en tanto es complejo de medir. Propongo aumentar como verbo
Note on A55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Propuesta: Generar y validar colectivamente capacidades de autogestión comunitaria para la construcción de un hábitat rural sostenible, mediante un proceso de Investigación-Acción Participativa que, partiendo del saber local, co-diseñe, experimente y sistematice rutas integrales de gestión (técnicas, legales, administrativas y financieras). Este proceso busca que las comunidades de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca ejerzan control social sobre el territorio, mejoren la calidad, seguridad y habitabilidad de sus viviendas, y fortalezcan su resiliencia climática, produciendo aprendizajes replicables desde y para la Región Pacífico.
Note on I65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el caso de Cauca sería un mínimo de 15 personas por formación de acuerdo a lo indagado con el coordinador del SENA Guapi. Creería que el mismo número para Corralejas.
Note on A84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisando los impactos creo que es necesario incluir indicadores cuantitativos al menos uno o dos más representativos por cada impacto. Abierta la discusión. P.e. para el de formación: % de aprendices que demuestran mejora en competencias sobre técnicas en construcción de edificaciones...

## Hoja1 (hidden)
Magnitud del problema indicadores de referencia | Según la integración de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 y la Encuesta de Calidad de Vida 2022 del DANE, se estima que la Línea Base para el indicador 'Porcentaje de hogares que habitan en viviendas adecuadas y en entornos seguros y sostenibles' en el departamento del Cauca es de aproximadamente 21%. Este valor será precisado y validado durante la fase de diagnóstico específico del proyecto en las veredas objetivo."
Timbiquí | La combinación de estructuras no duraderas y, sobre todo, la casi total falta de servicios básicos, indica que el porcentaje de hogares con "vivienda adecuada" es extremadamente bajo, probablemente por debajo del 5%.
Guapi | Las condiciones son igual de críticas. El porcentaje de hogares con "vivienda adecuada" difícilmente supera el 5-7%. La falta de acceso a agua potable y alcantarillado es el factor determinante.
Sotará | Es el municipio con mejores indicadores de los tres, pero aún así en un estado de precariedad. El porcentaje de hogares con "vivienda adecuada" podría estar en un rango entre 10% y 15%, arrastrado hacia abajo principalmente por la falta de alcantarillado.
Conclusión | Partiendo del análisis de los microdatos del Censo Nacional de Población y Vivienda (2018) del DANE, se evidencia una situación crítica de hábitat en la ruralidad de los municipios de Timbiquí, Guapi y Sotará. La combinación de una precaria estructura de vivienda (con predominio de materiales no duraderos) y, de manera determinante, la casi nula cobertura de alcantarillado (inferior al 1% en Timbiquí y Guapi y al 6% en Sotará) y de acueducto, permite estimar que la línea base del indicador 'Porcentaje de hogares que habitan en viviendas adecuadas y en entornos seguros y sostenibles' en estas zonas es extremadamente baja, situándose en un rango entre el 5% y el 15%, siendo los municipios costeros (Timbiquí y Guapi) los más afectados. Esta estimación será precisada con la recolección de línea base específica en el área de influencia del proyecto.