| - Contrato No. | CEC-INS-020-2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nombre del Contratista |  |  | Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ACSC |  |
| - Cargo del supervisor: |  |  | Subdirectora de Trasplantes y Bancos de sangre ( E) |  |
| - Interventoría si no Nombre: |  |  | N/A |  |
| - Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica) |  |  | msalinas@ins.gov.co |  |
| - Objeto del contrato: |  | Adelantar una estrategia de cooperación para la formación y capacitación del recurso humano definido por las partes, para el avance de la ciencia y tecnología en el proceso de la gestión operativa de la donación; contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de donación en Colombia |  |  |
| - Fecha de inicio: 01/11/2024 |  |  |  | - Fecha terminación:31/12/2024 |

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

- INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9) - Supervisor designado, cambios en la designación y períodos. La delegación se realizó por la plataforma SECOP II. - Ejecución del contrato: Se realizaron entregas de acuerdo a lo estipulado por el convenio, estas estuvieron acompañadas de la documentación solicitada y el cumplimiento de los respectivos procedimientos establecidos por la entidad para tal fin con los siguientes productos: Se realizó una estrategia de formación que abarcó las actividades del proceso de gestión operativa de la donación a través de una metodología virtual de e-learning asincrónico – sincrónico y presencial. El programa formativo se desarrolló en 10 módulos de estudio cada uno con diferentes lecciones a trabajar, una evaluación de conocimientos y material de apoyo como videos explicativos y lecturas adicionales obligatorias y no obligatorias Adicionalmente, durante el desarrollo de cada módulo se impartió una actividad sincrónica que podía corresponder a una clase tipo webinar en vivo o a un foro de discusión. Material producido - 44 grabaciones y producciones en video. - 7 sesiones sincrónicas. - 2 foros de preguntas y respuestas durante los módulos 2 y 8 en donde los docentes daban respuesta y seguimiento a cada intervención de los estudiantes Recurso humano - Participación de 22 docentes con alta experticia académica en cada uno de los temas. - Equipo de desarrollo: 10 personas entre equipo médico, tutores, diseñadores, desarrolladores, tecnología y gestor del proyecto. - En la siguiente tabla se puede observar el detalle de cada actividad sincrónica, donde se observa el módulo al que corresponde, el tipo de actividad, la fecha en la que se llevó a cabo: Módulo; Actividad sincrónica; Fecha. 1. Marco legal y generalidades del proceso de gestión de donación y el trasplante; Sesión de preguntas y discusión. Acceso a dos tutores. Duración: 50 minutos.; 01 Noviembre 2024 7:00 am. 2. Detección e identificación de posibles donantes; Foro de preguntas. Abierto toda la semana con interacción en el foro con docentes.; Pregunta 1: 01 Noviembre 2024 8:00 am Pregunta 2: 01 Noviembre 2024 8:00 am Pregunta 3: 01 Noviembre 2024 3:00 pm. 3. Selección de donantes; 3 casos clínicos con preguntas. Duración: 50 minutos.; 8 nov de 2024 7:00 am. 4. Diagnóstico de muerte encefálica; Caso clínico con preguntas. Duración: 50 minutos.; 15 nov de 2024 7:00 am. 5. Mantenimiento del donante; Caso clínico con preguntas Duración: 60 minutos.; 22 nov de 2024 7:00 am. 6. Entrevista familiar y legalización de la donación; Video de entrevistas con preguntas Duración: 50 minutos.; 29 nov de 2024 7:00 am. 7. Aspectos organizativos, logísticos y administrativos del proceso de donación; Presentación de taller. Abierto toda la semana con espacio para cargar el taller resuelto.; Del 2 – 9 de diciembre de 2024. 8. Sistema de información y vigilancia del proceso de donación; Actividad 1: Video explicativo de ingreso del paciente al sistema de donantes. Duración: 20 minutos. Actividad 2: Taller de registro donante en RedDataINS en 24 horas. Abierto toda la semana. Actividad 3: Foro análisis de caso biovigilancia. Abierto toda la semana.; Del 9 – 15 de diciembre de 2024. 9. Aspectos éticos y cultura del proceso de gestión de la donación; Caso clínico con preguntas Duración: 50 minutos.; 20 dic de 2024 7:00 am. 10. Elementos médico- legales del proceso de donación; Cierre del curso con sesión de preguntas y respuestas Duración: 50 minutos.; Del 2 – 9 de diciembre de 2024. - Informe sobre modificaciones (cuando aplique). No aplica - INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9) La siguiente información debe corresponder con los datos contenidos en la relación de pagos Valor inicial contratado; $ 303.587.906,00. Valor aporte INS; $ 261.087.906,00. Valor aporte ACSC - Especie; $ 42.500.000,00. Valor adiciones; $0. VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES); $ 303.587.906,00. Valor total ejecutado INS; $ 261.087.905,21. Valor total ejecutado ACSC - Especie; $ 42.500.000,00. TOTAL EJECUTADO; $ 303.587.905,21. Valor pagado o desembolsado al contratista.; $ 261.087.905,21. Saldo a favor del contratista; $0. VALOR A LIBERAR; $0,79. VALOR LIBERADO (Cuando aplique); $0. Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera 20/08/2025. - INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9) - GARANTÍAS EXIGIDAS. Póliza; Número de póliza; Vigencia póliza; Valor póliza. Cumplimiento - Cumplimiento del contrato; 360-47-994000035015; 30/06/2025; $ 30.358.790,60. Cumplimiento - Pago de salarios; 360-47-994000035015; 31/12/2027; $ 15.179.395,30. Cumplimiento - Calidad del servicio; 360-47-994000035015; 30/06/2025; $ 30.358.790,60. En el caso de que no apliquen garantías extendias relacionar N.A Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida); N/A. - Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla y certifico que verifiqué el cumplimiento del pago total de la seguridad social durante la ejecución del contrato. - Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental Se da cumplimiento a la directiva presidencial No. 04 del 3 de abril del 2012 sobre Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración Pública y con las políticas ambientales del INS, contenidas en el Instructivo de Gestión Integral de Residuos. - Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación No; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir); Consecuencia de la ocurrencia del evento; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Monitoreo y revisión. ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿Cuándo?; Descripción del monitoreo realizado. 1; General; Externo; Ejecución; Riesgos Operacionales; Retardo en entrega y productos por parte de EL COOPERANTE; Demora en la ejecución del objeto del convenio; Supervisor; Inicio de ejecución; Fin de ejecución + 4 meses mas; Informe de supervisión y apoyo al seguimiento por parte del Comité Técnico del convenio; Semestral; No se presento el riesgo y se realizaron revisiónes periódicas del avance de Informe mensual. 2; General; Externo; Ejecución; Riesgos Operacionales; No ejecutar la estrategia de capacitación y formación requerida para el desarrollo del convenio en los términos de ejecución del mismo y bajo los parámetros definidos por las partes; Retraso o inejecución del objeto del convenio; Supervisor; Inicio de ejecución; Fin de ejecución + 4 meses mas; Informe de supervisión y apoyo al seguimiento por parte del Comité Técnico del convenio; Semestral; No se presentó el riesgo se reviso con la entrega de Informe mensual. 3; General; Externo; Ejecución; Riesgos Regulatorios; Cambios regulatorios en materia administrativa o normativa, relacionados con el objeto del convenio; Retraso en el cumplimiento de los compromisos y/o en el plazo establecido para la ejecución del convenio; Supervisor; Inmediato, una vez se presente el evento; Fin de ejecución + 4 meses mas; Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el convenio; Semestral; No se presentó el riesgo se mantuvo comunicación con la oficina administrativa y finaciera. 4; General; Externo; Ejecución; Riesgos Operacionales; Incumplimiento en las condiciones de obligatorio cumplimiento que puedan afectar el desarrollo del convenio; No se desarrolla el convenio en los tiempos previstos; Supervisor; Inmediato, una vez se presente el evento; Fin de ejecución + 4 meses mas; Informe de supervisión y apoyo al seguimiento por parte del Comité Técnico del convenio; Semestral; No se presentó el riesgo y se realizaron revisiones periódicas del avance de Informe mensual. 5; General; Externo; Ejecución; Riesgos Regulatorios; Cambio en la normatividad de contratacion publica y/o en normas de carácter tecnico; Retraso en el cumplimiento de los compromisos y/o en el plazo establecido para la ejecución del convenio; Supervisor; Inmediato, una vez se presente el evento; Fin de ejecución + 4 meses mas; Informe de supervisión y apoyo al seguimiento por parte del Comité Técnico del convenio; Semestral; No se presentó el riesgo se mantuvo comunicación con la oficina asesora Juridica del INS. - DOCUMENTOS ADJUNTOS (9) - Informe de entrega de Productos - Enalce de informe de los productos entregados - Informe: https://docs.google.com/document/d/15RdRLL0NEbByd_Rj9J44uhTV_jJtpDY7/edit - Objetivos de aprendizaje virtual: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xsh7QpFtD4_T6VY75hB5JlE5HfmVyl6D - OBSERVACIONES (10) Este documento lo firma la funcionaria Maria Angelica Salinas Nova que está encargada de la Subdireccion de Trasplantante y Bancos de Sangre con numero de Resolución 0793 de 2025 con fecha 15 de Julio de 2025 .

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

- El Contratista Asociación Colombiana de Sociedades Científicas ACSC durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el Cien (100%) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención. - Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes. - Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención. - Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención. - Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló. - Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno. - Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida. Bueno; Regular; Malo. x.

En constancia, firmo: (12) NOMBRE Y FIRMA Maria Angelica Salinas Supervisor (es)/Interventor (es)

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 20/10/2025