## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | TOLIMA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-02-03
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Realizar actividades de fomento para generar conexiones de valor. Realizar entrenamientos de habilidades blandas en los Centros de Desarrollo Empresarial. Realizar entrenamientos en capacidades emprendedoras en los Centros de Desarrollo Empresarial dirigidos a jóvenes. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento del emprendimiento jóven rural y urbano, que dé respuesta a sus necesidades y expectativas | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Planes de negocios formulados Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a planes de negocio con Otras Fuentes de Financiación (OFF) se basa en tres estrategias clave: Participar en charlas de orientación, alianzas con las Cámaras de Comercio del Tolima y acompañamiento a emprendedores. Coordinar charlas con centros de formación, universidades y las entidades de la Red Regional de Emprendimiento, apoyadas con material informativo. Establecer alianzas con las Cámaras de Comercio de Ibagué, Sur, Oriente del Tolima y Honda, mediante convenios y jornadas de capacitación. Brindar acompañamiento a emprendedores en la validación de ideas de negocio con metodologías como modelo de negocio, talleres prácticos y asesoría especializada. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 4 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que los planes de negocios OFF se reporten de la siguiente manera: Marzo: 1 Plan de Negocios OFF Abril: 1 Plan de Negocios OFF Junio : 1 Plan de Negocios OFF Agosto: 1 Plan de Negocios OFF |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Se presenta un plan de negocio otras fuentes de financiación, para un cumplimiento del 25%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Se presenta dos planes de negocio otras fuentes de financiación, para un cumplimiento a corte de marzo de 75%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Se presenta un plan de negocio otras fuentes de financiación, para un cumplimiento a corte de abril de 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se presentan plan de negocio otras fuentes de financiación a corte de mayo debido a que ya se cumplio con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se presentan plan de negocio otras fuentes de financiación a corte de junio debido a que ya se cumplio con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se presentan plan de negocio otras fuentes de financiación a corte de julio debido a que ya se cumplio con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se presentan plan de negocio otras fuentes de financiación a corte de agosto debido a que ya se cumplio con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se presentan plan de negocio otras fuentes de financiación a corte de septiembre debido a que ya se cumplio con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se presentan plan de negocio otras fuentes de financiación a corte de octubre debido a que ya se cumplio con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se presentan plan de negocio otras fuentes de financiación a corte de noviembre debido a que ya se cumplio con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%.
2 | Empresas Creadas Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas Creadas Otras Fuentes de Financiación OFF son: Implementar estrategias enfocadas en la capacitación, alianzas estratégicas y asesoramiento personalizado. Promover la formalizacion empresarial para que sean el motor dinamizador de la economia y asi general mayores fuentes de empleo en la region y mejoramiento de la calidad de vida Dar a conocer los beneficios de la formalización empresarial mediante asesorias personalizadas con los emprendedores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 4 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que las empresas creadas OFF se reporten de la siguiente manera: Marzo:1 Empresa creada OFF Abril:1 Empresa creada OFF Junio:1 Empresa creada OFF Agosto:1 Empresa creada OFF |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Se crea una empresas otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague para un cumplimiento del 25%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Se crea dos empresas otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague para un cumplimiento a corte de marzo de 75%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Se crea una empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague para un cumplimiento a corte de abril de 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En mayo no se crea empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En junio no se crea empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas formalizadas. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En julio no se crea empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas formalizadas. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En agosto no se crea empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas formalizadas. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En Septiembre no se crea empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas formalizadas. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En Octubre no se crea empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas formalizadas. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En Noviembre no se crea empresa otras fuentes de financiación ante la Camara de Comercio de Ibague debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas formalizadas.
3 | Puesta en Marcha Otras Fuentes de Financiación OFF |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Puesta en Marcha Otras Fuentes de Financiación OFF: Asesorar de forma personalizada los clientes que inician puesta en marcha de OFF en las diferentes áreas funcionales de la empresa Asesorar en trámites legales, registros y normativas para garantizar el cumplimiento de requisitos empresariales. Diseñar estrategias de comercialización y posicionamiento de mercado para los nuevos negocios |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 4 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que las empresas puesta en marcha OFF se reporten de la siguiente manera: Marzo:1 Empresa puesta en marcha OFF Abril:1 Empresa puesta en marcha OFF Junio:1 Empresa puesta en marcha OFF Agosto:1 Empresa puesta en marcha OFF |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa puesta en marcha OFF, para un cumplimiento en el mes de Febrero del 25%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta dos empresas puesta en marcha OFF, para un cumplimiento a corte de marzo de 75%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa puesta en marcha OFF, para un cumplimiento a corte de abril de 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. En mayo no se presenta empresas de puesta en marcha OFF, debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. En junio no se presenta empresas de puesta en marcha OFF, debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas que se encuentran en puesta en marcha OFF. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. En julio no se presenta empresas de puesta en marcha OFF, debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas que se encuentran en puesta en marcha OFF. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. En agosto no se presenta empresas de puesta en marcha OFF, debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas que se encuentran en puesta en marcha OFF. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. En Septiembre no se presenta empresas de puesta en marcha OFF, debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas que se encuentran en puesta en marcha OFF. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. En Octubre no se presenta empresas de puesta en marcha OFF, debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas que se encuentran en puesta en marcha OFF. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. En Noviembre no se presenta empresas de puesta en marcha OFF, debido a que ya se cumplió con la meta anual, con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Durante este mes se esta asesorando las cuatro empresas que se encuentran en puesta en marcha OFF.
4 | Planes de negocios formulados Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Planes de negocios formulados Fondo Emprender FE, son: Aplicar la guia de las buenas practicas de formulación de Fondo Emprender Utilizar metodologías como el Canvas y Lean Startup para evaluar la viabilidad de los proyectos antes de su postulación. Brindar asesoría técnica a los emprendedores en la formulación del plan de negocio, incluyendo estudios de mercado, modelos financieros y estrategias comerciales. Realizar acompañamiento en la postulación, defensa del proyecto y ejecución de recursos, garantizando el cumplimiento de los objetivos y la sostenibilidad del emprendimiento. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 8 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que los planes de negocio de fondo emrpender se reporten en los siguiente meses: Abril:1 plan de negocios FE Mayo:1 plan de negocios FE Junio: 2 plan de negocios FE Julio: 2 plan de negocios FE Agosto:2 plan de negocios FE |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se formulo dos proyectos a la convocatoria cerrada de Dolores: 103532_CREAR_ESP_Amasijos Doloreños Yady 103535_CREAR_ESP_La Aldea Café Los indicadores se reportaran en la plataforma SIGE una vez la plataforma se encuentre funcionando. Nivel de cumplimiento: 25% | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no hay convocatorias abiertas para su presentación. Se espera que, a nivel nacional, se anuncien próximamente nuevas convocatorias Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no hay convocatorias abiertas para su presentación. Se espera que, a nivel nacional, se anuncien próximamente nuevas convocatorias. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para las diefrentes convocatorias del Fondo Emprender. Se ha brindado atención a la convocatoria de fondo emprender de fortalecimiento empresarial y economia propular. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para las diefrentes convocatorias del Fondo Emprender. Se ha brindado atención a la convocatoria de fondo emprender de fortalecimiento empresarial y economia propular. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de 5 proyectos para la convocatorias del Fondo Emprender de fortalecimiento. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de dos proyectos para la convocatorias de economia popular del Fondo Emprender, los proyectos se formalizaron el dia 14 de agosto en la convocatoria. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de once proyectos para la convocatorias economia popular, multisectorial, jovenes y campesina del Fondo Emprender, los proyectos se formalizaran el dia 14 de octubre en la convocatoria. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de diez proyectos para la convocatorias victima,femenino, multisectorial, jovenes y campesina del Fondo Emprender, los proyectos se formalizaron el 14 de octubre. Los proyectos que se presentaron fueron: Asoagrotri,Asocolibrimacafe,Asoprocitrus del Sur del Tolima, Avicola La Isabella, Café Giles-Omaira Gil Ducuara, Cafe Auka, La Postreria, Lacteos Artesanales El Retorno, Ottana Cafe, Theotokos y en la convocatoria de fortalecimiento Mr Agencia. En total se presentaron 15 proyectos. Cumplimiento del 188%. | Durante este mes se reporto en SIGE la formulación de tres proyectos de la convocatoria de economia popular: CREAR ESP - TAMATIN CROCHET, CREAR ESP - CAFÉ RAICES DEL MACHIN DEL TOLIMA y CREAR ESP - VM.RAW AGENCIA. Y en meses pasados se brindó asesoría en la formulación de proyectos de diez proyectos para las convocatorias victima,femenino, multisectorial, jovenes y campesina del Fondo Emprender y a la fecha no han salidoel informe de evaluación. Este mes se esta acompañando en la formulación de dos proyectos de la ARN. En SIGE se ha reportado cinco proyectos para un cumplimiento del 63%.
5 | Planes de Negocio Viables Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Planes de Negocio Viables Fondo Emprender FE son: Realizar encuestas, análisis de tendencias y pruebas piloto para validar la demanda real del producto o servicio, identificando oportunidades y posibles riesgos. Diseñar proyecciones financieras detalladas, asegurando rentabilidad, flujo de caja positivo y sostenibilidad a mediano y largo plazo. Establecer estrategias de marketing digital, ventas y posicionamiento de marca adaptadas al público objetivo, con canales de distribución adecuados. Implementar versiones mínimas viables (MVP) antes del lanzamiento oficial para validar la aceptación del mercado y ajustar estrategias según los resultados obtenidos. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 7 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que los planes de negocio viables de fondo emrpender se reporten en los siguiente meses: Mayo:1 plan de negocios FE viable Junio: 1 plan de negocios FE viable Julio: 2 plan de negocios FE viable Agosto:2 plan de negocios FE viable Septiembre:1 plan de negocios FE viable |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Dos proyectos viables a la convocatoria cerrada de Dolores: 103532_CREAR_ESP_Amasijos Doloreños Yady 103535_CREAR_ESP_La Aldea Café Los indicadores se reportaran en la plataforma SIGE una vez la plataforma se encuentre funcionando | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no hay convocatorias abiertas para su presentación. Se espera que, a nivel nacional, se anuncien próximamente nuevas convocatorias. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no hay convocatorias abiertas para su presentación. Se espera que, a nivel nacional, se anuncien próximamente nuevas convocatorias. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no se ha enviado proyectos, estos se enviaran en el mes de Junio. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no se ha enviado proyectos, estos se enviaran en el mes de Junio. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de cinco proyectos para la convocatoria de fortalecimiento del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no se ha enviado proyectos porque ha habido prorogas, estos se enviaran en el mes de Julio. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de dos proyectos para la convocatorias de economia popular del Fondo Emprender, los proyectos se formalizaron el dia 14 de agosto en la convocatoria. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de once proyectos para la convocatorias de economia economia popular, multisectorial, jovenes y campesina, los proyectos se formalizaron el dia 14 de octubre en la convocatoria. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de diez proyectos para la convocatorias victima,femenino, multisectorial, jovenes y campesina del Fondo Emprender, los proyectos se formalizaron el 14 de octubre. En el mes de Noviembre salen los resultados. Cumplimiento del 33%. | Durante este mes se reporto en SIGE la viabilización de tres proyectos de la convocatoria de economia popular: CREAR ESP - TAMATIN CROCHET, CREAR ESP - CAFÉ RAICES DEL MACHIN DEL TOLIMA y CREAR ESP - VM.RAW AGENCIA. En SIGE se ha reportado cinco proyectos viables para un cumplimiento del 63%.
6 | Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Iniciativas Empresariales Financiadas Fondo Emprender FE son: Asegurar que el plan de negocio cubra de manera completa los requisitos exigidos en las convocatorias. Destacar la propuesta de valor con factores innovadores y ventajas competitivas claras frente a la competencia. Diseñar un modelo de negocio viable a largo plazo con posibilidades de crecimiento. Presentar una estructura financiera realista, con flujo de caja positivo y proyecciones detalladas. Asegurar que los datos de mercado sean precisos, respaldados por fuentes confiables y validaciones previas Resaltar la cantidad de empleos directos e indirectos que el proyecto generará Formular el plan con un lenguaje técnico y persuasivo, alineado con los criterios de evaluación del FE Revisar y ajustar los proyectos en función de experiencias previas y recomendaciones de evaluadores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 6 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que las empresas creadas fondo emprender se reporten en los siguiente meses: Mayo:1 empresa creada FE Junio: 1 empresa creada FE Julio: 1 empresa creada FE Agosto:1 empresa creada FE Septiembre:1 empresa creada FE Octubre:1 empresa creada FE |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Dos Iniciativas Empresariales Financiadas con los recursos de Fondo Emprender de la convocatoria cerrada de Dolores: 103532_CREAR_ESP_Amasijos Doloreños Yady 103535_CREAR_ESP_La Aldea Café Los indicadores se reportaran en la plataforma SIGE una vez la plataforma se encuentre funcionando | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no hay convocatorias abiertas para su presentación. Se espera que, a nivel nacional, se anuncien próximamente nuevas convocatorias. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no hay convocatorias abiertas para su presentación. Se espera que, a nivel nacional, se anuncien próximamente nuevas convocatorias. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no se ha enviado proyectos, estos se enviaran en el mes de Junio. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no se ha enviado proyectos, estos se enviaran en el mes de Junio y julio. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos para la convocatoria del Fondo Emprender. Hasta la fecha, no se ha enviado proyectos, estos se enviaran en el mes de Junio y julio. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de dos proyectos para la convocatorias de economia popular del Fondo Emprender, los proyectos se formalizaron el dia 14 de agosto en la convocatoria. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de once proyectos para la convocatorias de economia economia popular, multisectorial, jovenes y campesina, los proyectos se formalizaron el dia 14 de octubre en la convocatoria. Cumplimiento del 33%. | Durante el mes, se brindó asesoría en la formulación de proyectos de diez proyectos para la convocatorias victima,femenino, multisectorial, jovenes y campesina del Fondo Emprender, los proyectos se formalizaron el 14 de octubre. En el mes de Noviembre salen los resultados. Cumplimiento del 33%. | Una vez salgan los informes de priorización de los proyectos que se han formulado se colocara el impacto en SIGE. A Noviembre se tiene un cumplimiento del 33%.
7 | Empresas Puesta en Marcha Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas Puesta en Marcha Fondo Emprender FE son: Implementar un plan de acción del capital semilla con cronograma detallado Asegurar el cumplimiento de los informes financieros y operativos exigidos en la interventoría Hacer seguimiento para el cumplimiento con todos los trámites legales, tributarios y administrativos dentro de los plazos establecidos Implementar estrategias de marketing y servicio al cliente para asegurar ventas recurrentes. Brindar asesorias mensuales en temas claves de Finanzas, contabilidad, comercialización y operaciones. Revisión de los indicadores establecidos de forma mensual Acompañar a los emprendedores en el proceso de alistamiento realizadas por los operadores e interventores |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 7 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que las empresas puesta en marcha se reporten en los siguiente meses: Marzo: 2 empresas puesta en marcha FE Abril: 2 empresa puesta en marcha FE Octubre: 2 empresa puesta en marcha FE Noviembre:1 empresa puesta en marcha FE |  |  | Este indicador aún no se ha cumplido debido a que estamos a la espera de la apertura de las convocatorias y que las dos empresas de la convocatoria cerrada inicien interventoria. Mientras tanto, estamos brindando asesorías a emprendedores en la formulación del plan de negocios para el Fondo Emprender. A febrero no se ha presentado proyectos para un cumplimiento del 0%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En el mes de marzo inicia la puesta en marcha del proyecto Chaparral Tierra de Grandes, Coffe For Peace y Orito Verde para un cumplimiento del 42%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En el mes de abril no se ha iniciado nuevas empresas de puesta en marcha. Cumplimiento del 42%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En el mes de mayo no se ha iniciado nuevas empresas de puesta en marcha. Cumplimiento del 42%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.En el mes de junio no se ha iniciado nuevas empresas de puesta en marcha. Cumplimiento del 42%. | Indicador con nivel de ejecución: Bueno. Para el mes de julio está programada la primera visita de interventoría de la empresa beneficiaria del Fondo Emprender, Finca Ecoturística Wenceslaima, la cual se llevará a cabo el día 24 de julio. Y el dia 31 de Julio se registra la empresa Panaderia Shekinah. A la fecha se lleva un cumplimiento de 5 de 7 empresas. Cumplimiento del 57%. | Indicador con nivel de ejecución: Bueno. El 4 de agosto inicio la empresa de puesta en marcha Tienda de cafe de Fresno. A la fecha se lleva un cumplimiento de 6 de 7 empresa, las cuales son: Coffe For Peace Orito Verde Tienda de Cafe de Fresno Panaderia Shekinah Finca Ecoturistica Wenceslaima Tienda de Cafe Tierra de Grandes Cumplimiento del 86%. | Indicador con nivel de ejecución: Bueno. En este mes no se reportan empresas de puesta en marcha. A la fecha se lleva un cumplimiento de 6 de 7 empresa, las cuales son: Coffe For Peace Orito Verde Tienda de Cafe de Fresno Panaderia Shekinah Finca Ecoturistica Wenceslaima Tienda de Cafe Tierra de Grandes Cumplimiento del 86%. | Indicador con nivel de ejecución: Bueno. En este mes no se reportan empresas de puesta en marcha. A la fecha se lleva un cumplimiento de 6 de 7 empresa, las cuales son: Coffe For Peace Orito Verde Tienda de Cafe de Fresno Panaderia Shekinah Finca Ecoturistica Wenceslaima Tienda de Cafe Tierra de Grandes Cumplimiento del 86%. | Indicador con nivel de ejecución: Bueno. En este mes no se reportan empresas de puesta en marcha. A la fecha se lleva un cumplimiento de 6 de 7 empresa, las cuales son: Coffe For Peace Orito Verde Tienda de Cafe de Fresno Panaderia Shekinah Finca Ecoturistica Wenceslaima Tienda de Cafe Tierra de Grandes Cumplimiento del 86%.
8 | Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empleos Potenciales Directos Fondo Emprender FE son: Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Explicar los inconveniente que acarrearia la empresa frente a demandas laborales. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 12 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que los empleos potenciales directos FE se reporten en los siguiente meses: Mayo: 2 empleos potenciales FE Junio: 2 empleos potenciales FE Julio: 2 empleos potenciales FE Agosto: 2 empleos potencial FE Septiembre: 2 empleos potencial FE Octubre: 2 empleos potencial FE |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante febrero, este indicador aún no se ha cumplido debido a que estamos a la espera de la apertura de las convocatorias. Mientras tanto, estamos brindando asesorías a emprendedores en la formulación del plan de negocios para el Fondo Emprender. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante Marzo, este indicador aún no se ha cumplido debido a que estamos a la espera de la apertura de las convocatorias. Mientras tanto, estamos brindando asesorías a emprendedores en la formulación del plan de negocios para el Fondo Emprender. | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante Abril, este indicador aún no se ha cumplido debido a que estamos a la espera de la apertura de las convocatorias. Mientras tanto, estamos brindando asesorías a emprendedores en la formulación del plan de negocios para el Fondo Emprender. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Dos empleos de los proyectos FE de la convocatoria cerrada de Dolores: 103532_CREAR_ESP_Amasijos Doloreños Yady ( 1 empleo) 103535_CREAR_ESP_La Aldea Café ( 1 empleo) Cumplimiento: 16% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Dos empleos de los proyectos FE de la convocatoria cerrada de Dolores: 103532_CREAR_ESP_Amasijos Doloreños Yady ( 1 empleo) 103535_CREAR_ESP_La Aldea Café ( 1 empleo) Cumplimiento: 16% | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante el mes de Julio no se reportan empleos de las empresas Fondo Emprender. Cumplimiento: 16% | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante el mes de Agosto no se reportan empleos de las empresas Fondo Emprender. Cumplimiento: 16% | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante el mes de Septiembre no se reportan empleos de las empresas Fondo Emprender. Cumplimiento: 16% | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante el mes de Octubre no se reportan empleos de las empresas Fondo Emprender. Cumplimiento: 16% | Indicador con nivel de ejecución Bueno.Durante el mes de Noviembre no se reportan empleos de las empresas Fondo Emprender. Cumplimiento: 16%
9 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas con plan de Acción Formulado son: Realizar un diagnóstico detallado de la empresa, analizando áreas como finanzas, operaciones, recursos humanos, marketing, ventas, innovación, y tecnología Establecer metas a corto, mediano y largo plazo que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido Asegurarse de que los objetivos estén alineados con la visión y misión de la empresa, así como con su propósito de largo plazo. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 12 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que las empresas con planes de acción formulado se reporten en los siguiente meses: Marzo: 1 empresa con plan de acción formulado Abril: 1 empresa con plan de acción formulado Mayo:2 empresa con plan de acción formulado Junio:2 empresa con plan de acción formulado Julio:2 empresa con plan de acción formulado Agosto:2 empresa con plan de acción formulado Septiembre:2 empresa con plan de acción formulado |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta dos empresa con plan de acción formulado: Salim Ingenieria SAS Asociacion de productos de consumo de planadas. Cumplimiento: 20%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa con plan de acción formulado: Sydeny Artunduaga- Loudy. A corte de marzo hay un cumplimiento total del Cumplimiento: 33%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa con plan de acción formulado: Theotokos- María Carmenza Garcia Giraldo A corte de abril hay un cumplimiento total del Cumplimiento: 36%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta cuatro empresas con plan de acción formulado: - Instinto Productora SAS - Dento-Man SAS - Restaurante Finca Ecoturistica San Javier SAS Bic -BM Producciones SAS A corte de mayo hay un cumplimiento total de: 66%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante este mes no se presenta empresas con plan de acción. A corte de junio hay un cumplimiento total de: 66%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa con plan de acción formulado: - MR AGENCIA MERCADEO RELACIONAL SAS A corte de Julio hay un cumplimiento total de: 75%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta dos empresas con plan de acción formulado: - ORITO VERDE SAS - COFFE FOR PEACE A corte de agosto hay un cumplimiento total de: 92%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante este mes no se presenta empresas con plan de acción. A corte de septiembre hay un cumplimiento total de: 92%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante este mes no se presenta empresas con plan de acción. Se hizo un ajuste a las metas donde se reporta un total de 10 empresas. A corte de octubre hay un cumplimiento total de: 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante este mes no se presenta empresas con plan de acción. Se hizo un ajuste a las metas donde se reporta un total de 10 empresas. A corte de noviembre hay un cumplimiento total de: 100%.
10 | Empresas en Fortalecimiento |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empresas en Fortalecimiento son: Proveer los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales necesarios para implementar las acciones de manera efectiva. Crear un cronograma con tiempos de ejecución de cada acción, que permita un seguimiento eficaz y una adecuada coordinación. Ayudar a la empresa a identificar áreas donde se pueden implementar soluciones innovadoras, ya sea en sus productos, servicios o procesos. Guiar a la empresa en la identificación de tendencias del mercado, tecnologías emergentes y las mejores prácticas de la competencia para mantenerse relevante. Asistir a la empresa en el análisis y fortalecimiento de sus finanzas, revisando aspectos como el flujo de caja, el control de costos, las fuentes de financiamiento y la rentabilidad Monitorear de manera continua los resultados obtenidos con respecto a las metas planteadas en el plan de acción |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 12 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que el numero de empresas en fortalecimiento se reporten en los siguiente meses: Marzo: 1 empresa en fortalecimiento Abril: 1 empresa en fortalecimiento Mayo:2 empresa en fortalecimiento Junio:2 empresa en fortalecimiento Julio:2 empresa en fortalecimiento Agosto:2 empresa en fortalecimiento Septiembre:2 empresa en fortalecimiento |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta dos empresa fortalecidas: Salim Ingenieria SAS Asociacion de productos de consumo de planadas. Cumplimiento: 20%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa fortalecida: Sydeny Artunduaga- Loudy. A corte de marzo hay un cumplimiento total del Cumplimiento: 33%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa fortalecida: Academia Formate A corte de abril hay un cumplimiento total del Cumplimiento: 36% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta cuatro empresas fortalecida: - Instinto Productora SAS - Dento-Man SAS - Restaurante Finca Ecoturistica San Javier SAS Bic -BM Producciones SAS A corte de mayo hay un cumplimiento total del Cumplimiento: 66% | Indicador con nivel de ejecución: Bueno. Durante este mes no se registran nuevas empresas fortalecidas. A corte de junio, se reporta un cumplimiento total del 66%, correspondiente a las siguientes empresas que actualmente se encuentran en proceso de asesoría dentro del programa de fortalecimiento empresarial. - Instinto Productora SAS - Dento-Man SAS - Restaurante Finca Ecoturistica San Javier SAS Bic -BM Producciones SAS -Academia Formate -Sydeny Artunduaga- Loudy -Salim Ingenieria SAS -Asociacion de productos de consumo de planadas. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta una empresa fortalecida: - MR AGENCIA MERCADEO RELACIONAL SAS A corte de Julio hay un cumplimiento total de: 75%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta dos empresas fortalecidas: - ORITO VERDE SAS - COFFE FOR PEACE A corte de Julio hay un cumplimiento total de: 92% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante este mes no se presenta nuevas empresas fortaecidas. A corte de Septiembre hay un cumplimiento total de: 92% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante este mes no se presenta nuevas empresas fortaecidas. Se hizo un ajuste a las metas por lo cual se debe presentar 11 empresas de Fortalecimiento. A corte de Octubre hay un cumplimiento total de: 100% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante este mes no se presenta nuevas empresas fortaecidas. Se hizo un ajuste a las metas por lo cual se debe presentar 11 empresas de Fortalecimiento. A corte de noviembre hay un cumplimiento total de: 100%
11 | Empleos Fortalecimiento |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Empleos Fortalecimiento son: Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Explicar los inconveniente que acarrearia la empresa frente a demandas laborales. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 6 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que el numero de empleos de fortalecimiento se reporten en los siguiente meses: Abril: 1 empleo Mayo:1 empleo Junio:1 empleo Agosto:1 empleo Septiembre:1 empleo Octubre: 1 empleo |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 6 empleos de la empresa de fortalecimiento Salim Ingenieria SAS, esta empresa venia siendo acompañada en el año 2024, Cumplimiento: 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se cumplio con esta meta anual en el mes de febrero. Cumplimiento: 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se cumplio con esta meta anual en el mes de febrero. Cumplimiento: 100%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se generan 6 empleos de la empresa Salim Ingenieria SAS Cumplimiento: 200%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se generan empleos. A Junio se tiene un cumplimiento del 200%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se generan empleos. A Julio se tiene un cumplimiento del 200%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se generan empleos. Al mes de Agosto se tiene un cumplimiento del 200%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se generan empleos. Al mes de Septiembre se tiene un cumplimiento del 200%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se generan empleos. Al mes de Octubre se tiene un cumplimiento del 200%. | Indicador con nivel de ejecución Bueno. No se generan empleos. Al mes de Noviembre se tiene un cumplimiento del 200%.
12 | Número de personas orientadas |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Número de personas orientadas son: Realizar alianzas con grupo poblaciones interesados en los servicios del centro de desarrollo empresarial Identificar claramente a quién está dirigida la jornada (emprendedores, empresas en crecimiento, o empresarios que buscan mejorar sus operaciones) Utilizar presentaciones visuales que resalten los beneficios clave de los servicios del centro de desarrollo empresarial, como la creación de empresas, la formulación de planes de negocio y el fortalecimiento empresarial. Incluir casos de éxito y testimonios. Organizar sesiones interactivas donde los participantes puedan hacer preguntas, discutir sus propios desafíos y recibir retroalimentación inmediata Incluir momentos donde los asistentes puedan interactuar entre sí, intercambiar experiencias y formar conexiones. Detallar el proceso paso a paso para acceder a los servicios del centro |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 1481 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que el numero de personas orientadas se reporten en los siguiente meses: Febrero: 150 orientados Marzo: 150 orientados Abril: 150 orientados Mayo:150 orientados Junio:150 orientados Julio:150 orientados Agosto:150 orientados Septiembre:150 orientados Octubre:150 orientados Noviembre:131 orientados |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de febrero, se proporcionó orientación a 106 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Cumplimiento: 7% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de marzo, se oriento a 228 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Acorte del mes de marzo, se cuenta con un cumplimiento del 15% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de abril, se oriento a 173 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Acorte del mes de abril, se cuenta con un cumplimiento del 34% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de mayo, se oriento a 62 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Acorte del mes de mayo, se cuenta con un cumplimiento del 38% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de junio, se oriento a 91 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Acorte del mes de mayo, se cuenta con un cumplimiento del 45% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de julio, se oriento a 180 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Acorte del mes de junio, se tiene un total de 851 orientados cuenta con un cumplimiento del 57% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de agosto, se oriento a 80 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Acorte del mes de agosto, se tiene un total de 931 orientados cuenta con un cumplimiento del 63% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de septiembre, se oriento a 33 personas respecto al portafolio de servicios ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial. Acorte del mes de septiembre, se tiene un total de 964 orientados cuenta con un cumplimiento del 65% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de octubre no se reportan orientados conforme a las indicaciones de la profesional de apoyo porque el indicador ya esta cumplido y no se puede sobreejecutar. Se cumplio con el 65% | Indicador con nivel de ejecución Bueno: Durante el mes de noviembre no se reportan orientados conforme a las indicaciones de la profesional de apoyo porque el indicador ya esta cumplido y no se puede sobreejecutar. Se cumplio con el 65%
13 | Número de personas entrenados |  | Las principales estrategias para realizar el logro del indicador correspondiente a Número de personas entrenados son: Programar actividades de entrenamiento, según las necesidades identificadas en emprendedores, empresarios o aprendices. |  |  | Recursos técnicos y humanos |  | DIANA GISSELLE RODRIGUEZ GARCIA | 336 | Conforme a la distribución de metas del enlace regional, se estima que el numero de personas entrenadas se reporten en los siguiente meses: Febrero: 34 entrenados Marzo: 34 entrenados Abril: 34 entrenados Mayo:34 entrenados Junio:34 entrenados Julio:34 entrenados Agosto:34 entrenados Septiembre:34 entrenados Octubre:34 entrenados Noviembre:34 entrenados |  |  | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 76 personas entrenadas en marketing digital Cumplimiento: 22% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 177 personas entrenadas en ideación y registro de marca. Cumplimiento: 75% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 49 personas entrenadas en ideación y registro de marca. Cumplimiento: 89% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 39 empresarios entrenadas en ideación y registro de marca. Cumplimiento: 101% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 89 empresarios entrenadas en ideación, prototipaje y validacion para emprendedores y contabilidad y finanzas. Cumplimiento: 128% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 21 empresarios entrenados en habilidades gerenciales. A la fecha se tiene un total de 451 entrenados. Cumplimiento: 134% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 10 empresarios entrenados en habilidades gerenciales. A la fecha se tiene un total de 461 entrenados. Cumplimiento: 137% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Se presenta 102 personas entrenadas. A la fecha se tiene un total de 563 entrenados. Cumplimiento: 168% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante el mes de octubre no se reportan entrenados. Cumplimiento: 168% | Indicador con nivel de ejecución Bueno. Durante el mes de noviembre no se reportan entrenados. Cumplimiento: 168%
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma