## Programacion
PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Item | Fase / Actividad | Semanas 1 | Semanas 2 | Semanas 3 | Semanas 4 | Semanas 5 | Semanas 6 | Semanas 7
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | X | X | X
2 | BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE |  |  | X
3 | CAPA DE RODADURA CALZADA VEHICULAR |  |  | X | X | X
4 | ACEROS |  |  |  |  | X
5 | OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y URBANISMO |  |  |  |  | X | X
6 | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL | [6 empty] | X

## Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 907.8 | 9733.3225 | 8835910.1295
1.2 | DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES | M2 | 151.3 | 72818.3658 | 11017418.7531
1.3 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 455.413 | 279837.9111 | 127441822.6254
1.4 | SEPRACACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL | M2 | 605.6 | 31411.5848 | 19022855.7606
2 | BASES Y MEJORAMIENTO SUBRASANTE
2,1 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 60.52 | 308278.4858 | 18657013.9611
2,2 | SUBBASE GRANULAR CLASE C | M3 | 195.177 | 314468.6026 | 61377038.4437
2,3 | MATERIALES GRANULARES TRATADOS CON CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL | M3 | 131.93 | 532289.2966 | 70224926.8943
3 | CAPA DE RODADURA CALZADA VEHICULAR
3,1 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO | M3 | 130.118 | 1553921.6414 | 202193176.1408
3,2 | PLASTICO DE SEPARACION ANTIADHERENTE | M2 | 605.6 | 10331.2444 | 6256601.6232
3,3 | CANASTILLAS EN ACERO PARA SOPORTE DE DOVELAS | M | 302.6 | 41629.018 | 12596940.8471
4 | ACEROS
4,1 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | KG | 4492.49 | 14478.4124 | 65044122.8613
5 | OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL Y URBANISMO
5,1 | BORDILLOS EN CONCRETO TIPO D (15x20) CM | M | 302.6 | 85683.768 | 25927908.2075
5,2 | ANDEN EN CONCRETO TIPO D | M2 | 151.3 | 106695.5154 | 16143031.4871
6 | SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
6,1 | SEÑALES DE TRANSITO GRUPO 1 (75*75) | UN | 5 | 855501.2241 | 4277506.1205
6,2 | PLASTICO DE SEPARACION ANTIADHERENTE | M | 453.9 | 12521.801 | 5683645.4848
6,3 | MARCA VIAL | M2 | 15.13 | 85774.2144 | 1297763.8638
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 655997683.2035
| ADMINISTRACION |  |  | 30% | 196799304.9611
| IMPREVISTOS |  |  | 1% | 6559976.832
| UTILIDAD |  |  | 5% | 32799884.1602
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  | 36% | 236159165.9533
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 892156849.1568
| P.G.I.O (INMODIFICABLE) |  |  | 2% | 17843136.9831
| INTERVENTORIA |  |  | 7% | 63699999.0298
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 973699985.1697

## 1,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | EP1
DESCRIPCIÓN: | TRAZADO Y REPLANTEO |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  | Und |  | 1 | 4285.069 | 5% | 214.2535
Equipo de topografía |  | und |  | 1 | 32600 | 0.07 | 2282
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 2496.2535
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
Cuerda de Nylon 100 m x 0,50 mm |  |  | Und | 30000 | 5% | 0.05 | 1575
Estaca de Madera Ø=0.05 L=0.60 m |  |  | Und | 4500 | 2% | 0.3 | 1377
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 2952
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
0
[6 empty] | Sub - total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
TOPOGRAFO |  | Dia | 1 | 113880 | 1.8019 | 0.010417 | 2137.5317
Cadenero |  | Dia | 1 | 54567.5 | 2.0049 | 0.010417 | 1139.6257
Obrero |  | Dia | 1 | 47450 | 2.0392 | 0.010417 | 1007.9116
[6 empty] | Sub - total | 4285.069
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 9733.3225

## 1,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | EP2
DESCRIPCIÓN: | DEMOLICIÓN DE PISOS Y/O ANDENES |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  | Und |  | 1 | 2822.1525 | 5% | 141.1076
COMPRESOR125 PIES3 CONMARTILLOS |  | Und |  | 1 | 156799 | 0.16 | 25087.84
Cargador 930 o equivalente |  | Und |  | 1 | 235006 | 0.16 | 37600.96
0
0
[6 empty] | Sub - total | 62829.9076
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) |  |  | M3 | 7296.6942 | 0% | 0.21 | 1532.3058
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 1532.3058
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
Transporte de material de demolición |  |  | m3-km | 1878 |  | 3 | 5634
[6 empty] | Sub - total | 5634
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (2) |  | Dia | 1 | 94900 | 2.0392 | 0.014583 | 2822.1525
[6 empty] | Sub - total | 2822.1525
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 72818.3658

## 1,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 600
DESCRIPCIÓN: | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  | Und |  | 1 | 4366.0808 | 5% | 218.304
RETROEXCAVADORA SOBRELLANTAS |  | Und |  | 1 | 296799 | 0.21 | 62327.79
MINICARGADOR |  | Und |  | 1 | 158700 | 0.21 | 33327
0
0
[6 empty] | Sub - total | 95873.094
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) |  |  | M3 | 8137.4895 | 0% | 1.3 | 10578.7363
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 10578.7363
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
Transporte de material de excavación |  |  | m3-km | 1878 |  | 90 | 169020
[6 empty] | Sub - total | 169020
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (2) |  | Dia | 1 | 94900 | 2.0392 | 0.0125 | 2418.9878
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.0125 | 1947.093
[6 empty] | Sub - total | 4366.0808
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 279837.9111

## 1,4
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 231
DESCRIPCIÓN: | SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  | Und |  | 1 | 4366.0808 | 5% | 218.304
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 218.304
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
GEOTEXTIL TEJIDO 2400 |  |  | M2 | 22356 | 0% | 1.2 | 26827.2
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 26827.2
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
0
[6 empty] | Sub - total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (2) |  | Dia | 1 | 94900 | 2.0392 | 0.0125 | 2418.9878
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.0125 | 1947.093
[6 empty] | Sub - total | 4366.0808
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 31411.5848

## 2,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 610
DESCRIPCIÓN: | RELLENO PARA ESTRUCTURAS |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Herramienta menor |  | Und |  | 1 | 17655.9865 | 5% | 882.7993
COMPACTADORMANUAL VIBRATORIO (RANA) |  | Und |  | 1 | 47799 | 30% | 14339.7
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 15222.4993
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO |  |  | M3 | 78600 | 0% | 1.3 | 102180
AGUA |  |  | LT | 140 |  | 30 | 4200
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 106380
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO |  |  | m3-km | 1878 |  | 90 | 169020
[6 empty] | Sub - total | 169020
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (3) |  | Dia | 1 | 142350 | 2.0392 | 0.039583 | 11490.1921
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.039583 | 6165.7944
[6 empty] | Sub - total | 17655.9865
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 308278.4858

## 2,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 320
DESCRIPCIÓN: | SUBBASE GRANULAR CLASE C |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
CARROTANQUEDEAGUA 10000 LITROS |  | Und |  | 1 | 147095 | 0.06 | 8825.7
VIBROCOMPACTADORTIPO DINAPACCA 15 |  | Und |  | 1 | 286920 | 0.06 | 17215.2
MOTONIVELADORA CAT-120 O EQUIVALENTE |  | Und |  | 1 | 265710 | 0.06 | 15942.6
0
0
[6 empty] | Sub - total | 41983.5
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
MATERIAL DE SUBBASE CLASE C |  |  | M3 | 57890 | 0% | 1.35 | 78151.5
AGUA |  |  | LT | 140 | 0% | 19 | 2660
ENSAYOS DECONTROL CONLABORATORIO |  |  | und | 8100 | 0% | 1 | 8100
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 88911.5
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
MATERIAL DE SUBBASE CLASE C |  |  | m3-km | 1878 |  | 90 | 169020
[6 empty] | Sub - total | 169020
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (2) |  | Dia | 1 | 94900 | 2.0392 | 0.041667 | 8063.2927
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.041667 | 6490.3098
[6 empty] | Sub - total | 14553.6026
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 314468.6026

## 2,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 350
DESCRIPCIÓN: | MATERIALES GRANULARES TRATADOS CON CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
CARROTANQUEDEAGUA 10000 LITROS |  | Und |  | 1 | 142095 | 0.12 | 17051.4
VIBROCOMPACTADORTIPO DINAPACCA 15 |  | Und |  | 1 | 296920 | 0.12 | 35630.4
RETROCARGADOR |  | Und |  | 1 | 295710 | 0.12 | 35485.2
BOBCAT |  | Und |  | 1 | 135602 | 0.12 | 16272.24
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 32931.9586 | 5% | 1646.5979
[6 empty] | Sub - total | 106085.8379
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
MATERIAL DE SUBBASE |  |  | M3 | 77890 | 0% | 1.35 | 105151.5
CEMENTO |  |  | KG | 850 | 0% | 100 | 85000
ENSAYOS DECONTROL CONLABORATORIO |  |  | und | 34100 | 0% | 1 | 34100
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 224251.5
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
MATERIAL DE SUBBASE |  |  | m3-km | 1878 |  | 90 | 169020
[6 empty] | Sub - total | 169020
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (8) |  | Dia | 1 | 379600 | 2.0392 | 0.035417 | 27415.1953
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.035417 | 5516.7634
[6 empty] | Sub - total | 32931.9586
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 532289.2966

## 3,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 500
DESCRIPCIÓN: | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
CORTADORA PARA PAVIMENTO |  | Und |  | 1 | 37529 | 0.4 | 15011.6
REGLA VIBRATORIA |  | Und |  | 1 | 22873 | 1.5 | 34309.5
RIEL PARA PAVIMENTO 0.15 X 0.20 X 3 M |  | Und |  | 1 | 780 | 1.5 | 1170
VIBRADOR DE CONCRETO |  | Und |  | 1 | 36700 | 1.5 | 55050
COMPRESOR(Barrido y/o Soplado de la Superficie Pavimento |  | Und |  | 1 | 136000 | 0.04 | 5440
ASPERSOR MANUAL |  | Und |  | 1 | 6790 | 0.08 | 543.2
BOBCAT |  | Und |  | 1 | 175602 | 0.4 | 70240.8
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 253581.0604 | 5% | 12679.053
[6 empty] | Sub - total | 194444.153
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO MR= 4,0 MPA |  |  | M3 | 883902 | 0% | 1.1 | 972292.2
SELLO DESILICONA (SELLADORAUTONIVELANTE) |  |  | GALON | 367900 | 0% | 0.1 | 36790
CINTILLA DEPOLIURETANO |  |  | ML | 1988 | 0% | 7.172 | 14257.936
A.C.P.M |  |  | GALON | 15609 | 0% | 0.788 | 12299.892
ANTISOL |  |  | KG | 28900 | 0% | 1.176 | 33986.4
ENSAYOS DECONTROL CONLABORATORIO |  |  | und | 8100 | 0% | 1 | 8100
0
0
[6 empty] | Sub - total | 1077726.428
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
CONCRETO |  |  | m3-km | 1878 |  | 15 | 28170
[6 empty] | Sub - total | 28170
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (10) |  | Dia | 1 | 474500 | 2.0392 | 0.1875 | 181424.0862
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.1875 | 29206.3943
MAESTRO |  | Dia | 1 | 118625 | 1.931 | 0.1875 | 42950.5799
[6 empty] | Sub - total | 253581.0604
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 1553921.6414

## 3,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | EP3
DESCRIPCIÓN: | PLASTICO DE SEPARACION ANTIADHERENTE |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 2183.0404 | 10% | 218.304
[6 empty] | Sub - total | 218.304
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
Plastico negro |  |  | M3 | 7209 | 0% | 1.1 | 7929.9
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 7929.9
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
0
[6 empty] | Sub - total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (2) |  | Dia | 1 | 94900 | 2.0392 | 0.00625 | 1209.4939
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.00625 | 973.5465
[6 empty] | Sub - total | 2183.0404
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 10331.2444

## 3,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | EP4
DESCRIPCIÓN: | CANASTILLAS EN ACERO PARA SOPORTE DE DOVELAS |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
EQUIPO DE SOLDADURA |  | Und |  | 1 | 34709 | 10% | 3470.9
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 5831.8345 | 10% | 583.1835
[6 empty] | Sub - total | 583.1835
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
SOLDADURA |  |  | KG | 25300 | 0% | 0.2 | 5060
ACERO DE1/4 " |  |  | KG | 9989 | 0% | 3 | 29967
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 35027
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
ACERO |  |  | KG-km | 187 |  | 1 | 187
[6 empty] | Sub - total | 187
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (2) |  | Dia | 1 | 94900 | 2.0392 | 0.016667 | 3225.3171
Soldador |  | Dia | 1 | 80665 | 1.9388 | 0.016667 | 2606.5175
[6 empty] | Sub - total | 5831.8345
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 41629.018

## 4,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 640.8
DESCRIPCIÓN: | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 |  |  |  |  | UNIDAD : | KG
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
CIZALLA |  | Und |  | 1 | 1400 | 1 | 1400
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 4366.0808 | 2% | 87.3216
[6 empty] | Sub - total | 87.3216
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
ACERO DEREFUERZO PDR60 |  |  | KG | 8989 | 0% | 1.05 | 9438.45
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE |  |  | KG | 9989 | 0% | 0.04 | 399.56
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 9838.01
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
ACERO |  |  | KG-km | 187 |  | 1 | 187
[6 empty] | Sub - total | 187
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (2) |  | Dia | 1 | 94900 | 2.0392 | 0.0125 | 2418.9878
Oficial |  | Dia | 1 | 80665 | 1.931 | 0.0125 | 1947.093
[6 empty] | Sub - total | 4366.0808
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 14478.4124

## 5,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 672.8
DESCRIPCIÓN: | BORDILLOS EN CONCRETO TIPO D (15x20) CM |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
FORMALETA TIPO RIELES |  | Und |  | 1 | 770 | 0.1 | 77
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 33656.551 | 2% | 673.131
[6 empty] | Sub - total | 673.131
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
CONCRETO DE3000 PSI |  |  | M3 | 693600 | 0% | 0.032 | 22195.2
ACERO DEREFUERZO |  |  | KG | 9989 | 0% | 1.177 | 11757.053
ACPM |  |  | GALÓN | 15609 |  | 0.137 | 2138.433
ENSAYOS DELABORATORIO |  |  | UND | 14700 |  | 1 | 14700
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 50790.686
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
CONCRETO DE3000 PSI |  |  | M3-km | 1878 |  | 0.3 | 563.4
[6 empty] | Sub - total | 563.4
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (3) |  | Dia | 1 | 241995 | 2.0392 | 0.041667 | 20561.3964
Oficial |  | Dia | 1 | 61685 | 1.931 | 0.041667 | 4963.1781
MAESTRO |  | Dia | 1 | 101068.5 | 1.931 | 0.041667 | 8131.9765
[6 empty] | Sub - total | 33656.551
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 85683.768

## 5,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | EP5
DESCRIPCIÓN: | ANDEN EN CONCRETO TIPO D |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
RIELES PARA PAVIMENTO |  | Und |  | 1 | 1287 | 1.1 | 1415.7
BOMBA PARA ANTISOL |  | Und |  | 1 | 3252.7906 | 0.4 | 1301.1162
BOBCAT |  | Und |  | 1 | 175602 | 0.1 | 17560.2
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 13462.6204 | 10% | 1346.262
[6 empty] | Sub - total | 1346.262
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
CONCRETO DE3000 PSI |  |  | M3 | 693600 | 0% | 0.105 | 72828
ANTISOL |  |  | KG | 28900 | 0% | 0.3 | 8670
ACPM |  |  | GALÓN | 15609 |  | 0.137 | 2138.433
ASFALTO SOLIDO |  |  | CUÑETE | 93000 |  | 0.02 | 1860
ENSAYOS DELABORATORIO |  |  | UND | 4700 |  | 1 | 4700
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 90196.433
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
CONCRETO DE3000 PSI |  |  | M3-km | 1878 |  | 0.9 | 1690.2
[6 empty] | Sub - total | 1690.2
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (3) |  | Dia | 1 | 241995 | 2.0392 | 0.016667 | 8224.5586
Oficial |  | Dia | 1 | 61685 | 1.931 | 0.016667 | 1985.2712
MAESTRO |  | Dia | 1 | 101068.5 | 1.931 | 0.016667 | 3252.7906
[6 empty] | Sub - total | 13462.6204
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 106695.5154

## 6,1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 710.8
DESCRIPCIÓN: | SEÑALES DE TRANSITO GRUPO 1 (75*75) |  |  |  |  | UNIDAD : | UND
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
CAMIONETA D300 |  | Und |  | 1 | 177000 | 0.15 | 26550
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 178672.0219 | 10% | 17867.2022
[6 empty] | Sub - total | 44417.2022
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
CONCRETO CLASE F |  |  | M3 | 633600 | 0% | 0.045 | 28512
TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA DE 75cm*75cm, CALIBRE16, REFLECTIVO TIPO 1 |  |  | UND | 499300 | 0% | 1 | 499300
POSTEENANGULO DE2*2*1/4 DE3,5m |  |  | UND | 104600 | 0% | 1 | 104600
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 632412
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
0
[6 empty] | Sub - total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (3) |  | Dia | 1 | 241995 | 2.0392 | 0.29167 | 143929.7751
Oficial |  | Dia | 1 | 61685 | 1.931 | 0.29167 | 34742.2468
[6 empty] | Sub - total | 178672.0219
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 855501.2241

## 6,2
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 700.8
DESCRIPCIÓN: | LINEA DE DEMARCACIÓN |  |  |  |  | UNIDAD : | ML
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
CAMIONETA D300 |  | Und |  | 1 | 147000 | 0.001 | 147
VEHICULO DELINEADOR |  | Und |  | 1 | 375300 | 0.001 | 375.3
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 25.3077 | 0.1% | 0.025308
[6 empty] | Sub - total | 522.3253
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
ESFERAS REFLECTIVAS |  |  | KG | 21980 | 0% | 0.047 | 1033.06
PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO |  |  | GALÓN | 278932 | 0% | 0.039 | 10878.348
DISOLVENTE(3%) ACRILICO |  |  | GALÓN | 104600 | 0% | 0.0006 | 62.76
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 11974.168
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
0
[6 empty] | Sub - total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (4) |  | Dia | 1 | 189800 | 2.0392 | 5e-05 | 19.3519
Oficial |  | Dia | 1 | 61685 | 1.931 | 5e-05 | 5.9558
[6 empty] | Sub - total | 25.3077
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 12521.801

## 6,3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS LA CRA 14A Y CALLE 8A DEL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CAPITULO : | PRELIMINARES |  |  |  |  | ÍTEM DE PAGO: | 700.81
DESCRIPCIÓN: | MARCA VIAL |  |  |  |  | UNIDAD : | M2
I. EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD |  | CANTIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
CAMIONETA D300 |  | Und |  | 1 | 147000 | 0.12 | 17640
HERRAMIENTAS MENORES |  | Und |  | 1 | 15184.6298 | 0.1% | 15.1846
[6 empty] | Sub - total | 17655.1846
II. MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS EN OBRA
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESPERDICIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
ESFERAS REFLECTIVAS |  |  | KG | 21980 | 0% | 0.5 | 10990
PINTURA ACRILICA PURA PARA TRAFICO |  |  | GALÓN | 278932 | 0% | 0.15 | 41839.8
DISOLVENTE(3%) ACRILICO |  |  | GALÓN | 104600 | 0% | 0.001 | 104.6
0
0
0
0
[6 empty] | Sub - total | 52934.4
III. TRANSPORTES
DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | TARIFA / UNIDAD |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
0
[6 empty] | Sub - total | 0
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR JORNAL | F.P | RENDIMIENTO | VALOR UNITARIO
Obrero (4) |  | Dia | 1 | 189800 | 2.0392 | 0.03 | 11611.1415
Oficial |  | Dia | 1 | 61685 | 1.931 | 0.03 | 3573.4882
[6 empty] | Sub - total | 15184.6298
[5 empty] | Total Costo Directo |  | 85774.2144