## Hoja1
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: “FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA – POMCA - DEL RIO FONCE (CÓDIGO SZH 2402) EN JURISDICCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ y SANTANDER”.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Identificacion errada de la modalidad de contratacion | Adelantar un proceso que no cumple con el lleno de los requistos prescritos en la Ley para este tipo de proceso | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | CAS | Buscar el mecanismo legal para subsanar la deficiencia a traves de los mecanismos de solucion alternativa y/o la revocatoria directa -Se verificara de acuerdo a las actividades y el valor la modalidad de contratacion cada vez que se inicie un proceso . | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
2 | General | interno | Selección | Riesgos Operacionales: | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Suscribir contrato con una persona que no cumpla el lleno de los requisitos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CAS | Realizar una verificación y aprobación de las propuestas de acuerdo a los requisitos habilitantes de los pliegos de condiciones | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
3 | General | interno | Contratación | Riesgos Operacionales: | Que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía | Que el contrato no se pueda perfeccionar en el tiempo estipulado | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
4 | General | Externo | Contratación | Riesgos tecnológicos | Falla en la plataforma para realizar la publicación del documento del contrato | La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | CAS | Contacto permanente con el SECOP para publicar en el menor tiempo posible | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
5 | General | interno | contratación | Riesgos Operacionales: | Que no se expida el registro presupuestal del contrato | Que el contrato no se puede perfeccionar ni iniciar por no cumplir con esta obligación | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CAS | Seguimiento estricto a la legalización del contrato -elaboración inmediata del registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CAS | en el momento en que se presente el riesgo | en el momento en que se presente el riesgo | verificando el proceso de contratación adelantado | a la liquidacion del contrato
6 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman | Impacto económico desfavorable al Contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | cas y contratista | Implementacion de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecucion del contrato conforme a la oferta tecnica y economica presentada. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | a la liquidacion del contrato
7 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Economico | Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles. | Afectación al equilibrio económico del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | contratista | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | a la liquidacion del contrato
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Politicos | Orden Público y Seguridad: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se situen en la zonas de influencia de los Estudios | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores inherentes a la Consultoría | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | cas y contratista | Solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia de los Estudios . Labor a cargo del Consultor, solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | a la liquidacion del contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Cambio en las Normas Técnicas: Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales que podrían influir considerablemente en los Estudios. | Modificación de las resoluciones vigentes. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CAS | Disponer de las información actualizada respecto a Normas Técnicas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | El Consultor deberá realizar seguimiento a las entidades. | a la liquidacion del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Cambios de la Naturaleza. Se refiere a posibles cambios en aspectos ambientales y de la naturaleza que podrían influir considerablemente en los Estudios. | Modificación de los Estudios. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | cas y contratista | Verificación en terreno de las posibles cambios, amenazas y zonas vulnerables. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Informes de diagnostico como estan los predios a intervenir | a la liquidacion del contrato
11 | Especifico | Externo | selección | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idoneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría al personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de Estudios en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. | Realizar mayores reprocesos de Estudios | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | contratista | El Consultor deberá garantizar la selección idonea de personal que realiza los estudios | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de Hojas de Vida de acuerdo a los pliegos de condiciones | a la liquidacion del contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la Ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos de Estudios por la nueva contratación de personal. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | contratista | El Consultor deberá garantizar una establidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de Consultoria y las obligaciones contractuales. | a la liquidacion del contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Salarios, Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el Consultor, no reconozca o demore los pagos, salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | contratista | El contratista Consultor, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | a la liquidacion del contrato
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | contratista | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, Informar de inmediato las novedades de salud. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | seguimiento de los protocolos de seguridad en el trabajo | a la liquidacion del contrato
15 | General | Externo | Ejecucion | Riesgos operacionales | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de estudios y demas los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biologicos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | contratista | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en campo y oficina, o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Previo al inicio de la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | a la liquidacion del contrato
16 | General | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Limitacion en la movilidad. Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones en los Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al proyecto o donde se desarrolle el mismo. | Retrazos en la Ejecución del Contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | cas y contratista | El Contratista deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso de los sectores propios de la ejecución del proyecto, así como los necesarios para el transporte de materiales, personal o servicios. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de la gestión del Contratista en la planeación e implementación de las formas de acceso a los sitios donde se adelantan los estudios | a la liquidacion del contrato
17 | Especifico | Externo | Ejecucion | Riesgo Operacional | Que la comunidad no le da la informacion requerida para la formulacion de los estudios | Retrazos en la Ejecución del Contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | cas y contratista | El Contratista deberá analizar la informacion obtenida y validar esta con otras entidades o con la informacion que reposa en la CAS | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisores,Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de la gestión del Contratista en la recoleccion de informacion | a la liquidacion del contrato
NOTA: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato
En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende ACEPTADA.
Preparó:

## CLASE
CLASE
General | es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
Específico | es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Fuente
Interno | es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo | es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa:
Planeación | la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes
Selección | la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación.
Contratación | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución | la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
Tipo
Riesgos Económicos | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
Riesgos Financieros | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.

## VALORACION DEL RIESGO
valoracion del riesgo | categoria
8, 9 y 10 | riesgo extremo
6 y 7 | riesgo alto
5 | riesgo medio
2, 3 y 4 | riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?
SI
NO
Responsable por implementar el tratamiento
CAS
CONTRATISTA