## MATRIZ DE RIESGOS
ANALISIS DE RIESGOS
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EJECUTAR LA MEDICIÓN DE SOFTWARE BAJO LA METODOLOGÍA DE COSMIC, QUE PERMITA DETERMINAR EL TAMAÑO FUNCIONAL DE LOS NUEVOS DESARROLLOS POR CONTROL DE CAMBIOS, ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN RUNT
NUMERO | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIBCION(QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENO/CONTROLES SER IMPLEMNTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMDA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1 | General | Externo | PLANEACIÓN | Operacional | Requisitos técnicos y/o entregables mal definidos | Recibir productos del proceso contractual que no respondan a las necesidades reales del ente ministerial | 4 | 2 | 5 | Riesgo Medio | ENTIDAD | Reducir probabilidad | 2 | 3 | 1 | Riesgo Moderado | Si | MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD EJECUTORA. | En la etapa precontractual, desde la planeación de los estudios y las observaciones de los oferentes | Correcta validación de documentos precontractuales y/o atención de las observaciones presentadas en el proceso | Conforme a lo establecido en el cronograma de la Invitación Pública.
2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | Económicos | Mala estimación de costos, derivados de los diversos valores cotizados en el estudio de mercado | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual, derivado de la insuficiencia de los recursos para su ejecución | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Asignación en su totalidad al contratista, quien garantiza cumplir con el objeto contractual de acuerdo con la oferta económica presentada. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APROBACION DE LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | SEGUIMIENTO PERMANENTE | SEMANAL
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retrasos y deficiencia en la contratacion del personal por parte del contratista para la ejecucion | Retrasos en la prestación del servicio o la no realizacion de la misma dada la especialidad del experto COSMIC como único profesional que puede ejecutar las obligaciones contractuales | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | El oferente debe establecer y aportar la hoja de vida del experto que ejecutará el contrato, aportando carta de compromiso. Seguimiento estricto por parte de la supervision al cumplimiento del contrato. Inclusión de obligación contractual expresa. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | APROBACION DE LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | SEGUIMIENTO PERMANENTE | SEMANAL
7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual dentro del plazo establecido | Incumplimiento del contratro derivado del plazo contractual establecido | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y entidad | Asignación distribuida entre el contratista y la Entidad: el contratista deberá garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido, mientras que el Ministerio de Transporte deberá asegurar la entrega oportuna de todos los insumos necesarios para la ejecución del contrato, conforme a la lista de chequeo suministrada por el propio contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Iniciación de ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución de la obra. | Diario de la obra e informe mensual de la supervisión.
7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Mala calidad de los entregables o insuficiencia en los productos establecidos en el anexo técnico | Afectación del desarrollo del contrato y mala calidad de los elementos | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de garantía única de cumplimientos en cobertura de calidad de los productos. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Iniciación de ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución de la obra. | Diario de la obra e informe mensual de la supervisión.
7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Falta de compresión de los entregables u horas de transferencia del conocimiento, dada el idioma manejado por el experto contratado por el oferente. | Afectación del desarrollo del contrato y mala calidad de los elementos | 3 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Asignación en su totalidad al contratista, quien deberá garantizar el recurso necesario para cumplir con cada uno de los entregables en idioma castellano. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Iniciación de ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución de la obra. | Diario de la obra e informe mensual de la supervisión.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 1 | 2 | 7 | ALTO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES | MENSUAL
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonía con la constitución y las leyes colombianas | Pérdida de Bienes del contratista, daños en obras del proyecto causadas por disturbios violentos, Interferencia en el desarrollo del proyecto | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión ante el ente competente del municipio para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | APROBACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ACTA DE INICIO | ESTUDIO DE LA NORMATIVIDAD Y APLICACIÓN DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES | MENSUAL
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ocurrencia de fenómenos naturales que afecten la ejecución del contrato | No prestacion del servicio por fuerza mayor | 2 | 2 | 4 | MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | establecer una reprogramacion en la ejecucion de las obras | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR | CUANDO OCURRA | SUPERVISOR | CUANDO OCURRA