## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | Contrato de prestación de servicios persona natural | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-10-30
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | GJ-GJ-FR-27
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Filtración de información confidencial de la Entidad, causada por la falta de cuidado, custodia y reserva, por parte del contratista. | Conocimiento de información de Corpocaldas que no debe ser divulgada por parte de personas externas a la Entidad. Divulgación de información no validada, incompleta, imprecisa, que genera conflictos entre la comunidad y la entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Socialización de normas y procedimiento de tratamiento de datos con el contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | sin establecer | Sin establecer | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de planeación para el proceso de ejecución en calidad o cobertura Insuficiente definición de actividades y compromisos de contratación. | Incumplimiento ostensible del contratista en la ejecución del contrato, que no pueden ser identificados en la definición de los estudios previos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de alcances y actividades necesarias que deban ser ajustadas o modificadas por demanda el servicio o cambios en la norma. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | supervisor y oficina jurídica | sin establecer | Sin establecer | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala planeación de la demanda del servicio No cumplimiento en los tiempo de entrega. | Falta de capacidad del contratista de atender la demanda del servicio prestado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Revisión de compromisos y establecimiento plan para cumplimiento. Revisión de alcances para modificación y/o ajuste. Reporte de la condición a la oficina jurídica. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | sin establecer | Sin establecer | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
4 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Errores de transcripción o de digitación de los documentos entregados por la entidad y publicados en el SECOP II | Inconsistencias de carácter involuntario que se hayan presentado en los documentos del proceso, tales como: minuta de contrato, especificaciones, estudios previos, anexos técnico, etc. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Corpocaldas | Revisión, modificación y/o ajuste de los documentos publicados en SECOP II. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | supervisor y oficina jurídica | sin establecer | Sin establecer | Seguimiento a la ejecución del contrato | Mensual
5 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Causas ajenas a la administración y al contratista | Suspensión del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Corpocaldas | Solución a las situaciones que ocasionaron la suspensión y reactivación del contrato. Liquidación del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | supervisor y oficina jurídica | sin establecer | Sin establecer | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4