	
	MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4) 

	Código
	CCE-EICP-FM-13
	Página
	20 de 20

	Versión No.
	4



MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato] 

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

	N°
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	¿A QUIÉN SE LE ASIGNA?
	


TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	




MONITOREO Y REVISIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	
	
	
	
	

¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
	

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?

	

1
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	OPERACION
	

Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación del servicio
	

NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
	RARO
	MONETARIA
	CATASTRÓFI
	ALTO
	FDLU
	
Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza	del proyecto
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Inicio del
	Adjudicación
	
Se analiza el proyecto, el objeto y la cuantía, a la luz de las normas vigentes
	Cada vez que se presente la necesidad

	


2
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	OPERACIONAL
	

Inadecuada determinación de factores habilitantes del proceso de contratación
	ESCOGENCIA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO, OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LA
EJECUCION
	IMPROBABLE
	MONETARIA
	MAYOR
	ALTO
	FDLU
	
Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración  del pliego	de
condiciones
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Proyecto de
	Adjudicación
	

Se realiza completo análisis del sector
	

Cada vez que se presente la necesidad

	


3
	GENERAL
	INTERNO
	PLANEACION
	FINANCIERO
	


Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial
	

ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO, IMPOSIBILITA LA EJECUCION
	POSIBLE
	MONETARIA
	CATASTRÓFICO
	ALTO
	FDLU
	


Revisión cuidadosa de los APU
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	SI
	FDLU
	Proyecto de pliego
	Adjudicación
	


Se revisan los APU
	

Cada vez que se presente la necesidad

	



4
	GENERAL
	INTERNO
	SELECCION
	OPERACIONAL
	


Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad
	


ILEGALIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACION, IMPOSIBILITA LA EJECUCION
	RARO
	MONETARIA
	MAYOR
	ALTO
	FDLU
	
Detallada evaluación		por grupo interdisciplinario, traslado	a	los interesados, atención			de observaciones
	RARO
	CUALITATIVA
	MODERADO
	MEDIO
	NO
	FDLU
	Inicio del proceso de
	Adjudicación
	

Se revisa la evaluación previa a la publicación y se atienden	las observaciones
	


Cada vez que se presente la necesidad

	



5
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCION
	OPERACIONAL
	



Prácticas restrictivas de la competencia por parte de los oferentes
	

INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA POR COLUSION, AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA EJECUCION
	PROBABLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	OFERENTES
	
Implementación de medidas	que contrarresten prácticas restrictivas.
Denuncia a los órganos de control correspondientes
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Inicio del proceso de
	Adjudicación
	



Se  realizan  las denuncias
	


Cada vez que se presente la necesidad

	

61
	GENERAL
	INTERNO
	SELECCIÓN
	FINANCIERO
	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos
	

ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO
	RARO
	MONETARIA
	MENOR
	MEDIO
	CONTRATIST A
	
Revisión de los APU presentados por el oferente	-
contratista
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	SI
	INTERVENTO
	Firma del
	Terminación
	

Se revisan los APU
	
Una	vez
legalizado	el contrato, periódicamente

	


72
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	

Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato
	


ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO
	POSIBLE
	MONETARIA
	MENOR
	MEDIO
	FDLU
	

Aplicación	del
pliego	de
condiciones	- Cálculo amplio de imprevistos
	IMPROBABLE
	MONETARIA
	MENOR
	BAJO
	SI
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	


Se revisan los imprevistos y su inversión
	


Cada vez que se presente la necesidad

	


3
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCION
	OPERACIONAL
	



Que en la ejecución del contrato el contratista presente una inhabilidad o  incompatibilidad sobreviniente, para el o alguno de los miembros 
	


IMPOSIBILITA DE LA EJECUCION POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO INCIALMENTE
	RARO
	MONETARIA
	MAYOR
	ALTO
	CONTRATISTA - FDLU
	Se debe acudir a las siguientes alternativas: i) para el contratista ceder o renunciar al contrato, ii) para el proponente renunciar a la participación en el proceso y a los derechos surgidos en el mismo y iii) para el miembro del consorcio o de la unión temporal la cesión a un tercero.
	RARO
	CUALITATIVA
	MODERADO
	MEDIO
	NO
	CONTRATISTA - FDLU
	Inicio del proceso de
	Terminación
	

Se revisa durante la ejecución del contrato
	


Cada vez que se presente la necesidad

	


84
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	


El proponente seleccionado no suscribe el contrato
	

RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO
	RARO
	MONETARIA
	MENOR
	BAJO
	FDLU
	


Solicitud de póliza de seriedad de la oferta
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Adjudicación
	Adjudicación
	


Se hace efectiva la póliza de ser necesario
	


Cada vez que se presente la necesidad

	


9
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	


El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente
	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION
	RARO
	MONETARIA
	MENOR
	BAJO
	FDLU
	

Solicitud de póliza de seriedad de la oferta
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Acta de inicio
	

Se hace efectiva la póliza de ser necesario
	

Cada vez que se presente la necesidad

	




115
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	




Efectos por operación y manejo de equipos, estado de las vías de acceso y transporte maquinaria.
	



ACCIDENTES -DAÑOS A TERCEROS- RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	


Exigencia	de
controles	y
elementos	de seguridad industrial
- Solicitud de póliza de responsabilidad extracontractual
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MODERADO
	BAJO
	NO
	INTERVENTORIA
	Inicio del proceso de selección
	Terminación del contrato
	


Se exige la implementación y permanencia de los controles	y
elementos	de seguridad industrial
	




Mensualmente

	



612
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	FINANCIERO
	

Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto
	



RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
	RARO
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	

Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización	e integración de la comunidad  a  la ejecución de la obra
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	INTERVENTORIA
	Inicio del proceso de
	Terminación del contrato
	



Se	verifica	la socialización
	



Mensualmente

	



147
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	

Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntos CREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra
	


RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	
Concertación previa y	revisión
permanente del cronograma de la obra por parte de la Interventoría
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	INTERVENTORIA
	Firma del contrato
	Terminación
	


Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación
	



Semanalmente

	


158
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	

Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos.
	


RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
	RARO
	MONETARIA
	INSIGNIFICANTE
	BAJO
	FDLU
	Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los  manuales	y tiempos administrativos dispuestos	para trámites
	RARO
	CUALITATIVA
	INSIGNIFICANTE
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	

Se hace efectiva la póliza de ser necesario
	

Cada vez que se presente la necesidad

	


169
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y
derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 3% del valor unitario ofertado.
	


MAYORES COSTOS 
	RARO
	MONETARIA
	MENOR
	BAJO
	FDLU
	
Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la	ecuación contractual
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del
	Terminación
	

Se	revisa	la ejecución financiera
	


Mensualmente

	


107
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y
derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que estén por debajo del 3% del valor unitario ofertado.
	


MAYORES COSTOS 
	RARO
	MONETARIA
	MENOR
	BAJO
	CONTRATISTA
	
Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la	ecuación contractual
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del
	Terminación
	

Se	revisa	la ejecución financiera
	


Mensualmente

	





181
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	
En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.
	



RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO
	RARO
	MONETARIA
	MODERADO
	BAJO
	FDLU
	



Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la	ecuación contractual
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	




Se	revisa	la ejecución financiera
	





Mensualmente

	



192
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	TERCEROS
	

Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos
	



MAYORES COSTOS
	IMPROBABLE
	MONETARIA
	MODERADO
	BAJO
	CONTRATISTA
	
Control de las obligaciones      del
contratista	en
materia	de
seguridad social. Exigencia de póliza de seguro
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	INTERVENTORIA
	Firma del contrato
	Terminación
	

Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en
materia	de seguridad social
	



Mensualmente

	



2013
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	

Fallas mecánicaFallas mecánicas de la maquinaria, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista
	

MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	
Exigencia de equipo y	maquinaria suficiente	y	en óptimo funcionamiento.
Solicitud de póliza de cumplimiento
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	
Se	exige	la
permanencia		y adecuada operación	del
equipo	y
maquinaria
	



Semanalmente

	

214
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	TERCEROS
	Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista
	
RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION
	IMPROBABL
	MONETARIA
	MENOR
	BAJO
	CONTRATIST A
	
Exigencia	e implementación de un  esquema  de seguridad, vigilancia y control
	RARO
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	INTERVENTO
	Firma del
	Terminación
	Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de	seguridad, vigilancia y control
	

Mensualmente

	

2215
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	
Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos.
	
MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATIST A
	
Análisis y revisión de los precios unitarios
	IMPROBABL
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del
	Terminación
	

Se	revisa	la ejecución financiera
	

Mensualmente

	


2316
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	
Estimación inadecuada de costos (por parte del oferente) – Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.
	

MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	

Análisis y revisión de los precios unitarios
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del
	Terminación
	

Se	revisa	la ejecución financiera
	


Mensualmente

	


2417
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	

Falta de calidad en el servicio prestado (alcance, condiciones, periodos, garantías).
	
RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
– SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR
PRÁCTICAS DEFICIENTES
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	
Cumplimiento	de Especificaciones Técnicas - Revisión de	calidad
materiales,	por medio de Ensayos
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del
	Terminación
	

Se	revisa
Especificaciones Técnicas y Ensayos a materiales
	

Cada vez que se presente la necesidad

	




2518
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	




Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico.
	




RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	El Contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad en todas las vías a intervenir de la localidad de San		Cristóbal, procesos que deben ser concretados con la	Secretaría Distrital			de
Movilidad antes de iniciarse.
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	



Se debe revisar adecuadamente lo concerniente a la realización de los PMT
	




Cada vez que se presente la necesidad

	






2619
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	





Demora en el trámite de permiso y autorizaciones, por parte de las ESP y entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto.
	






RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA / FDLU
	Contratista: Aplicar los protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos	y/o autorizaciones.
FDLU: Realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.
NOTA: En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo
asumirá por partes iguales.
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	





Se debe realizar seguimiento al trámite respectivo.
	





Cada vez que se presente la necesidad

	

2720
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	

Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas.
	
RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
– SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR
PRÁCTICAS DEFICIENTES
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	CONTRATISTA
	
Cumplimiento	de Especificaciones Técnicas - Revisión de	calidad
materiales,	por medio de Ensayos
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	

Se	revisa
Especificaciones Técnicas y Ensayos a materiales
	

Cada vez que se presente la necesidad

	281
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Cruce de ejecuciones con Empresas de Servicios Públicos y demás empresas estatales
	RETRASO EN LA EJECUCION DE OS CONTRATOS POR REPROCESOS
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	FDLU
	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad
materiales, por medio de Ensayos
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Terminación
	Se revisa las reservas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y mesas de trabajo con la EAAB
	Cada vez que se presente la necesidad

	292
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Accesibilidad rural: deterioro de vías terciarias, derrumbes o crecientes súbitas retrasan transporte de materiales y/o equipos.
	SE ALTERAN LAS CONDICIONES DEL CRONOGRAMA DE OBRA. REDUCCIÓN DE META FÍSICA O MAYORES COSTOS A LOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO O FRENTE DE TRABAJO
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	COMPARTIDO
	
El contratista debe presentar oportunamente las soluciones que correspondan y un cronograma de obra ajustado dentro del plazo contractual. En caso de requerirse, el FDLU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.
	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del contrato
	Termination
	Reunión de seguimiento
	Cada vez que se presente la necesidad

	3023
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	











Condiciones climáticas extremas: lluvias intensas, granizadas o crecientes paralizan obra y afectan calidad del concreto.
	SE ALTERAN LAS CONDICIONES DEL CRONOGRAMA DE OBRA. REDUCCIÓN DE META FÍSICA O MAYORES COSTOS A LOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO O FRENTE DE TRABAJO
	POSIBLE
	MONETARIA
	MODERADO
	MEDIO
	COMPARTIDO
	




El contratista debe presentar oportunamente las soluciones que correspondan y un cronograma de obra ajustado dentro del plazo contractual. En caso de requerirse, el FDLU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato.
(Se debe establecer protocolos de obra en invierno, drenajes provisionales y planes de contingencia climática)





	IMPROBABLE
	CUALITATIVA
	MENOR
	BAJO
	NO
	FDLU
	Firma del
	Terminación
	Reunión de seguimiento
	Cada vez que se presente la necesidad
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