MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

[La entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |
| 1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO | RARO | MONETARIA | MENOR | MEDIO | CONTRATIST A | Revisión de los APU presentados por el oferente - contratista | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | SI | INTERVENTO | Firma del | Terminación | Se revisan los APU | Una vez legalizado el contrato, periódicamente |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o distritales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato | ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO | POSIBLE | MONETARIA | MENOR | MEDIO | FDLU | Aplicación del pliego de condiciones - Cálculo amplio de imprevistos | IMPROBABLE | MONETARIA | MENOR | BAJO | SI | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se revisan los imprevistos y su inversión | Cada vez que se presente la necesidad |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONAL | Que en la ejecución del contrato el contratista presente una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, para el o alguno de los miembros | IMPOSIBILITA DE LA EJECUCION POR EL CONTRATISTA SELECCIONADO INCIALMENTE | RARO | MONETARIA | MAYOR | ALTO | CONTRATISTA - FDLU | Se debe acudir a las siguientes alternativas: i) para el contratista ceder o renunciar al contrato, ii) para el proponente renunciar a la participación en el proceso y a los derechos surgidos en el mismo y iii) para el miembro del consorcio o de la unión temporal la cesión a un tercero. | RARO | CUALITATIVA | MODERADO | MEDIO | NO | CONTRATISTA - FDLU | Inicio del proceso de | Terminación | Se revisa durante la ejecución del contrato | Cada vez que se presente la necesidad |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | El proponente seleccionado no suscribe el contrato | RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DEL PROCESO | RARO | MONETARIA | MENOR | BAJO | FDLU | Solicitud de póliza de seriedad de la oferta | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Adjudicación | Adjudicación | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Efectos por operación y manejo de equipos, estado de las vías de acceso y transporte maquinaria. | ACCIDENTES -DAÑOS A TERCEROS- RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Exigencia de controles y elementos de seguridad industrial - Solicitud de póliza de responsabilidad extracontractual | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MODERADO | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Inicio del proceso de selección | Terminación del contrato | Se exige la implementación y permanencia de los controles y elementos de seguridad industrial | Mensualmente |
| 6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | FINANCIERO | Consiste actos de terrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la operación del proyecto | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | RARO | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Solicitud de apoyo a la fuerza pública. Adecuada socialización e integración de la comunidad a la ejecución de la obra | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Inicio del proceso de | Terminación del contrato | Se verifica la socialización | Mensualmente |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Efecto favorable o desfavorable derivado del esquema fijado en cronograma y programación para la ejecución de la obra: localización de puntos CREA, compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de equipos y mano de obra | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Concertación previa y revisión permanente del cronograma de la obra por parte de la Interventoría | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Firma del contrato | Terminación | Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación | Semanalmente |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Efectos económicos derivados de la demora en los trámites para legalización, perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | RARO | MONETARIA | INSIGNIFICANTE | BAJO | FDLU | Exigencia de póliza de seriedad de la oferta - Respeto de los manuales y tiempos administrativos dispuestos para trámites | RARO | CUALITATIVA | INSIGNIFICANTE | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se hace efectiva la póliza de ser necesario | Cada vez que se presente la necesidad |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que superen el 3% del valor unitario ofertado. | MAYORES COSTOS | RARO | MONETARIA | MENOR | BAJO | FDLU | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Alteraciones y cambios en el Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de materias o servicios necesarios para el proyecto o requeridos por el contratista, disponibilidad y costo de mano de obras, Cambios en los precios en general y derivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano de obra que estén por debajo del 3% del valor unitario ofertado. | MAYORES COSTOS | RARO | MONETARIA | MENOR | BAJO | CONTRATISTA | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Biológicos / patológicos, todos los anteriores dentro de los parámetros previsibles que determinen su acontecer con base en las condiciones que se dan en la zona de operación o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en este estudio. Se enfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros. | RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIBRIO ECONOMICO | RARO | MONETARIA | MODERADO | BAJO | FDLU | Adecuado cálculo de los imprevistos - Eventual revisión de la ecuación contractual | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TERCEROS | Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte, Ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o falta de habilidades y conocimientos | MAYORES COSTOS | IMPROBABLE | MONETARIA | MODERADO | BAJO | CONTRATISTA | Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTORIA | Firma del contrato | Terminación | Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social | Mensualmente |
| 13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fallas mecánicas de la maquinaria, por falta de diligencia, mantenimiento y fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista | MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Exigencia de equipo y maquinaria suficiente y en óptimo funcionamiento. Solicitud de póliza de cumplimiento | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se exige la permanencia y adecuada operación del equipo y maquinaria | Semanalmente |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TERCEROS | Actuaciones u omisiones que cometan terceros intereses del proyecto y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran al amparo de fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista | RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION | IMPROBABL | MONETARIA | MENOR | BAJO | CONTRATIST A | Exigencia e implementación de un esquema de seguridad, vigilancia y control | RARO | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | INTERVENTO | Firma del | Terminación | Se exige la implementación y permanencia de un adecuado esquema de seguridad, vigilancia y control | Mensualmente |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, características y propiedades físicas o químicas de materiales o productos, condiciones de suelos, medio ambiente, vicios ocultos. | MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATIST A | Análisis y revisión de los precios unitarios | IMPROBABL | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Estimación inadecuada de costos (por parte del oferente) – Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LA EJECUCION | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Análisis y revisión de los precios unitarios | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del | Terminación | Se revisa la ejecución financiera | Mensualmente |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Falta de calidad en el servicio prestado (alcance, condiciones, periodos, garantías). | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA – SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR PRÁCTICAS DEFICIENTES | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del | Terminación | Se revisa Especificaciones Técnicas y Ensayos a materiales | Cada vez que se presente la necesidad |
| 18 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Deficiencias asociadas a la elaboración y a la implementación del Plan de Manejo de Tráfico. | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | El Contratista debe iniciar y poner en marcha procesos y procedimientos que no interrumpan la movilidad en todas las vías a intervenir de la localidad de San Cristóbal, procesos que deben ser concretados con la Secretaría Distrital de Movilidad antes de iniciarse. | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se debe revisar adecuadamente lo concerniente a la realización de los PMT | Cada vez que se presente la necesidad |
| 19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Demora en el trámite de permiso y autorizaciones, por parte de las ESP y entidades Distritales (SDA, SDM, SDP y otras) involucradas en el proyecto. | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA / FDLU | Contratista: Aplicar los protocolos y procedimientos de las ESP y de las otras Entidades para el trámite de permisos y/o autorizaciones. FDLU: Realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional. NOTA: En caso de materializarse el riesgo, cada una de las partes lo asumirá por partes iguales. | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se debe realizar seguimiento al trámite respectivo. | Cada vez que se presente la necesidad |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Demoler todos los productos y elementos defectuosos construidos o materiales que no cumplan con las especificaciones y normas técnicas. | RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA – SOBRECOSTOS EN LA EJECUCION POR PRÁCTICAS DEFICIENTES | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | CONTRATISTA | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se revisa Especificaciones Técnicas y Ensayos a materiales | Cada vez que se presente la necesidad |
| 21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Cruce de ejecuciones con Empresas de Servicios Públicos y demás empresas estatales | RETRASO EN LA EJECUCION DE OS CONTRATOS POR REPROCESOS | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | FDLU | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas - Revisión de calidad materiales, por medio de Ensayos | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Terminación | Se revisa las reservas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y mesas de trabajo con la EAAB | Cada vez que se presente la necesidad |
| 22 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accesibilidad rural: deterioro de vías terciarias, derrumbes o crecientes súbitas retrasan transporte de materiales y/o equipos. | SE ALTERAN LAS CONDICIONES DEL CRONOGRAMA DE OBRA. REDUCCIÓN DE META FÍSICA O MAYORES COSTOS A LOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO O FRENTE DE TRABAJO | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | COMPARTIDO | El contratista debe presentar oportunamente las soluciones que correspondan y un cronograma de obra ajustado dentro del plazo contractual. En caso de requerirse, el FDLU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato. | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del contrato | Termination | Reunión de seguimiento | Cada vez que se presente la necesidad |
| 23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Condiciones climáticas extremas: lluvias intensas, granizadas o crecientes paralizan obra y afectan calidad del concreto. | SE ALTERAN LAS CONDICIONES DEL CRONOGRAMA DE OBRA. REDUCCIÓN DE META FÍSICA O MAYORES COSTOS A LOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO O FRENTE DE TRABAJO | POSIBLE | MONETARIA | MODERADO | MEDIO | COMPARTIDO | El contratista debe presentar oportunamente las soluciones que correspondan y un cronograma de obra ajustado dentro del plazo contractual. En caso de requerirse, el FDLU evaluará la pertinencia de pactar eventuales modificaciones al contrato. (Se debe establecer protocolos de obra en invierno, drenajes provisionales y planes de contingencia climática) | IMPROBABLE | CUALITATIVA | MENOR | BAJO | NO | FDLU | Firma del | Terminación | Reunión de seguimiento | Cada vez que se presente la necesidad |