## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS DE RIESGO PARA ADQUISICION Y RENOVACIÓN DE LA SUITE DE ANTIVIRUS ESET PROTECT CLOUD Y DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DEL FIREWALL FORTIGATE 401F PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | interno | planeación | operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros que puedan afectar la ejecución del objeto contractual | Afectar la ejecución o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Comunicar a través de adenda o como proceda, las correcciones a las que haya lugar | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad | Publicacion del procesos | Adjudicacion del proceso | Garantizar La revisión exhaustiva de los documentos | Durante la elaboración de estudios previos y análisis del sector
2 | Especidico | externo | Contratación | Operacional | No presenta las garantías exigidas en los estudios previos y en la aceptación de la oferta | Retraso en la ejecución del objeto. Insuficiencia en el suministro de los elementos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones a realizar | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad / Contratista | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual reposen las pólizas | N/A
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar la prestación oportuna de los servicios contratados en los tiempos establecidos | No se cumpliría con el objetivo que persigue el presente proceso contractual, afectando directamente a los funcionarios y la Entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | verificación al cumplimiento del plazo contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad / Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | 31 de diciembre de 2025 | Verificación del cumplimiento del plazo y objeto contractual por parte del supervisor. | Mensual
4 | General | externo | Ejecución | Economico | Riesgos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios | Pueden afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas. | 1 | 3 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación del Sector Económico y el impacto | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad | Desde el estudio previo | la liquidación del contrato | Análisis del Sector Económico y Financiero. | En todo momento hasta la Liquidación del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | operacional | No prestar los servicios con las condiciones técnicas establecidas en los Estudios previos y el pliego | No se cumpliría con el objeto del presente estudio y la invitación pública afectando la prestación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Verificación por parte del supervisor del contrato del cumplimiento de las objeto del contrato y obligaciones | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista | A partir de la firma del acta de inicio | a liquidación del contrato | Verificación de las condiciones técnicas en todo momento durante la ejecución del contrato | Permamente
6 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retrasos en pagos contractuales por parte del municipio | Desfinanciamiento de operaciones, reclamos o suspensión parcial | 3 | 3 | 6 | Medio | Entidad | Programación de pagos, flujo aprobado y reservas presupuestales | 2 | 2 | 4 | Medio | Sí | Entidad Estatal | Inicio del contrato | Permanente | Control de pagos por supervisor contractual | Mensual