## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | TOLIMA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ PIEDRAHITA |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2025-02-01
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Apoyo en la implementación de acciones en el marco de las estrategias de fomento al emprendimiento y el empresarismo, especialmente en la articulación con el sector productivo para el desarrollo y construcción de escenarios de redes empresariales. Optimización de recursos para aumentar la productividad a través del fortalecimiento de las competencias de servicio al cliente y competencias técnicas en los equipos | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Planes de Negocio Formulados (OFF) |  | Alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué Emprendedores que participen en la Orientaciones del Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores que lleguen al centro de desarrollo empresarial buscando acompañamiento. Realizar acompañamiento a los emprendedores en la identificación y validación de Ideas de negocio, además de asesoría para la estructuración de planes de negocios que contengan de las actividades desde los ámbitos de mercado, operación, legal, administrativo y financiero. |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría Servicios de asesoría personalizada |  | Orientador | 4 | Se trabaja en la consecución de las empresas off en coordinación con camara de comercio y con personas naturales interesadas en crear empresa |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 planes de negocio para la creacion de empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 50% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 planes de negocio para la creacion de empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 100% del indicador anual. | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100%
2 | Empresas Creadas (OFF) |  | Alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué Emprendedores que participen en la Orientaciones del Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores que lleguen al centro de desarrollo empresarial buscando acompañamiento. Realizar acompañamiento a los emprendedores en la identificación y validación de Ideas de negocio, además de asesoría para la estructuración de planes de negocios que contengan de las actividades desde los ámbitos de mercado, operación, legal, administrativo y financiero |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría Servicios de asesoría personalizada |  | Orientador | 4 | Se trabaja en la consecución de las empresas off en coordinación con camara de comercio y con personas naturales interesadas en crear empresa |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de la creacion de 2 empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 50% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de la creacion de 2 empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 100% del indicador anual. | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100%
3 | Puesta en Marcha (OFF) |  | Alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué Emprendedores que participen en la Orientaciones del Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores que lleguen al centro de desarrollo empresarial buscando acompañamiento. Ejecución del plan de negocios, conforme a los emprendedores apoyados por Ruta emprendedora. |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría Servicios de asesoría personalizada |  | Orientador | 4 | Se trabaja en la consecución de las empresas off en coordinación con camara de comercio y con personas naturales interesadas en crear empresa |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de la puesta en marcha de 2 empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 50% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de la puesta en marcha de 2 empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 100% del indicador anual. | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100% | Indicador cumplido al 100%
4 | Planes de Negocio Formulados (FE) |  | Emprendedores que participen en la Orientaciones del Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores que nos acompañan en los entrenamientos. Emprendedores que lleguen al centro de desarrollo empresarial buscando acompañamiento. Entrenar emprendededores en metodologia de plan de negocio Fondo Emprender/Bootcamps, entre otros Aplicar las buenas prácticas de formulación de proyecto para el modelo Fondo Emprender. Realizar acompañamiento en asesorías personalizadas de formulación del plan de negocios. |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría Servicios de asesoría personalizada para la formualación Plan de Negocios |  | Orientador | 8 | Se trabajara con los emprendedores asignados en el año 2024 y con los emprendedores asignados este año para el cumplimiento de esta meta con el fin de lograr presentación de los proyectos a las convocatorías fondo emprender |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | Se reportaron 2 Planes de Negocio Formulados. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta 1 plan de negocios formulado.
5 | Planes de Negocio Viabilizados (FE) |  | Emprendedores que cuenta con plan de negocios aprobado de convocatorias de fondo emprender Aplicar las buenas prácticas de formulación de proyecto para el modelo Fondo Emprender. Realizar acompañamiento en asesorías personalizadas de formulación del plan de negocios. |  |  | Asesoría por parte del Centro de Desarrollo Empresarial |  | Orientador | 7 | Se trabajara con los emprendedores asignados en el año 2024 y con los emprendedores asignados este año para el cumplimiento de esta meta con el fin de lograr presentación de los proyectos a las convocatorías fondo emprender |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta 1 plan de negocios viabilizado.
6 | Iniciativas empresariales financiadas/empresas creada por el FE |  | Brindar acompañamiento a los emprendedores que cuentan con proyecto aprobado de fondo emprender en el proceso de formalización y ejecución de recursos. Orientar a los emprendedores en todo el proceso de firma del contrato de cooperación. Acompañar a los emprendedores en la creación de estatutos y demás documentos legales que se requieren en el proceso. Acompañar a los emprendedores en la creación de empresa. Acompañar a los emprendedores en el proceso de alistamiento realizadas por los operadores e interventores. |  |  | Servicios de asesoría personalizada en la ejecución del plan de negocios |  | Orientador | 6 | Se trabajara con los emprendedores asignados en el año 2024 y con los emprendedores asignados este año para el cumplimiento de esta meta con el fin de lograr presentación de los proyectos a las convocatorías fondo emprender |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 1 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
7 | Puesta en Marcha (FE) |  | Brindar acompañamiento a los emprendedores que cuentan con proyecto aprobado de fondo emprender en el proceso de formalización y ejecución de recursos. Mediante asesorías operativas y técnicas brindar acompañamiento y orientación a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de Fondo Emprender con el fin de cumplir las con lo formulado en el plan de negocio y las obligaciones contractuales. Acompañar al emprendedor a las visitas de interventoría sean virtuales o presenciales. |  |  | Servicios de asesoría personalizada en la ejecución del plan de negocios |  | Orientador | 7 | Se trabajara con los emprendedores asignados en el año 2024 y con los emprendedores asignados este año para el cumplimiento de esta meta con el fin de lograr presentación de los proyectos a las convocatorías fondo emprender |  |  | Se realizó acompañamiento a 3 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE y se realizó acompañamiento a 4 empresas que están iniciando etapa de interventoría. | Se realizó acompañamiento a 3 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE y se realizó acompañamiento a 4 empresas que están iniciando etapa de interventoría. | Se realizó acompañamiento a 3 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE y se realizó acompañamiento a 4 empresas que están iniciando etapa de interventoría. | Se reporta 1 empresa nueva en Puesta en Marcha | Se realizó acompañamiento a 4 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE y se realizó acompañamiento a 4 empresas que están iniciando etapa de interventoría. | Se realizó acompañamiento a 3 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE y se realizó acompañamiento a 4 empresas que están iniciando etapa de interventoría. | Se realizó acompañamiento a 3 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE y se realizó acompañamiento a 4 empresas que están iniciando etapa de interventoría. | Se realizó acompañamiento a 4 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE | Se realizó acompañamiento a 4 empresas que se encuentran en la etapa de Puesta en Marcha FE | Se realizó acompañamiento a 4 empresas que se encuentran en la etapa de cierre Puesta en Marcha FE
8 | Empleos Potenciales Directos (FE) |  | Brindar acompañamiento a los emprendedores que la ejecución del indicador de empleos y demás indicadores |  |  | Servicios de asesoría personalizada en la ejecución del plan de negocios |  | Orientador | 12 | Una vez sean priorizados los proyectos y esten en puesta en marcha las empresas este indicador se cumplira |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 4 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
9 | Nro. Empresas con Plan de acción Formulado (FORT) |  | Alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué Emprendedores que participen en la Orientaciones del Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores que nos acompañan en los entrenamientos. Emprendedores que lleguen al centro de desarrollo empresarial buscando acompañamiento. Con las empresas de OFF y FE que hayan terminado la puesta en marcha ofrecer el servicio, explicando que es y los beneficios que alcanzarían. |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría Servicios de asesoría personalizada |  | Orientador | 12 | Esta meta es el resultado de gestión con empresarios interesados en los servicios de fortalecimiento empresarial del SBDC |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas con plan de accion formulado. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas con plan de accion formulado. | No se reportaron metas en este indicador para el mes de abril. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 1 empresa con plan de accion formulado. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 3 empresas con plan de accion formulado. | No se reportaron metas en este indicador para el mes de julio | No se reportaron metas en este indicador para el mes de agosto | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas con plan de accion formulado. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas con plan de accion formulado. | Indicador cumplido al 100%
10 | Nro. Empresas en Fortalecimiento (FORT) |  | Alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué Emprendedores que participen en la Orientaciones del Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores que nos acompañan en los entrenamientos. Emprendedores que lleguen al centro de desarrollo empresarial buscando acompañamiento. Ejecutar el plan de acción formulado de acuerdo al cronograma previsto, conjutamente con el empresario mediante asesorías operativas y técnicas |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría Servicios de asesoría personalizada |  | Orientador | 12 | Esta meta es el resultado de gestión con empresarios interesados en los servicios de fortalecimiento empresarial del SBDC |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas en fortalecimiento. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas en fortalecimiento. | No se reportaron metas en este indicador para el mes de abril. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 1 empresa en fortalecimiento. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 3 empresas en fortalecimiento. | No se reportaron metas en este indicador para el mes de julio | No se reportaron metas en este indicador para el mes de agosto | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas en fortalecimiento. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizó el reporte de 2 empresas en fortalecimiento. | Indicador cumplido al 100%
11 | Nro. Empleos en Fortalecimiento (FORT) |  | Alianza con la Cámara de Comercio de Ibagué Emprendedores que participen en la Orientaciones del Centro de Desarrollo Empresarial Emprendedores que nos acompañan en los entrenamientos. Emprendedores que lleguen al centro de desarrollo empresarial buscando acompañamiento. Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría |  | Orientador | 6 | Esta meta es el resultado de gestión con empresarios interesados en los servicios de fortalecimiento empresarial del SBDC |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 0 empleos del proceso de fortalecimiento. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 0 empleos del proceso de fortalecimiento. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 0 empleos del proceso de fortalecimiento. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 0 empleos del proceso de fortalecimiento. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 2 empleos del proceso de fortalecimiento. | No se reportaron metas en este indicador para el mes de julio | No se reportaron metas en este indicador para el mes de agosto | No se reportaron metas en este indicador para el mes de septiembre | No se reportaron metas en este indicador para el mes de octubre | Indicador cumplido al 100%
12 | Número de personas orientadas |  | Ofrecer los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial a los centros de formación SENA, Universidades, demás entes educativos como tambien grupo de emprendedoresque deseen conocer los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC. Jornadas de orientación de los servicios del SBDC Centro de Desarrollo Empresarial de la regional Tolima a partir de charlas, conversatorios, Foros y actividades que permitan motivar a los tolimenses a desarrollar actividades para la creación y fortalecimiento empresarial. |  |  | Portafolio de servicios de Centro de Desarrollo Empresarial - SBDC Servicios inscripción de asesoría |  | Orientador | 1481 | Esta meta se cumple gestionando orientaciones con diferentes actores del departamento |  |  | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 136 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 207 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 157 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 95 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 15 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 28 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 308 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 34 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 125 personas orientadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 39 personas orientadas.
13 | Número de personas entrenadas |  | Brindar talleres en diferentes temas como ideación, validación, plan de negocio, pitch, entre otros a los emprendedores que se encuentran vinculados a los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial. Programar actividades de entrenamiento, según las necesidades identificadas en emprendedores, empresarios, universitarios, aprendices y personas interesadas. |  |  | Material audiovisual |  | Orientador | 336 | Esta meta se cumple gestionando entrenamientos en diferentes temas con diferentes actores del departamento |  |  | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 0 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 84 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 67 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 63 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 57 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 25 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 23 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 0 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 0 personas entrenadas. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 17 personas entrenadas.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma