INFORME N° 02 DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

OBJETO:

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ”.

Periodo: desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Octubre de 2025

____________________________________________________

SERVIST S.A.S. con NIT: 901.487.313-9

R.L. CARLOS ANDRÉS ARDILA ATENCIO

C.C. 91.017.494 de Barbosa

CONTRATISTA

Fecha del informe: 07/11/2025

ÍNDICE

1.	FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	3

2.	OBJETO DEL DOCUMENTO	3

3.	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	3

4.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5

5.	LUGAR DE EJECUCIÓN	5

6.	PRESUPUESTO DEL CONTRATO	5

7.	AMPAROS Y PÓLIZAS	10

8.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	11

9.	RELACIÓN DE DOCUMENTOS SUSCRITOS	11

10.	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	11

11.	CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	16

12.	CONCLUSIONES	16

13.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	17

# FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

| CONTRATO No SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR |  |
| --- | --- |
| OBJETO | “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ”. |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ |
| CONTRATISTA | SERVIST S.A.S, NIT: 901.487.313-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ANDRÉS ARDILA ATENCIO C.C. 91.017.494 de Barbosa. |
| SUPERVISOR | JORGE IVAN OVALLE CASTILLO Secretario de Planeación y Obras Públicas |
| VALOR | CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($125.539.340) IVA INCLUIDO. |
| FECHA DE INICIO | SIETE (07) DE JULIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CD1 – 2025000113 DEL 02 DE MAYO DE 2025. |

# OBJETO DEL DOCUMENTO

El propósito del presente documento es informar sobre las actividades técnicas y administrativas llevadas a cabo para dar cumplimiento al desarrollo del objeto del CONTRATO No SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR, suscrito entre el municipio de Caldas – Boyacá y la empresa SERVIST S.A.S.

# DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El municipio de Caldas cuenta con la siguiente maquinaria:

- Volqueta internacional roja placa OCB 062

- Volqueta blanca Nissan placa, OTL 036

- Motoniveladora New Holland 2009

- Retroexcavadora Caterpillar 420 E 2014

- Bus HINO placa ODR 365 2016

- Bus HINO placa ODR 362 2016

Que se emplean para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias con el fin de utilizar la comercialización de productos agrícolas y permitir el transporte de las comunidades cada una de las veredas que componen el municipio todo esto en aras de generar mayor progreso y bienestar en la comunidad, así como también para el desarrollo de otras funciones.

Que actualmente está maquinaria no se está empleando en su totalidad toda vez que no se encuentra funcionando adecuadamente por cuanto algunas piezas o partes de las mismas han sufrido deterioro o daños debido a que su tránsito y uso generalmente se realiza a través de vías que nos encuentran en condiciones óptimas originando desgaste y muchos daños a los mismos por lo que se hace necesario entonces un mantenimiento preventivo y correctivo constante así como el suministro de repuestos y la reparación de daños que comúnmente se presentan durante los desplazamientos y uso lo anterior con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los miembros y así seguir prestando su servicio en bienestar de la comunidad.

Que luego de la verificación realizada por parte del personal técnico de la secretaría de planeación y obras públicas se realizó una valoración evidenciando que es necesario realizar un mantenimiento integral correctivo y preventivo para que la maquinaria propiedad del municipio de Caldas pueda continuar realizando las actividades de mantenimiento, mejoramiento y conformación de las vías terciarias del municipio y con este evitar un deterioro o  daño total causando menoscabo en los bienes de la administración.

Que por lo expuesto anteriormente se requiere realizar el mantenimiento integral de la maquinaria a fin de que se pueda continuar con los trabajos de conformación en cada una de las vías terciarias del municipio. así mismo la comunidad Caldense requiere mantenimiento y mejoramiento vial el cual pretende mejorar el estado de la red terciaria permitiendo con ello un acceso a la circulación y movilidad tanto de las personas, en el quehacer diario, así como de cada uno de los vehículos que comercializan los diferentes productos agrícolas y pecuarios fortaleciendo la economía de municipio.

La alcaldía municipal de Caldas en la actualidad no cuenta con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria anteriormente escrita, así mismo entre la planta de personal no se cuenta con el personal idóneo y calificado para atender esta necesidad, tampoco se cuenta con un stock de repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento acorde con su desgaste natural.

El objeto del proyecto es: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ”

# OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria de propiedad del municipio de Caldas, asegurando la instalación de repuestos originales, genuinos y nuevos de acuerdo al tipo y modelo.

- Asegurar el servicio de mantenimiento correctivo y la instalación de repuestos únicamente de acuerdo a las necesidades de la maquinaria, previo diagnóstico.

- Informar del estado en que se entregan los repuestos y reparaciones.

# LUGAR DE EJECUCION

La realización de los trabajos se lleva a cabo en el área urbana y rural del municipio de Caldas– Boyacá, o en el taller dispuesto por el contratista.

Imagen 1: Ubicación municipio de Caldas- Boyacá

# PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto del presente contrato es:

| ITEM |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ACEITE PARA CAMBIO 15W40 | GLB | 2 |  | $ 1.800.000,00 | $ 3.600.000,00 |
| 2 |  | FILTRO DE AIRE INTERNO SP389 | UND | 2 |  | $ 300.000,00 | $ 600.000,00 |
| 3 |  | FILTRO DE AIRE EXTERNO SP942 | UND | 2 |  | $ 400.000,00 | $ 800.000,00 |
| 4 |  | FILTRO DE ACEITE BD1540 | UND | 2 |  | $ 200.000,00 | $ 400.000,00 |
| 5 |  | FILTRO DE COMBUSTIBLE FL 345 | UND | 2 |  | $ 250.000,00 | $ 500.000,00 |
| 6 |  | FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE FL850 | UND | 2 |  | $ 300.000,00 | $ 600.000,00 |
| 7 |  | LIQUIDO REFRIGERANTE | GAL | 3 |  | $ 110.000,00 | $ 330.000,00 |
| 8 |  | EMBUJADA DE LOS HOJOS DEL VOLCO | GLB | 1 |  | $ 900.000,00 | $ 900.000,00 |
| 9 |  | HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE DERECHO | UND | 1 |  | $ 1.400.000,00 | $ 1.400.000,00 |
| 10 |  | HOJA PRINCIPAL 2 DEL MULLE DERECHO | UND | 1 |  | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 11 |  | HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE IZQUIERDO | UND | 1 |  | $ 1.400.000,00 | $ 1.400.000,00 |
| 12 |  | BUJES TEMPLETE MUELLE TRASERO | UND | 1 |  | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 |
| 13 |  | TORNILLOS CENTRALES | UND | 2 |  | $ 20.000,00 | $ 40.000,00 |
| 14 |  | RODAJAS DE LOS FRENOS TRASEROS | UND | 4 |  | $ 60.000,00 | $ 240.000,00 |
| 15 |  | PERA DE TEMPERATURA | GLB | 1 |  | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 |
| 16 |  | DISCO DEL CLUTCH | UND | 1 |  | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 17 |  | BALINERA DEL CLUTCH | UND | 1 |  | $ 550.000,00 | $ 550.000,00 |
| 18 |  | TAPISADAS DE SILLA | GLB | 1 |  | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 |
| 19 |  | BUJES PUERTA LADO DERECHO | GLB | 1 |  | $ 550.000,00 | $ 550.000,00 |
| 20 |  | ENGRASE DE RODAMIENTOS | UND | 4 |  | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
| 21 |  | REPARACION DE FUGAS DE COMBUSTIBLE | GLB | 1 |  | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| 22 |  | CAMBIO DE VALVULINA CAJA | UND | 1 |  | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| 23 |  | CAMBIO DE VALVULINA TRANSMISION | UND | 1 |  | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| 24 |  | CAMBIO DE SOPORTES DEL MOTOR | UND | 4 |  | $ 300.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 25 |  | EMPAQUETADURA FONTRAL DEL MOTOR | UND | 1 |  | $ 950.000,00 | $ 950.000,00 |
| 26 |  | CORRECCION DE FUGAS DE ACEITE | GLB | 1 |  | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 |
| 27 |  | TANQUE AUXILIAR DE AGUA RADIADOR | UND | 1 |  | $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00 |
| 28 |  | VIDRIO PANORAMICO | UND | 1 |  | $ 2.500.000,00 | $ 2.500.000,00 |
| 29 |  | CAMBIO DE RETENEDOR CAJA DE DIRECCION | UND | 1 |  | $ 170.000,00 | $ 170.000,00 |
| 30 |  | REFORZAMIENTO DEL HAUSIN | UND | 1 |  | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 31 |  | CAMBIO DE LUNAS ESPEJOS | UND | 2 |  | $ 100.000,00 | $ 200.000,00 |
| 32 |  | RECONSTRUCCION DE LA H DEL CHASIS | GLB | 1 |  | $ 1.800.000,00 | $ 1.800.000,00 |
| 33 |  | PATIN+CORREA DE REPARTICION DEL MOTOR | UND | 1 |  | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 34 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | UND | 2 |  | $ 150.000,00 | $ 300.000,00 |
| 35 |  | MANO DE OBRA HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE DERECHO | UND | 1 |  | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| 36 |  | MANO DE OBRA HOJA PRINCIPAL 2 DEL MUELLE DERECHO | UND | 1 |  | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| 37 |  | MANO DE OBRA HOJA PRINCIPAL 1 DEL MUELLE IZQUIERDA | UND | 1 |  | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| 38 |  | MANO DE OBRA CAMBIO PANORAMICO | UND | 1 |  | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 |
| 39 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE PERA DE TEMPERATURA | UND | 1 |  | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| 40 |  | MANO DE OBRA DE EMPAQUETA-DURA DE LA CAJA DE DIRECCION | UND | 2 |  | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| 41 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE TANQUE DE AGUA AUXILIAR DE RADIADOR | UND | 1 |  | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| 42 |  | AJUSTE MUELLE DELANTERO IZQUIERDO +CAMBIO CENTRAL | UND | 1 |  | $ 280.000,00 | $ 280.000,00 |
| 43 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUETA- DURA FRONTAL DEL MOTOR | UND | 1 |  | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 |
| 44 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE VALVULINA CAJA Y TRANSMISION | UND | 1 |  | $ 160.000,00 | $ 160.000,00 |
| 45 |  | LAVADAS GENERALES | UND | 2 |  | $ 120.000,00 | $ 240.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 34.780.000 |
| 2. VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | ACEITE PARA CAMBIO 15W40 | GLB | 2 |  | $ 1.450.000,00 | $ 2.900.000,00 |
| 47 |  | FILTRO DE ACEITE 3560 | UND | 2 |  | $ 200.000,00 | $ 400.000,00 |
| 48 |  | FILTRO DE AIRE INTERNO 4580 | UND | 2 |  | $ 300.000,00 | $ 600.000,00 |
| 49 |  | FILTRO DE AIRE EXTERNO 2890 | UND | 2 |  | $ 400.000,00 | $ 800.000,00 |
| 50 |  | FILTRO DE COMBUSTIBLE 5698 | UND | 2 |  | $ 250.000,00 | $ 500.000,00 |
| 51 |  | FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE4879 | UND | 2 |  | $ 300.000,00 | $ 600.000,00 |
| 52 |  | CORREA DE BOMBA DEL AGUA | UND | 1 |  | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 |
| 53 |  | REPARACIÓN ARRANQUE Y CAMBIO INDUCIDO | UND | 1 |  | $ 750.000,00 | $ 750.000,00 |
| 54 |  | LLANTAS TRASERAS 12R 22.5 | UND | 4 |  | $ 2.300.000,00 | $ 9.200.000,00 |
| 55 |  | CAMBIO SOPORTES DEL MOTOR | UND | 2 |  | $ 300.000,00 | $ 600.000,00 |
| 56 |  | ARREGLO INSTALACIÓN ELECTRICA | GLB | 1 |  | $ 500.000,00 | $ 500.000,00 |
| 57 |  | ENGRASE DE RODAMIENTOS | UND | 4 |  | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
| 58 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE CORREA BOMBA DE AGUA | UND | 1 |  | $ 80.000,00 | $ 80.000,00 |
| 59 |  | MANO DE OBRA REPARACION ARRANQUE | UND | 1 |  | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 |
| 60 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | UND | 2 |  | $ 150.000,00 | $ 300.000,00 |
| 61 |  | MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS | UND | 4 |  | $ 55.000,00 | $ 220.000,00 |
| 62 |  | MANO DE OBRA CAMBIO SOPORTES DE MOTOR | UND | 2 |  | $ 90.000,00 | $ 180.000,00 |
| 63 |  | LAVADAS GENERALES | UND | 2 |  | $120.000,00 | $ 240.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 19.270.000 |
| 3.MOTONIVELADORA NEW HOLLAND |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | LLANTAS TRASERAS 17.5-25 | UND | 2 |  | $ 7.500.000,00 | $ 15.000.000,00 |
| 65 |  | CAMBIO DE VAQUELAS DE AJUSTE DE LA TORNAMEZA | GLB | 1 |  | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 |
| 66 |  | REPARACION BOTELLA DE DIRECCION | GLB | 1 |  | $ 1.500.000,00 | $ 1.500.000,00 |
| 67 |  | CAMBIO DE ROTULAS DE LEVANTE DE LA TORNAMESA | UND | 2 |  | $ 900.000,00 | $ 1.800.000,00 |
| 68 |  | CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA | UND | 1 |  | $ 720.000,00 | $ 720.000,00 |
| 69 |  | ACEITE HIDRAULICO AW68 GARRAFA DE 5 GALONES | UND | 8 |  | $ 484.000,00 | $ 3.872.000,00 |
| 70 |  | MANO DE OBRA CAMBIO MANGUERA HIDRAULICA | UND | 1 |  | $ 80.000,00 | $ 80.000,00 |
| 71 |  | MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS | UND | 2 |  | $ 130.000,00 | $ 260.000,00 |
| 72 |  | MANO DE OBRA CAMBIO ROTULAS DE LEVANTE | UND | 2 |  | $ 150.000,00 | $ 300.000,00 |
| 73 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DE VALVULINA DIFERENCIAL | UND | 1 |  | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| 74 |  | MONTAJE Y DESPINCHADA DE LLANTAS | UND | 4 |  | $ 150.000,00 | $ 600.000,00 |
| 75 |  | LAVADAS GENERALES | UND | 2 |  | $ 200.000,00 | $ 400.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 27.682.000 |
| 4.RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | ACEITE PARA CAMBIO CAT ORIGINAL | UND | 1 |  | $ 1.040.240,00 | $ 1.040.240,00 |
| 77 |  | FILTRO DE AIRE INTERNO CAT 346- 6688 | UND | 1 |  | $ 876.000,00 | $ 876.000,00 |
| 78 |  | FILTRO DE AIRE EXTERNO PA 5290 | UND | 1 |  | $ 438.000,00 | $ 438.000,00 |
| 79 |  | FILTRO DE ACEITE 7W2326 | UND | 1 |  | $ 197.100,00 | $ 197.100,00 |
| 80 |  | FILTRO DE COMBUSTIBLE 285-5098 | UND | 1 |  | $ 438.000,00 | $ 438.000,00 |
| 81 |  | LLANTAS TRASERAS 19.5 L-24 R4 IT 525 12PR | UND | 2 |  | $5.500.000,00 | $11.000.000,00 |
| 82 |  | LLANTAS DELANTERAS 12.5/80-18 13 | UND | 2 |  | $ 2.285.000,00 | $ 4.570.000,00 |
| 83 |  | MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS | UND | 4 |  | $ 130.000,00 | $ 520.000,00 |
| 84 |  | SUMINISTRO DIENTES BALDE – PALA TRASERA | UND | 4 |  | $ 200.000,00 | $ 800.000,00 |
| 85 |  | MANO DE OBRA CAMBIO DIENTES BALDE – PALA TRASERA | UND | 1 |  | $ 400.000,00 | $ 400.000,00 |
| 86 |  | MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO BALDE-PALA TRASERA | UND | 1 |  | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 87 |  | REVISION Y ARREGLOS MANDOS CONTRA MARCHA | UND | 1 |  | $ 900.000,00 | $ 900.000,00 |
| 88 |  | MONTAJE Y DESPINCHADA DE LLANTAS | UND | 3 |  | $ 150.000,00 | $ 450.000,00 |
| 89 |  | LAVADAS GENERALES | UND | 2 |  | $ 180.000,00 | $ 360.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 23.189.340 |
| 4. RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ACEITE PARA CAMBIO 15W40 |  | UND |  | 1 | $933.000,00 | $933.000,00 |
| 91 | FILTRODE AIRE INTERNO AIR 7856 |  | UND |  | 1 | $ 120.000,00 | $120.000,00 |
| 92 | FILTRO DE AIRE EXTERNO AIR 1089 |  | UND |  | 1 | $ 300.000,00 | $300.000,00 |
| 93 | FILTRO DE ACEITE 5841 |  | UND |  | 1 | $120.000,00 | $120.000,00 |
| 94 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 6658 |  | UND |  | 1 | $ 175.000,00 | $175.000,00 |
| 95 | FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE 1322 |  | UND |  | 1 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 |
| 96 | ENGRASE DE RODAMIENTOS |  | UND |  | 4 | $ 100.000,00 | $ 400.000,00 |
| 97 | VIDRIOS LATERALES |  | UND |  | 2 | $ 1.200.000,00 | $ 2.400.000,00 |
| 98 | MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS |  | UND |  | 2 | $ 150.000,00 | $ 300.000,00 |
| 99 | PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS |  | UND |  | 2 | $ 60.000,00 | $ 120.000,00 |
| 100 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN VIDRIOS LATERALES |  | UND |  | 2 | $ 150.000,00 | $ 300.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 5.418.000,00 |
| 5. BUS HINO PLACA ODR362 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ACEITE PARA CAMBIO 15W40 |  | UND |  | 1 | $ 933.000,00 | $ 933.000,00 |
| 102 | FILTRO DE AIRE INTERNO AIR 7856 |  | UND |  | 1 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 |
| 103 | FILTRO DE AIRE EXTERNO AIR 1089 |  | UND |  | 1 | $ 300.000,00 | $ 300.000,00 |
| 104 | FILTRO DE ACEITE 5841 |  | UND |  | 1 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 |
| 105 | FILTRO DE COMBUSTIBLE 6658 |  | UND |  | 1 | $175.000,00 | $ 175.000,00 |
| 106 | FILTRO DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE 1322 |  | UND |  | 1 | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 |
| 107 | ENGRASE DE RODAMIENTOS |  | UND |  | 4 | $ 100.000,00 | $ 400.000,00 |
| 108 | REPARACION INSTALACIÓN ELECTRICA |  | GLB |  | 1 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 |
| 109 | BANDAS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS |  | UND |  | 4 | $ 834.000,00 | $ 3.336.000,00 |
| 110 | LLANTAS TRASERAS 235/ 75 R 17.5 |  | UND |  | 4 | $1.600.000,00 | $6.400.000,00 |
| 111 | MANO DE OBRA CAMNIO DE ACEITE Y FILTROS |  | UND |  | 1 | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| 112 | HOJA SEGUNDA VUELTA DELANTERA IZQUIERDA |  | UND |  | 1 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 |
| 113 | HOJA PRINCIPAL DELANTERA |  | UND |  | 1 | $ 1.100.000,00 | $ 1.100.000,00 |
| 114 | MANO DE OBRA CAMBIO HOJA SEGUNDA VUELTA DELANTERA IZQUIERDA |  | UND |  | 1 | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| 115 | MANO DE OBRA CAMBIO HOJA DELANTERA DERECHA |  | UND |  | 1 | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 |
| 116 | MANO DE OBRA CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS |  | UND |  | 4 | $ 54.000,00 | $ 216.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | $15.200.000 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 125.539.340,00 |

# AMPAROS Y PÓLIZAS

| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO | N° DE POLIZA | CONCEPTO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO/ ACTUAL |
| 0 | 39-44-101173793 | Cumplimiento del Contrato | 07/07/2025 | 01/05/2026 | $25,107,868.00 |
|  |  | pago de salarios, prestaciones sociales | 07/07/2025 | 31/12/2028 | $6,276,967.00 |
|  |  | Calidad del servicio | 07/07/2025 | 01/07/2026 | $25,107,868.00 |
|  |  | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 07/07/2025 | 01/05/2026 | $25,107,868.00 |
| 0 | 39-40-101045458 |  | 07/07/2025 | 31/12/2025 | $284,700,000.00 |

# ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para la ejecución del contrato se efectuaron las siguientes actividades de carácter administrativo:

- Elaboración de propuesta económica

- Recopilación de información y elaboración de informes

# RELACIÓN DE DOCUMENTOS SUSCRITOS

| FECHA | ACTA/DOCUMENTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Siete (07) de julio de 2025 | CONTRATO | Se firma por los que en ella intervienen |
| Siete (07) de julio de 2025 | ACTA DE INICIO | Se firma por los que en ella intervienen |
| Siete (07) de agosto de 2025 | INFORME N 01 | Se firma por los que en ella intervienen |
| Siete (07) de noviembre de 2025 | INFORME N 02 | Se firma por los que en ella intervienen |

# EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Se inicia la ejecución de las actividades el día 	Siete (07) de julio de 2025, con la suscripción del acta de inicio.

La realización de las actividades, se hacen de acuerdo con las solicitudes realizadas por parte de la supervisión del contrato, quien conoce de primera instancia la necesidad de cada uno de los vehículos y automotores propiedad del municipio. En reunión sostenida el día Siete (07) de julio de 2025, la supervisión solicitó al contratista, que las reparaciones enmarcadas en el presente proceso de contratación se realicen de manera eficiente y con la calidad exigida en los documentos previos a la suscripción del contrato. De igual forma, manifiesta la importancia que refleja la ejecución de dichas actividades en el plazo estipulado en el contrato.

Así las cosas, el contratista manifestó la disponibilidad del personal mecánico, eléctrico, administrativo y logístico para atender la ejecución del contrato en un plazo menor al estipulado en las cláusulas del contrato, para lo cual el supervisor autoriza el plan de trabajo del contratista que se compromete a coordinar la logística necesaria a fin de atender y cumplir la totalidad del contrato en un plazo inferior.

Los vehículos y maquinaria que se tendrán en cuenta para el suministro e instalación de repuestos y/o partes son:

- VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062

- VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036

- MOTONIVELADORA NEW HOLLAN

- RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E

- BUS HINO PLACA ODR362

- BUS HINO PLACA ODR365

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Octubre de 2025:

| CONDICIONES CONTRACTUALES |  | ACTA PARCIAL No 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | % | VALOR TOTAL |
| DE PAGO |  |  |  |  |
| 1. VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062 |  |  |  |  |
| 7 | LIQUIDO REFRIGERANTE | 1 | 33% | $ 110.000,00 |
| 32 | RECONSTRUCCIÓN DE LA H DEL CHASIS | 1 | 100% | $ 1.800.000,00 |
| 45 | LAVADAS GENERALES | 1 | 50% | $ 120.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  | $ 2.030.000,00 |
| 2. VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036 |  |  |  |  |
| 56 | ARREGLO INSTALACIÓN ELECTRICA | 1 | 100% | $ 500.000,00 |
| 57 | ENGRASE DE RODAMIENTOS | 4 | 100% | $ 900.000,00 |
| 63 | LAVADAS GENERALES | 2 | 100% | $ 240.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  | $ 1.640.000,00 |
| 3. MOTONIVELADORA NEW HOLLAND |  |  |  |  |
| 75 | LAVADAS GENERALES | 2 | 100% | $ 400.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  | $ 400.000,00 |
| 4. RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E |  |  |  |  |
| 81 | LLANTAS TRASERAS 19.5 L-24 R4 IT 525 12PR | 2 | 100% | $ 11.000.000,00 |
| 83 | MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS | 2 | 50% | $ 260.000,00 |
| 89 | LAVADAS GENERALES | 2 | 100% | $ 360.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  | $ 11.620.000,00 |
| 5. BUS HINO PLACA ODR362 |  |  |  |  |
| 96 | ENGRASE DE RODAMIENTOS | 1 | 100% | $ 400.000,00 |
| 97 | VIDRIOS LATERALES | 1 | 100% | $ 2.400.000,00 |
| 100 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN VIDRIOS LATERALES | 1 | 100% | $ 300.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  | $ 3.100.000,00 |
| 6. BUS HINO PLACA ODR365 |  |  |  |  |
| 107 | ENGRASE DE RODAMIENTOS | 1 | 100% | $ 400.000,00 |
| SUBTOTAL |  |  |  | $ 400.000,00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 19.190.000,00 |

De acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, el contratista realiza la presentación de la respectiva cuenta de cobro, habiendo llevado a cabo un avance significativo de ejecución en las actividades contratadas.

FORMA DE PAGO:  El MUNICIPIO DE CALDAS realizará el pago de la siguiente manera: MEDIANTE ACTAS PARCIALES, previa presentación del informe de actividades de conformidad suscrito y aprobado por el supervisor del Municipio, conforme a los mantenimientos efectivamente prestados, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. El pago del diez por ciento (10%) para la liquidación del contrato, se cancelará de acuerdo a los ítems y cantidades aprobadas por el supervisor del contrato, verificadas en el acta de Recibo Final, se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato.

El valor de la presente acta asciende al valor de: DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($19.190.000) M/CTE.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RELACION DE ACTAS | DEBITO | CREDITO |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 125.539.340,00 |  |
| VALOR ACTA N 01 |  | $ 57.622.340,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA N 02 |  | $19.190.000,00 |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |  | $ 48.727.000,00 |
| SUMAS IGUALES | $ 125.539.340,00 | $ 125.539.340,00 |

# CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Dentro de la ejecución de las actividades objeto del contrato, a la fecha no se han presentado contratiempos que puedan significar un atraso en la ejecución de las tareas. Por el contrario, con la aprobación realizada por el supervisor del contrato en fecha Siete (07) de julio de 2025, el contratista generó un plan de trabajo con jornada extendida para el cumplimiento total de las obligaciones contraídas en el contrato, logrando una disminución significativa en el plazo de ejecución del mismo. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad de obligaciones del proceso, garantizando estabilidad y calidad en los repuestos y trabajos realizados.

# CONCLUSIONES

- A la fecha se presenta un avance en porcentaje del 61.18% del total del contrato.

- Se han hecho los suministros en las condiciones solicitadas por la supervisión del contrato con el acompañamiento de los operadores de los automotores, quienes han estado al tanto del desarrollo efectivo y correcto de las actividades correspondientes al suministro e instalación de repuestos y partes para el parque automotor del municipio.

- Los vehículos que se han intervenidos son VOLQUETA INTERNACIONAL ROJA PLACA OCB 062, VOLQUETA BLANCA PLACA, OCL 036 y RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420 E, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, BUS HINO PLACA ODR362 Y BUS HINO PLACA ODR365 las cuales fueron atendidas de manera efectiva y las reparaciones cumplieron de manera técnica lo estipulado en el clausulado del proceso de contratación.

- De conformidad con la forma de pago establecida en el SAMC-007-2025 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, el contratista solicita al municipio cobro por valor DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS ($19.190.000) M/CTE, equivalentes al 61.18% del valor total del contrato.

_______________________________________________

SERVIST S.A.S. con NIT: 901.487.313-9

R.L. CARLOS ANDRÉS ARDILA ATENCIO

C.C. 91.017.494 de Barbosa

CONTRATISTA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

| 1. VOLQUETA INTERNACIONAL ROJA PLACA OCB 062 |  |
| --- | --- |
| LIQUIDO REFRIGERANTE |  |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA H DEL CHASIS |  |
| LAVADAS GENERALES |  |
| 2. VOLQUETA BLANCA PLACA, OTL 036 |  |
| ARREGLO INSTALACIÓN ELECTRICA |  |
| ENGRASE DE RODAMIENTOS |  |
| LAVADAS GENERALES |  |
| 3. MOTONIVELADORA NEW HOLLAND |  |
| LAVADAS GENERALES |  |
| 4. RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E |  |
| LLANTAS TRASERAS 19.5 L-24 R4 IT 525 12PR |  |
| MANO DE OBRA CAMBIO LLANTAS |  |
| LAVADAS GENERALES |  |
| 5. BUS HINO PLACA ODR362 |  |
| ENGRASE DE RODAMIENTOS |  |
| VIDRIOS LATERALES |  |
| MANO DE OBRA INSTALACIÓN VIDRIOS LATERALES |  |
| 6. BUS HINO PLACA ODR365 |  |
| ENGRASE DE RODAMIENTOS |  |